## Ark1
| GD1 | 20. september 2013 | Overblik - Arbejdspakker 2013
| Arbejdspakkenummer |  | start | slut | produkt | Start | Slut
Delprogrammet
| 2.2.1 | Standarder for delprogrammet | Uge 2 | Uge 16
| 2.2.2 | Grunddata og nuværende ESR | Uge 8 | Uge 15
| 2.2.3 | Arkitektur for geokodning af bygninger | Uge 10 | Uge 31
| 2.2.4 | Geokodnings komponenter | Uge 31 | Uge 52
| 2.2.5 | Etablering af en målarkitektur for ejendomsdata | Uge 8 | Uge 15
| 2.2.6 | Implementeringsplan | Uge 4 | Uge 18
| 2.2.7 | Udarbejdelse af en tværgående teststrategi | Uge 11 | Uge 24
| 2.2.8 | Datavask strategi for ejendomsområdet | 2013-03-01 | 2013-06-01
| 2.2.9 | Programstyring | 2013-01-01 | 2016-12-01
| 2.2.10 | Tværgående test og kvalitetssikring | 2013-04-01 | 2016-12-01
MBBL
| produktnummer |  | start | slut | produkt | Start | Slut
| 3.2.1 | Etablering af en løningsarkitektur for BBR 2.0 | Uge 19 | uge 35
| 3.2.2 | Udarbejdelse af udbudsmateriale til BBR 2.0 | Uge 35 | Uge 4
| 3.2.3 | Udarbejdelse af løningsdesign for BBR 2.0 | Juni (2014) | August (2014)
| 3.2.4 | Udvikling af en driftsklar BBR version 2.0 | 2014-05-01 | 2015-05-01
| 3.2.5 | Idriftsættelse af BBR version 2.0 | 2015-05-01 | 2015-09-01
| 3.2.6 | Udvikling af driftsklare BBR services | 2014-08-01 | 2015-05-01
| 3.2.7 | Idriftsættelse af BBR services | 2015-05-01 | 2015-09-01 | 12.2
| 3.2.8 | Revision af lovgivning, regler og vejledninger | uge 16 (2013) | 2015-09-01 | 13
| 3.2.9 | Implementering af BFE i BBR |  | 2015-05-01 | 14
GST
| produktnummer |  | start | slut | produkt | Start | Slut
| 4.2.1 | Matrikel løsningsarkitektur | Uge 24 | Uge 35 | 21.1 |  | 3. kvartal 2013
| 4.2.2 | Datavask – pilot i GST | Uge 13 | Uge 22
| 4.2.3 | Datavask – Matrikel Idriftsat | Uge 31 | Primo 2015
| 4.2.4 | Matrikel Indberetning -> Driftsklar | Uge 24 | 2014-10-01
| 4.2.5 | Matrikel Godkendelse -> Driftsklar . | Uge 24 | 2014-10-01
| 4.2.6 | Ny miniMAKS -> Driftsklar | Uge 26 | 2015-03-01
| 4.2.7 | Matriklen Idriftsat | 2015-03-01 | 2015-05-01
| 4.2.8 | Matrikelservices | 2014-03-01 | 2015-02-01
| 4.2.9 | Revision af lovgivning, regler og vejledninger | uge 16 | 2015-03-01
| 4.2.10 | Matriklen Idriftsat | 2015-09-01 | 2015-10-01
Tinglysningsretten
| produktnummer |  | start | slut | produkt | status
| 5.2.1 | Udarbejdelse af løsningsarkitektur for Ejerfortegnelse | Uge 22 | Uge 35
| 5.2.2 | Indsamling af forretningskrav til Ejerfortegnelse | 2013-09-01 | 2013-11-01
| 5.2.3 | Kravspecificering og indgåelse af kontrakt | 2013-09-01 | 2014-07-01 | 31.3
| 5.2.4 | Udarbejdelse af løsningsdesign til Ejerfortegnelse | 2014-08-01 | 2014-11-01
| 5.2.5 | Udvikling af driftsklar Ejerfortegnelse | Efter p 31.3 | 2015-05-01
| 5.2.6 | Idriftsættelse af Ejerfortegnelse | ? | 2015-09-01
| 5.2.7 | Udvikling af udstillingsservices til Ejerfortegnelsen | ? | 2015-05-01
| 5.2.8 | Idriftsættelse af udstillingsservices til Ejerfortegnel | ? | 2015-09-01
| 5.2.9 | Klargøring af Tingbog til brug af BFE-nummer | ? | 2015-03-01
| 5.2.10 | Idriftsættelse af Tingbog med BFE-nummer | ? | 2015-05-01
| 5.2.11 | Revision af lovgivning, regler og vejledninger | 2013-06-01 | 01-09-2013?
?? | KL/Kombit
| produktnummer |  | start | slut | produkt | status
| 6.2.1 | Klargøing af ESR til BFE-nummer | 2013-06-01 | Milepæl 7
| 6.2.2 | Klargøing af ESR til ny ejerfortegnelse | 2015-01-01 | Milepæl 8
| 6.2.3 | Overgang til ny ejerfortegnelse | ? | Milepæl 9
| 6.2.4 | Udvikling af BBR 2.0 kommuneklient | ? | Milepæl 8
| 6.2.5 | Idriftsættelse af BBR 2.0 kommuneklient | ? | Milepæl 9
| 6.2.6 | Udvikling af nye systemer til opkrævning | ? | Ultimo 2015
Øvrige arbejdspakker
| produktnummer |  | start | slut | produkt | status
| 6.3.1 | Overordnet aftale med KMD om ESR i perioden 2013-2016 | 2013-06-01 | 2013-07-01
| 6.3.2 | Aftale om kommunale aktiviteter ifb. med datavask af ejendomsdata i ESR | 2013-06-01 | 2013-10-01
| 6.3.3 | Kommunale aktiviteter ifb. med datavask af ejeroplysninger i ESR og overgang til ny | 2015-01-01
| 6.3.4 | Kommunale aktiviteter idb. med datavask af ejendomsdata i ESR | 2014-01-01
| 6.3.5 | Medvirken i løsningsarkitektur og kravspecifikation af BBR 2.0 | 2013-01-01 | 2014-01-01
| 6.3.6 | Medvirken i løsningsarkitektur og kravspecifikation af Matrikel | 2013-01-01 | 2014-01-01
| 6.3.7 | Medvirken af løsningsarkitektur og kravspecifikation af ejerfortegnelsen | 2014-01-01 | 2015-01-01
| 6.3.8 | Samspil mellem systemer fra SKAT og systemer fra KOMBIT | 2013-01-01 | 2014-01-01
| 6.3.9 | Evaluering af resultat af paralleldrift |  | ultimo 2016
Programmilepæle
| M 1 | Implementeringsplan og målarkitektur godkendt af styregruppen | Uge 17 | 2013
| M 2 | Programstyringsmateriale inkl. Implementeringsplan godkendt i IT-projektrådet | Uge 24 | 2013
| M 3 | Løsningsarkitekturer kvalitetssikret og godkendt | Uge 35 | 2014
| M 4 | Udbudsmateriale kvalitetssikret og godkendt | Uge 5 | 2014
| M 5 | Leverandørtilbud modtaget | Uge 18 | 2014
| M 6 | Løsningsdesign kvalitetssikret og godkendt | Uge 36 | 2014
| M 7 | Matrikel system udviklet og driftsklart | Uge 12 | 2015
| M 8 | Matrikelsystem idriftsat. Ejerfortegnelse og BBR 2.0 udviklet | Uge 21 | 2015
| M 9 | Ejerfortegnelse og BBR 2.0 idriftsat | Uge 39 | 2015
| M 10 | Klar til paralleldrift | Uge 1 | 2016
| M 11 | Paralleldrift afsluttet | Uge 52 | 2016