## formsvar_issue
Resultater for : Grunddata Udtrukket d.19.09.2013 10:51
Oprettet | Titel | ID | Beskrivelse | Oprettet af | Ejer | Frist | Status | Åben/lukket
18.12.2012 00:00 | Initialisering af ejerfortegnelsen | 3 | Initialisering af ejerfortegnelse skal ske med tidsfrist, således at ikke realiserede ejendomsændringer automatisk distingveres fra Ejerfortegnelsen. | grunddata@mbbl.dk | GST |  | Vedr. forretningskrav til EF. Ansvar til PL (EF) | Åben
19.12.2012 00:00 | Oprettelse af BFG | 4 | Ved oprettelse af BFG sondres mellem bygninger under anmelderordning og byninger, som skal byggesagbehandles. | grunddata@mbbl.dk | GST |  | Håndteres sammen med regelændringer ift. Bygningsreglementet. Ansvar PL (BBR) og PL (MAT) | Åben
24.01.2013 00:00 | Krav ifm ajourføring af FOT | 8 | Snak med energistyrelsen/bygningsmyndigheden om krav til indsendelse af skitser med koordinater fra landinspektøropmålinger kan bruges til ajourføring af FOT | grunddata@mbbl.dk | GST |  | Kvalificeres på et PF-møde med KL deltagelse | Åben
15.01.2013 00:00 | Regelsæt vedr ejerlejligheder | 9 | Behov for et regelsæt vedr. lsp. Indsamling af oplysninger om ejerlejligheder både ift. Matrikel og BBR | grunddata@mbbl.dk | GST/MBBL |  | Håndteres af arbejdsgruppe lov og regler når kommissorium forelægger. Ansvar: arbejdsgruppeformand | Åben
24.01.2013 00:00 | Hændelsesbesked ved ændring af ejer/adm | 12 | Hvem skal have en hændelsesbesked ved ændringer vedr. faktiske ejere/administratorer | grunddata@mbbl.dk | KL/SKAT |  | Håndteres som forretningskrav under EF og DF. Tingbogen anvender i dag begreberne: "tvangsabonnenter" og "valgfrie abonnenter". Ansvar: PL (EF) | Åben
22.01.2013 00:00 | Service til kontrol af panterettigheder | 14 | Behov for valideringsservices til kontrol af panterettigheder for bygning på fremmed grund ifm nedrivning | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | ENS"s vil ikke stille krav til kommunen om at undersøge panterettigheder i BPFG ift. med behandling af ansøgning om nedrivning. Problemstillingen foreslås håndteret ved at kommunen i nedrivningstilladelsen gør opmærksom på at evt. panterettigheder skal iagttages. Håndteres af arbejdsgruppen: Lov og regler Ansvar: PL (lov og regler) | Åben
24.01.2013 00:00 | Pushservice - BBR-meddelelse | 18 | to be: automatisk udsendelse af BBR-meddelelse ved ejerskifte (push-service) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | Håndteres af BBR's regelansvarlige Ansvar: PL (BBR) | Åben
24.01.2013 00:00 | Bygningers livscyklus | 19 | Livscyklus på bygninger/enheder skal gennemgås i BBR-projektet fx i relation til ejendomsbeskatning. Nedskriv kriterierne for hovedreglen. | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | Håndteres i løsningarkitekturen for BBR i samarbejde med SKAT Ansvar: PL (BBR) | Åben
24.01.2013 00:00 | Juridisk procestjek | 26 | Alle processer skal have en juridisk gennemgang til sidst | grunddata@mbbl.dk | Sekr |  | Håndteres af den tværgående AG vedr. lovgivning. | Åben
24.01.2013 00:00 | Ejerskab til moderejendom | 27 | Afklaring af om ejerskab til moderejendom er håndteret i begrebsmodellen | grunddata@mbbl.dk | Sekr |  | Begrebet skal defineres i Matriklens løsningsarkitektur - informationsmodel. Ansvar: PL (MAT) | Åben
24.01.2013 00:00 | Sikring af forskelle mellem Ejerfortegnelse og Tingbog | 31 | Det skal sikres at der forsat kan være forskel på ejerfølgen i henholdsvis Tingbogen og Ejerfortegnelsen | grunddata@mbbl.dk | TLR |  | Håndteres i EF løsningsarkitektur. Ansvar: PL (EF) | Åben
18.02.2013 00:00 | Ajourføring i ejerfortegnelsen | 32 | Ajourføring af udlandsadresser, når ejer efter at være udvandret flytter til et andet sted, hvem ajourfører det, ejer sender typisk meddelelse til ejendomsskat. | grunddata@mbbl.dk | Håndteres i aftale mellem KL, SKAT og Tinglysningsretten |  | Håndteres under aftale om TLR's deltagelse i Ejendomsdataprogrammet. Ansvar: PL (EF) | Åben
18.02.2013 00:00 | Ejere uden CPR/CVR-nr | 33 | Ejere uden CPR- eller CVR nummer kan i dag godt tinglyses, men disse kan ikke håndteres i kommunens opkrævningssystem, hvor der er krævet en juridisk identifikation. | grunddata@mbbl.dk | Håndteres i aftale mellem KL, SKAT og Tinglysningsretten |  | Håndteres under løsningsarkitektur EF og i samarbejde med Kommunalt Økonomisystem (KØS) Ansvar: PL (EF) | Åben
18.02.2013 00:00 | Ajourføring i ejerfortegnelsen | 34 | Ajourføring af administrator generelt i ejerfortegnelsen, der er mange firmaer, udlejningsejendomme mm. der har og skifter administrator. | grunddata@mbbl.dk | Håndteres i aftale mellem KL, SKAT og Tinglysningsretten |  | Håndteres under løsningsarkitektur EF Ansvar: PL (EF) | Åben
18.02.2013 00:00 | Ejerforhold bygning på fremmed grund | 35 | Hvordan med de ejerforhold der kommer via en bygning på fremmed grund hvor ejeren vælger ikke at tinglyse. | grunddata@mbbl.dk | Håndteres i aftale mellem KL, SKAT og Tinglysningsretten |  | Ejerskabet til BPFG skal initieres ved bygningens oprettelse i præmatriklen. Ansvar: PL (MAT) | Åben
20.02.2013 00:00 | Arealændringer ved ekspropriation | 36 | Landinspektøren forpligtes til foretage tidlig indmelding af arealændringer som følge af ekspropriation. Håndteres i Lov om Offentlige veje og Lov om ekspropriationer via lovændringer. | grunddata@mbbl.dk | GST |  | Håndteres af Matrikels lovansvarlige. Ansvar: PL (MAT) | Åben
20.02.2013 00:00 | Opfølgning mht ESR | 37 | KL skal følge op på gennemgangen af ESR"s gule sedler og sørge for at alle udeståender lukkes. | grunddata@mbbl.dk | KL |  | Ansvar: KL | Åben
21.02.2013 00:00 | Udstilling af pre-oplysninger | 38 | Det skal afklares hvordan udstilling af pre-oplysninger sker - for hvem og hvornår (Matriklen og BBR) | grunddata@mbbl.dk | Programsekretariat -> datafordeler |  | Håndteres under forretningskrav MAT Ansvar: PL (MAT) | Åben
21.02.2013 00:00 | Formalisering af ejendomsadministrator | 39 | Der er behov for formalisering af begrebet "ejendomsadministrator"/kontaktperson i ejerfortegnelsen | grunddata@mbbl.dk | Programsekretariat bl.a. i samarbejde med TLR |  |  | Åben
21.02.2013 00:00 | Udtræk fra Tingbogen - efter behov | 43 | GST har planlagt at gennemføre datavasken i en iterativ proces, som gentages ind til data har den specificerede kvalitet og konsistens. Dette forudsætter at der løbende kan leveres dataudtræk fra Matriklen, Tingbogen og ESR. Desuden vil registrenes datainhold blive løbende harmoniseret (opdateret) i takt med at datavasken gennemføres. TLR har ladet GST forstå, at der ikke kan leveres tingbogsudtræk efter behov (ad hoc) | grunddata@mbbl.dk | TLR |  | Der udarebdjes i regi af programmet en strategi for datavask Ansvar: PL (MAT) | Åben
21.02.2013 00:00 | Vaskede data i Tingbogen | 44 | TLR kan ikke sikre/garantere, at Tingbogen vil anvende vaskede ejendomsdata. | grunddata@mbbl.dk | TLR |  | Kriterierene for TLR anvendelse af vaskede data indarbejdes i strategi for datavask. Ansvar: Arbejdsgruppeformand datavask | Åben
13.06.2013 11:05 | Beliggenhedsadresse | 49 | Tildeling en beliggenhedsadresse til ejendommen. Analogt til at en person har et navn og et personnr identificeres en ejendom ved en beliggenhedsadresse og et BFE-nr. | pll@mbbl.dk | MBBL | 2013-08-15 | Der er aftalt at sekretariatet indkalder til et møde om beliggenhedsadresse i Aug. 2013 mhp. at få beliggenhedsadressen beskrevet ift. løsningsarkitekturen. Mødedeltagere: Matriklen, BBR og Ejerfortegnelsen. 15/08/2013: Møde med GST og MBBL. Der arbejdes med en model hvor GST har myndighedsansvaret for beliggenhedsadressen og Ejerfortegnelsen tilbyder en brugerflade, som tillader ejere at tilknytte/redigere ejendommens beliggenhedsadresse. Der var enighed om at beliggenhedsadressen er nødvendig samt at beliggenhedsadressen i visse tilfælde (ejerlejligheder) er en del af ejendommens identifikation. Ansvar: DPL (GD1) og PL (MAT) | Åben
12.06.2013 09:43 | Ejerforholdskode | 50 | Der mangler afklaring på hvordan og i hvilket regi Ejerforholdskoden skal videreføres. Almene boliger i MBBL skal involveres | pll@mbbl.dk | MBBL | 2013-08-10 | Ansvar: PL (EF) | Åben
10.09.2013 09:28 | Hvilke principper følges for metadata | 51 | Der er behov for at finde en løsningsmodel for delprogrammet mht metadata for de enkelte registre. | grunddata@mbbl.dk | MBBL | 2013-10-09 | Emnet blev rejst på styregruppemødet den 29-8-2013 i forbindelse med drøftelse af projekternes løsningsarkitektur og det blev besluttet at fortsætte drøftelsen i projektforum. Ansvarlig: delprogramledelsen | Åben
10.09.2013 09:35 | Hvilke principper følges for brugerstyring | 52 | Delprogrammet skal arbejde videre med mulighederne for løsninger for brugerstyring, idet det bl.a. er problematisk for kommunerne at skulle have særskilte log-in til alle systemer. | grunddata@mbbl.dk | MBBL | 2013-10-09 | Emnet blev rejst på styregruppemødet den 29-8-2013 i forbindelse med drøftelse af projekternes løsningsarkitektur og det blev besluttet at fortsætte drøftelsen i projektforum. JRO bemærkede at anvendelse af nem log-on / nem-id løsningerne, herunder brugerstyring og rettighedshåndtering analyseres i regi af grunddataprogrammet. Ansvarlig: delprogramledelsen | Åben
22.01.2013 00:00 | Udlevering af vaskede data | 1 | Grunddataforvalteren er ansvarlig for kvalitetstjek af vaskede data inden udlevering til yderligere systemer | grunddata@mbbl.dk | alle |  | Ansvaret for QA af vaskede data er beskrevet i målarkitekturen. | Lukket
24.01.2013 00:00 | Opmærksomhed på to-be situationen | 2 | Opmærksomhed på fejl og muligheder for misbrug i to-be situationen | grunddata@mbbl.dk | Alle |  | Dette er ikke et Issue | Lukket
10.01.2013 00:00 | Sammenhæng ejerlejlighed - BFE | 5 | Der er behov for at Ejerlejligheder "kender" den BFE som den er dannet fra. | grunddata@mbbl.dk | GST |  | Håndteres under issue: 27 (Ejerskab til moderejendom). | Lukket
22.01.2013 00:00 | Forankring af grunddata | 6 | Fælles grunddata skal forankres arkitekturmæssigt ved fælles værktøjer mm | grunddata@mbbl.dk | GST |  | Opgaven hører under Grunddatabestyrelsen og dets sekretariat. | Lukket
22.01.2013 00:00 | Ressourceforbrug til datavask | 7 | GST skal kvalificere estimatet på ressourceforbrug til datavask til styregruppemødet i april | grunddata@mbbl.dk | GST |  | Dette er ikke et issue. | Lukket
24.01.2013 00:00 | Regelsæt for BFG uden byggetilladelse | 10 | Behov for, i samarbejde med Energistyrelsen, at få fastlagt et regelsæt for håndtering af opførsel af BFG, som ikke kræver byggetilladelse | grunddata@mbbl.dk | GST/MBBL |  | Håndteres under issue 4: Oprettelse af BFG. | Lukket
24.01.2013 00:00 | Geokodning ved matrikulær sag | 11 | Skal landinspektøren fremsende geokoder til bygninger der skal overføres til nye matrikler ifm matrikulær sag? | grunddata@mbbl.dk | GST/MBBL |  | Er håndteret i GST's løsningsarkitektur. | Lukket
06.02.2013 00:00 | Aftale mellem KL, SKAT og Tinglysningsretten | 13 | Der skal indgås aftale mellem (KL, SKAT, Tinglysningsretten) om samarbejdet vedr. etablering af Ejerfortegnelsen i tilknytning til Tingbogen. Hvem er initiativtager? | grunddata@mbbl.dk | KL/SKAT/TLR |  | Kombit er initiativtager til indgåelse af aftale. | Lukket
22.01.2013 00:00 | Geokodning - bygning på fremmed grund | 15 | Bygningsgeokodning har afhængighed til bygning på fremmed grund | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | Dette er ikke et issue | Lukket
22.01.2013 00:00 | Datavask i BBR | 16 | BBR skal forholde sig til datavask ift konsistens og BFE og om det skal være et særskilt produkt | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | Forudsætninger for datavask i BBr er indarbejdet i datavaskstrategien | Lukket
24.01.2013 00:00 | Relationer mellem GSTs ejerlejlighed ved BFE-nummer og BRRs ejerlejlighed | 17 | Behov for validering af BBR-opdateringer i forbindelse med ejerlejlighedsopdeling inden kommunen kan ajourføre BBR. Relationen mellem GSTs ejerlejlighed ved BFE-nummer og BRRs ejerlejlighed identificeret ved UUID til enheder, garager, bygninger, teknisk | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | Er håndteret i GST's løsningsarkitektur. | Lukket
24.01.2013 00:00 | Hændelsesservice -afgivet byggetilladelse | 20 | Service fra BBR til Matriklen/GST -push service - om besked om afgivet byggetilladelse | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | Håndteres i løsningarkitekturen for BBR. | Lukket
24.01.2013 00:00 | Geokodning | 21 | Krav til Geokodning af bygningen i forbindelse med byggesag | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | Håndteres i løsningarkitekturen for BBR. | Lukket
11.01.2013 00:00 | Krydsreferencer | 22 | Behovet for at udstille krydsreferencer håndteres ifb. med systemanalysen | grunddata@mbbl.dk | Sekr |  | Er indearbejdet i målarkitekturen - under fælles services. | Lukket
22.01.2013 00:00 | Tværgående sammenhæng | 23 | Behov for produkter der sikrer tværgående sammenhæng | grunddata@mbbl.dk | Sekr |  | Er indearbejdet i målarkitekturen - under fælles services. | Lukket
22.01.2013 00:00 | Ejendomstyper | 24 | Gennemgang af KOMBITs liste over ejendomstyper | grunddata@mbbl.dk | Sekr |  | Er afsluttet og resultatet er indarbejdet i målarkitektur for EF. | Lukket
22.01.2013 00:00 | Definition af Grunddata | 25 | Behov for definiton af hvad der er grunddata, herunder om foreløbige BBR-data er grunddata? | grunddata@mbbl.dk | Sekr |  | Opgaven hører under Grunddatabestyrelsen og dets sekretariat. | Lukket
11.01.2013 00:00 | Vurdering af umatrikulerede arealer | 28 | SKAT har behov for at vurdere umatrikulerede arealer. | grunddata@mbbl.dk | SKAT/GST |  | SKAT vurderer i dag ikke de umatrikulerede arealer og fortsætter med dette. | Lukket
11.01.2013 00:00 | Håndtering af til-/fraskyllede arealer | 29 | Der skal findes en model for håndtering af ekisterende til-/fraskyllede arealer | grunddata@mbbl.dk | SKAT/GST |  | Det er SKATs forventning, at der er tale om et meget lille antal ejendomme, der i ESR har registreret et afvigende areal som følge af til- og fraskyllede arealer. En mulig løsning er, at SKAT forud for overgangen til den nye forretningsmodel udsender en advisering til ejerne af ejendomme, der i ESR er registreret med til- og fraskyllede arealer, om, at der er behov for at berigtige matriklen, så vurderingen kan tage højde for det korrekte areal. Der er muligvis et hængeparti i forhold til at kunne identificere de relevante ejendomme, som SKAT i givet fald vil rejse gennem oprettelsen af et nyt issue. | Lukket
22.01.2013 00:00 | Produkt Love & regler i ejerfortegnelsen | 30 | Ejerfortegnelsen skal have et produkt Love& regler | grunddata@mbbl.dk | TLR |  | Er medtaget som wp#34 i implementeringsplanen. | Lukket
21.02.2013 00:00 | Bestemmelser vedr. matrikulær sagsbehandling | 40 | Vi kunne tænke os, at der i den endelige udgave af bestemmelserne om matrikulær sagsbehandling klart fremgik, hvad de formelle og tekniske sagsoplysninger helt nøjagtigt består af. Fx: - Anvendelse af arealet efter forandringen - Ejerforhold f | grunddata@mbbl.dk | GST |  | Håndteres under forretningskrav MAT Ansvar: PL (MAT) | Lukket
21.02.2013 00:00 | Sammenhæng til adresseprogrammet | 41 | Hvad angår matrikulære forandringer, ejendomme på fremmed grund og byggesager i øvrigt er det altid et væsentlig skridt i processen at meddele en præcis adresse. Et BFEnr og adresser hænger meget tæt sammen, så der bør være lidt flere henvisninger til de | grunddata@mbbl.dk | Programsekretariat |  | Er indarbejdet i notat: Tidlig registrering og nøgletildeling samt GD2 løsningsarkitektur. Ansvar: DPL (GD1 og GD2) | Lukket
21.02.2013 00:00 | Udtræk fra Tingbogen - levering i juni | 42 | GST har planlagt et pilotprojekt datavask. Dette projekt skal bl.a. estimere det samlede ressourceforbrug (person, penge og tid) for sammenstilling og datavask af ejendomsdata fra Matriklen, Tingbogen og ESR. Pilotprojektet skal være afsluttet primo april 2013, men TLR har meddelt, at det ønskede tingbogsudtræk vil kunne leveres i juni eller november 2013. | grunddata@mbbl.dk | TLR |  | Det er fundet en model for levering af tingsbogsudtræk. | Lukket
22.03.2013 10:55 | Ejendommens beliggenhed - repræsentativ adresse | 45 | Ejendommens beliggenhed - repræsentativ adresse: I ESR optræder en beliggenhedsadresse. Delaftale 1 har brug for at videreføre denne oplysning. Det skal på tværs af delaftale 1 og 2 afklares hvordan dette gøres. | peknu@gst.dk | MBBL, GST | 2013-04-13 | Løbende behandling. Der afholdes et indledende møde den 8.5 kl. 14-15 | Lukket
22.03.2013 10:57 | Landinspektørens udpegning af BBR-elementer i præ-BBR | 46 | Landinspektørens udpegning af BBR-elementer i præ-BBR. Det er er afklaret at landinspektøren ved adgang til ajourføringsservices/registreringsservices ift. BBR skal udpege BBR-enheders tilknytning til BFE - femadrettet. Det har den konsekvens, at GST skal implementer en løsning baseret på en services der kun er specificeret og at endelig implementering må afvente BBR 2.0. I den mellemliggende periode vil der ikke ske opdatering af BBR. | peknu@gst.dk | GST, BBR | 2013-09-01 | Er håndteret i delprogrammets målarkitektur | Lukket
19.04.2013 18:12 | Odense kommunes bemærkninger til Procesmodellen | 48 | Marianne fra Odense har flg. bemærkning vedr.Procesmodellen Ad. 2 - Ejendomsdannelse - Består af ..... Her mangler teknisk anlæg på fremmed grund og det samme gør sig gældende under Ad 3.3 - her skal der også fremgå noget om "Oprettelse af teknisk anlæg på fremmed grund" Ad 4.1 - Aktivitetet - - Opret BBR-sag (forklæde) senest 10 dage skal ændres til senest 10 hverdage Imødeser det videre arbejder blandt andet vedr. "afventer afklaring" beskrivelse af "service" - fremgår jo mange steder herunder anvendelse af Inddataboksen. |  | BBR-MBBL | 2013-04-19 | Håndteres under løsningsarkitektur BBR Ansvar: PL (BBR) | Lukket