## 1. halvår 2013
Kalender for 2013 med helligdage og ugenumre
Januar 2013 |  | Februar 2013 |  | Marts 2013 |  | April 2013 |  | Maj 2013 |  | Juni 2013
T 1 | Nytårsdag | F 1 | Forretningsprojekter | F 1 |  | M 1 | 2. påskedag 14 | O 1 |  | L 1 | Afl. UA rapport
O 2 |  | L 2 |  | L 2 |  | T 2 |  | T 2 |  | S 2
T 3 |  | S 3 |  | S 3 |  | O 3 | AU, PF2 | F 3 |  | M 3 | afl. IT projektrådet 23
F 4 |  | M 4 | Begrebsmodel (1.WS) | M 4 | 10 | T 4 | PF1 Systemer (3.WS) | L 4 |  | T 4
L 5 |  | T 5 |  | T 5 | Systemer (2.WS) | F 5 |  | S 5 |  | O 5
S 6 |  | O 6 | Systemer (1.WS) | O 6 | SG1 SG2 | L 6 |  | M 6 | GDB 19 | T 6 | Dialogmøde (Itrådet)
M 7 |  | T 7 | PF1 PF2 | T 7 | UA Implementering (2.WS) | S 7 |  | T 7 | PF2 | F 7
T 8 | KickOff | F 8 |  | F 8 |  | M 8 | Implementering (3.WS) 15 | O 8 | PF1 | L 8
O 9 |  | L 9 |  | L 9 |  | T 9 | Implementering (3.WS) | T 9 | Kristi himmelfartsdag | S 9
T 10 | Begrebsmodel (1.WS) | S 10 |  | S 10 |  | O 10 | Målarkitektur (2.WS) | F 10 |  | M 10 | PF2 24
F 11 |  | M 11 7 | Processer (1.WS) | M 11 | PF2 11 | T 11 | AU (W), GDB Målarkitektur (2.WS) | L 11 |  | T 11
L 12 |  | T 12 |  | T 12 | Implementering (2.WS) | F 12 |  | S 12 |  | O 12
S 13 |  | O 13 | Systemer (2.WS) | O 13 |  | L 13 |  | M 13 | 20 | T 13
M 14 | KickOff | T 14 |  | T 14 | PF1 Systemer (3.WS) | S 14 |  | T 14 |  | F 14 | GDB svar fra IT-projektrådet
T 15 | Processer (1.WS) | F 15 |  | F 15 |  | M 15 | Implementering (4.WS) 16 | O 15 | SG1SG2 (AU review) | L 15
O 16 | SG2 AFLYST SG1 AFLYST | L 16 |  | L 16 |  | T 16 | PF1 PF2 Implementering (4.WS) | T 16 |  | S 16
T 17 | PF2 PF1 AFLYST | S 17 |  | S 17 |  | O 17 |  | F 17 |  | M 17 | PF1 25
F 18 |  | M 18 | 8 | M 18 | 12 | T 18 |  | L 18 |  | T 18
L 19 |  | T 19 |  | T 19 | Målarkitektur (1.WS) | F 19 | AU (W) | S 19 | Pinsedag | O 19
S 20 |  | O 20 |  | O 20 | Au, ”begreber, processer og udeståender (2.WS) | L 20 |  | M 20 | 2. pinsedag | T 20 | SG1 SG2
M 21 |  | T 21 | Processer (3.WS) | T 21 | Systemer (4.WS) | S 21 |  | T 21 | 21 | F 21
T 22 | Implementering (1.WS) | F 22 |  | F 22 |  | M 22 | 17 | O 22 |  | L 22
O 23 |  | L 23 |  | L 23 |  | T 23 |  | T 23 | afl. IT projektrådet | S 23
T 24 | Processer (2.WS) | S 24 |  | S 24 | Palmesøndag | O 24 | AU (W) | F 24 |  | M 24 | 26
F 25 |  | M 25 | GDB 9 | M 25 | 13 | T 25 | SG1 SG2 | L 25 |  | T 25
L 26 |  | T 26 |  | T 26 |  | F 26 | Store bededag | S 26 |  | O 26
S 27 |  | O 27 |  | O 27 |  | L 27 |  | M 27 | 22 | T 27
M 28 |  | T 28 |  | T 28 | Skærtorsdag | S 28 |  | T 28 |  | F 28 | PF2
T 29 |  |  |  | F 29 | Langfredag | M 29 | 18 | O 29 | Dialogmøde (Itprojekt) | L 29
O 30 | Implementering (1.WS) |  |  | L 30 |  | T 30 |  | T 30 |  | S 30
T 31 | Systemer (1.WS) |  |  | S 31 | Påskedag |  |  | F 31
PF1 = Projektforum for ejendomsprogramemt
PF2 = projektforum for adresseprogrammet
SG1 = Styregruppen for ejendomsprogrammet
SG2 = Styregruppen for Adresseprogrammet
GDB = Grunddatabestyrelsen

## 2. halvår 2013
Kalender for 2013 med helligdage og ugenumre
Juli | August | September | Oktober | November | December
M 1 27 | T 1 | S 1 | T 1 | F 1 | S 1
T 2 | F 2 | M 2 36 | O 2 PF1S | L 2 | M 2 49
O 3 | L 3 | T 3 | T 3 | S 3 | T 3
T 4 | S 4 | O 4 | F 4 | M 4 45 | O 4
F 5 | M 5 32 | T 5 | L 5 | T 5 | T 5
L 6 | T 6 | F 6 | S 6 | O 6 | F 6
S 7 | O 7 | L 7 | M 7 41 | T 7 | L 7
M 8 28 | T 8 | S 8 | T 8 | F 8 | S 8
T 9 | F 9 | M 9 37 | O 9 | L 9 | M 9 50
O 10 | L 10 | T 10 | T 10 | S 10 | T 10
T 11 | S 11 | O 11 PF1L | F 11 | M 11 46 | O 11 PF1L
F 12 | M 12 33 | T 12 GDB | L 12 | T 12 | T 12
L 13 | T 13 | F 13 | S 13 | O 13 PF1L | F 13
S 14 | O 14 | L 14 | M 14 42 | T 14 | L 14
M 15 29 | T 15 | S 15 | T 15 | F 15 | S 15
T 16 | F 16 | M 16 38 | O 16 PF1L | L 16 | M 16 51
O 17 | L 17 | T 17 | T 17 | S 17 | T 17
T 18 | S 18 | O 18 | F 18 | M 18 47 | O 18
F 19 | M 19 34 | T 19 | L 19 | T 19 | T 19
L 20 | T 20 | F 20 | S 20 | O 20 | F 20
S 21 | O 21 | L 21 | M 21 43 | T 21 | L 21
M 22 30 | T 22 | S 22 | T 22 | F 22 | S 22
T 23 | F 23 | M 23 39 | O 23 GDB | L 23 | M 23 52
O 24 | L 24 | T 24 | T 24 | S 24 | T 24 Juleaften
T 25 | S 25 | O 25 | F 25 | M 25 48 | O 25 Juledag
F 26 | M 26 35 | T 26 | L 26 | T 26 | T 26 2. juledag
L 27 | T 27 KF | F 27 | S 27 | O 27 PF1S | F 27
S 28 | O 28 PF1S | L 28 | M 28 44 | T 28 | L 28
M 29 31 | T 29 | S 29 | T 29 | F 29 | S 29
T 30 | F 30 | M 30 40 | O 30 PF1S | L 30 | M 30 1
O 31 | L 31 |  | T 31 |  | T 31 Nytårsaften
PF1 = Projektforum for ejendomsprogramemt
PF2 = projektforum for adresseprogrammet
SG1 = Styregruppen for ejendomsprogrammet
SG2 = Styregruppen for Adresseprogrammet
GDB = Grunddatabestyrelsen
KF = Koordinationsforum