## Slide 1: Møde i GD1-projektforum
Onsdag den 9.10.2013

## Slide 2: Dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Orientering fra programledelsen
Nyt fra projektlederne
Status og det videre arbejde med kvalitetssikring af løsningsarkitekturen
Oplæg vedr. principper for Metadata (Issue 51)
Oplæg vedr. etablering af Interessentforum for GD1
Issueliste inkl. cover, jf. bilag 1 og 2
Det videre arbejde
Næste møde i projektforum (Stort) er tirsdag den 29. oktober kl. 9 – 12
Næste møde i projektforum (Lille) er onsdag den 13. november kl. 9 – 11
Evt.

## Slide 3: 2. Orientering fra programledelsen

## Slide 4: 3. Nyt fra projektlederne

## Slide 5: 4. Status og det videre arbejde med kvalitetssikring af løsningsarkitekturen
Dato | Aktivitet
8. okt. | Møde med ekstern QA-konsulent
22. okt. | Fælles kvalitetssikring af løsningsarkitekturer og afrapportering fra QA-konsulent
29. okt. | Status på stort projektforumsmøde
30. okt. | Reserveration: Fælles møde inden udsendelse
31. okt. | Løsningsarkitekturer klar i v0.9 der sendes i skriftlig høring i styregruppen
07. nov. | Løsningsarkitekturer endelig godkendt i v1.0

## Slide 6: Håndtering af konsulent-review
GD1- sekretariatet håndterer tværgående afhængigheder:
Eksterne afhængigheder
  GD1/GD2
Arkitekturafhængigheder
  Hændelser
  Sikkerhedsmodel
  Datamodel
GD1 tværgående opgaver
  Fejlrettelser
  Datavask
  Paralleldrift
Projekterne håndterer GD1-interne afhængigheder:
Matriklens afhængighed til
  BBR
  Ejerfortegnelsen
  Datafordeleren/GD7
BBRs afhængighed til
  Matriklen
  Ejerfortegnelsen
  Datafordeleren/GD7
Ejerfortegnelsens afhængighed til
  BBR
  Ejerfortegnelsen
  Datafordeleren/GD7

## Slide 7: Forslag til metode/dagsorden for gennemførelse af GD1-review den 22. okt.
Matriklens løsningsarkitektur
  Forretningsmæssigt review v/ NN
  Opsamling v/ alle
Kvalitetssikring af BBR’s løsningsarkitektur
  Forretningsmæssigt review v/ MM
  Opsamling v/ alle
Kvalitetssikring af Ejerfortegnelsens løsningsarkitektur
  Forretningsmæssigt review v/ OO
  Opsamling v/ alle
Arkitekturmæssigt review
  Oplæg ved QA-konsulent (Rasmus Petersen) (1,0 – 1,5 timer)
Afrunding og det videre arbejde

## Slide 8: 5. Oplæg vedr. principper for Metadata (Issue 51)
Datamodelprojektets minimumskrav til udstilling af metadata – herunder krav identificeret med udgangspunkt i INSPIRE - skal opfyldes.
Metadata udstilles via Datafordelerens metadatakatalog i selvstændige operationer, hvilket gør det muligt at hente metadata uden samtidig at hente forretningsdata.
Indstilling:
Der etableres ikke en fælles delprogrampolitik for håndtering af metadata. Det er op til det enkelte register at sikre at datamodelprojektets minimumskrav er opfyldt.

## Slide 9: 6. Oplæg vedr. etablering af Interessentforum for GD1

## Slide 10: 6 Interessentforum
Rammerne for Interessentforum fastlægges i et mini-PID mhp. godkendelse på næste styregruppemøde (12. nov.)
Interessentforum er delprogrammets primære kommunikationskanal mod eksterne interessenter
I samarbejde med Projektforum udarbejder Programsekretariatet et forslag til deltagerkreds på baggrund af en interessentanalyse.
Deltagerene forventes at repræsentere Finansieringsinstitutioner, Ejendomsmæglere, Advokater og rådgivere i øvrigt (f.eks. Finansrådet, Realkreditforeningen, PLF, Danske Boligadvokater)
Dato for sættemøde fastlægges i forbindelse med styregruppens godkendelse af miniPID

## Slide 11: Plan for udarbejdelse af Interessentforum PID og Interessentanalyse
Dato | Aktivitet
29. oktober. | Stort Projektforumsmøde: Input til interessentanalyse (kvalificering af bruttoliste), fastlæggelse af hvilke interessenter der inviteres til at deltage i Interessentforum
31. oktober | Udkast til PID sendes til Interessentforum
5. november | Kommentarer til udkast sendes til programsekretariatet
07. nov. | Udkast til PID inkl. liste over interessenter der inviteres til deltagelse sendes til styregruppen
12. nov. | Udkast til PID inkl. liste over interessenter der inviteres til deltagelse behandles i styregruppen
Notes: 11
Selve dagsordenen

## Slide 12: 7. Issueliste inkl. Cover. Jf. bilag 1 og 2
Kun åbne Issues fremgår af listen. Lukkede issues kan fortsat ses i projektrummet.
Der er identificeret nyt issue, hvor sekretariatet har angivet forslag til issue-ansvarlig, samt forslag til frist for afklaring.
Nye eller opdaterede Issues (grøn markering)
- 52 (brugerstyring), 60 (Udredning vedr. Ejerfortegelsen placering)
Issues der forslåes lukket (rød markering)
-

## Slide 13: 8. Det videre arbejde
Næste møde i projektforum (Stort) er tirsdag den 29. oktober kl. 9 – 12
Næste møde i projektforum (Lille) er onsdag den 13. november kl. 9 – 11

## Slide 14: 9. Eventuelt