## formsvar_issue
Resultater for : Grunddata Udtrukket d.04.10.2013 14:58
Oprettet | Titel | ID | Beskrivelse | Oprettet af | Ejer | Frist | Status | Åben/lukket
30.09.2013 10:39 | Håndtering af umatrikulerede arealer i Matriklen | 53 | Der udestår håndtering af umatrikulerede arealer i Matriklen. | ale@mbbl.dk | GST | 2013-10-07 |  | Åben
30.09.2013 10:47 | Uklarhed omkring Matriklens interaktion med Tingbogen | 54 | Der er uklarhed om hvordan Tingbogens anvendelse af opdaterede ejendomsoplysninger fra Matriklen foregår. | ale@mbbl.dk | GST | 2013-10-07 |  | Åben
30.09.2013 10:53 | Bygning på fremmed grund på flere niveauer | 55 | Ved tilbygning mm. på en bygning på fremmed grund, oprettes et nyt blad i tingbogen svarende til at der er flere bygninger på fremmed grund. Dette harmonerer ikke med BFE og BBR. | grunddata@mbbl.dk | GST | 2013-10-07 | GST sætter emnet på STG-mødet den 12. nov. Ansvar PL Matriklen | Åben
10.09.2013 09:28 | Hvilke principper følges for metadata | 51 | Der er behov for at finde en løsningsmodel for delprogrammet mht metadata for de enkelte registre. | grunddata@mbbl.dk | MBBL | 2013-10-09 | Emnet blev rejst på styregruppemødet den 29-8-2013 i forbindelse med drøftelse af projekternes løsningsarkitektur og det blev besluttet at fortsætte drøftelsen i projektforum. Ansvarlig: delprogramledelsen | Åben
10.09.2013 09:35 | Hvilke principper følges for brugerstyring | 52 | Delprogrammet skal arbejde videre med mulighederne for løsninger for brugerstyring, idet det bl.a. er problematisk for kommunerne at skulle have særskilte log-in til alle systemer. | grunddata@mbbl.dk | MBBL | 2013-10-09 | Emnet blev rejst på styregruppemødet den 29-8-2013 i forbindelse med drøftelse af projekternes løsningsarkitektur og det blev besluttet at fortsætte drøftelsen i projektforum. JRO bemærkede at anvendelse af nem log-on / nem-id løsningerne, herunder brugerstyring og rettighedshåndtering analyseres i regi af grunddataprogrammet. Styregruppen besluttede 2-10-2013 at programsekretariatet laver et notat vedr. behov for fælles brugerstyring som sendes til GD7. Ansvarlig: delprogramledelsen | Åben
24.01.2013 00:00 | Bygningers livscyklus | 19 | Livscyklus på bygninger/enheder skal gennemgås i BBR-projektet fx i relation til ejendomsbeskatning. Nedskriv kriterierne for hovedreglen. | grunddata@mbbl.dk | MBBL | 2013-11-01 | Håndteres i løsningarkitekturen for BBR i samarbejde med SKAT Ansvar: PL (BBR) | Åben
24.01.2013 00:00 | Ejerskab til moderejendom | 27 | Afklaring af om ejerskab til moderejendom er håndteret i begrebsmodellen | grunddata@mbbl.dk | Sekr | 2013-11-01 | Begrebet skal defineres i Matriklens løsningsarkitektur - informationsmodel. Ansvar: PL (MAT) | Åben
24.01.2013 00:00 | Sikring af forskelle mellem Ejerfortegnelse og Tingbog | 31 | Det skal sikres at der forsat kan være forskel på ejerfølgen i henholdsvis Tingbogen og Ejerfortegnelsen | grunddata@mbbl.dk | TLR | 2013-11-01 | Håndteres i EF løsningsarkitektur. Ansvar: PL (EF) | Åben
18.02.2013 00:00 | Ajourføring i ejerfortegnelsen | 32 | Ajourføring af udlandsadresser, når ejer efter at være udvandret flytter til et andet sted, hvem ajourfører det, ejer sender typisk meddelelse til ejendomsskat. | grunddata@mbbl.dk | Håndteres i aftale mellem KL, SKAT og Tinglysningsretten | 2013-11-01 | Håndteres under aftale om TLR"s deltagelse i Ejendomsdataprogrammet. Ansvar: PL (EF) | Åben
18.02.2013 00:00 | Ejere uden CPR/CVR-nr | 33 | Ejere uden CPR- eller CVR nummer kan i dag godt tinglyses, men disse kan ikke håndteres i kommunens opkrævningssystem, hvor der er krævet en juridisk identifikation. | grunddata@mbbl.dk | Håndteres i aftale mellem KL, SKAT og Tinglysningsretten | 2013-11-01 | Håndteres under løsningsarkitektur EF og i samarbejde med Kommunalt Økonomisystem (KØS) Ansvar: PL (EF) | Åben
18.02.2013 00:00 | Ajourføring i ejerfortegnelsen | 34 | Ajourføring af administrator generelt i ejerfortegnelsen, der er mange firmaer, udlejningsejendomme mm. der har og skifter administrator. | grunddata@mbbl.dk | Håndteres i aftale mellem KL, SKAT og Tinglysningsretten | 2013-11-01 | Håndteres under løsningsarkitektur EF Ansvar: PL (EF) | Åben
18.02.2013 00:00 | Ejerforhold bygning på fremmed grund | 35 | Hvordan med de ejerforhold der kommer via en bygning på fremmed grund hvor ejeren vælger ikke at tinglyse. | grunddata@mbbl.dk | Håndteres i aftale mellem KL, SKAT og Tinglysningsretten | 2013-11-01 | Ejerskabet til BPFG skal initieres ved bygningens oprettelse i præmatriklen. Ansvar: PL (MAT) | Åben
21.02.2013 00:00 | Udstilling af pre-oplysninger | 38 | Det skal afklares hvordan udstilling af pre-oplysninger sker - for hvem og hvornår (Matriklen og BBR) | grunddata@mbbl.dk | Programsekretariat -> datafordeler | 2013-11-01 | Håndteres under forretningskrav MAT Ansvar: PL (MAT) | Åben
20.02.2013 00:00 | Opfølgning mht ESR | 37 | KL skal følge op på gennemgangen af ESR"s gule sedler og sørge for at alle udeståender lukkes. | grunddata@mbbl.dk | KL | 2013-11-07 | Ansvar: KL | Åben
30.09.2013 10:57 | Tidspunkt for tildeling af BFE nummer | 57 | Der er uklarhed om hvornår der foregår tidlig tildeling af BFE nummer. | ale@mbbl.dk | GST PL Matriklen | 2013-11-07 |  | Åben
04.10.2013 15:05 | Udredning vedr. Ejerfortegnelsen | 60 | På baggrund af notat "vedr. ikke tidligere behandlede konsekvenser af at Ejerfortegnelsen placeres under Tinglysningsretten", skal laves en udredning af hvilke løsningsmuligheder der kan være for etablering af Ejerfortegnelsen. Der gives en midvejsstatus på næste møde i GD1 styregruppen den 12.11.2013 | grunddata@mbbl.dk | MBBL | 2013-11-12 |  | Åben
18.12.2012 00:00 | Initialisering af ejerfortegnelsen | 3 | Initialisering af ejerfortegnelse skal ske med tidsfrist, således at ikke realiserede ejendomsændringer automatisk distingveres fra Ejerfortegnelsen. | grunddata@mbbl.dk | GST | 2014-01-17 | Vedr. forretningskrav til EF. Ansvar til PL (EF) | Åben
13.06.2013 11:05 | Beliggenhedsadresse | 49 | Tildeling en beliggenhedsadresse til ejendommen. Analogt til at en person har et navn og et personnr identificeres en ejendom ved en beliggenhedsadresse og et BFE-nr. | pll@mbbl.dk | MBBL | 2014-01-17 | Der er aftalt at sekretariatet indkalder til et møde om beliggenhedsadresse i Aug. 2013 mhp. at få beliggenhedsadressen beskrevet ift. løsningsarkitekturen. Mødedeltagere: Matriklen, BBR og Ejerfortegnelsen. 15/08/2013: Møde med GST og MBBL. Der arbejdes med en model hvor GST har myndighedsansvaret for beliggenhedsadressen og Ejerfortegnelsen tilbyder en brugerflade, som tillader ejere at tilknytte/redigere ejendommens beliggenhedsadresse. Der var enighed om at beliggenhedsadressen er nødvendig samt at beliggenhedsadressen i visse tilfælde (ejerlejligheder) er en del af ejendommens identifikation. Ansvar: DPL (GD1) og PL (MAT) | Åben
12.06.2013 09:43 | Ejerforholdskode | 50 | Der mangler afklaring på hvordan og i hvilket regi Ejerforholdskoden skal videreføres. Almene boliger i MBBL skal involveres | pll@mbbl.dk | MBBL | 2014-01-17 | Ansvar: PL (EF) | Åben
30.09.2013 10:55 | Landinspektørernes placering af adresser og koordinater | 56 | Der udestår en beskrivelse af processen for Landinspektørernes placering af adresser og koordinater. | ale@mbbl.dk | PL BBR adresse | 2014-01-17 |  | Åben
30.09.2013 13:56 | Landinspektørernes håndtering af brugsenheder ifb. med ejerlejlighedsopdelinger | 58 | Der udestår en beskrivelse af processen for Landinspektørernes arbejde med at sammesætte brugsenheder i BBR. | ale@mbbl.dk | MBBL | 2014-01-17 |  | Åben
30.09.2013 13:57 | Landinspektørernes håndtering af bygningsgeokoder (koordinater) ifb. med matrikulære forandringer | 59 | Der udestår en beskrivelse af processen for Landinspektørernes arbejde med at kontrollere og evt. opdatere bygningsgeokoder. | ale@mbbl.dk | MBBL | 2014-01-17 |  | Åben
19.12.2012 00:00 | Oprettelse af BFG | 4 | Ved oprettelse af BFG sondres mellem bygninger under anmelderordning og byninger, som skal byggesagbehandles. | grunddata@mbbl.dk | GST | 2014-03-01 | Håndteres sammen med regelændringer ift. Bygningsreglementet. Ansvar PL (BBR) og PL (MAT) | Åben
15.01.2013 00:00 | Regelsæt vedr ejerlejligheder | 9 | Behov for et regelsæt vedr. lsp. Indsamling af oplysninger om ejerlejligheder både ift. Matrikel og BBR | grunddata@mbbl.dk | GST/MBBL | 2014-03-01 | Håndteres af arbejdsgruppe lov og regler når kommissorium forelægger. Ansvar: arbejdsgruppeformand | Åben
22.01.2013 00:00 | Service til kontrol af panterettigheder | 14 | Behov for valideringsservices til kontrol af panterettigheder for bygning på fremmed grund ifm nedrivning | grunddata@mbbl.dk | MBBL | 2014-03-01 | ENS"s vil ikke stille krav til kommunen om at undersøge panterettigheder i BPFG ift. med behandling af ansøgning om nedrivning. Problemstillingen foreslås håndteret ved at kommunen i nedrivningstilladelsen gør opmærksom på at evt. panterettigheder skal iagttages. Håndteres af arbejdsgruppen: Lov og regler Ansvar: PL (lov og regler) | Åben
20.02.2013 00:00 | Arealændringer ved ekspropriation | 36 | Landinspektøren forpligtes til foretage tidlig indmelding af arealændringer som følge af ekspropriation. Håndteres i Lov om Offentlige veje og Lov om ekspropriationer via lovændringer. | grunddata@mbbl.dk | GST | 2014-03-01 | Håndteres af Matrikels lovansvarlige. Ansvar: PL (MAT) | Åben