## Slide 1: Grunddataprogrammets delaftale 1 (GD1)
Styregruppemøde tirsdag den 27. januar 2015
Effektivt ejendomsregistrering og
genbrug af ejendomsdata

## Slide 2: Dagsorden
Godkendelse af dagsorden (B)
Referat fra sidste styregruppemøde jf. bilag 1 (B)
Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)
Status for delprogrammets fremdrift (O)
  Statusrapport til IT-projektrådet jf. bilag 2
  Opfølgning i forhold til Implementeringsplanens milepæle, herunder håndtering af overskredne milepæle jf. bilag 3
  Opdatering af BC
  Næste møde i Anvenderforum, 18. februar 2015
  Notat om landinspektøren opgaver ift. til BBR, jf. bilag 4
  Tinglysningsrettens involvering i GD1, herunder repræsentation i styregruppen
  Nyt issue vedr. historik på SFE
Det fælles testarbejde jf. bilag 5 og 6 (B)
Status på udredning af videreførelse af visse ESR data i grunddataregistrene (O)
Bidrag til programdokumentation i grunddataprogrammet (O)
Håndtering af aktuelle risici for delprogrammet jf. status til IT-projektrådet, jf. bilag 2 (D)
Mødeplan for 1. halvår 2015 (O)
Evt.

## Slide 3
2. Godkendelse af referat fra sidste styregruppemøde
jf. bilag 1 (Beslutning)

## Slide 4
3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen
(Orientering)

## Slide 5: 4. Status for delprogrammets fremdrift (O)
Adresseprogrammet - styregruppemøde
5
27. November 2014
Programledelsens generelle vurdering:
I forlængelse af ny implementeringsplan har projektsekretariatet set på egen organisering og lave tilpasninger i form styrkelse af koordineringsopgaven, skarpere fokus på prioriteringer og tydeligere opgavefordeling.
Store dele af ressourcerne i programmets har fokuseret på opdatering af arbejdspakker.
Der er ydet en betydelig indsats med at levere bidrag til grunddataprogrammets programdokumentation.
ESR-udredningen er tæt på en færdiggørelse.
Der er arbejdet med at få testprojektet formaliseret

## Slide 6: 4a. Status for delprogrammets fremdrift (O) Statusrapport til IT-projektrådet jf. bilag 2
Adresseprogrammet - styregruppemøde
6
27. januar 2015
Datagrundlag for rapportering:
Ny implementeringsplan
BC fra maj 2013
Aktuelle risici:
Afhængighed til DAF og fælles arkitekturrammer
Afhængigheder mellem projekterne i GD2
Grundlag for test af integrationer i grunddataprogrammet

## Slide 7
4b. Status for delprogrammets fremdrift (O)
Opfølgning i forhold til Implementeringsplanens milepæle, herunder håndtering af overskredne milepæle jf. bilag 3

## Slide 9: Bilag 3
GD8 Milepæl 1: Modelleringsregler, skabeloner mv. fastlagt. De modelleringsregler, som projekterne skal efterleve, er fastlagt. Desuden er skabeloner (fx ift. beskedformat) samt klassifikationer mv., som projekterne skal anvende, ligeledes fastlagt.
GD7 Milepæl 1: Skabeloner og specifikationskrav fastlagt. DAF krav til hvorledes tjenestespecifikationer, transformationsregler mv. er fastlagt, således GD1 projekterne kan påbegynde specifikationen.

## Slide 10
GD1 milepæle 2015
2. BBR og Ejerfortegnelse klar til udbud Uge 10 6.marts
3. Interimstep A - BBR 1.7 implementeret Uge 18 1.maj
4. Udviklingskontrakt ift. Ejerfortegnelse og BBR Uge 27 3.juli
Dataleverancespecifikation for Matriklen
5. Dataleverancespecifik. indgået BBR og EF Uge 40 2.oktober

## Slide 11: 4c: Opdatering af Business Casen
Adresseprogrammet - styregruppemøde
11
27. januar 2015
  Skitseret proces fra grunddatasekretariatet:

## Slide 12
GD1
udgiftsbudget

## Slide 13
Ændringer ift. Business Case af april 2013:
Ejerfortegnelsen er flyttet til GST
Ny økonomi og gevinstprofil for Ejerfortegnelsen
Beliggenhedsadresse
Håndtering af historik i registrene/DAF
Programperioden er forlænget med eet år
Registerprojekterne skal deltage i et agilt udviklingsforløb i GD7
Projekterne skal bidrage med testmiljøer og fælles testdata
Testopgaverne er mere omfattende og ressourcekrævende end oprindeligt antaget
Fremgangsmåde ved opdatering af Business Case
Anvendelse af de oprindelige estimeringsmetoder
”A3-arket” videreføres som fælles rapporteringsgrundlag
Ensartetheden sikres ved at GD1 sekretariatet i samarbejde med projekterne estimerer udgifterne (samme procedure som sidst)

## Slide 14
4d: Emner til møde i anvenderforum (18-feb-15)
Overordnede emner:
Implementeringsplan for GD1 Ejendomsdataprogrammet
Plan for datafordelerens distribution af grunddata, herunder Ejendomsdata
Specifikke emner:
Ibrugtagning af BFE-nummer, herunder livscyklus og anvendelse
Planer for test i GD1 og GD2
Anvendernes forretningsmæssige behov for adgang til grunddata

## Slide 15: 4e: Notat om landinspektøren opgaver ift. til BBR, jf. bilag 4
Notatet beskriver tre tiltag til at skabe en bedre sammenhæng mellem registreringerne i Matriklen, BBR og DAR, jf. 10.2a:
Sikre at oplysninger om bygningers ejendomsretlige tilhørsforhold ajourføres i BBR i forbindelse med matrikulære forandringer.
Sikre samtidighed i registreringen af ejerlejligheder i Matriklen og BBR
Sikre en tidlig adressetildeling i forbindelse med udstykningssager
De nærmere regler fastlægges i lovgivningen

## Slide 16
4f: Behov for historik på SFE
Problem:
Matriklens historik implementeres kun fremadrettet på DAF
Ejendomme der er nedlagt før idriftsættelsen af MU tildeles ikke BFE-nummer og registreres ikke i Ejerfortegnelsen.
Der kan ikke udsendes ejendomsskattebilletter til ejerene af nedlagte ejendomme.
Teknisk udfordring at få omsat nuværende historikregistrering til grunddataprogrammes historik krav.
Udredning af problemstillingen:
Afklaring af problemets omfang
Udredning af mulige løsninger, herunder tildeling af BFE til nedlagte ejendomme, manuelle løsninger ud frahistoriklister mv.
Omkostningsestimering til brug for BC

## Slide 17: 6. Status på udredning af videreførelse af visse ESR data i grunddataregistrene
Udredningsopgaven:
Fordeling af ansvar for ESR’s datafelter
Regler for tilbagekonvertering fra grunddataregister til ESR
Fælles aftale for GD1-projekternes ansvar for at videreføre og vedligeholde visse ESR-data
Status på udredningen:
Møder afholdt med Matriklen, Ejerfortegnelsen og KL/Kombit
Rapportering af Matriklens og Ejerfortegnelsens dataansvar og konverteringsregler pågår
Foreløbige resultater vedr. tilbagekonvertering til ESR fra Matriklen og Ejerfortegnelsen:
  SFE: Digitalt som i dag via GST/ESR snitflade
  Ejerlejligheder: Digitalt som i dag via Tinglysningshændelsen, som behandles/godkendes af kommunen
  BPFG: Manuelt som i dag
  Ejerskifter: Digitalt som i dag via Tinglysningshændelsen, som behandles delvis automatisk i kommunen.
Særlige problemstillinger:
Ejendomme med jord i mere end en kommune
ESR-ejendomme bestående af flere BFE’er
Historik på SFE og ejerlejligheder

## Slide 18
8. Håndtering af aktuelle risici for delprogrammet jf. status til IT-projektrådet
Risiko 1: Afhængighed til Datafordeleren og fælles arkitekturrammer
Risiko 2: Afhængigheder mellem projekterne i Ejendomsdataprogrammet
Risiko 3: Grundlag for test af integrationer i Grunddataprogrammet

## Slide 19
7. Grunddatasekretariatets tidsplan for dokumentation af GD1 (O)
(Orientering)
Gevinstdiagramworkshop 12. december
Aflevering 17. december:
Aflevering 16. januar
Delprogram:
Gevinstdiagram
Gevinstprofiler
Leverancebeskrivelser
Masterplan i MS project
Godkendt dokumentation:
Projekter:
PID (inkl. kvalitetsplan)
Risikoregister
Tidsplan (project/excel)
Produktnedbrydning
Leverancebeskrivelser
Afhænighedslog
Delprogram:
Programplan (word)
Risiko- og emneregister
Afhængighedslog

## Slide 20
9. Mødeplan for 1. halvår 2015
Torsdag den 19. marts 9:45 – 11:45
Tirsdag den 19. maj 10:00 – 12:00
Torsdag den 25. juni 9:45 – 11:45

## Slide 21
5. Det fælles testarbejde jf. bilag 5 og 6 (B)
(Orientering)