## Ark1
ISSUELISTE EJENDOMSDATAPROGRAMMET 20.10.2015
Oprettet | Titel | ID | Beskrivelse | Oprettet af | Ejer | Frist | Status | Åben/lukket
10.06.2015 | Håndtering af sammenlagte ejerlejligheder | 101 | GST's datavask har godtgjort at ca. 3600 af tingbogens ejerlejligheder ikke kan matches med ESR. Ca 50 % af disse skyldes at ejerlejligheder er sammenlagt i ESR som en konsekvens af at enhederne iht. byggeloven er sammelagt i BBR. Den anden halvdel skyldes fejl i ESR. For at skabe konsistens mellem Matriklens og BBRs registreringer af ejerlejligheder er der behov for to indsatser: 1. Kommunerne retter fejlagtigt registrerede ejerlejligheder i ESR/BBR 2. Der laves en liste over ESR-ejerlejligheder som er nedlagt som følge af sammenlægning i BBR mhp. at den sammenlagte enhed i BBR v2.0 kan få tilknyttet den sammenlagte ejerlejligheds BFE-nr. | grunddata@mbbl.dk | GD1-sekr. | 26.8.2015 | 19.05.2012: Rejst af KL i GD1 styregruppen mhp. på en drøftelse i styregruppen den 25. juni 2015. 25.8.2015: forslås overført til forum for ESR udfasningen. 20.10.2015: Afventer resultater af datavask. Kan herefter lukkes | Åben
13.1.2015 | Manglende historik på SFE (samlet fast Ejendom) data som overføres til datafordeleren | 94 | Ved overførelse af SFE data til datafordeleren kommer historik ikke med. Det betyder at nedlagte ejendomme (SFE) ikke har fået tildelt BFE nummer. Det giver problemer i de nye kommunale økonomisystemer da ejeren til de nedlagte ejendomme ikke kan findes på grundlag af BFE nummer. | grunddata@mbbl.dk | PL_MU | 5.3.2015 | 15.1.2015: Det skal meddeles styregruppen at problemet er opstået og skal analyseres /der skal angives en nogle Løsningsalternativer. Som skal med i BC. 2.3.2015: Styregruppen har erkendt problemstillingen. GD1 foreslår at det er matrikelmyndigheden som stiller sig i spidsen for en udredning af mulige løsninger, samt estimerer økonomi heri. 5.3.2015: GD1 tager opgaven med at laves en bredere analyse af problemstilling og behov. 8.4.2015: GD1 styregruppen har erkendt, at kommunerne og SKAT har behov for historik på SFE, ejerlejligheder og ejerskab. Derfor er der i forslaget til revideret BC for GD1 afst midler til at udrede problemstillingen med henblik på at foreslå løsningsalternativer på at stille historik til rådighed for SKAT og kommunerne 15.6.2015 status uændret 25.8.2015 Afventer frigivelse af midler til udredning, forventes afklaret medio september. 20.10.2015: Midler er frigivet. Kan lukkes. | Åben
2.4.2015 | Ejerlejligheder som er nedlagt i ESR uden egentlig Ejendomsændring | 95 |  | grunddata@mbbl.dk | PL_GD1 | 5.3.2015 | 15.1.2015: Oprettet på møde i projektforum 2.3.2015: Styregruppen har erkendt problemstillingen. Tingbogen har oplyst at denne ikke indeholder historik på ejerlejligheder. GD1 vil igangsætte en udredning af problemstillingen med henblik på at få fastlagt løsningsalternativer og økonomi. 16.6.2015: Status uændret 28.8.2015: forslås overført til forum for ESR udfasningen. 20.10.2015: Afventer resultater af datavask. Kan herefter lukkes | Åben
01.9.2015 | Ressortændringer | 103 | Nøglepersoner er ikke rådighed efter ressortfordelingen | grunddata@mbbl.dk | GD1 - sekr |  | 20.10.2015: Der arbejdes på i GST at dække hullerne. Kan lukkes, når der er fundet en løsning. | Åben
01.9.2015 | Manglende fremdrift | 104 | Tidlig kvalitetssikring af services og hændelser (jf. detailpla fra juni) sker ikke som planlagt | grunddata@mbbl.dk | GD1 - sekr |  | 20.10.2015: Ny baseline. Kan lukkes. | Åben
01.9.2015 | Folketingsvalg og ressort | 105 | Tidsplan for lovarbejdet er ikke overholdt | grunddata@mbbl.dk | GD1 - sekr |  | 20.10.2015: Lukkes når der foreligger ny tidsplan. | Åben
01.9.2015 | Klage over udbud | 106 | Kontraktindgåelse med leverandør til Ejerfortegnelsen forsinkes | grunddata@mbbl.dk | PL_EF |  | 20.10.2015: Klagen er trukket tilbage. Kan lukkes. | Åben
03.09.2015 | Umatr. arealer | 107 | Oprettet som følge af STG-beslutning 3/9-15: "GST vil udarbejde et skriftligt pragmatisk løsningsforslag, som ikke nødvendigvis kræver stor systemunderstøttelse. Forslaget vil blive drøftet med de involverede parter mhp. på at finde en løsning". | lonor@gst.dk | GD1 - sekr | 27.10.2015 | 20.10.2015: | Åben
20.10.2015 | Krydsreferenceliste imellem BFE og ejendomsnummer | 108 | BBR har udtrykt behov for at registeret indeholder opdaterede ejendomsnumre. Det indebærer behov for snitflade til ESR i paralleldriftperioden. | lonor@gst.dk | BBR |  | 20.10.2015: | Åben
12.06.2013 09:43 | Ejerforholdskode | 50 | Der mangler afklaring på hvordan og i hvilket regi Ejerforholdskoden skal videreføres. Almene boliger i MBBL skal involveres | pll@mbbl.dk | PL - Ejerfortegnelsen | 2014-10-01 | Ejerforholdskoder bliver en del af EF"s informationsmodel Ansvar: PL (EF) 2.9.2014 Skal indarbejdes i løsningsarkitekturen for Ejerfortegnelsen 25.8.2015 Det er afklaret at den skal være en del af Ejerfortegnelsen, kan lukkes | Lukket
16.6.2015 | Brugerløsning for styring af kommunal adgang til grunddataregistrene | 102 | Kombit udvikler ikke brugerløsning for styring af kommunal adgang til grunddataregistrene i tide til registreprojekternes udvikling. Som konsekvens af dette må Registerprojekterne implementere anden løsning (Nem-Id) | grunddata@mbbl.dk | GD1 - sekr | ? | 16.06.2015: Emnet er rejst på PK den 4. juni. Den 28. maj blev det meddelt, at DSD, MBBL, GST og Kombit arbejder på en fælles hensigterklæring vedrørende brugerstyringen og evt. finansiering, som drøftes på direktørmøde den 23. juni. Kombit har stillet som krav at alle skifter til den fælles log-on løsning. 25.8.2015 Der foreligger en fælles hensigtserklæring som er godkendt af grunddatabestyrelsen og registrene vil blive informeret om den videre proces via sekretariatet. Kan lukkes | Lukket
8.5.2014 | Bygning på fremmed grund får samme ejer på grund og bygning | 91 | Når ejeren af bygning på fremmed grund bliver den samme som ejeren af grunden, så skal BPFG nedlægges. Hvordan håndteres/nedlægges de bygninger på fremmed grund, hvor der er ejersammenfald /ejerskifte i forskellige kombinationer. Giver det en problemstilling ift. ejendomsvurderingen. | grunddata@mbbl.dk | PL-GST/PL-EF | 27.8.2014 | 28.5.2014 Drøftet første gang på projektforumsmøde GST har igangsat en proces med forretningsmæssige afklaringer. Emnet skal være afklaret inden udbudsmaterialet færdiggøres. 3.9.2014 GST undersøger de juridske aspekter ved problemstillingen, udgangspunktet er at det kan hænge sammen på tværs af Ejefortegnelse og matrikel, så kommunerne skal kun taste én gang 23-10-2014: Skal drøftes nærmere på et møde, MU indkalder 4.12.2014: Status uændret | Lukket
30.4.2015 | Håndtering af forretningsmæssige problemstillinger | 99 | Delprogramledelsen håndterer ikke forretningsmæssige problemstillinger i tilstrækkelig grad, da den er nød til at bruge tid på opgaver udenfor planer/budget, som ikke bidrager til fremdrift på de forretningsmæssige områder | grunddata@mbbl.dk | GD1-sekr. | 30.4.2015 | 30.4.2015 Løftet til programkoordinationen 10.6.2015 Forelægges GD1 /GD2 styregruppen den 25.6 25.8.2015 GD1 programsekretariatet har lavet cover til grunddatabestyrelsen, der er ikke modtaget svar herpå- | Lukket
2.4.2015 | Håndtering af BBRs registreringer på umatrikulerede Arealer | 96 |  | grunddata@mbbl.dk | PL_MU | 5.3.2015 | 15.1.2015: Oprettet på møde i projektforum (KSK) 2.3.2015: Matriklen skal lave en procedure for håndtering af bygninger på umatrikulerede arealer i handlingsplan for datavask/migrering 5.6.2015 PL BBR beskriver behov ift. grundregistreringen af umatr. arealer. På grundlag af denne beskrivelse skitserer GST en eller flere løsningmulighed, som kan komme BBR’s behov i møde. Derefter afholdes et møde hvor løsninger/behov sammenholdes og drøftes 25.08.2015: Der er fundet en principiel løsning som styregruppen har tilsluttet sig den 25.6.2015. Kan lukkes. | Lukket
20.02.2013 00:00 | Opfølgning mht ESR | 37 | KL skal følge op på gennemgangen af ESR"s gule sedler og sørge for at alle udeståender lukkes. | grunddata@mbbl.dk | KL | 2014-08-27 | Ansvar: KL/TKG 26-11-2013: Frist sat til 11-12-2013 14-01-2014 KL - TKG redegører på næste PF møde 19-02-2014 Forslag Aktiviteten placeres i en ny arbejdspakke i forbindelse med replanlægningen 26-02-2014: Defineres i en arbejdspakke der sikrer at ESR's data er tilgængelige i den kommende infrastruktur 12.3.2014: Er medtaget som opgave der indgår i den reviderede GD1 plan. 16.6.2014 Der udarbejdes en plan for Kvalitetssikring af sammenhængen mellem ESR og Grunddataprogrammets udstillingsmodel 2.9.2014 Håndteres i ESR udredningen 21.10.2014 Opgaven er placeret i en arbejdspakke i implmenteringsplanen. Issue lukkes når arbejdspakkerne er godkendt af styregruppen. 16.6.2015 ESR udredning og godkendt på styregruppemøde i GD1 19-5-2015, kan lukkes | Lukket
20.02.2014 16:43 | Roller og ansvar ift. test | 84 | Der er behov for afklaring af roller og ansvar ift. til test af: Integrationer Sammenligningstest Samtidighedstest | pll@mbbl.dk | GD1-sekr. | 2014-10-01 | Drøftet første gang på PF møde 26.2.2014 2.9.2014 skal indgå i arbejdspakke i replanlægningen 21.10.2014: Opgaven med definition af roller og ansvar i forhold til test overdrages til projektet "tværgående test og kvalitetssikring", som skriver det ind i revideret teststrategi og PID 15.6.2015 Kan lukkes når teststrategien er godkendt i styregruppen | Lukket
18.3.2015 | GD1-GD7-GD8s operationelle tidsplaner ikke afstemt | 97 | GD1/GD2 implementeringsplaner indeholder en række milepæle, der er afhængige af leverancer fra GD7 og GD8. Der er ikke etableret fælles pro-grammilepæle eller lavet leverancebeskrivelser, der gør det muligt at følge fremdriften i leverancerne | grunddata@mbbl.dk | GD1/GD7/GD8 | ? | 6.2.2015 Emnet er løftet til Programkoordinationen via statusrapportering den 6. marts. Ansvarlig for løsning af problemet er GD1, GD2, GD7 & GD8. Delprogrammernes afstemmer planer og leverancebeskrivelser på operationel vis, så de har en kvalitet hvor de kan indgå i MS project planer mm. 8.4.2015 Der arbejdes på at fælles GD1/GD2/GD7 cover med en redegørelse for problemstillingen til programkoordinationen. 30.4.2015 Forventes håndteret i forbindelse med korrektionsplan fra GD7. 7.5.2015 GD1/GD2 sekretariatet har udarbejdet udkast til procesdiagram for etablering af dataleverancespecifikationen (DLS). Der pågår en afklaring af om der er nye opgaver i forhold til GD7/Gd8, som ikke er med i diagrammet 16.6.2015 der følges en fælles plan for etablering af DLS, kan lukkes | Lukket
30.04.2015 | Progrmmilepæle og leverancebeskrivelser | 98 | GD1/GD2 implementeringsplaner indeholder en række milepæle, der er afhængige af leverancer fra GD7 og GD8. Der er ikke etableret fælles programmilepæle eller lavet leverancebeskrivelser, der gør det muligt at følge fremdriften i leverancerne. | grunddata@mbbl.dk | GD1-sekr. | 30.4.2015 | 30.4.2015 løftet til programkoordinationen, Forventes håndteret i forbindelse med korrektionsplan fra GD7. 15.6.2015 kan lukkes | Lukket
30.4.2015 | Leverancer med afhængigheder mellem delprogrammerne | 100 | Leverancer i forbindelse med udarbejdelse af dataleverancespecifikation med afhængigheder mellem delprogrammerne (GD1/GD2/GD7/GD8) er ikke afstemt | grunddata@mbbl.dk | GD1-sekr. | 30.4.2015 | 30.4.2015 Løftet til programkoordinationen 15.6.2015 kan lukkes | Lukket
04.12.2013 10:37 | Proces og regler for håndtering af beliggendhedsadresse i Matriklen | 72 | GST arbejder på beslutningsoplæg | grunddata@mbbl.dk | PL - Matriklens udvidelse | Inden udbud af MU, midt oktober | Drøftet førsta gang på WS 4.12.2013 21.2.2013: Beslutningsoplæg præsenteres for styregruppen på mødet den 2.4.2014 18.3.2014 Der er uenighed om løsningen pga. kommentarer fra GD2, der skal holdes at afklarende møde, det er usikkert om oplæg til styregruppen den 2.4 kan blive klar. GST indkalder til et sådant møde. Når der opnås eninghed vil SKAT tage udgangspunkt i denne løsning 28.5.2014 Der forberedes notat med indstilling til projketforumsmødet den 19.6 og styregruppemødet den 26.6 3.9.2014 Beslutning om håndetring af beliggenhedsadressen skal indarbejdes i løsningsarkitektur og kravspecifikation, GST indkalder til WS medio september med deltagelse af BBR og DAR mhp. endelig afklaring af process og implementering af beliggenhedsadressen 29.10.2014 GST har besluttet at systemunderstøttelsen skal håndteres som en ændring til Matriklens Udvidelse. GD2 har formuleret forretningskrav som skal ligge til grund for den videre systemunderstøttelse. Der skal afholdes et møde hvor GD2 er repræsenteret 4.12.2014: Der arbejdes på en løsning før GST går til afklaringsfasen, således at ændringsforslag kan afleveres til leverandør. 15.6.2015 Der er udarbejdet en løsningsarkitektur for beliggenhedsadressen, kan lukkes | Lukket
15.12.2014 | Etablering af governance for sammenstillede services i grunddataprogrammet | 93 | Der er ikke besluttet roller og ansvar i forhold til indgåelse af dataleveranceaftale, herunder specificeringen, vedligeholdelse og finansiering af sammenstillede services i grunddataprogrammet | grunddata@mbbl.dk | Flere |  | 15.12.2014: Delprogramledelsen i GD1 og GD2 vil rejse spørgsmålet i programkoordinationen 30.4.2015: Der er behov for principper og procedurer for etablering udvikling og vedligehold af sammenstillede services. Emnet er løftet til programkoordinationen. 15.6.2015: Ansvar for aktuelle sammenstillede services i GD1 aftalt på styregruppemøde 19.5.2015. Governance besluttes i grunddataprogrammet 2. halvår 2015. Kan lukkes | Lukket
30.09.2013 10:53 | Bygning på fremmed grund på flere niveauer | 55 | Ved tilbygning mm. på en bygning på fremmed grund, oprettes et nyt blad i tingbogen svarende til at der er flere bygninger på fremmed grund. Dette harmonerer ikke med BFE og BBR. | grunddata@mbbl.dk | PL_MU | 2014-09-01 | 05.01.2014 GST udarbejder et beslutningsoplæg mhp. behandling på STG-mødet den 12. nov. Ansvar PL Matriklen 26.02.2014. Indarbejdes i næste version af matriklens løsningsarkitektur. 3.9.2014_GST leverer løsningsforslag til BBR 23-10-2014: Skal drøftes nærmere på et møde, MU indkalder 4.12.2014: Forholdet understøttes nu i informationsmodellen, I de tilfælde hvor der sker en udvidelse af arealet af bygning på fremmed grund, f.eks tageal eller grund, oprettes tilbygningen med særskilt BFE nummer. BFEnummeret vil referere til den samme bygning, BBR kopierer ejerskabet. Løsningen beskrives til dataanvenderne. Kan lukkes når løsningsbeskrivelsen foreligger | Lukket