## Risikoanalyse
Risikoregister GD1 20150831
STAMDATA
Projektnavn | [7 empty] | GD1
Journalnummer | [7 empty] | <Valgfri – til intern styring>
Projektleder / Programleder | [7 empty] | PLL
Projektets / programmets primære formål | [7 empty] | Effektivisering
Nuværende fase | [7 empty] | Programbølge 1
Risikobeskrivelse (identificering) | [10 empty] | Seneste status for risiko |  |  |  | Nuværende status for risiko (vurdering) | [11 empty] | Planlægning af risiko (planlægning) |  |  |  |  | Håndtering af risiko (håndtering)
Risiko-id | Programbølge-id | Projekt-id | Program niveau | Berørte projekter | Dato | Forfatter | Risikoårsag | Risikohændelse | Risikoeffekt | Risikotype | Status for risiko før seneste opdatering |  |  |  | Status | Sand- synlig- hed | Konsekvenser for økonomi, tid, kvalitet og gevinster | [5 empty] | Risiko- værdi | Forventet tidspunkt for indtræffen (fase) | Advarsels-indikatorer |  | Planlægning af risiko |  |  |  |  | Håndtering af risiko | [5 empty] | Detaljeret konsekvenser for økonomi og gevinstrealiering ift. mest sandsynlige udfald
[11 empty] | Sand-synlig-hed | Højeste konsekvens-score | Risiko-værdi | Beskrivelse af tiltag | [12 empty] | Hvem håndterer? | Ansvarlig | Deadline for tiltag | Beredskabs-plan | Eskalering | Accepteres | Overvåges | Risikodeling/forsikring | Risikoårsag behandles | Risiko-hændelse behandles | Risikoeffekt behandles | Projektudgifter (risikojusteret) | Økonomisk gevinstrealisering (risikojusteret) | Ikke-økonomisk (kvalitativ) gevinstrealisering (risikojusteret)
[17 empty] | Projekt-udgifter | Tidsplan | Leverance/ kvalitet | Effektiviserings-gevinster | Kvalitetsløfts-gevinster | Højeste score |  |  | Fast-sat | Over-skredet
A. Delprogrammets interne forhold
A1 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Delprogramledelsen er nød til at bruge tid på opgaver udenfor planer/budget, som ikke bidrager til fremdrift på de forretningsmæssige områder | Delprogramledelsen håndterer ikke forretningsmæssige problemstillinger i tilstrækkelig grad | Visse opgaverne forberedes og gennemføres ikke, således at leverancer ikke er rettidige og i rette kvalitet. | Projektets tilrettelæggelse |  |  | 0 |  | Indtraf | 5 | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 15 | Programbølge 1 | Nej | Ja | Delprogramleder | Delprogramejer |  |  | Programejer |  |  |  | X | X
A2 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Udbud for BBR og Ejerfortegnelsen, gennemføres ikke som planlagt | Det er ikke muligt at indgå kontrakt rettidigt | Registerprojekterne bliver forsinket med mulig kaskadeeffekt for hele GDP | Markedsafklaring og teknisk løsning |  |  | 0 |  | Indtraf ikke | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | Programbølge 1 | Ja | Nej | Projektledelse MBBL/Kombit fsva. BBR. Projektledelse GST fsva. Ejerfortegnelsen. | Projektejer |  |  | Projektstyregruppe |  | X
A4 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Manglende tidlig kvalitetssikring af services og hændelser | indbyrdes inkonsistens i services og hændelser | Der kommer tilbageløb i projekter/delprogram med mulig kaskadeeffekt for hele GDP | Forretningsmæssige forhold |  |  | 0 |  | Indtraf | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  | 3 | 6 | Programbølge 1 | Nej | Nej | Delprogramledelse | Programejer |  |  | Programstyregruppe |  |  |  | X
A6 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | De kommende anvendere er ikke tilstrækkelig informeret om delprogrammet | Anvendere bliver usikre på værdien af grunddataprogrammet | Anvenderne venter med at tilslutte sig de nye distributionsløsninger | Interessenter |  |  | 0 |  | Risiko | 2 | 1 |  |  | 3 |  | 3 | 6 | Programbølge 3 | Nej | Nej | Delprogramledelse | Programejer |  |  | Programstyregruppe |  |  |  | X
A7 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Mange projektleverancer med indbyrdes afhængigheder | Leverancemilepæle bliver overskredet | delprogrammet forsinkes | Projektets tilrettelæggelse |  |  | 0 |  | Risiko | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 9 | Programbølge 1 | Ja | Nej | Delprogramledelse | Programejer |  |  | Programstyregruppe |  | X
A8 | [5 empty] | GD1 | KMDs leverandør har overset tekniske udfordringer | Opsplitning af BBR forsinkes | Tidsplan forsinkes (BBR 2.0) | [5 empty] | Indtraf ikke
A10 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Der bliver ikke udpeget et ansvarligt register for sammensatte services - og det sikres ikke at der er ressourcer til at drive etableringen igennem, mandskabsmæssigt og økonomisk | De sammensatte services etableres ikke rettidigt på datafordeleren | GDP måslsætnoinger opfyldes ikke | Projektets tilrettelæggelse |  |  |  |  | Indtraf ikke | [19 empty] | X
A11 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Manglende eller forsinkede afklaringer vedr. test inkl. testmiljøer på DAF forhindrer/forsinker udarbejdelse af beslutningsgrundlag vedr. anvendelse af produktionsdata eller etablering af testdatasæt | Testdata ikke til rådighed rettidigt | Test kan ikke gennemføres rettidigt | Projektets tilrettelæggelse |  |  |  |  | Risiko | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 16 | Programbølge 1 | [10 empty] | X
A12 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Flere it-produkter som projekterne skal levere er afhængig af samme leverandør(er) | Leverandører leverer ikke til tiden (flaskehalsproblemer) | Leverancer forsinkes | Interessenter |  |  |  |  | Risiko | 3 | 3 | 4 |  |  |  | 4 | 12 | Programbølge 1
A13 | [6 empty] | De umatrikulerede arealer der findes i ESR i dag understøttes ikke fremadrettet i Matriklen, jf. MU’s udstillingsmodel | Der er ikke etableret en brugbar løsning til håndtering af umatrikulerede arealer, herunder tildeling af BFE-nr til disse arealer. | GD1 kan ikke gevinstrealisere som aftalt, bl.a. fordi der er ejendomme i ESR og BBR, som ikke videreføres i Matriklen og Ejerfortegnelsen. a) Ingen tildeling af BFE-nr til umatr. areal b)Ingen registering af ejerskab til umatr. areal | Forretningsmæssige forhold |  |  |  |  | Risiko | 3 |  | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 15
A14 |  |  |  |  | 1.9.2015 | Risikoledelsen | Forsinkelser i registerprojekter omfattet af DL 4 (kritisk vej) | Registres leverancer til GD7 2. oktober 2015 forsinkes. | GD1 og GD2 forsinkes | Projektets tilrettelæggelse |  |  |  |  | Risiko | 4 |  | 5 |  |  |  | 5 | 20 | [11 empty] | X
B. Delprogrammets eksterne forhold
B1 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Grundlaget for samarbejdet med GD7 ufuldstændigt (mangler på indsigt, organisering, tid, ressourcer mm.) | GD7 leverer ikke iht. delprogrammets forretningsbehov (tjenester, metadata, hændelsesbeskeder, opdatering, sikkerhed, kommunikation til datanavendere). Delprogrammet levere ikke iht. GD7s behov (fx DLS). | Ibrugtagningen af grunddataprogrammets forsinkes og/eller lever ikke op til scope. | Forretningsmæssige forhold |  |  | 0 |  | Risiko | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | Programbølge 1 | Nej | Nej | Styregruppe GD1/GD2/GD7/GD8 og PK |  |  |  | Programstyregruppe |  |  |  | X | X
B2 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | GD7s implementeringsplan stemmer ikke overens med delprogrammets. | GD7 og delprogrammet leverer ikke rettidigt og/eller i rette til kvalitet til hinanden. | Der opstår forsinkelse og tilbageløb. | Projektets tilrettelæggelse |  |  | 0 |  | Risiko | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | Programbølge 1 | Nej | Nej | Styregruppe GD1/GD2/GD7/GD8 og PK |  |  |  | Programstyregruppe |  |  |  | X
B3 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | GD7 designes/bygges ikke fleksibelt nok til at kunne håndtere delprogrammets behov (funktionalitets-, styrings- og forvaltningsmæssigt) | Delprogrammets planer kan ikke gennemføres eller udskydes til senere versioner af DAF. | Delprogrammets scope og gevinstrealisering reduceres. | Forretningsmæssige forhold |  |  | 0 |  | Risiko | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 9 | Programbølge 1 | Nej | Nej | Styregruppe GD1/GD2/GD7/GD8 og PK |  |  |  | Programstyregruppe |  |  |  | X
B4 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Grundlaget for samarbejdet med GD8 ufuldstændigt (mangler på indsigt, organisering, tid, ressourcer mm.) | GD8 leverer ikke iht. delprogrammets forretningsbehov. Delprogrammet levere ikke iht. GD8s behov. | Der opstår forsinkelse og tilbageløb. | Forretningsmæssige forhold |  |  | 0 |  | Risiko | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | Programbølge 1 | Nej | Nej | Styregruppe GD1/GD2/GD7/GD8 og PK |  |  |  | Programstyregruppe |  |  |  | X | X
B5 | [5 empty] | GD1/2- sekretariat | manglende overblik over tids- og ressourceforbrug ifm etablering af Dataleverancespec ifikationer | Projekterne afleverer ikke DLS til den 2. oktober | Tidsplan for etablering af GD1/GD2 registre på DAF trues | Projektets tilrettelæggelse |  |  |  |  | Risiko | 3 | 2 | 4 |  |  |  | 4 | 12 | Programbølge 1 | Nej | Nej | Styregruppe GD1/GD2/GD7/GD8 og PK | [7 empty] | x
B6 | [5 empty] | GD1 | Ikke rettidig adgang til CPR og CVR data/hændelser via Datafordeleren eller anden løsning | forretningskritisk element for Ejerfortegnelsen mangler | Registerudviklingen forsinkes | Forretningsmæssige forhold |  |  |  |  | Risiko | 3 | 3 | 4 |  |  |  | 4 | 12 | Programbølge 1 | [10 empty] | x
B10 | [5 empty] | GD1/2- sekretariat | GD1/GD2s behov/forudsætninger ifm. testmiljøer opfyldes ikke af DAF. Der stilles et enkelt kundetestmiljø til rådighed | Der er ikke nok testkapacitet | Test tager længere tid, afvilkingen af test sårbar i forhold til når test fejler samt nedbrud og forsinkelser | Markedsafklaring og teknisk løsning |  |  |  |  | Risiko | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | Programbølge 1 | [8 empty] | X
B11 | [5 empty] | GD1/2- sekretariat | Det koncept for hændelser der er anvendt i udarbejdelse af løsningsarkitekturen for GD1 og GD2 understøttes ikke af DAF | Grunddataregistrene kan ikke implementeres som forudsat i løsningarkitekturen | Den funktionalitet som er forudsat i DAF skal udvikles i hvet enkelt register (fx hændelsesfordeling) | Forretningsmæssige forhold |  |  |  |  | Indtraf ikke | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | Programbølge 1
B12 | [5 empty] | GD1/2- sekretariat | leverancer med afhængigheder mellem delprogrammerne (GD1/GD2/GD7/GD8) er ikke afstemt | Leverancer med afhængigheder mellem delprogrammerne (GD1/GD2/GD7/GD8) ikke leveres rettidigt og efter aftalt kvalitet. | Opsættende virkning på grunddataprogrammet | Markedsafklaring og teknisk løsning |  |  |  |  | Risiko | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | Programbølge 1 | [10 empty] | X
B13 | [5 empty] | GD1/2- sekretariat | Kombit udvikler ikke brugerløsning for styring af kommunal adgang til grunddataregistrene i tide til registreprojekternes udvikling | Registerprojekterne må implementere anden løsning (Nem-Id) | Der er ikke single sign on for kommunale brugere ved brug af grunddataregistrene (BBF, DAR, MU, Ejerfortegnelsen) | Markedsafklaring og teknisk løsning |  |  |  |  | Indtraf | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | Programbølge 1 | [5 empty] | Ja |  |  |  |  | X
B14 | [5 empty] | GD1 | Politisk prioritering af et nyt vurderingssystem | Ændring af BBRs leveranceplan | Delprogrammets tidsplan påvirkes | Interessenter |  |  |  |  | Risiko | 2 | 4 |  |  |  |  | 4 | 8 | Programbølge 1
C. Delprogrammets ressourcer/kompetencer
C1 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Delprogrammets budget er ikke opdateret ift. forsinkelser og nye opgaver siden forår 2013 | Delprogrammets budget bliver ikke opdateret ift. implementeringsplanen ved revisionen af business casen i 2015 | Væsentlige dele af delprogrammet kan ikke gennemføres. | Forretningsmæssige forhold |  |  | 0 |  | Risiko | 2 | 2 |  | 5 |  |  | 5 | 10 | Programbølge 1 | Ja | Nej | Projektejerne | Projektejerne |  |  | Programstyregruppe |  |  |  | X | X
C3 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Det er ikke mulig for GD1/GD2 sekretariatet at agere på problemstillinger vedr. it-sikkerhed. | Det kan ikke vurderes om den valgte sikkerhedsløsning dækker GD1/GD2 projekternes behov | Den implementerede løsning lever ikke i tilstrækkelig grad op til de behov som GD1/GD2 registrene har. | Markedsafklaring og teknisk løsning |  |  | 0 |  | Indtraf | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Programbølge 1 | Ja | Nej | Projektejerne | Projektejerne |  |  | Programstyregruppe |  |  |  | X | X
C4 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Det tværgående testarbejde er ikke med i de oprindelige planer og budgetter | Der allokeres ikke ressourcer til test | Testarbejdet kan ikke gennemføres og dele af leverancer virker ikke | Projektets tilrettelæggelse |  |  | 0 |  | Risiko | 3 | -2 |  | 5 |  |  | 5 | 15 | Programbølge 1 | Nej | Nej | Delprogramledelse GD1 og GD2 | Programejer |  |  | Programstyregruppe |  |  |  | X
D. Governance | [12 empty] | 0
D1 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Manglende koordinerede operationelle implementeringsplaner for alle delprogrammer og GDS (især mellem GD1 ,GD2, GD7 og GD8) | Dialogen mellem delprogrammer er ineffektiv, tidskrævede og upræcis. Manifesterer sig bl.a. som sen afklaring/beslutning ift. forretningsmæssige behov og ressourcemæssige problemer. | Leverancer kommer på forkert tidspunkt, i en ikke aftalt og/eller ringere kvalitet. | Projektets tilrettelæggelse |  |  | 0 |  | Indtraf | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | Programbølge 1 | Ja | Ja | GDS/PK/GDB |  |  | Nej | Programstyregruppe |  |  |  | X
D2 |  |  |  |  | 2015-05-01 | GD1/2-sekretariat | Tidsperspektivet har højest prioritet i arbejdet | Ringere kvalitet i løsninger | Løsninger opfylder ikke behov hos anvendere | Projektets tilrettelæggelse |  |  |  |  | Risiko | 3 | -1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | Programbølge 1 | Nej | Nej | PK/GDB
Risici som ikke er endeligt færdigbehandlet:
[6 empty] | GD1/2-sekretariat | Der er ikke afsat ressourcer i Grunddataprogrammet til at lave ændringer i DAF efter godkendt overtagelse | Der kan ikke fortages ændringer på DAF efter godkendt overtagelse | Anvendere kan ikke bruge DAF tjenester som planlagt | [6 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
[6 empty] | GD1/2-sekretariat | Omfanget af testaktiviteter er ikke endeligt afklaret | Uforudsete opgaver og ændringsanmodninger | Forsinkelse i implementeringsplanerne for GD1/GD2 | [6 empty] | 4 | 2 | 4 | 3
[6 empty] | GD1/2-sekretariat | Manglende afklaring af test set-up ift. DAF | Magnlende funktionalitet
[6 empty] | GD1/2-sekretariat | Registerprojekternes udbudsmateriale/kontrakter tager udgangspunkt i implementeringsplaner fra nov. 2014 og er ikke alignet me DAFs korrektionsplan | Behov for ændringshåndtering ift. kontrakterne | Eksisterende bevlilinger er ikke til strækkelig etil at dække de samlede udviklingsomkostninger
[6 empty] | GD1/2-sekretariat | GD1/GD2 gennemfører snitfladetest samtdig med at KMD selv tester (dvs. test på et ikke færidgt system) | Tilbageløbs hos KMD | GD1/GD2 test forsikes
[6 empty] | GD1/2-sekretariat | Tjenestespecificering af sammenstillede service | tilbageløb i datamodeller | forsinkelse af
[6 empty] | GD1/2-sekretariat | Tidsperspektivet har højest prioritet i arbejdet | Ringere kvalitet i løsninger | Løsninger opfylder ikke behov hos anvendere | Projektets tilrettelæggelse | [5 empty] | 3 | -1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15
[6 empty] | GD1/2-sekretariat | Sikkerhedsmodel og referenceimplementering bliver forsinket ud over 15. juni 2015 | Sikkerhedsmodel kan ikke implementes i registerprojekternes løsninger / udvikling | registerudviklingen forsinkes / fordyres | [5 empty] | risiko
Note on B14: Fortløbende nummerering af risici af hensyn til identifikation
Note on C14: Angiv hvilken bølge i programmet risikoen befinder sig i
Note on D14: Angiv hvilket projekt risikoen befinder sig i
Note on E14: Er risiko relateret til programniveau - dvs. tværgående for programmet?
Note on F14: Angiv hvilke andre projekter der berøres af risikoen
Note on G14: Dato for registrering eller opdatering af risiko
Note on H14: Angiv initialer på forfatter til tilføjelsen/opdateringen af risikoen
Note on I14: Kort og præcis beskrivelse af årsagen til den pågældende risiko
Note on J14: Kort og præcis beskrivelse af den pågældende risiko
Note on K14: Kort og præcis beskrivelse af den pågældende risikos effekt
Note on L14: Vælg fra listen hvilken risikogruppe risikoen tilhører: • Forretningsmæssige forhold • Projektets tilrettelæggelse • Markedsafklaring og teknisk løsning • Interessenter • Slutbrugere og slutprodukt
Note on M14: Kun relevant ved opdatering af risiko
Note on Q14: Vælg status for hændelse. Er der stadig en risiko for at hændelsen indtræffer (risiko), er den ikke længere mulig (indtraf ikke), eller er den indtruffet (indraf)? • Risiko • Indtraf ikke • Indtraf
Note on R14: Vælg fra listen et tal fra 1-5 sandsynligheden for at risikoen indtræffer: 1 - 0-20 % 2 - 20-40 % 3 - 40-60 % 4 - 60-80 % 5 - 80-100 %
Note on Y14: Risici med en risikoværdi over 2 eller under -2 indtastes efterfølgende i business casen. Risikoværdier over 10 bør føre til overvejelse af flere eller kraftigere tiltag
Note on AA14: Vælg fra listen i hvilken fase risikoen forventes at kunne indtræffe: • Analyse • Anskaffelse • Gennemførsel • Realisering - Præcisering af program - Programbølge 1 - Programbølge 2 - Programbølge 3 - Lukning af program
Note on AB14: Milepæle til tidlig identifikation af en risikos indtræffen eller mulige indtræffen
Note on AI14: Klik og vælg relevante tiltag,
Note on AO14: Kopieres fra business case
Note on M15: Vælg fra listen et tal fra 1-5 sandsynligheden for at risikoen indtræffer: 1 - 0-20 % 2 - 20-40 % 3 - 40-60 % 4 - 60-80 % 5 - 80-100 %
Note on N15: Vælg fra listen en værdi fra 1-5 for de negative konsekvenser hvis risikoen indtræffer: 1 - Ubetydelige konsekvenser 2 - Mindre konsekvenser 3 - Betydelige konsekvenser 4 - Store konsekvenser 5 - Meget store konsekvenser Såfremt konsekvensen vil være positiv for projektet, vælg en værdi mellem -1 og -5: -1 - Ubetydelige, positive konsekvenser -2 - Mindre, positive konsekvenser -3 - Betydelige, positive konsekvenser -4 - Store, positive konsekvenser -5 - Meget store, positive konsekvenser
Note on O15: Udregnes automatisk som sandsynlighed x konsekvens
Note on P15: Beskriv meget kort tiltag til håndtering af risiko før seneste opdatering.
Note on AD15: Angiv initialer på den der håndterer risikoen
Note on AE15: Angiv initialer på den ansvarlige for risikoen
Note on AF15: Dato for hvornår tiltaget skal være afsluttet.
Note on AG15: Angiv om der er udarbejdet beredskabsplan for håndtering af risikoens indtræffen og henvis evt. til særlig plan
Note on AH15: Vælg fra listen det nuværende eskalateringsniveau i organisationen: • Projektleder • Projektejer • Projektstyregruppe • Programleder • Programejer • Programstyregruppe
Note on AO15: Konsekvenser for projektudgifter hvis hændelsen indtræffer
Note on AP15: Konsekvenser for økonomisk gevinstrealisering hvis hændelsen indtræffer
Note on AQ15: Konsekvenser for ikke-økonomisk gevinstrealisering hvis hændelsen indtræffer
Note on S16: Vælg fra listen en værdi fra 1-5 for de negative konsekvenser hvis risikoen indtræffer: 1 - Ubetydelige konsekvenser 2 - Mindre konsekvenser 3 - Betydelige konsekvenser 4 - Store konsekvenser 5 - Meget store konsekvenser Såfremt konsekvensen vil være positiv for projektet, vælg en værdi mellem -1 og -5: -1 - Ubetydelige, positive konsekvenser -2 - Mindre, positive konsekvenser -3 - Betydelige, positive konsekvenser -4 - Store, positive konsekvenser -5 - Meget store, positive konsekvenser
Note on T16: Vælg fra listen en værdi fra 1-5 for konsekvensen hvis risikoen indtræffer: 1 - Ubetydelige konsekvenser 2 - Mindre konsekvenser 3 - Betydelige konsekvenser 4 - Store konsekvenser 5 - Meget store konsekvenser Såfremt konsekvensen vil være positiv for projektet, vælg en værdi mellem -1 og -5: -1 - Ubetydelige, positive konsekvenser -2 - Mindre, positive konsekvenser -3 - Betydelige, positive konsekvenser -4 - Store, positive konsekvenser -5 - Meget store, positive konsekvenser
Note on U16: Vælg fra listen en værdi fra 1-5 for konsekvensen hvis risikoen indtræffer: 1 - Ubetydelige konsekvenser 2 - Mindre konsekvenser 3 - Betydelige konsekvenser 4 - Store konsekvenser 5 - Meget store konsekvenser Såfremt konsekvensen vil være positiv for projektet, vælg en værdi mellem -1 og -5: -1 - Ubetydelige, positive konsekvenser -2 - Mindre, positive konsekvenser -3 - Betydelige, positive konsekvenser -4 - Store, positive konsekvenser -5 - Meget store, positive konsekvenser
Note on V16: Vælg fra listen en værdi fra 1-5 for konsekvensen hvis risikoen indtræffer: 1 - Ubetydelige konsekvenser 2 - Mindre konsekvenser 3 - Betydelige konsekvenser 4 - Store konsekvenser 5 - Meget store konsekvenser Såfremt konsekvensen vil være positiv for projektet, vælg en værdi mellem -1 og -5: -1 - Ubetydelige, positive konsekvenser -2 - Mindre, positive konsekvenser -3 - Betydelige, positive konsekvenser -4 - Store, positive konsekvenser -5 - Meget store, positive konsekvenser
Note on W16: Vælg fra listen en værdi fra 1-5 for konsekvensen hvis risikoen indtræffer: 1 - Ubetydelige konsekvenser 2 - Mindre konsekvenser 3 - Betydelige konsekvenser 4 - Store konsekvenser 5 - Meget store konsekvenser Såfremt konsekvensen vil være positiv for projektet, vælg en værdi mellem -1 og -5: -1 - Ubetydelige, positive konsekvenser -2 - Mindre, positive konsekvenser -3 - Betydelige, positive konsekvenser -4 - Store, positive konsekvenser -5 - Meget store, positive konsekvenser
Note on X16: Udregnes automatisk som den højeste konsekvensscore.
Note on AB16: Er der fastsat en advarselsindikator?
Note on AC16: Er advarselsindikatoren overskredet?

## Lister (hidden)
Risikotype | Fase | Skala | Kvalitet | Status | Vælg fase | Ja/nej | Eskalation | Tiltag | Primært formål
Forretningsmæssige forhold | Analyse | 1 | Uændret | Risiko | Vælg projekt/programfase | Ja | Projektleder | X | Vælg primært formål
Projektets tilrettelæggelse | Anskaffelse | 2 | Øges | Indtraf ikke | Idé | Nej | Projektejer |  | Effektivisering
Markedsafklaring og teknisk løsning | Gennemførsel | 3 | Mindskes | Indtraf | Analyse |  | Projektstyregruppe |  | Kvalitetsløft
Interessenter | Realisering | 4 |  |  | Anskaffelse |  | Programleder |  | Implementering af lovgivning
Slutbrugere og slutprodukt | ---------------------- | 5 |  |  | Gennemførsel |  | Programejer
| Præcisering af program | -1 |  |  | Realisering |  | Programstyregruppe
| Programbølge 1 | -2 |  |  | --------------------- |  | Direktion
| Programbølge 2 | -3 |  |  | Identificering af program
| Programbølge 3 | -4 |  |  | Præcisering af program
| Lukning af program | -5 |  |  | Programbølge 1
Programbølge 2
Programbølge 3
Lukning af program

## Versionshistorik Mads (hidden)
Kategorierne for økonomiske konsekvenser ændres til worst case, best case og middel estimat
Typografi | Farve på overskrifter, hvid kant af celler, farvning af omkringliggende celler
Indsat ekstra kolonne til konsekvenser af gevinstrealisering
Kommentar til økonomi ændret så der ikke refereres til BC
Kommentar til risikoværdi ændret så det hedder produktet i stedet for gennemsnittet
Kommentar til leverance/kvalitet redigeret ("estimeres" slettet)
Ny kommentar til konsekvenser for gevinstrealisering
Vejledningboks indsat
Før reducerende tiltag fjernet
Sandsynlighed og konsekvens gjort til 5-punktsskala
reducerende tiltag fjernes. Det er et tiltag der først kan tages stilling til efter risikoscoren og da arket opdateres løbende vil ssh og konsekvens blive opdateret alligevel
Early Warning tilføjet, jf. Rambøll-rapport
Forfatter tilføjet, jf. Rambøll-rapport
Risikotype udvidet ift. terminologi benyttet af statens it-projektråd
status for risiko før seneste opdatering tilføjet som halvskjulte celler (ssh, konsekvens, risikoværdi, tiltag)
Konsekvensscorene ændret så muligt at blive negativ til positive risici (muligheder), jf. Rambøll-rapport
Tilføjet status over udvikling i risikoværdi
Proximity specificeret ved at flytte tidspunktet (fase), ændre navnet, kommentar samt tilføje farvekode til id af nære risici
Præcise konsekvenser for økonomi og gevinstrealisering tilføjet som halvskjulte celler til kopering fra bc
Farve for halvskjulte celler lidt mørkere
linjer adskilt af matte farveændringer
Version 2.02
Ændring af lovgivningskategorie

## Risikohåndtering
Risikohåndtering
Håndtering af risiko
Risiko-id | Accepteres | Overvåges | Risikodeling/forsikring | Risikoårsag behandles | Risiko-hændelse behandles | Risikoeffekt behandles | Beskrivelse af tiltag
A1 |  |  |  | X | X |  | I de forskellige udbud skal ”leverancesikkerhed” prioriteres højt som tildelingskriterie. Derudover fokuseres udviklingen på tidlig udvikling af den del af løsningen, som har snitflader til andre løsninger, hvorimod rent interne elementer om nødvendigt tages senere i udviklingsforløbet. Indbygget tolerance i implementeringsplanen. Etablere et programklima, hvor parterne har givet hinanden ”Håndslag” på fælles opgave og ansvar. Fælles idriftsættelsesplan og aftaler mellem ERST, SKAT og Danmarks Statistik. GD1 skal sikre ledelsesmæssig opbakning. Forretningsmæssig tværgående koordination på delprogramniveau
A2 |  | X
A4 |  |  |  | X
A6 |  |  |  | X
A7 |  | X
A8 |  | X
A10 |  |  |  | X
A11 |  |  |  | X |  |  | Opgaven er placeret hos GD8. Der følges op på mitigerende tiltag på ugemøderne mellem GD1, GD2, GD7 og GD8.
A12 | [6 empty] | Milepæl vedr. kontraktindgåelse med Dar leverandør udskudt til august
A13
A14 |  |  |  | X |  |  | GD1/GD2 programledelse følger udarbejdelsen af DLS tæt.
B1 |  |  |  | X | X
B2 |  |  |  | X
B3 |  |  |  | X
B4 |  |  |  | X | X
B5 |  |  |  | x
B6 |  |  |  | x |  |  | Der afholdes møde mellem GD1/GD2/GD7 og CVR den 10 .juni. Opfølgning 11. juni
B10 |  | X
B11
B12 |  |  |  | X |  |  | Der er udarbejdet detailplaner for at få GD1/GD2 til at aflevere DLS’er 2. oktober 2015 jf. GD1/GD2 implemneringsplaner fra november 2014, og jf. cover m. datafordelerens tidsplan og datafordelerens leverancer 12. maj 2015.
B13 |  |  |  | X
B14
C1 |  |  |  | X | X
C3 |  |  |  | X | X
C4 |  |  |  | X
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
D1 |  |  |  | X
0
0
0
0
Note on B6: Fortløbende nummerering af risici af hensyn til identifikation