## Slide 1: Replanlægning GD1 Planudkast 3 tirsdag d. 16. september 2014

## Slide 2: Agenda
Generel status
Foreløbig hovedtidsplan
Tidsplan for de enkelte projekter
Generiske arbejdspakker og milepæle
Den videre proces
Arkitekturmæssige sammenhænge
Opsamling

## Slide 3: GD1 – Generel status Processen de seneste uger
Workshop i relation til GD2:
CPR – Adresseanvendelse mv.
MBBL/KL: Supplerende adresser
GST – Stednavne
KOMBIT: Digital flytning
GST – FOT vejmidte mv.
CVR/SKAT/DST: Adresseanvendelse mv.
I uge 34/35 har vi afholdt 16 workshops med delprogrammer,
anvenderprojekter og andre.
Workshops fælles for GD1 og GD2:
Delprogram GD1 og GD2
KL – Øvrige GD1/GD2 forhold
MBBL – Lovændringer
GD1&GD2: Test & kvalitetssikring
GD7 – Roller, ansvar, fælles processer
Workshop i relation til GD1:
KOMBIT – Nye økonomiløsninger
SKAT - Vurdering mv.
GST – Datavask af ejendomme
KOMBIT – ESR tilretninger
MBBL – OIS tilretninger

## Slide 4: GD1 – Generel status Hovedkonklusioner
Arbejdspakker identificeret - men ikke alle på samme niveau
  Individuelle møder med projekter i uge 37/38 omkring arbejdspakker/milepæle.
Implementering af de tre registre forventes 2. halvår 2016.
  Rækkefølgen Matriklens Udvidelse, Ejerfortegnelse, BBR fastholdes.
  Styrende faktor ift. implementeringstidspunkt er Matriklens Udvidelse, som p.t. forventes klar til integrationstest Q1 2016 og implementering Q3 2016.
  Paralleldrift forventes at kunne starte fra 2017.
Tilbagekonverteringer – primært til ESR.
  Analyseres p.t fordi en afklaring af hvor meget der skal sikres maskinelt hhv. manuelt kan have stor indvirkning på implementeringsplanen.
Økonomiløsninger – Ejendomsskat & bidrag.
  Forventes klar til paralleldrift 2017.

## Slide 5: GD1/GD2 – Generel status Væsentlige problemstillinger (1)
Implementeringsplaner GD1/GD2 i relation til GD7
  Passer ikke sammen p.t.- skal afklares og samordnes.
Fælles testgrundlag på tværs af registre, Datafordeler mv.
  Der vil være behov for at gennemføre end-to-end test på tværs af de forskellige registre inkl. services udstillet på Datafordeleren.
  Der skal derfor identificeres/konstrueres et sæt tværgående testdata, som kan anvendes til dette formål.
  Disse testdata skal tage høje for de forskellige testsituationer, omfatte mere end én kommune aht. flytning mv. og tage højde for at de ikke må indeholde personfølsomme data.
Implementering skal måske tilpasses ”frozen zone”
  Der kan være tidspunkter på året, hvor det næppe er muligt at lave større opdateringer i registrene. KOMBIT har ift. ESR rejst en problemstilling om en mulig ”frozen zone” ift. ESR i perioden 1. oktober til 1. marts. Dette vil i givet fald udfordre implementeringsplanen. Skal afklares nærmere.

## Slide 6: GD1 – Generel status Væsentlige problemstillinger (2)
Tilbagekonvertering til ESR.
  Tilbagekonvertering af ejendomsdata til ESR kan principielt ske på to måder:
  Etablering af en maskinel tilbagekonvertering, hvor ændringer i grunddataregistrene overføres elektronisk til ESR med tilføjelse af ejendomsnummer, artskoder mv.
  Manuel indsats i kommunerne som i dag, hvor grunddata overføres/indtastes i ESR på grundlag af opdateringer som leveres af Matriklen, Tingbogen og DAR.
  Løsningsmodellen kan være forskellig for de forskellige ejendomstyper, ejeroplysninger etc. og kan også være en kombination af ovenstående.
  Valg af model har betydning for implementeringsplanen – både ift. afhængigheder mellem de forskellige projekter og de aktiviteter/arbejdspakker, der skal planlægges med.
Paralleldriftsperiode – kalenderår eller august-august?
  Der har hidtil været planlagt med paralleldrift som et fuldt kalenderår.
  Der er opstået tvivl om der reelt er behov for to paralleldriftsperioder.
  Skal afklares og indarbejdes i den reviderede implementeringsplan.

## Slide 7: GD1 – Generel status Væsentlige problemstillinger (3)
Forretningsmæssig implementering af ejendomstyper
  GST arbejder p.t. med to scenarier for en forretningsmæssig implementering af de tre ejendomstyper – SFE, Ejerlejlighed og BPFG – som BFE-ejendomme i Matriklen:
  Samlet tidsmæssig implementering af alle tre ejendomstyper.
  Trinvis implementering med først SFR, dernæst Ejerlejligheder og til sidst BPFG.
  Valg af strategi har betydning for, hvad der skal udvikles og implementeres i andre it-løsninger, hvorfor en afklaring af forretningsmæssig implementeringsstrategi i Matriklen er vigtig i relation til replanlægningsprocessen.
Entydigt ejendomsnummer og samvurderede ejendomme
  I GD1 er det fremadrettede entydige ejendomsnummer et BFE-nummer.
  SKAT forventer at skulle samvurdere ejendomme under anvendelse af et samlende ”VurdID”. Det skal afklares, hvad dette får af konsekvenser for GD1, kommunikation til eksterne parter, KOMBIT’s nye økonomiløsninger mv.
BFE-nummer i Tingbogen – hvornår og hvordan?
  Implementering af fælles BFE-nummer i eTL mangler bekræftelse/plan fra TLR

## Slide 8: GD1 – Implementering Hovedtidsplan
3. kv.
1. kv.
4. kv.
3. kv.
2. kv.
3. kv.
4. kv.
1. kv.
4. kv.
2. kv.
1. kv.
2015
2016
2014
Matriklens Udvidelse
Udvikling og test
Spec. serv.+hændelser
Datavask
Dataload
BBR
Udbudsmat.
Udvikling, test og idriftsættelse
Udstil services
Forberedelse
Ejerfortegn.
Kravspec
Løsn.d.
Forbered
Kombit, Økonomiløsn.
Udvikling og test
Udbudsmat.
Forbered
Paralleldrift …
OIS
OIS tilpasning

## Slide 9
  GD1 – Tidsplaner Matriklens udvidelse

## Slide 10
  GD1 – Tidsplaner Udvidelse af BBR

## Slide 11
  GD1 – Tidsplaner Ejerfortegnelsen

## Slide 12
  GD1 – Tidsplaner KOMBIT, Økonomiløsninger

## Slide 13
  GD1 – Tidsplaner ESR, Datavask, OIS, SKAT
???

## Slide 14
  GD1 – Implementering ESR tilbagekonvertering

## Slide 15
SKAT - Vurderingsoplysninger.
  Der er pt. ikke et GD1-projekt i SKAT, som arbejder med implementering af BFE-nummer hhv. udstilling af vurderingsoplysninger. Afventer de politisk afklaring.
  SKAT specificerer en udstilling af de nuværende vurderingsoplysninger under hensyntagen til BFE-nummer. Samvurderingen af to eller flere BFE videreføres.
KOMBIT – Nye økonomiløsninger.
  Der arbejdes p.t. med målarkitektur og løsningsarkitektur.
  Projektet har behov for en række afklaringer ift. SKAT og snitflader hertil.
  Løsningerne forventes klar til paralleldrift fra 2017.
KOMBIT – ESR tilretninger
  KOMBIT har sammen med KMD fået beskrevet væsentlige dele af det nuværende ESR. Bl.a. er de mange snitflader til ESR blevet identificeret.
  Det er p.t. uafklaret hvor mange tilretninger i ESR der bliver behov for hhv. hvornår disse skal etableres. Afhænger bl.a. af om der skal laves en elektronisk tilbagekonvertering eller om denne skal håndteres manuelt (dobbeltindtastning).
  GD1 – Implementering (1) Overordnet status ift. GD1 projekter

## Slide 16
MBBL – OIS tilretninger
  OIS skal kunne levere data i den eksisterende struktur frem til det tidspunkt hvor ESR udfases. Kræver bl.a. at adresser hentes fra DAR samt at BBR oplysninger hentet fra BBR 2.0 tilsættes ejendomsnummer hentet fra ESR.
Tinglysningsretten – Anvendelse af BFE-nummer.
  eTL skal som alle øvrige ejendomssystemer anvende et entydigt BFE-nummer ifb. identifikation af de enkelte ejendomme.
  GD1 – Implementering (3) Overordnet status ift. GD1 projekter

## Slide 17: GD1/GD2 – Implementering Overordnet status ift. øvrige
Delprogrammerne GD1 og GD2.
  Arbejdspakker identificeret og kalenderplaceret.
  Tværgående test og ikke mindst testdata er i fokus.
GD2 projekter.
  Hovedflow i GD2 omkring DAR/AWS, adressesuppleringen og de forskellige adresseanvendelser ser fornuftigt ud.
  Plan med todelt implementering af DAR – hhv. før og efter GD1 registre.
  CPR, CVR, SKAT og DST forventes at påbegynde anvendelsen af de autoritative adresser i DAR fra 2. halvår 2016.
GD7 og Datafordeler.
  1. afklaringsmøde ift. roller og ansvar mellem GD1/GD2 og GD7 afholdt.
  Der vil foregå en yderligere afklaring og konkretisering de næste uger.
  Behov for synkronisering af tidsplaner og milepæle.

## Slide 18: GD1-GD2-GD7 – Implementering Foreløbig plan sammenholdt med GD7 plan
3. kv.
1. kv.
4. kv.
3. kv.
2. kv.
3. kv.
4. kv.
1. kv.
4. kv.
2. kv.
1. kv.
2015
2016
2014
Ejerfortegnelse
DAR/AWS
Matrikel
BBR 2.0
DAGI
10
5
5
5
5
10
10
10
11
11
11
11
Datafordeler
DSsys
11
11
10
11
11
11
10
11
5
Klar til
DL4 test
DL4
Imple-
mentering
Specifikationer
mv. til GD7
Drifts-
prøve

## Slide 19: GD1-GD2-GD7 – Implementering Forsøg på tilpasning af de to planer
3. kv.
1. kv.
4. kv.
3. kv.
2. kv.
3. kv.
4. kv.
1. kv.
4. kv.
2. kv.
1. kv.
2015
2016
2014
Ejerfortegnelse
DAR/AWS
Matrikel
BBR 2.0
DAGI
10
5
5
5
5
10
10
11
11
11
11
Datafordeler
DSsys
11
11
10
11
11
10
10
10
11
11
5

## Slide 20: GD1-GD2-GD7 – Implementering Revideret DF plan med samlet integration fra 1.1.2016
3. kv.
1. kv.
4. kv.
3. kv.
2. kv.
3. kv.
4. kv.
1. kv.
4. kv.
2. kv.
1. kv.
2015
2016
2014
Ejerfortegnelse
DAR/AWS
Matrikel
BBR 2.0
DAGI
10
5
5
5
5
10
10
10
11
11
11
11
Datafordeler
DSsys
11
11
10
11
11
11
10
5
5
5
11

## Slide 21
  GD1/GD2 og GD7 – Processer Levering af modeller og data

## Slide 22
  GD1/GD2 og GD7 – Processer Levering af tjenestespecifikationer og test af tjenester

## Slide 23: GD1 – Den videre proces Arbejdspakker, milepæle mv. - Eksempel
Etablering af udstillingsservices
5
Arbejdspakke
Arbejdspakkeskabelon
Specifikation til GD7
Specifikation til leverandør
Leverance fra leverandør
Godkendt leverance
Klar i integrationstestmiljø
Beskrives i
4
2
1
3
Relevante produkter mv. tilknyttes konkrete milepæle,
som registreres i delprogrammets MS Project plan
Milepæle

## Slide 24: GD1 – Den videre proces Arbejdspakker, milepæle og afhængigheder
Etablering af udstillingsservices
Integrationstest
Forudsætning
x
Sammensat service
Forudsætning
Y
Afhængigheder kan være
Mellem slut->start
milepæle i arbejdspakker.
Men afhængigheder kan
også være i forhold til en
intern milepæle i en
arbejdspakke.
Både i replanlægningen og i den efterfølgende
løbende opfølgning er identifikation af disse
Afhængigheder helt afgørende for succes.

## Slide 25: GD1/GD2 – Implementering Generiske arbejdspakker og milepæle
Etablering af data på Datafordeleren
  Specifikation af fysisk dataformat ifb. overførsel
  Specifikation af Udstillingsmodel
  Godkendelse af udstillingsmodel
  Specifikation af transformationsregler /fysik .> udstilling)
  Levering af prøvedata
  Levering af replikering fra register inkl. test
Etablering af services på Datafordeleren
  Specifikation af de enkelte services
  Specifikation af testcases og testdata
  Levering af specifikation mv. til DF-operatør
  Modtagelse af services fra DF-operatør
  Godkendelse af leverance
Etablering af hændelser på Datafordeleren/Beskedfordeleren
  Specifikation af de enkelte hændelser
  Afklaring af generering . Register eller Datafordeler
  Bestilling af hændelsesgenerering (Register eller Datafordeler)
  Levering af hændelsesbesked

## Slide 26: GD1 – Den videre proces Workshops og arbejdsopgaver
Fase 2 – Uge 35-36
Anvendere mv.
(16 workshops)
Planudkast 3
Afstemt ift.
anvendere
Fase 3 – Uge 37–40
Detaljering, afhængigheder, kvalitetssikring mv.
Afstemning
Test, risici,
Implementering
Planudkast 4
Klargjort til
Intern QA
Fase 4 – Uge 41-43
Godkendelse
Skriftlig QA.
og
godkendelse
Test, imple-
mentering &
interim
Detaljering
Evt. møder
med projekter
Dokumentation
af projekters
arbejdspakker
Afstemning
I GD1
MS Projekt
Milepæle &
afhængigheder
Planjustering
Ift. risici mv.
WS 18.9.2014
WS 30.9.2014
Uge 38/39
Deadline
Uge 40
WS 16.9.2014
Uge 38/39

## Slide 27: GD1 – Implementering Arkitekturmæssige sammenhænge
Her vil på workshoppen blive præsenteret
et udkast til de vigtigste arkitekturmæssige
sammenhænge inkl. interimløsninger.
QA som grundlag for workshop 18.9.2014
omkring test & implementering.

## Slide 28: Opsamling