## Ark1
GD2 Ændringslog pr. 11. juni 2015 (rød markering er ændringer fra seneste version)
Del 1. Udfyldes af forelsagsstiller v. ændringsanmodning | [11 empty] | Del 2. udfyldes af programsekretariatet
ID | Status* | Dato for indlevering | Foreslagsstiller | Baselinet dokument, der skal ændres (version) | Problem | Ændringsønske | Hvilke andre projekter/delprogrammer påvirkes af ændring - og er konsekvens afstemt med dem? | Konsekvens af ændring for tidsplan, økonomi, kvalitet samt hvilke nye risici ændringen medfører | Ændring håndteres inden (dato) | Kommunikation – hvem bør informeres om ændringen og hvem har ansvaret for det | Forslag til proces for håndtering af ændringsønsket | Eskaleringsniveau (PL, PF, SG, PK, GDB) | Tovholder på eskalerings-proces | Dato for behandling og henvisning til beslutningssted | dokumentation som ændres | Dato for ændret dokumentation & initialer på udførende | Gældende version af dokumentation efter ændring
10 | Behandling | 2015-05-22 | Leif Hernø-GD7 | GD2 milepælsplan v2.2 | GD7 har forelagt en korrektionsplan for datafordeleren, som blev godkendt af Grunddatabestyrelsen den 22. maj 2015. Korrektionsplanen betyder, at dobbeltdriften i GD2 starter 4 måneder senere end planlagt i GD2 implementeringsplan (v2.0). Desuden ændres dato for afslutning af referenceimplementeringen til den 7. september 2015, og registerprojekterne skal aflevere DLSer den 2. oktober 2015. | GD2s milepælsplan tilpasses den nye korrektionsplan jf. forslag til den opdateret milepælsplan v2.3. Projekternes arbejdspakker konsekvensrettes som følge af ændringerne i milepælsplanen. | Alle projekter i GD2 undtagen lovprojektet. | KOMMENTARER FRA PROJEKTERNE SENEST MANDAG/TIRSDAG (obs. Mht konsekvens for økonomi er det det kun økonomiske konsekvenser udover den opdaterede BC som vi vil kende til) | 2015-06-26 | Alle interessenter i GD2 | Godkendelse i SG 25/6-2015 | SG | EMU/THJ
9 | Godkendt | 2015-05-11 | KSK-DAR | GD2 milepælsplan v2.1 | For at sikre, at der er nok tid til udarbejdelse af DARs udbudsmateriale udskydes udsendelse af materialet, hvilket har konsekvenser for milepæl 4 ”DAR 1.0 kontrakt indgået med leverandør (udbud)” | Milepæl 4 ”DAR 1.0 kontrakt indgået med leverandør (udbud)” udskydes fra den 8. juli 2015 til den 25. juli 2015. | Ingen konsekvenser for GD2s projekter. | Der er ingen eksterne konsekvenser. Leverandørens udviklingstid afkortes men KOMBIT vurderer, at udviklingstiden stadig er tilstrækkelig, og udsættelsen vurderes dermed ikke at give yderligere risici i projektet. | Snarest | Styregruppen (GD2) Projektforum for GD2 | Tages op som et generelt orienteringspunkt i projektforum. Behandles i styregruppen | SG | EMU/THJ
8 | Godkendt | 2015-04-16 | HEGK-DAR | DAR Arbejdspakkedokument og MS project | Opdatering af DAR løsningsarkitektur sker først efter udarbejdelsen af DAR udbudsmateriale. Udbudsmaterialet udsendes den 7/5 2015 og først herefter kan løsningsarkitekturen opdateres. | Arbejdspakke 31.3 afslutning udskydes til den 8. juni | Da løsningsarkitekturerne bygger på udbudsmaterialet samt målarkitektur må tværgående review af løsningsarkitekturen hos GD1/2 ligeledes udskydes til at være afsluttet den 8. juni 2015. Der er ikke nogen direkte påvirkning af eksterne projekter. Konsekvenser af en udskydelse af løsningsarkitekturer er tidligere afstemt med GD1og GD2. | Der er risiko for at udbudsmaterialet ikke til fulde understøtter eksterne afhængigheder. Hvilket kan have en konsekvens for økonomien da evt. ændringer til DAR vil skulle håndteres som ændringer overfor leverandøren. |  | Projektforum | Behandles i Projektforum 11. maj | PF | EMU/THJ | Projektforummøde 11. maj 2015 | DAR arbejdspakker og MS projectplan | Udføres ifm. opdatering af generiske arbejdspakker for etablering af DLS (frist 10. juni)
7 | Behandling | 2015-03-18 | Leif Hernø-GD7 | GD2 milepælsplan v2.0 | DAF har meddelt af implementering af hændelse på DAF først sker 31.12.2015 | Hændelser implementeres på Datafordeleren hurtigst muligt og senest den 31. 12. 2015 (Status for milepælen i den kommende korretionsplan for datafordeleren kendes pt. ikke) | Ingen konsekvenser
6 | Godkendt | 2015-03-16 | KSK-DAR | DAR Arbejdspakkedokument og MS project | På grund af manglende ressourcer er det ikke muligt at færdiggøre Løsningsarkitekturen før DAR skal i udbud. Hvilket betyder at GD2 (og GD1) ikke kan kommentere på materialet før udbuddet | Arbejdspakke 31.3 afslutning udskydes til den 27. april - 14 dage efter færddiggørelse af udbudsmaterialet til DAR. | Hensigten med review af løsningsarkitekturen hos GD1/2 inden udbudsmaterialets færdiggørelse var at sikre at LA, og dermed også udbudsmaterialet, understøtter aftalte tværgående afhængigheder. Der er ikke nogen direkte påvirkning af eksterne projekter. Konsekvenser er afstemt med GD1og GD2. | Der er risiko for at udbudsmaterialet ikke til fulde understøtter eksterne afhængigheder. Hvilket kan have en konsekvens for økonomien da evt. ændringer til DAR vil skulle håndteres som ændringer overfor leverandøren. | Ændringen er indtruffet | Styregruppen (GD2) | Tages op som et generelt orienteringspunkt i projektforum.
5 | godkendt | 2015-03-06 | JRK-DS | PID for DS og evt. impl. Plan | Danske Stednavne er planlagt afsluttet med udgangen af 2014. Implementeringen på DAF er ikke afsluttet. | Danske Stednavne ønskes forlænget til udgangen af 2016, så implementeringen af Danske Stednavne på DAF er gennemført. | Ingen konsekvenser | Samarbejdet med DAGI og DAR kan styrkes og sikre en bedre koordination. | 2015-06-01 | Styregruppen (GD2) | Tages op som et generelt orienteringspunkt i projektforum. | PF | THJ/EMU |  | PID for DS opdateres på et passende tidspunkt
4 | godkendt | 2015-03-16 | krpol-DAGI | Milepælsplan v2.0 | Hændelser medtages ikke i referenceimplementeringen af DAGI (det har ligget som en option i kontrakten med Datafordelerleverandøren at medtage hændelser i referenceimplementeringen). | Milepæl 5 ændres til ikke at indeholde hændelser. Milepælen rettes til: "Referenceimplementering af DAGI (DAGI 0 prod.data og DAGI 1 testdata) i drift" | Den fulde gevinst af referenceimplementeringen opnås ikke. Der bliver samtidig hændelsesimplementering på alle fem registre uden forudgående erfaringsgrundlag. | Hændelsesfunktionaliten opbygges men bliver ikke afprøvet i referenceimplementeringen. | 2015-03-20 | Datafordeleroperatøren er ansvarlig for at meddele ændringen i relevante sammenhænge. DAGI-projektet har orienteret om ændringen i GD2-projektforum og GD2-sekretariatet orienterer om emnet på GD2-styregruppemøde. | Projektforum orienteres om ændringen 11. maj | SG | THJ/EMU | 27-01-2015. Referat af styregruppemødet 27-01-2015 | Milepælsplan v 2.0 | THJ-26-03-2015 | Milepælsplan v 2.1
3 | godkendt | 2015-01-26 | KSK-DAR | Milepælsplan v2.0 | For at sikre, at der er nok tid til udarbejdelse af DARs udbudsmateriale udskydes udsendelse af materialet, hvilket har konsekvenser for milepæl 4 ”DAR 1.0 kontrakt indgået med leverandør (udbud)” | Milepæl 4 ”DAR 1.0 kontrakt indgået med leverandør (udbud)” udskydes fra den 10. juni 2015 til den 8. juli 2015. | Ingen konsekvenser for GD2s projekter. Det undersøges pt om det har konsekvenser for GD7. | Der er ingen eksterne konsekvenser. Leverandørens udviklingstid afkortes men KOMBIT vurderer, at udviklingstiden stadig er tilstrækkelig, og udsættelsen vurderes dermed ikke at give yderligere risici i projektet. Projekterne GD2 og delprogrammerne i GD1, GD7 har meddelt, at det ikke giver anledning til bemærkninger. | 2015-03-20 | Styregruppen (GD2) Projektforum for GD2 (er orienteret den 11.marts) | Tages op som et generelt orienteringspunkt i projektforum (er orienteret den 11.marts). | SG | THJ/EMU | 27-01-2015. Referat af styregruppemødet 27-01-2015 | Milepælsplan v 2.0 | THJ-26-03-2015 | Milepælsplan v 2.1
2 | godkendt | 2015-01-01 | Sara Bjerre - GD8 | MS projectplan | Den eksterne milepæle: GD8 Milepæl 1: Modelleringsregler, skabeloner mv. fastlagt. med frist den 1. januar 2015 er overskrevet | Modelregler 1.1 godkendes 20. januar. Der udestår afklaring af om leverancen indeholder yderligere skabeloner | GD1 & GD2s registerprojekter i første omgang DAGI og Matriklens Udvidelse. | Change management for modelregler mm. er ikke fastlagt. Leverancen skal følges op ad dette. Evalueringen af DAGI's indgåelse af DLS inkl. godkendelse af Datamodel må lægges til for om leverencen af skabeloner er fuldstændig. | 2015-01-27 | Projektforum-programledelsen | ingen | SG | KE | 27-01-2015. Referat af styregruppemødet 27-01-2015 | MS projectplan opdateres | THJ-31-03-2015 | MS projectplan pr 31-03-2015
1 | godkendt | 2015-01-14 | Leif Hernø-GD7 | MS projectplan | Den eksterne milepæle: GD7 - Milepæl 1: "Skabeloner og specifikationskrav fastlagt" med frist den 1. januar 2015 er overskrevet | milepælen opdeles i tre delleverancer: Del 1: 19/12 2014 - DLS skabelon der indeholder Datamodel, Opdatering og Synkronisering (”Data ind i datafordeleren”) Del 2: 16/1 2015 - DLS skabelon opdateret med bilag vedr. Tjenestespecifikationer (”Data ud af data-fordeleren”) Del 3: 6/2 2015- DLS skabelon opdateret med bilag vedr. hændelser og sikkerhed, samt WSDL snit-flader | GD1 & GD2s registerprojekter i første omgang Matriklens Udvidelse. | MU har tilkendegivet, at der ikke er obstruerende konsekvenser sålænge nye milepæle overholdes. | 2015-01-27 | Projektforum-programledelsen | ingen | SG | KE | 27-01-2015. Referat af styregruppemødet 27-01-2015 | MS projectplan opdateres | THJ-31-03-2015 | MS projectplan pr 31-03-2015
*Status: Opfordring til anmodning, Anmodning, Behandles, godkendt, afvist, udskudt