## formsvar_issueadr
GD2 Issueliste pr. 11. juni 2015 (ændringer fra seneste version markeret med rød)
Oprettet | Titel | ID | Beskrivelse | Oprettet af | Ejer | Frist | Status | Åben/lukket
09.06.2015 | Kombit single sign-on løsning ikke udviklet rettidigt | 133 | Kombit har meddelt, at der ikke er truffet formel aftale med KOMBIT om den nævnte anvendelse af Brugerstyring. Det skal afklares med Kombit den videre proces ift brugen af single-sign on. | Delprogramledelsen | Grunddatasekretariatet | aftales med KSK | 10/6-15: Emnet er rejst på PK den 4. juni. Den 28. maj blev det meddelt Kombit, at GDS laver en hensigterklæring med Kombit vedrørende brugerstyringen og evt. finansiering, som drøftes på direktørmøde den 23. juni. Kombit har stillet som krav at alle skifter til den fælles log-on løsning. | Åben
02.06.2015 | Regler for dannelse af navngiven vej | 132 | Det skal afklares, om der skal være navngiven vej til historiske veje | Jeanne | PF |  | Emnet drøftes på møde senest august. | Åben
19.05.2015 | Ansvar for sammenstillet service ifm. adresser på vand | 131 | Det skal afklares hvem der specificerer services (hvem medtager den i DLS) | GST | SG | 25.06.2015 | MBBL & GST udarbejder udkast til løsning som sendes til godkendelse i SG den 25. juni. | Åben
30.4.2015 | Leverancer ifm etablering af DLS'er ikke afstemt | 130 | Leverancer i forbindelse med udarbejdelse af dataleverancespecifikation med afhængigheder mellem delprogrammerne (GD1/GD2/GD7/GD8) er ikke afstemt | Delprogramledelsen | Program-koordinationen |  | 30/4-15: Løftet til programkoordinationen. 10/6-15. Håndteret ifm korrektionsplanen | Lukket
15.12.2014 | Etablering af governance for sammenstillede services i grunddataprogrammet | 129 | Der er ikke besluttet roller og ansvar i forhold til indgåelse af dataleveranceaftale, herunder specificeringen, vedligeholdelse og finansiering af sammenstillede services i grunddataprogrammet | Delprogramledelsen | Program-koordinationen | Okt | 15.12.2014: Delprogramledelsen i GD1 og GD2 rejser spørgsmålet i programkoordinationen 30/4-15: Der er behov for principper og procedurer for etablering udvikling og vedligehold af sammenstillede services. Emnet er løftet til programkoordinationen. 10/6-15: Medtaget som leverance i GDPs masterplan. Opfølgning okt. | Åben
30.3.2015 | Håndtering af forretningsmæssige problemstillinger | 128 | Delprogramledelsen håndterer ikke forretningsmæssige problemstillinger i tilstrækkelig grad, da den er nød til at bruge tid på opgaver udenfor planer/budget, som ikke bidrager til fremdrift på de forretningsmæssige områder | Delprogramledelsen | Delprogram-ledelsen |  | GD2 har et ressourceovertræk på grund af, at delprogrammet har måttet opprioritere mange ikke-delprogram-specifikke opgaver. Delprogrammets styregruppe er orienteret om, at for så vidt angår materialet til IT-projektrådet (gevinstprofiler, leverancebeskri-velser mv.) er dette afleveret i tilstrækkelig kvalitet. 30.4.2015 Løftet til programkoordinationen igen. 10/6-15: Grunddatasekretariatet har efterspurgt et notat om hvilke opgaver der er blevet presset pga. ressourcemangel, som først forelægges styregruppen 25. juni 2015. | Åben
06.3.2015 | GD1-GD7-GD8s operationelle tidsplaner ikke afstemt | 127 | GD1/GD2 implementeringsplaner indeholder en række milepæle, der er afhængige af leverancer fra GD7 og GD8. Der er ikke etableret fælles pro-grammilepæle eller lavet leverancebeskrivelser, der gør det muligt at følge fremdriften i leverancerne | Delprogramledelsen | GD1/GD7/GD8 | ? | 6.2.2015 Emnet er løftet til Programkoordinationen 30/4-15 Forventes håndteret i forbindelse med korrektionsplan fra GD7. 10/6-15. Håndteret ifm korrektionsplanen | Lukket
06.03.2015 | Uoverenstemmelser i DLS-leverance for DAR (GD2 og GD7) | 126 | Ifm. gennemgang af udkast til masterplanen v. 4-4 den 3. marts 2015 har GD7 påpeget, at der er tidsmæssige uoverens-stemmelser mellem leve-rancen: ”GD7-DL5 10 .1e - DLS for DAR og AWS godkendt og leveret til KMD” og GD2s implemente-ringsplan. | Delprogramledelsen | GD7 |  | Emnet er løftet til Programkoordinationen via statusrapportering den 6. marts. Ansvarlig for løsning af problemet er GD7. Løsning er, at prioritere en afklaring af uoverensstemmelser mellem planerne. 30/4-15 Forventes håndteret i forbindelse med korrektionsplan fra GD7. 10/6-15. Håndteret ifm korrektionsplanen | Lukket
12.02.2015 | Opfølgning på aftale om Frivillige kommunale distrikter | 125 | CPR har udtrykt bekymring for om der sker opfølgning på aftalen om de (frivillige) kommunale distrikter. | CPR, Jeanne | GD2 | 13. marts | Programledelsen mener der skal laves en AP om opfølgning på aftalen og går i dialog med de involverede parter (KL, GST) om hvor, den kan forankres. Programledelsen drøfter dette med GST på mødet den 13. marts 2015. 17/4: KL og GST håndterer i samarbejde opgaven og planlægger at igangsætte aktiviteter. 2/6-15: Inge Flensted (KL) sender orienteringsskrivelse, som er givet til brugere af kommunale distrikter til CPR/Jeanne. Jeanne sender udsnit af notat om løsnignsbeskrivelse for CPR som vedrører kommunale distrikter til Inge. 10/6-15: Møde mellem CPR, KL (Inge Flensted) og MBBL afholdt den 2. juni, hvor det blev aftalt, at Inge sender den orientering som KL har udsent til kommunerne om opgaven. Jeanne sender tekst til Inge fra CPRs konceptnotat. | Lukket
12.02.2015 | Ny arbejdspakke vedr. regionernes beredskabsløsninger | 124 | Der er ikke udarbejdet arbejdspakker vedr. regioneres beredskabsløsninger | Delprogramledelsen | GD2 | 1. juli | Programledelsen(MLI) kontakter Danske Regioner mhp at drøfte opgaven | Åben
12.02.2015 | Arbejdspakker fra Kombit vedr. digital flytteløsning | 123 | Der er ikke udarbejdet arbejdspakker fra Kombit vedr. digital flytteløsnign | Delprogramledelsen | Kombit |  | Programledelsen kontakter Kombit (Per Smed) i uge 13. 5/5-15: Der afholdt møde mellem Programledelsen og Kombit. Arbejdspakker vedr. digital flytteløsning udarbejdes senest november 2015. | Åben
23.01.2015 | Datavask i CVR | 121 | I forbindelse med den kommunale adressesuppleringsopgave, vil der blive afvist en række adresser, som i dag anvendes i CVR. Der er behov for en afklaring med CVR, hvordan disse afviste adresser håndteres i CVR, således at det sikre at kommunerne ikke på ny skal sagsbehandle samme sag. Løsning: En arbejdspakkebeskrivelse hvoraf det fremgår at CVR formulerer et løsningsforslag. Løsningsforslaget drøftes med programledelsen og KL. Dead-line for CVR-løsningsforslag: Inden sommerferien – gerne før | KL Tine |  | ? | Programledelsen går i dialog med ERST. Møde den 11. mart. Koordineres i øvrigt med datavaskplan. 10/6-15: afventer fortsat datavaskplan, som er rammesat til efterår 2015. | Åben
14.01.2014 | Forsinket planlægning af arbejdspakker hos SKAT | 107 | SKAT har ikke udarbejdet en detaljeret plan for tilvejebringelsen af deres produkter. Ifølge implementeringsplanen er ERST afhængig af produkterne. 12-05-2015: ERST kan ikke starte udvikling før det kan verificeres om det er muligt at ERST hhv. SKAT kan anvende forskelligt adressegrundlag (CPR-Vej og DAR) ved virksomhedsregistreringen. Der kan ikke verificeres om det er muligt at anvende forskelligt adressegrundlag, da SKATs ES-adressetestdata er forældet(sidst opdateret 2006/2007) og SKAT ikke har leveret tidspunkt for hvornår der foreligger opdateret adressedata. | Programledelsen | Programledelsen | overskredet | 27/1-14: Der har været afholdt møde med SKAT den 13. januar. Jacob Rasch er udpeget som ny projektleder for GD2.j SKATs adressegrundlag. 24/3-14: SKAT fremlægger nye arbejdspakker på PF-møde 27/3-14. Arbejdspakkerne deltajeres yderligere ifm. replanlægningsprocessen. 30/6: arkitekter fra begge myndigheder har afholdt møde den 16. juni. Der er imidlertid opstået usikkerhed om opgavens organisatoriske placering i SKAT. styregruppen besluttede på mødet 26/6, at såfremt problemet ikke er løst ved udgagen til august så orienteres grunddatasekretariatet herom, som vil orientere SKATs grunddatabestyrelsesmedlem om sagen. 12/2-2015: issuet lukkes idet SKAT har leveret arbejdspakkebeskrivelser og afsat flere ressourcer til projektet. 12-05-2015: Emnet er genåbnet og forelægges styregruppen 19. maj 2015. 11/6-15: Der indkaldes til møde (uge 28) mellem programledelsen, projektleder Claus og SKATs it-afdelingen hvor SKATs IT afdelings alternative løsningsforslag drøftes. | Åbnet
13.06.2014 | Officiel myndighedsfortegnelse | 118 | DAGI har behov for at kunne tilgå de officielle navne og identifikationer (koder) for en række danske myndigheder, fx. kommuner og sogne. DAR har tilsvarende behov fsva kommuner. Oplysningerne findes i dag i "IM's myndighedsregister", som dog ikke er autoritativt. | Projektforum | Programledelsen |  | 16/06-14: GD2 har 14/2-2014 fremsendt et notat om sagen til Grunddatasekretariatet og der er aftalt møde den 24/6. Herefter tager Programledelsen stilling til det videre. 30/6: På styregruppemødet 26/6 orienterede Jens Krieger (DIGST) om at der den 24/6 var afholdt møde mellem GD2 og grunddatasekretariatet om sagen. Jens fortalte, at DIGST giver tilsagn om at projektliggøre myndighedsfortegnelsen i 2. halvår af 2014, så løsning er der når DAGI har brug for den. DIGST overvejer at forankre den i grunddataprogrammet – i delprogram 2. Med DIGST som projektejere. 20/10-14: DIGST er blevet bedt om status. 12/2-2015: KE følger op med GD8 - vi skal sikre os, at leverancen er i den kvalitet, vi har behov for (opfølgning uge 10). 13/5-2015 - Programkoordinationen besluttede 12. maj at sende sagen retur til Arkitekturforum, som behandler den igen. | Åben
23.01.2015 | Geodanmarks data og hændelser på Datafordeleren (masterplan nr. X) | 122 | GD2s målarkitektur og DARs løsningsarkitektur forudsætter, at Geodanmark data (vejmidter og bygninger) inkl. hændelser er på DAF. GD2s implementeringsplan og programmets masterplan har fastlagt kritiske milepæle herfor. Første kritiske milepæl er 1. juni 2015, hvor leverancen "DLS" skal være indgået . Der er ikke enighed om hvem der har ansvaret for leverancen og pt. står den som "parkeret" i masterplanen. | Delprogramledelsen | GST/GD7 | 27. marts | Grunddatasekretariatet har bedt GD4 og GD2 om at lave et notat som fremstiller problemstillingen. Den 27/1 har GD2 fremsendt en beskrivelse af problemstillingen til GST. GST har påtaget sig afklaring af problemstillingen. GD7 afrapporterer på fremdriften til Programkoordinationen den 17. marts ft. Grunddataprogrammet skulle det være aftalt, at afrapporteringen fsv. Geodanmark data fremover sker til GD7.5/5-15: .GSTs styregruppemedlem Morten møller meddelte programledelsen følgende den 21/4-2015: Geodanmark bestyrelsen tiltrådte på bestyrelsesmøde i sidste uge, at der arbejdes videre mod at bringe Geodanmark data på datafordeleren med udgangspunkt i de milepæle, der er meldt ud (med forbehold for de øvrige milepæle vedr. datafordeleren). I | Lukket
13.06.2014 | Tidlig dannelse af adressens relation til BFE | 119 | Der er konstateret usikkerhed om Matriklen/præmatriklen kan understøtte en tidlig og automatisk dannelse af adressens relation til den fremtidige ejendom i forbindelse med en udstykning | Projektforum | Programledelsen | 41882 | 16/06-14: Programledelsen undersøger om der er et problem ved forespørgsel i GD1 (BBR og Matriklen). I givet fald beskrives problem og evt. konsekvensser i et notat til projektforum. MBBL afholder møde i august. 20/10-14: forventes belyst ifm præsentation af matriklens løsningsarkitektur . 13/5-2015: Den 12. maj afholdte MBBL og GSt møde vedrørende foreløbig BFE-nr vha. geografisk forespørgsel. På mødet tilkendegav GSt, at det vil være muligt at få BFE-nr samt jordstykke ID mm vha geografisk forespørgsel via en Matrikel service. Det er dog ikke muligt at få foreløbige matrikelnumre. | Lukket
04.02.2013 | Ejendomsadresse, repræsentativ | 7 | Det skal analyseres og afklares hvordan en ejendom, hvortil der fysisk er knyttet nul eller flere adresser, kan udpege en enkelt repræsentativ adresse e.l. som brugervendt beskrivelse af ejendommens beliggenhed (fx en moderejendom til ejerlejligheder) | Delprogramledelsen | MBBL, GST, GD1 |  | GD1 beslutning fra PFmøde 26/11-2013: Håndtering af Beliggenhedsadressen i Ejendomsdataprogrammet Indstilling Det indstilles, at den eksisterende information i Ejendoms Stam Registeret (ESR) vedrørende beliggenheds-adressen videreføres som et selvstændigt register i tilknytning til Matriklen. De nærmere vilkår og rammer for etableringen, herunder økonomi og forretningsregler for ajourføring m.m. udarbejdes senest april 2014. 7/5-14: GST arbejder på endelig afklaring. 24/6: GST udarbejder nyt løsningsforslag, som præsenteres GD1's PF i august/september. 20/10-14: forventes belyst ifm præsentation af matriklens løsningsarkitektur . 12/2-2015: løsningsforslag sendt i høring og MLI kommenterer på GD2s vegne. 13/5-2015 - Afklaring foretaget og godkendt af programledelsen. issuet er lukkes. Løsning beskrevet i løsningsarkitektur for Beliggenhedsadressen godkendt af GD1 og GD2. | Lukket
13.02.2013 | CVF og FOT uoverenstemmelser | 13 | Være opmærksom på at der er uoverensstemmelse mellem vejdaministratuive systsemer (fx Vejman og CVF) og FOT (K2, K4) | grunddata@mbbl.dk | KL |  | 19/8-13: indgår i beslutningsgrundlag for den kommende vejreferencemodel. CVF er udenfor programmets scope. Lukkes. | Lukket (Fremgår som en del af beslutningsloggen ID nr. 7)
06.02.2013 00:00 | N5 adresser ift. DST og ATs indberetingsløsninger | 10 | Analyser og afklar om DST"s og Arbejdstilsynets indberetningsløsninger til CVR skal tilpasses kravet om N5-adresser. Kan samtænkes med tilsvarende problemstillinger hos SKAT | grunddata@mbbl.dk | ERST |  | møde ml ERST, DST, SKAT og programledelsen planlægges. Møde afholdt d. 18/3 2013. DST indberetningsløsninger tilpasses kravet om N5-adresser. AT anvender ERST selvbetjeningsløsninger. Se tillige issue# 61. | Lukket (Fremgår som en del af beslutningsloggen ID nr. 30)
30.01.2013 00:00 | Håndtering af bygningsnavn | 33 | Den fremtidige håndtering af bygningsnavn (gårdnavn, lokalitet) skal analyseres og afklares, herunder om bygningsnavn fortsat skal indgå i adressen og eller håndteres som et stednavn. Afklaringen bør ske på programniveau i et produkt "placering af bygning | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | produkt er beskrevet 25/2 (se endvidere issue nr. 19, der omhandler samme problematik) | Lukket (Fremgår af beslutningsloggen ID nr. 9, 32 og 54)
10.03.2013 00:00 | registrering af gårdnavne | 19 | Overveje om gårdnavne skal registeres i BBR eller som stednavn (K1) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | Medtaget som produkt i implementeringsplanen og lukkes. (se endvidere issue nr. 33, der omhandler samme problematik) | Lukket (Fremgår af beslutningsloggen ID nr. 9, 32 og 54)
31.01.2013 00:00 | Adresse havvindmøller | 42 | Det skal afklares om vindmøller til havs skal have adresse | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | Det skal de ikke | Lukket (Fremgår af beslutningsloggen ID nr. 89 )
06.02.2013 00:00 | Fejlmeldeklient | 22 | Overvej om Fejlmeldeklient/dialogklient skal være fælles også i dialog med Datafordeleren. GST har allerede lanceret en indberetningsportal (FIP), som de mener kan anvendes. Spørgsmålet kan evt. drøftes med Datafordeleren | grunddata@mbbl.dk | MBBL/GST |  | GST finder en dato, spørgsmål til datafordeleren på mødet 19. feb. Mødet har været afholdt og sagen lukkes. | Lukket (Fremgår af beslutningsloggen ID nr. 88)
04.02.2013 00:00 | Personer ikke på adresse | 6 | Det skal analyseres og afklares hvordan personer som ikke kan registreres med en bopæl eller ophold på en dansk adresse, skal registreres i CPR. | grunddata@mbbl.dk | CPR |  | ligger uden for programmet og lukkes | Lukket (Fremgår af beslutningsloggen ID nr. 86)
31.01.2013 00:00 | Stormodtagerpostnumre | 9 | Post Danmark bør udstille stormodtagerpostnumre | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | Status 17/10-2013. Løsning godkendt i PF 23/10-13 | Lukket (Fremgår af beslutningsloggen ID nr. 77)
05.04.2013 15:30 | GD2 adresseprogrammet og dataudvekling mellem ERST, SKAT, DST og AT | 105 | Der skal findes en løsning på det problem at den nuværende udvekslingsprotokol P2 ikke understøtter de autoritative adresser, som er på ”N5-form”. Der er principielt tre løsningsmodeller. ERST tager intitiativ til et teknisk arbejdsmøde mellem ERST, Skat og DSt, hvor et eller flere løsningsscenarier kan besluttes. Programledelsen holdes orienteret. Mødet holdes primo/medio april. | grunddata@mbbl.dk | ERST | 2013-04-30 | Der er arragneret "tekniker" møde mellem SKAT og ERST i uge 14, hvorefter det tages op på ledelsesniveau. Møde afholdt d. 4/4 2013. Løsning:P2 protokol anvendes uforandret. ERST, SKAT og DST validerer adresser på N5-form, før udveksling af data. Arbejdspakker: 43.1-43.3, 61.1-61.2, 71.1-71.3. (14/1-14: Issue nr. ændret idet der er observeret to issues med nr. 61) | Lukket (Fremgår af beslutningsloggen ID nr. 30)
06.02.2013 00:00 | Kommunikationsstrategi(er) | 11 | Afgør om kommunikationsstrategi for GD2 - skal være en samlet eller tre seperate for adresser, stednavne og adm enheder | grunddata@mbbl.dk | Sekr. |  | programledelsen udarbejder plan | Lukket (Fremgår af beslutningsloggen ID nr. 25)
13.02.2013 00:00 | Sammenhæng ml. postnr og adresse | 62 | Der bør være sammenhæng mellem postnumer og kommunetilhørsforhold, da alarmcentralen har ikke lokalkendskab (112 kan godt svare i København, når opkaldet er fra Esbjerg!) (K2) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | ligger uden for programmet at ændre | Lukket (Fremgår af beslutningslog ID nr. 90)
12.03.2013 09:06 | Dansk adresseforum og fælles håndtering af interessenter | 104 | Det skal ifm. kommunikationsplanen afklares, om der skal etableres et dansk adresseforum, og om der skal ske en fælles håndtering af interessenter på sigt. Beslutning er medtaget i issuelog | grunddata@mbbl.dk | Projektforum |  | 19/08-13: se beslutningslog nr. 25. (14/1-14: Issue nr. ændret idet der er observeret to issues med nr. 60) | Lukket
30.01.2013 | Evt. afhængighed til GD6 | 1 | Det skal afklares om GD2 har afhængigheder til GD6, Virksomhedsdata | grunddata@mbbl.dk | Sekr. |  | 18/2: Beslutning på GD6 SGmøde den 31/1-14: ”Mht. geografisk position som alternativ til p-enhedsadresser blev det aftalt, at der indkaldes til møde mellem MBBL, DST og ERST, hvor der ses nærmere på, hvilke typer virksomheder der skal kunne registrere geografisk position, som alternativ til p-enhed. ERST indkalder til møde om det.” 2/5: der er etableret et projekt, som skal formulere en løsning ift ansvar, regler, processer og teknik. ERST beskriver indholdet i et notat, som forventes fremsendt til programledelsen medio maj. 16/6: ERST igsangsætter den forretningsmæssige afklaring af sagen. Det forventes at en løsning ikke vil have afhængigheder til adresseprogrammet. | Lukket
30.01.2013 | Evt. afhængighed til GD6 | 1 | Det skal afklares om GD2 har afhængigheder til GD6, Virksomhedsdata | grunddata@mbbl.dk | Sekr. |  | 18/2: Beslutning på GD6 SGmøde den 31/1-14: ”Mht. geografisk position som alternativ til p-enhedsadresser blev det aftalt, at der indkaldes til møde mellem MBBL, DST og ERST, hvor der ses nærmere på, hvilke typer virksomheder der skal kunne registrere geografisk position, som alternativ til p-enhed. ERST indkalder til møde om det.” 2/5: der er etableret et projekt, som skal formulere en løsning ift ansvar, regler, processer og teknik. ERST beskriver indholdet i et notat, som forventes fremsendt til programledelsen medio maj. 16/6: ERST igsangsætter den forretningsmæssige afklaring af sagen. Det forventes at en løsning ikke vil have afhængigheder til adresseprogrammet. | Lukket
26.11.2013 | Afklaring af kommunegrænse på vand: uoverensstemmelse ml. FOT kommunegrænse og matrikulære kommunegrænse | 103b | I forbindelse med påbegyndelsen af grunddataforbedringerne har udsendelsen af de autogenererede afstemningsområder udløst en afledt problematik. Kommunerne er blevet opmærksomme på at kommunegrænsen i DAGI er den topografiske FOT-kommunegrænse, og at denne ikke er magen til den matrikulære kommunegrænse. Dette gør dem i tvivl om hvilken kommunegrænse der er ”den rigtige” i forhold til deres forvaltning på forskellige områder. Der er behov for afklaring og klare retningslinier for dette. | rulkr@gst.dk | GST |  | 1/4-14: Der er en problemstilling med manglende nålestiksfasthed for adresser på vand. At udvide de eksisterende kommunegrænsen vil rejse nogle system- og myndighedsmæssige spørgsmål, så konsekvenserne heraf må analyseres og andre løsningsmuligheder vurderes. På den korte bane har GST og MBBL aftalt at udtage de pågældende adresser fra publicering på DanmarksAdresser. 7/5-14: MBBL og GST skal sammen vurdere mulighederne, og finde en løsning der opfylder kravene om nålestiksfasthed. Der er behov for at inddrage, lovgivning, eksisterende specifikationer samt afklare myndighedsmæssige kompetencer temaet skal, og ikke skal, understøtte. 30/6: GST og programledelsen planlægger medio august. 20/10-14: Der udarbejdes en arbejdspakke under delprogrammet mhp at finde en løsning. Medtages i den nye implementeringsplan. | lukket
26.11.2013 | Afklaring af kommunegrænse på land: uoverensstemmelse ml. FOT kommunegrænse og matrikulære kommunegrænse | 103a | I forbindelse med påbegyndelsen af grunddataforbedringerne har udsendelsen af de autogenererede afstemningsområder udløst en afledt problematik. Kommunerne er blevet opmærksomme på at kommunegrænsen i DAGI er den topografiske FOT-kommunegrænse, og at denne ikke er magen til den matrikulære kommunegrænse. Dette gør dem i tvivl om hvilken kommunegrænse der er ”den rigtige” i forhold til deres forvaltning på forskellige områder. Der er behov for afklaring og klare retningslinier for dette. | rulkr@gst.dk | GST |  | 1/4-14: Det er centralt for benyttelsen af kommunegrænsen i DAGI at ”nålestiksprincippet” i forhold til adresser fungerer. 2/5-14: GST har gennemgået uoverensstemmelserne mellem den topografiske og matrikulære kommunegrænse i forhold til adresser (73 i alt), og rettet til hvor det er muligt indenfor rammerne af specifikationen for den topografiske kommunegrænse. De resterende uoverensstemmelser publiceres på DanmarksAdresser. Issuet kan hermed lukkes | Lukket
18.06.2014 | Forsinket Adresseklient 1.0 | 121 | Adresseklient 1.0 er forsinket frem til medio november. Der har været fokus på at højne den generelle kvalitet af værktøjet, og dette arbejde har vist sig mere omfattende end antaget. For at mindske forsinkelsen henlægges den borgerrettede del af dialogklienten til en anden leverandør. Forsinkelsen kan have tidsmæssige konsekvenser for suppleringsopgaven. | Projektforum | Karen |  | 30/6: MBBL (GD2.c) og KOMBIT melder i fællesskab forsinkelsen ud til kommunerne. Programledelsen vil på et passende tidspunkt vurdere, om det skal have konsekvenser for de tidsmæssige frister, der er for suppleringsopgaven. Vurderingen vil ske i sammenhæng med replanlægningsopgaven. Indtil videre vurderes suppleringsopgaven at kunne løses indenfor tidsfristerne. 20/10-14: Kombit har konstateret at kMD ikke har allokeret tilstrækkelige ressourcer til opgaven. efter anbefaling fra taskforcen og kommunerne og KL tilbydes kommunerne en tredjeparts løsnnig i stedet. Evt afledte konsekvenser for suppleringsopgaven drøftes ifm replanlægnignen . | lukket
18.06.2014 | 17.000 adressefejl på sogne | 120 | Ifm grunddataforbedringerne har der vist sig 17.000 adresser med forskellige sognetilhørsforhold i CPR vej og DAGI. Det har vist sig vanskelig at få inddraget KM i at finde en løsning på problemstillingen. Imidlertid ligger hjemlen til at ændre sognegrænser hos KM, så de er nødvendige i processen. Aalborg Stift (der af KM er udpeget til at stå for sogneindberetninger til DAGI) kunne være et bud på en forankring af opgaven, men de (eller et andet område) skal udpeges af KM centralt. | Projektforum | Programledelsen & GST |  | 30/6: Programledelsen skal, i samarbejde med GST, tage kontakt til KM mhp. at sikre, at problematikken behandles på tilstrækkeligt højt niveau i KM således at der findes en løsning. Styregruppen ønskes holdt orienteret om emnet. Hvis der ikke er fundet en løning inden for 2. halvår 2014, skal emnet eskaleres til grunddatasekretariatet. 20/10-14: GST og KM har aftalt en proces mhp afklaring af sagen. Opfølgning dato (GST?). 12/2-2015: Issuet indgår i arbejdspakken AP 21.1 . | Lukket
28.03.2014 | Post Danmarks høringssvar til adressebekendtgørelsen | 118 | I sit høringssvar gør Post Danmark opmærksom på at bestemmelserne postlovens postbefordringspligt er udformet således, at fastsættelse af supplerende adresser vil kunne udvide befordringspligten – især for universiteter, sygehuse og lignende større institutioner med mange underliggende funktioner. Bekendtgørelse vil derfor give Post Danmark betydelige ekstraomkostninger | Programledelsen | Adresseregler | 2014-04-25 | Under afklaring i samarbejde med Trafikstyrelsen. 2/5: Der er afholdt møde mellem MBBL og Trafikstyrelsen den 11. april, hvor sagen blev afklaret, og forskellige initiativer blev aftalt. | Lukket
27.03.2014 | CPRvej data for kommunale distrikter | 117 | Det skal grundlæggende besluttes, hvor de kommunale distrikter fremover skal vedligeholdes. De kommunale distrikter, der ikke mere skal vedligeholdes i CPR, skal formentlig udstilles til nuværende brugere | Projektforum | Rune, Tine, Jeanne | 1. juni | 1/4-14:. GST og KL har en opgave med at beskrive løsningen, som kvalitetssikres af programmet/CPR. GST og KL har udarbejdet et løsningsnotat, som CPR har godkendt. Notatet udsendes til PF 7/5 og præsenteres på PF mødet den 9. maj. Løsning godkendt af styregruppen 15. maj. | Lukket
18.03.2014 | Ny tidsplan for adresseklient 1 | 116 | Projekt GD2.c har meddelt følgende: ”Kombit og MBBL lancerer som planlagt den nye adresseklient i en betaversion 5. maj 2014. Arbejdet har visse udfordringer og der vil blive en forsinkelse på enkelte funktionaliteter. Derfor vil Kombit og MBBL i samarbejde med KMD udarbejde en opdateret plan for udrulning af adresseklienten inden d. 23/3-14. | grunddata@mbbl.dk | Karen | 2014-05-15 | GD2.c udarbejder en opdateret plan, som kommunikeres til kommunerne og som er koordineret med GD2.f (suppl. adresser). 1/4: Der er afholdt møde med kommunerne og KL 27. marts om en revideret plan for indhold og lancering af adresseklienten. 7/5-14: Planen er formidlet til taskforce, KL og den kommunale brugergruppe. 16/6: Planen udmeldt til kommunale kontaktpersoner maj/juni. | Lukket
30.01.2014 | Ændring af datavaskplan | 115 | Planen for datavask skal ændres under hensyntagen til ressourcesituationen i delprogrammet og de første måneders erfaringer. | grunddata@mbbl.dk | MBBL & GST | 41690 | 31/1-14: GST og MBBL aftaler rammerne for en ny plan og planen. Ny plan er udsendt til kommunerne 17/2-14 og publiceret på programhjemmesiden og Danmarksadresser. | Lukket
14.01.2014 | Kommende ny vejreference | 113 | Der arbejdes på definition af en referencemodel for vejdata som potentielt vil erstatte relationer mellem adresser og FOT-objekter. Når dette arbejde er afsluttet vil det givet medfører ændringer i forhold til løsningsarkitekturen. | grunddata@mbbl.dk | Programledelsen |  | 27/1-14: Issuet er opstået ifm review af løsningsarkitekturen for adresserregisteret. Afventer resultatet af arbejdet hos GST. 2/5: MBBL har igangsat en analyse af løsningsscenarier og konsekvenser for DAR. Forventes afsluttet 1. juli mhp forelæggelse for styregruppen efter sommerferien. Opfølgning august. 20/10-14: Afklares ifm arbejdspakke nr. 11.3 i den nye implementeringsplan. | lukket
14.01.2014 | Håndtering af Grønlandske adresser | 112 | Grønland har meddelt at de ønsker at være med i det danske adressereg. Problemstillingen skal analyseres og der skal ske en konsekvensvurdering. Analysen vil påvirke det nuværende produkt 1.4. | grunddata@mbbl.dk | Programledelsen | 2014-03-01 | 27/1-14: Analysen forventes igangsat i februar. Styregruppen orienteret om emnet 6. februar. 18/3-14: analysen er igangsat. 16/6-14: Resultat forventes primo juli. Opfølgning august. 20/10-14: Afklares ifm arbejdspakke nr. 11.2 i den nye implementeringsplan. | lukket
14.01.2014 | Samspil med FOT | 111 | Det skal afklares hvorvidt registrering af veje kan ske i FOT på et tidligt tidspunkt og hvorledes samspillet i øvrigt skal være. | grunddata@mbbl.dk | Programledelsen | 2014-03-01 | 18/3-14: FOT har fremsendt specifikation på vejnavnelinier, der kan pushes til FOT 2007 som foreløbig vejmidter. Specifikationen vil kunne anvendes for en videre kravspec. i projekt GD2.c. Bilag om specifikationen udsendt til projektforum 24/3. Der afholdes møde ml GST og MBBL om den videre proces 1/4-2014. 2/5-14: afventer resultatat af analyse vedr. vejreferencen. opfølgning medio august. lukket jf. issue 112. | lukket
14.01.2014 | Indmeld postnummerændring | 110 | Adressefastsættelse kan medføre at det skal vurderes hvorvidt postnummerinddelingen skal ændres. Hvem håndterer dette? Ikke DAGISYS som oprindeligt antaget. | grunddata@mbbl.dk | Programledelsen | 2013-12-31 | 14/1-14: Issuet er opstået ifm review af løsningsarkitekturen for adresserregisteret. (Fremgår af beslutningslog ID nr. 92) | Lukket
14.01.2014 | Udstilling af hændelser på supplerende bynavn og gadepostnumre | 109 | Det skal afklares hvorvidt det er DAGISYS eller Adresseregisteret, der udstiller hændelser på Supplerende bynavn og Gadepostnumre | grunddata@mbbl.dk | Programledelsen | 2013-12-31 | 14/1-14: Issuet er opstået ifm review af løsningsarkitekturen for adresserregisteret. (Fremgår af beslutningslog ID nr. 91) | Lukket
14.01.2014 | Ekstra sikkerhed mod fejlindberetninger til DAGIsys | 108 | For visse DAGI tema foregår indberetningen ved at kommunene uploader det færdige tema til DAGIsys. Da eventuelle fejl heri, vil have mange konsekvenser for adresseregisteret, CPR og dermed de enkelte borgere (eks. Sundhedskort, valg mm.) skal det sikres, at kommunen aktivt skal godkende at resultatet af uploadet er som forventet. | grunddata@mbbl.dk | Programledelsen |  | 14/1-14: Som resultat af mødet i forhold til issue nr. 62 blev dette nye issue identificeret. Til behandling i PF den 30. januar 2014. 7/2-14: GST udarbejder mulige løsningsforslag som indeholder konsekvenser for tidsplan og økonomi. MBBL bidrager gerne hertil. Sagen drøftes herefter med DAGI-styregruppen i GST. Efterfølgende fremsendes løsningsforslaget til MBBL, der sørger for den videre proces, bl.a. i forhold til en drøftelse med kommunerne. 1/4-14: GST har udarbejdet et notat for et teknisk løsningsforslag. MBBL afklarer om behovet for en sådan sikkerhed eksisterer hos kommunerne. I fald den skitserede løsningsmodel ønskes implementeret skal tidsplan og finansiering afklares. 16/6: Programledelsen beskriver problemstillingen i et notat som drøftes med kommunerne (opfølgning 15. august) 20/10-14: Afklares ifm arbejdspakke nr. X i den nye implementeringsplan. | lukket
28.06.2013 09:31 | Kommunernes opdatering af supplerende bynavn i DAGI | 106 | Det skal via møde mellem MBBL, GST og KL afklares, hvilke værktøjer kommunerne skal kunne benytte sig af ved ajourføring af DAGIs temaer herunder supplerende bynavne | grunddata@mbbl.dk | GST / MBBL | 2013-10-01 | 19/08-13: Løsning er i proces. 17/10-13: løsningsbeskrivelse fortsat i proces. 22/11. Der afholdes møde den 27. november mhp en afklaring. 14/1-14: Issue nr. ændret idet der er observeret to issues med nr. 62). Løsningsforslag forelægges til beslutning på PFmødet 30. januar. 11/2: GST beskriver løsning ift. issue 108 og MBBL afklarer behov for løsning vedr. mønster B. Opfølgning april. Issuet er noteret dobbelt og issue nr 106 lukkes, og der henvises til issue nr. 114. | Lukket
22.11.2013 11:23 | GD2’s behov for myndighedsregister | 102 | Der er identificeret et behov i programmet for vedligeholdelse af myndighedskoder. Programledelsen rejser sagen overfor Grunddatabestyrelsen | grunddata@mbbl.dk | Sekr. | 41639 | 18/2: notat om myndighesfortegnelse version 1.0 sendt til Grunddatabestyrelsen den 14/2-14. Notatet forventes behandlet på næste grunddatabestyrelsesmøde i april 2014 | lukket
11.10.2013 | Livscyklus på Adresseregisterets objektid"er | 101 | det skal beskrives, hvordan adresseregisteret skal håndtere hændelser på objekterne: navngiven vej, adgangspunkt og adresse. Herunder hvilke forretningshændelser der udløser oprettelse af eller nedlæggelse af et objekt og dets id. | grunddata@mbbl.dk | programledelsen | 2014-06-18 | 18/3-14: retninglinier for livscyklus for DAR's informationsobjekter beskrives som en del af registreringsvejledningen til Adresseklient 1.0. 16/6: Opfølgning ultimo juni ifm. færdiggørlse af vejledning i adressebekendtgørelsen. 20/10-14: Afklares ifm arbejdspakke nr. 11.1 i den nye implementeringsplan. | lukket
11.10.2013 13:56 | håndtering af navnedelen af supplerende bynavne og postnumre | 100 | Det skal afklares, hvor det autoritative navn for supplerende bynavn og postnummer lagres og ajourføres på en sådan måde, at adresseregisteret altid har adgang til selve navnet. | grunddata@mbbl.dk | Programledelsen | 2013-11-01 | 11/10-13: løsningsforslag er at autoritative navn lagres og ajourføres i DAGI og at adresseregisteret lytter på hændelser. Adresseregisterets løsningsarkitektur konsekvensrettes. Se beslutningsloggen #65. 31/1-14: GST indsender tekstforslag til note i notat vedr. regler for suppl. bynavne vv0.5a . 11/2-14. De fremsendte bemærkninger fra GST er indarbejdet i notatet i version og punktet kan herefter afsluttes. | Lukket
11.10.2013 13:52 | Adresser udenfor kystlinie | 99 | For DAGItemaer som er afgrænset via kystlinien vil nålestiksmetoden ikke kunne anvendes. Afklaring er nødvendig for så vidt angår kommuner, sogn, afstemningsområder og supplerende bynavne | thj@mbbl.dk | GST | 2013-12-01 | 17/10-13. issue overføres til GD2.a mhp at finde en løsning som sikrer nålestiksfasthed. | Lukket
16.09.2013 11:13 | Grunddataregistres opdateringsklienter | 98 |  | thj@mbbl.dk | Projektforum | 2011-09-25 | se beslutningslog nr. 74 | Lukket
19.08.2013 10:14 | Dannelse af CPRvejdistrikter | 97 | Ifm udarbejdelsen af løsningsarkitektur hos CPR skal det afklares, om løsningen skal være sådan, at der løbende dannes husnummerintervaller af DAGI+adresser+navngivne veje. Og om den skal være hændelsesbaseret eller total generering af nye datasat med husnummerintervaller fx en gang i døgnet. | mwink@gst.dk | CPR |  | behandles forud el. på projektforummødet 22/8-13. 17/10-13: løsnng vedr. dannelse af CPR vejdistrikter indgår i GD2.h og medtages i PID og løsningsarkitektur hos CPR. | Lukket
13.02.2013 00:00 | Visning af antal adressesager i BBR | 96 | Problem at det nuværende BBR kun kan søge 100 gamle adressesager frem af gangen (K2) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Synlighed af bygningsnavne | 95 | Overveje om der skal lovgives om synlighed af bygningsnavne (K2) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til adresselov 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Hændelser og FOT | 94 | Hændelser aftales med FOT (K2) | grunddata@mbbl.dk | sekr. |  | indgår allerede i programmet | Lukket
13.02.2013 00:00 | Info om adressen i adresseregister | 93 | Overveje en funktionalitet (fx en standard tekstskabelon) i adresseregistret, som kan hjælpe adressemyndigheden i høringsprocessen omkring adresser og vejnavne (K3). | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Politiet og stednavne | 92 | Overveje hjælp fra politiet til at opdatere og supplere bestanden af stednavne (K3) | grunddata@mbbl.dk | GST |  | overgivet til Stednanvne 27/2-2013 | Lukket
13.02.2013 00:00 | LSA i FOT | 91 | Programmet bør understøtte LSA (løbende sagorientering ajourføring) i forbindelse med ajourføring af FOT (K3) | grunddata@mbbl.dk | Sekr. |  | indgår allerede i programmet | Lukket
13.02.2013 00:00 | Adressepunkt og officiel adresse | 90 | Overveje lovgivning som siger at en adresse ikke kan godkendes før der er tilknyttet adressepunkt (K3) | grunddata@mbbl.dk | Sekr. |  | indgår allerede i programmet | Lukket
13.02.2013 00:00 | BBR-kort GIS og bygningsgeokodning | 89 | Overveje funktionalitet som koordinerer Adresseregisterets kort-funktionalitet med BBR's funktioner for bygningsgeokodning (K3) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | El-selskabers uofficielle adresser | 88 | Analysere om det er muligt at samarbejde medforsyningsselskaberne om at anvender deres uofficielle adresser f.eks. i haveforeninger ifm. supplerende adresser. (K3) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Suppl. Adresser 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | CPR åbning af husnummerintervaller | 87 | CPR skal åbene op for husnummerintervaller så kommunerne ikke bliver stoppet ved datavask. (K3) | grunddata@mbbl.dk | sekr. |  | indgår allerede i programmet | Lukket
13.02.2013 00:00 | Kortvisning af adresser i brug | 86 | Overveje funktion i adresseregisteret som viser hvilke husnumre på en vej, der er i brug og hvilke der er "frie". (K3) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Anmeldelsesordning for vejnavne | 85 | Overveje om der skal være en "anmeldesesordning" for vejnavne, mhp. at undgå at vejnavne med ukorrekt stavemåde tages i brug, for efterfølgende at skulle rettes. | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til adresselov 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Husnummer m/uden bogstav | 84 | Overveje lovgivning vedr. husnummer med/uden bogstav (K1) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til adresselov 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Markering af ulovlig bygning i BBR | 83 | Overveje felt/notatfelt i BBR, hvor man kan markere at bygning eller anvendelsen af bygning mm. er ulovligt (K1) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Vejadresseringsnavn - acadre | 82 | Overveje hvordan man undgår it-systemer ruger det korte vejnavn (vejadresseringsnavn), i stedet for det fulde vejnavn. (F.eks. journaiseringssystemer som Arcadre) (K2) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adressetjenester 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Ens stavemåde i vejskilt og system | 81 | Overveje lovgivning som specifikt siger at det skiltede og det registrerede vejnavn skal være stavet ens (K1) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til adresselov 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Adressepunkter på etager | 80 | Overveje at hvis der skal sættes adressepunkter på etager kan det gøres med en kode? (K4) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Kommunens godkendelse af adresseindberetning | 79 | Kommunen skal altid have mulighed for at godkende eller afvise borgerens adresseindberetning i selvbetjeningsløsning (K4) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Masseupload i adresseregister | 78 | Medtænkte funktionalitet hvor man kan masseuploade i adresseregister (K4) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Pulicering af mock-up nu | 77 | Overveje at lancere en adresseregisterløsning svarende til det som mock-up'en illustrerer, - for at opnå forbedringerne før de supplerende adresser skal fastsættes (K4) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Addressering af bygningsløse ejendomme | 76 |  | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til adresselov 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Flere adresser på et CVRnr | 75 |  | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Suppl. Adresser 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Adresser i Byggelovgivningen | 74 | Overveje om der i byggelovgivning skal indgå regler om som kan understøtte fastsættelse af adresser (K4) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til adresselov 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Adresser til husbåde | 73 | Overveje adresseproblematik ift. Husbåde, kajpladser o.l. (K4) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Suppl. Adresser 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Adressedannelse i "digital byggesag" | 72 | Analysere og overveje hvordan adressedannelsen kan integreres i "min digitale byggesag" el. Byg & Miljø-systemet (K4) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Hvad tildeles adresser? | 71 |  | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Suppl. Adresser 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Afgrænsning af erhvervsadresser | 70 | Overveje en afgrænsning (/omfang) af erhvervsadresser - skal eks. Campingpladser og stier indgå? (K4) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Suppl. Adresser 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Erhvervsadressedataansvarlig | 69 | Overveje de særlige udfordringer mht. at ajourføre erhvervsadresser - (f.eks. kunne det være butikscenteret selv da butikker/lejemål er foranderlige). (K4) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Suppl. Adresser 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | GIS og adresse+adressepunkt | 68 | Indtænke at adresser og adressepunkt skal kunne bruges direkte i GIS (K4) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adressetjenester 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Brugervenlighed ift. Registerudformning | 67 | Brugervenlighed ift. Udformningen af adresseregisteret (indretning skal tage højde for de nye arbejdsgange) (K2) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | specificering af tekniske anlæg | 66 | Overveje lovgivning om og hvornår der skal fastsættes adresse til tekniske anlæg (K2) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Suppl. Adresser 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Vedligeholdelse af stednavne | 65 | Overveje hvem der vedligeholder stednavne (Kommunerne ønsker ikke at det er dem) (K2) | grunddata@mbbl.dk | GST |  | overgivet til stednavne (JER) 27/2-2013 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Suppl. Bynavne i DAGI | 64 | Supplerende bynavne skal ind i DAGI (K2) | grunddata@mbbl.dk |  |  | del af programmet allerede | Lukket
13.02.2013 00:00 | Haveforeninger og matriklen | 63 | Overveje husnummerering i haveforeninger bør tage udgangspunkt i parcelnumrene (K2) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Suppl. Adresser 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Adresse og rettigheder/lovliggørelse | 61 | Tydeliggøre at en adresse ikke i sig selv giver nye rettigheder eller lovliggørelse af ikke-lovlige forhold (K2) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Suppl. Adresser 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | 2 indgange v. blandet bolig&erhverv | 60 | Medtænke at blandet bolig og erhverv ofte har 2 indgange (K2) f.eks. ved butik i stueetagen og opgang ved siden af | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Suppl. Adresser 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Indgang til BBR via kort | 59 | Adresseregisteret bør ancvvende et kort som indgang (K2) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | indgår allerede | Lukket
13.02.2013 00:00 | Mock-up med adresseforhold | 58 | Adressergister skal give mulighed for at man kan se om adressen bruges til bolig og/eller erhverv (K2, K3, K4) / Overveje om brugen af adressen skal indgå i selve registeringen af adressen? (K4) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Mock-up med kontrol af vejnavne | 57 |  | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
06.02.2013 00:00 | Behov for N5adresser hos virksomheder i SKAT | 56 | Analyser og afklar behovet for N5 adresser hos virksomheder der kun er hos SKAT og om der skal tages højde for dette i datavasken. | grunddata@mbbl.dk | Sekr. |  | indgår i målarkitektur | Lukket
06.02.2013 00:00 | Matrikulære hændelser | 55 | Systemoverblikket mangler FOT og Matriklen. BBRog DAGI skal kunne lytte på matrikulære hændelser. | grunddata@mbbl.dk | Sekr. |  | indgår i målarkitektur | Lukket
06.02.2013 00:00 | Interimløsning CPRs vejeregister | 54 | Findes produkt: Interimløsning for dannelse af CPRs-vejregister pba Adresseregisteret | grunddata@mbbl.dk | Sekr. |  | indgår i implementeringsplan | Lukket
06.02.2013 00:00 | Systemoverblik | 53 | Systemoverblik (to-be) skal kunne vise adresse sammenhænge mellem adresseregisteret og CPR /CVR. | grunddata@mbbl.dk | Sekr. |  | indgår i målarkitektur | Lukket
31.01.2013 00:00 | Krav til adresseklient | 52 | Analyser og overvej kompleksiteten af Adresseklienten ift bekendtgørelse og regler | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
31.01.2013 00:00 | Fornyelse af opslagstavle | 51 | Forbedret opslagstavle: 112 tilkendegiver at de ikke kun har behov for nye vejnavne, men også har behov for information om nye adresser samt slettede adresser/vejnavne | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adressetjenester 8/3 | Lukket
31.01.2013 00:00 | Forkert adresseskiltning | 50 | Det bør overvejes om kommunen skal have flere sanktionsmuligheder overfor en ejer eller bruger, der skilter med en anden adresse eller vejnavn, end det der er fastsat. | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til adresselov 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Krav om brug af grunddata | 49 | Det bør overvejes, at snakke med 112 sekretariatet om, at de skal kunne bruge de autoritative adresser i deres system (K1) | grunddata@mbbl.dk |  |  | overgivet til Adressetjenester 8/3 | Lukket
31.01.2013 00:00 | Krav om brug af grunddata | 48 | Det bør overvejes hvordan man sikrer at ambulancer, politi mm. faktisk anvender navigationssystemer (GPS mv.) med opdaterede og korrekte grunddata (K1, K2) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til adresselov 8/3 | Lukket
31.01.2013 00:00 | Strandnumre og kantpæle | 47 | Strandnumre og kilometer kantpæle bør indgå i stednavnesystemet e.l. | grunddata@mbbl.dk | GST |  | er overgivet til Stednanve (JER) 27/2-2013 | Lukket
31.01.2013 00:00 | Adresser til haveforeninger | 46 | Fastsættelse af adresser til haveforeninger har virkelig haft en effekt (Citat: 112-sekretariatet og Folia) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  |  | Lukket
31.01.2013 00:00 | På tværs af kommunegrænser | 45 | Det nye adresseregister bør ikke have begrænsninger der hindrer kommuner i at "se" hinandens vejnavne og adresser - og anvende nabokommunens navngivne veje til adressering | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
31.01.2013 00:00 | Vejnavneforkortelse af "Sankt" | 44 | Det skal afklares om "Sct." kan anvendes som gyldig forkortelse for Sankt?, eller om "Skt." er enste gyldige forkortelse | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til adresselov 8/3 | Lukket
31.01.2013 00:00 | Husnummer m/u bogstav | 43 | Det skal afklares om brugen af et bogstav i husnummeret skal være konsekvent, dvs. således at det "rene husmummer" (uden bogstav) også skal ændres til husmunner med bogstav (dvs. "1 og 1A" vs. "1A og 1B") 112 og Folia anbefaler en sådan stramning af regl | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til adresselov 8/3 | Lukket
31.01.2013 00:00 | Altid etagebetegnelse | 41 | Det bør overvejes at ændre reglerne, således at en adresse med dørbetegnelse som ligger i en bygning med kun en etage, ikke behøver en etageangivelse (dvs. "Åvej 12, th" vs. "Åvej 12, 1. th") (ikke alle anbefaler dette) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til adresselov 8/3 | Lukket
04.02.2013 00:00 | GST bypolygoner | 40 | GST's nuværende bypolygoner i SNSOR indgår pt. ikke i planerne for nye temaer for DAGI. Det tilknyttede bynavn indgår dog i stednavne. | grunddata@mbbl.dk | GST |  | Er overgivet til DAGI og stednavne 27/2 | Lukket
04.02.2013 00:00 | Gadepostnumre | 39 | Det skal analyseres og afklares hvordan de særlige gadepostnumre i København K, V og Frederiksberg C skal håndteres, herunder om de skal etableres som geografisk tema i DAGI og hvordan de skal indgå i adresseregisteret. | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | produkt er beskrevet 25/2 | Lukket
04.02.2013 00:00 | Begrebet Indgang | 38 | I begrebsmodellen for adresser skal begrebet "adgangspunkt" og dettes relation til navngiven vej overvejes og defineres. | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | indgår i begrebsmodel 25/2 | Lukket
04.02.2013 00:00 | Særlige postadresser | 37 | Det skal analyseres og afklares hvordan særlige postadresser som postbokse og stormodtagerpostnumre med eget postnummer skal håndteres. Tilføj et produkt "analyse af særlige postadresser". | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | produkt er beskrevet 25/2 | Lukket
30.01.2013 00:00 | Adressevask mod DAGI | 36 | Produktet "#N Adressevask" hos GST, skal hedde "DAGI-Adressevask" og være et produkt hos GST | grunddata@mbbl.dk | GST |  | produkt er beskrevet 25/2 | Lukket
30.01.2013 00:00 | Post danmark bidrag | 35 | En evt. anvendelse af Post Danmarks adressedata skal indgå i strategien for GD2 datavask | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Suppl. Adresser 8/3 | Lukket
30.01.2013 00:00 | Integration DAGI-Adr-CPR | 34 | Der skal fastlægges en løsningsarkitektur for integrationen mellem DAGI, Adresseregister og CPR. Afklaringen bør ske på programniveau i et produkt "Løsningsarkitektur DAGI, Adr, CPR" | grunddata@mbbl.dk |  |  | produkt er beskrevet 25/2 | Lukket
30.01.2013 00:00 | Udstilling af FOT vejmidte | 32 | Der mangler et produkt for den FOT-service, der skal udstille vejmidterne for adresseregisteret. Nyt produkt "Service FOT vejmidte" | grunddata@mbbl.dk | GST |  | produkt er beskrevet 25/2 | Lukket
30.01.2013 00:00 | Historiske adressedata | 31 | Det skal analyseres og afklares hvordan CPR's (samt CVR's og SKAT's) historiske data skal håndteres i forhold til den nye datamodel, herunder etablering af en adresse-UUID på historiske adresser samt datavask. Afklaringen bør ske på programniveau i et pro | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | produkt er beskrevet 25/2 | Lukket
30.01.2013 00:00 | Udstilling af FOT data | 30 | Der skal udformes en principiel strategi for brug af FOT i GD2, fx i form af et produkt på programniveau, "Afklaring af udstilling af FOT-data". | grunddata@mbbl.dk | GST |  | 7/2-13: GST udformer produktbeskrivelse som medtager identificerede, nye aspekter . Produktet er bes | Lukket
30.01.2013 00:00 | Navigationssystemers behov | 29 | Det skal fastlægges hvilke krav fra navigationsløsninger (fx i GPS og smartphones), der skal indgå i kravsspec. af AWS 4 | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adressetjenester 8/3 | Lukket
30.01.2013 00:00 | CPR Vej data for Grønland | 28 | Der skal etableres en særlig løsning som sikrer CPR-folkeregisteringen på Grønland, når CPR's vejregister nedlægges. Løsningen bør analyseres og skitseres på programniveau i form af et produkt "CPR-løsning for Grønland" | grunddata@mbbl.dk | Sekr. |  | indgår som produkt i implementeringsplan (beskrevet 25/2. ) | Lukket
30.01.2013 00:00 | Indenlandske adresser | 27 | Det skal præciseres at vi taler om indenlandske adresser generelt i GD2 | grunddata@mbbl.dk | Sekr. |  | iagtages i forhold til programdokummenter | Lukket
30.01.2013 00:00 | Datavask strategi | 26 | Datavask bør analyseres og planlægges på programniveau, fx i form af et produkt på programniveau, "strategi for datavask" mm. | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | Produkt er beskrevet 25/2 | Lukket
30.01.2013 00:00 | Matrikelhændelser til DAGI | 25 | GST har identificeret en afhængighed til GD1 idet man er afhængig af hændelser fra matriklen vedr. skelændringer som påvirker en DAGI-grænse. Afhængigheden skal håndteres. | grunddata@mbbl.dk | GST |  | Overført til DAGI | Lukket
13.02.2013 00:00 | Hus på lejet grund/ejerlejlighed | 24 | Overveje de særlige adresseproblemer der findes vedr. bygninger på lejet grund og ejerlejligheder (K1) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | 19/8-13: identisk med issue nr. 7 og lukkes. | Lukket
13.02.2013 00:00 | DST og arbejdstilsynet interessenter? | 23 | Afklare DST"s og Arbejdstilsynets rolle i GD2 - i forbindelse med erhvervsregistreringen | grunddata@mbbl.dk | Sekr. |  | 19/8-13: overleveret til GD2.i (CVR). Det er afklaret at DST er interessent, idet de registerer virksomhederne første gang. | Lukket
04.02.2013 00:00 | Intervaladresser i CVR mv | 21 | Det skal analyseres og afklares om og hvordan fra-til adresser kan indgå i en valid virksomhedsadresseregistrering i CVR og SKAT | grunddata@mbbl.dk | ERST |  | behandlet på møde ml. MBBL og ERST torsdag 28/2. Intervaladresser bibeholdes i virksomhedsregistreringen. Beslutning beskrevet i beslutningslog ID: 13, 14, 15 og 16 | Lukket
04.02.2013 00:00 | Adressetyper i CVR mv | 20 | Det skal analyseres og afklares hvilke "typer" af adresser (fx besøgsadresse, beliggenhedsadresse, postadresse o.l.) der er behov for hos CVR og SKAT | grunddata@mbbl.dk | ERST |  | behandlet på møde ml. MBBL og ERST torsdag den 28/2. intervaladresser bibeholdes i virksomhedsregistreringen. Beslutning beskrevet i beslutninglog (nr. 13,14,15 og 16). | Lukket
10.03.2013 00:00 | stednavne til ubebyggede arealer | 18 | Overveje at anvende stednavne som del i at håndtere ubebyggede arealer (K1) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | 19/08-13: Er medtaget i taskforcens analyse og lukkes. | Lukket
13.02.2013 00:00 | Udstykning medtage adressedannelse | 17 | Udstykning skal medtage adressedannelse i processen | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | Identisk med issue nr. 4 og lukkes. | Lukket
13.02.2013 00:00 | Forbedret digital flytteløsning | 16 | Nyt produkt som forbedrer den digitale flytteløsning | grunddata@mbbl.dk | KL |  | 19/8-13: er medtaget som produkt i implementeringsplanen. lukkes. | Lukket
13.02.2013 00:00 | Kommunale ress. til adresseområdet | 15 | Kommunerne har problemer med at få ressourcerne allokeret til adressemyndigheden - og det er nødvendigt for at kunne realisere adresseprogrammet (K1, K2, K3, K4) | grunddata@mbbl.dk | KL |  | 19/8-2013: overført til risikolog og følges der. | Lukket
13.02.2013 00:00 | officielle af skovvejnavne | 14 | Overveje om Naturstyrelsens uofficielle vejnavne i skove skal gøres officielle? (K4) | grunddata@mbbl.dk | MBBL/GST |  | 19/8-13: Afklaring heraf indgår i plan for datavask. Opfølgning januar 2014. Analyse er igangsat, opfølgning sker i marts måned. Lukket: Indgår som arbejdspakke 23.1 hos GST | Lukket
13.02.2013 00:00 | tilmelding til folkeregister | 12 | Overveje hvad man gør ved tilmelding til folkeregistret, hvis der ikke er en officiel adresse (K1). Overveje hvordan det håndteres når personer tilmelder sig en adresse, som er registret som erhverv. (K4) | grunddata@mbbl.dk | CPR |  | 19/8-13: Indgår i taskforcens analyse samt i afklaring af lovgivning om samspil ml. adr.reg og CPR. Opfølgning 1. januar 2014. 14/1-14: Afsluttes og overføres til adresselov | Lukket
04.02.2013 | Bygningsadresse, repræsentativ | 8 | Det skal analyseres og afklares hvordan en bygning, hvortil der fysisk er knyttet nul eller flere adresser, kan udpege en enkelt repræsentativ adresse som brugervendt beskrivelse af bygningens beliggenhed (fx en etageejendom med flere adgangsadresser) | Delprogramledelsen | MBBL, GD1 |  | 19/8-13: GD1 skal formulere løsning. Er i proces ifm. løsning af udeståender fra løsningsarkitektur for BBRs udvidelse. 7/5-14: Løsningen kommer til at fremgå af informationsmodellen for BBR 2.0. Informationsmodellen foreligger i en foreløbig version, som har været i review hos kommunerne. 30/6: programledelsen kvalitetssikrer i august og issuet lukkes herefter. 20/10-14: Løsningsforslag beskrevet og forventes godkendt på møde fredag den 24. okt. 2014 og issuet lukkes herefter. | Lukket
30.01.2013 00:00 | Fremadrettede krav om historik | 5 | Fremtidige krav til historik og livscyklus bør afklares og beskrives på grunddataprogram niveau | grunddata@mbbl.dk | Sekr. |  | 16/8-2013: GD2 forventer at projekterne efterlever anbefalinger i det kommende datamodelleringskoncept. Issues lukkes. | Lukket
30.01.2013 00:00 | Matrikelprocesser til adresseregister | 4 | MBBL har identificeret en afhængighed til GD1, idet processer omkring adressedannelsen er afhængig af at matriklen/præmatriklen udstiller hændelser og data. Afhængigheden skal håndteres. | grunddata@mbbl.dk | MBBL /GD1 |  | 18/2-14: KSK: Hændelser i GD1 er blevet beskrevet i det såkaldte UHA diagram. Matriklen udstiller alle statusskift for BFE, hvilket understøtter Adresseregistrets behov. | Lukket
30.01.2013 | CPR afhængighed GD7 mv. | 2 | CPR har afhængigheder til datamodelleringsprojektet og datafordeleren | grunddata@mbbl.dk | CPR |  | 16/8-2013: Håndteres af CPR ifm GD5 og ændringer som følge af GD7s forsinkelse. afventer løsningsarkitektur for GD2.h | lukket
30.01.2014 | Ajourføring af supplerende bynavne | 114 | ajourføringsmønsteret for suppl bynanvne i DAR og DAGI er ikke afklaret herunder funktionalitet i den service og snitflade som DAGI udstiller. | grunddata@mbbl.dk | Programledelsen | 2014-06-18 | 31/1-14: programledelsen tilrettelægger en proces mhp at afklare løsningen og konsekvenser. 7/2-14: På møde iden 5/2 ml. GST og Programledelsen blev ”Mønster B” (i notat om suppl bynavne v.) kort drøftet som en mulighed for en større ajourføring af supplerende bynavne. GST foreslog, at dette mønster kunne understøttes af adresseklienten, som således skulle understøtte upload af hele eller dele af et bynavnetema. MBBL overvejer dette forslag. 16/06-14: Programledelsen drøfter emnet med projektledelsen for GD2.c (DAR) mhp. at aftale en proces for afklaring sammen med kommunerne (opfølgning 15. august). 20/10-14: afklaringen foretages direkte mellem DAR og DAGI, som et led i den kommende revision af DARs løsningsarkitektur. | Lukkes
lukkede issues markret med grå