## Risikoanalyse
Risikoregister
25. august 2015
STAMDATA
Projektnavn | [7 empty] | GD2
Journalnummer | [7 empty] | <Valgfri – til intern styring>
Projektleder / Programleder | [7 empty] | EMU
Projektets / programmets primære formål | [7 empty] | Effektivisering
Nuværende fase | [7 empty] | Programbølge 1
Risikobeskrivelse (identificering) | [10 empty] | Seneste status for risiko |  |  |  | Nuværende status for risiko (vurdering) | [11 empty] | Planlægning af risiko (planlægning) |  |  |  |  | Håndtering af risiko (håndtering)
Risiko-id | Programbølge-id | Projekt-id | Program niveau | Berørte projekter | Dato | Forfatter | Risikoårsag | Risikohændelse | Risikoeffekt | Risikotype | Status for risiko før seneste opdatering |  |  |  | Status | Sand- synlig- hed | Konsekvenser for økonomi, tid, kvalitet og gevinster | [5 empty] | Risiko- værdi | Forventet tidspunkt for indtræffen (fase) | Advarsels-indikatorer |  | Planlægning af risiko |  |  |  |  | Håndtering af risiko | [5 empty] | Detaljeret konsekvenser for økonomi og gevinstrealiering ift. mest sandsynlige udfald
[11 empty] | Sand-synlig-hed | Højeste konsekvens-score | Risiko-værdi | Beskrivelse af tiltag | [12 empty] | Hvem håndterer? | Ansvarlig | Deadline for tiltag | Beredskabs-plan | Eskalering | Accepteres | Overvåges | Risikodeling/forsikring | Risikoårsag behandles | Risiko-hændelse behandles | Risikoeffekt behandles | Projektudgifter (risikojusteret) | Økonomisk gevinstrealisering (risikojusteret) | Ikke-økonomisk (kvalitativ) gevinstrealisering (risikojusteret)
[17 empty] | Projekt-udgifter | Tidsplan | Leverance/ kvalitet | Effektiviserings-gevinster | Kvalitetsløfts-gevinster | Højeste score |  |  | Fast-sat | Over-skredet
A. Delprogrammets interne forhold
A1 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Delprogramledelsen er nød til at bruge tid på opgaver udenfor planer/budget, som ikke bidrager til fremdrift på de forretningsmæssige områder | Delprogramledelsen håndterer ikke forretningsmæssige problemstillinger i tilstrækkelig grad | Visse opgaverne forberedes og gennemføres ikke, således at leverancer ikke er rettidige og i rette kvalitet. | Projektets tilrettelæggelse |  |  | 0 |  | Indtraf | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | Programbølge 1 | Nej | Ja | Delprogramleder | Delprogramejer |  |  | Programejer |  |  |  | X | X
A2 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Udbud for DAR gennemføres ikke som planlagt | Det er ikke muligt at indgå kontrakt rettidigt | Registerprojekterne bliver forsinket med mulig kaskadeeffekt for hele GDP | Markedsafklaring og teknisk løsning |  |  | 0 |  | Risiko | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | Programbølge 1 | Ja | Nej | Projektledelse MBBL/Kombit | Projektejer |  |  | Projektstyregruppe |  | X
A4 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Manglende tidlig kvalitetssikring af services og hændelser som planlagt | indbyrdes inkonsistens i services og hændelser | Der kommer tilbageløb i projekter/delprogram med mulig kaskadeeffekt for hele GDP | Forretningsmæssige forhold |  |  | 0 |  | Indtraf | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  | 3 | 6 | Programbølge 1 | Nej | Nej | Delprogramledelse | Programejer |  |  | Programstyregruppe |  |  |  | X
A6 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | De kommende anvendere er ikke tilstrækkelig informeret om delprogrammet | Anvendere bliver usikre på værdien af grunddataprogrammet | Anvenderne venter med at tilslutte sig de nye distributionsløsninger | Interessenter |  |  | 0 |  | Risiko | 2 | 1 |  |  | 3 |  | 3 | 6 | Programbølge 3 | Nej | Nej | Delprogramledelse | Programejer |  |  | Programstyregruppe |  |  |  | X
A7 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Mange projekter/levenrancer med indbyrdes afhængigheder | Leverancemilepæle med afhænigheder bliver overskredet | Delprogrammet forsinkes | Projektets tilrettelæggelse |  |  | 0 |  | Risiko | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 9 | Programbølge 1 | Ja | Nej | Delprogramledelse | Programejer |  |  | Programstyregruppe |  | X
A8 | [5 empty] | GD2 | KMD har overset tekniske udfordringer | Opsplitning af BBR forsinkes | Tidsplan forsinkes (DAR 1.0) | [5 empty] | Indtraf ikke | 2
A10 | [5 empty] | GD2 | Mangler i udførelsen af den kommunale suppleringsopgave | idriftsættelsen hos CPR, CVR mv.forsinkes | Tidsplan forsinkes | [5 empty] | Risiko | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Programbølge 1
A11 | [5 empty] | GD2 | Idriftsættelsen hos CPR, CVR mv. forsinkes | Virksomheder og personer kan ikke tilmelde sig på autoritative adresser | Der vil komme flere opgaver i suppleringsopgaven (/Brugere af CPR/CVR får ikke fordele = gevinster ) |  |  |  | 0 |  | Risiko | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | Programbølge 2
A12 | [5 empty] | GD2 | Ingen ressourcer afsat i SKAT til at løfte SKATs opgaver i GD2 | Risiko for at SKAT ikke udvikler løsning afstemt med DST og CVR i tid | Idriftsættelse af CVR, DST og SKAT kan ikke ske | Projektets tilrettelæggelse |  |  |  |  | Indtraf
A13 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Manglende ejerskab til at etablere testdata og hermed manglende overblik over fagligt indhold, økonomi, organisation, tidsplan, jura mv. vedr. testdata | Testdata ikke til rådighed rettidigt | test kan ikke gennemføres rettidig | Projektets tilrettelæggelse |  |  |  |  | Risiko | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 16 | Programbølge 1
A14 | [5 empty] | GD2 | DAFs DLS skabelon indeholder ikke mulighed for at bestille den funktionalitet, som skal anvendes for at CPR på en pålidelig måde kan replikere adressedata fra DAR. | DAF mangler funktionalitet til etablering af en opdateret lokal kopi af adressedata hos CPR | CPRs behov for Adressedata kan ikke opfyldes | Forretningsmæssige forhold |  |  |  |  | Risiko | 4 | -1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 20 | Programbølge 1
A15 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Flere it-produkter som projekterne skal levere er afhæning af samme leverandør | Leverandører leverer ikke til tiden (flaskehalsproblemer) | Leverancer forsinkes | Interessenter |  |  |  |  | Risiko | 4 | 3 | 4 |  |  |  | 4 | 16 | Programbølge 1
A16 | [5 empty] | GD2 | Uhensigtsmæssig håndtering af afviste CVR adresser i CVR | Tilbageløb i kommunal sagsbehandling | Forsinkelse og ringere kvalitet | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 9 | Programbølge 3
A17
B. Delprogrammets eksterne forhold
B1 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Grundlaget for samarbejdet med GD7 ufuldstændigt (mangler på indsigt, organisering, tid, ressourcer mm.) | GD7 leverer ikke iht. delprogrammets forretningsbehov (tjenester, metadata, hændelsesbeskeder, opdatering, sikkerhed, kommunikation til datanavendere). Delprogrammet levere ikke iht. GD7s behov (fx DLS). | Ibrugtagningen af grunddataprogrammets forsinkes og/eller lever ikke op til scope. | Forretningsmæssige forhold |  |  | 0 |  | Risiko | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | Programbølge 1 | Nej | Nej | Styregruppe GD1/GD2/GD7/GD8 og PK |  |  |  | Programstyregruppe |  |  |  | X | X
B2 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | GD7s implementeringsplan stemmer ikke overens med delprogrammets. | GD7 og delprogrammet leverer ikke rettidigt og/eller i rette til kvalitet til hinanden. | Der opstår forsinkelse og tilbageløb. | Projektets tilrettelæggelse |  |  | 0 |  | Risiko | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | Programbølge 1 | Nej | Nej | Styregruppe GD1/GD2/GD7/GD8 og PK |  |  |  | Programstyregruppe |  |  |  | X
B3 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | GD7 designes/bygges ikke fleksibelt nok til at kunne håndtere delprogrammets behov (funktionalitets-, styrings- og forvaltningsmæssigt) | Delprogrammets planer kan ikke gennemføres eller udskydes til senere versioner af DAF. | Delprogrammets scope og gevinstrealisering reduceres. | Forretningsmæssige forhold |  |  | 0 |  | Risiko | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 9 | Programbølge 1 | Nej | Nej | Styregruppe GD1/GD2/GD7/GD8 og PK |  |  |  | Programstyregruppe |  |  |  | X
B4 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | manglende overblik over tids- og ressourceforbrug ifm etablering af Dataleverancespecifikationer | Projekterne udfylder ikke DLS til tiden | Der opstår forsinkelse | Projektets tilrettelæggelse |  |  |  |  | Risiko | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | Programbølge 1
B5 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Grundlaget for samarbejdet med GD8 ufuldstændigt (mangler på indsigt, organisering, tid, ressourcer mm.) | GD8 leverer ikke iht. delprogrammets forretningsbehov. Delprogrammet levere ikke iht. GD8s behov. | Der opstår forsinkelse og tilbageløb. | Forretningsmæssige forhold |  |  | 0 |  | Risiko | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 6 | Programbølge 1 | Nej | Nej | Styregruppe GD1/GD2/GD7/GD8 og PK |  |  |  | Programstyregruppe |  |  |  | X | X
B6 | [5 empty] | GD2 | Plan for GeoDKs etablering på DAF ikke kendt | FOT er ikke rettidig tilstede på DAF | Tværgående test kan ikke gennemføres rettidigt | Forretningsmæssige forhold |  |  | 0 |  | Risiko | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | Programbølge 1 | Nej | Nej | GD7 |  |  |  | Programstyregruppe
B9 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | GD1/GD2s behov/forudsætninger ifm. testmiljøer opfyldes ikke af DAF | Der er ikke nok testkapacitet | Test tager længere tid, afvilkingen af test sårbar i forhold til når test fejler samt nedbrud og forsinkelser | Markedsafklaring og teknisk løsning |  |  |  |  | Risiko | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | Programbølge 1 | [8 empty] | X
B10 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Det koncept for hændelser der er anvendt i udarbejdelse af løsningsarkitekturen for GD1 og GD2 understøttes ikke af DAF | Grunddataregistrene kan ikke implementeres som forudsat i løsningsarkitekturen | Den funktionalitet der er forudsat i DAF skal udvikles i hvert enkelt register (f.eks. Hændelsesfordeling) | Markedsafklaring og teknisk løsning |  |  |  |  | Risiko | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | Programbølge 1 | Ja |  |  |  | 1. juli afholdes teknikermøde
B11 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Kombit udvikler ikke single sign-on løsning for kommunernes adgang til grunddataregistrene | Der kan ikke leveres single sign-on rettidigt | GD1 og GD2 registrene kan ikke indmeldes i Kombits sikkerhedsløsning rettidigt | Markedsafklaring og teknisk løsning |  |  |  |  | Indtraf | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | Programbølge 1 | [10 empty] | X
B12 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | leverancer med afhænigheder mellem delprogrammerne (GD1, GD2, GD7, GD8) er ikke afstemt | Leverancer med afhængigheder mellem delprogrammerne (GD1, GD2, GD7, GD8) leveres ikke rettiddig eller i rette kvalitet | Opsættende virkning på GDP | Projektets tilrettelæggelse |  |  |  |  | Risiko | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | Programbølge 1
C. Delprogrammets ressourcer/kompetencer
C1 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Manglende eller forsinket gennemførsel af økonomiforhandlinger | Delprogrammets budget bliver ikke opdateret ift. implementeringsplanen ved revisionen af business casen i foråret 2015 | Væsentlige dele af delprogrammet kan ikke gennemføres. | Forretningsmæssige forhold |  |  | 0 |  | Risiko | 2 | -2 |  | 5 |  |  | 5 | 10 | Programbølge 1 | Ja | Nej | Projektejerne | Projektejerne |  |  | Programstyregruppe |  |  |  | X | X
C3 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Det er ikke muligt for GD1/GD2 sekretariatet at agere på problemstillinger vedr. Sikkerhed | Det kan ikke vurderes om den valgte sikkerhedsløsnig dækker GD1/GD2 projekternes behov. | Den implementerede løsning lever ikke i tilstrækkleig grad op til de behov som GD1/GD2 registrene har | Markedsafklaring og teknisk løsning |  |  |  |  | Indtraf | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Programbølge 1
C4 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Det tværgående testarbejde er ikke med i de oprindelige planer og budgetter | Der allokeres ikke ressourcer til test | Testarbejdet kan ikke gennemføres og dele af leverancer virker ikke | Projektets tilrettelæggelse |  |  | 0 |  | Risiko | 3 | -2 |  | 5 |  |  | 5 | 15 | Programbølge 1 | Nej | Nej | Delprogramledelse GD1 og GD2 | Programejer |  |  | Programstyregruppe |  |  |  | X
C5 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Omfanget af registerprojekternes kontraktlige forpligtelser ift. DAF leverandør kendes ikke (fx ift ændringer) | ikke budgetterede projektudgifter til afhjælpning af fejl | Forsinkelse eller fejl accepteres | [5 empty] | Risiko | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 9 | Programbølge 1 | [10 empty] | X
D. Governance | [12 empty] | 0
D1 | [5 empty] | GD1/2-sekretariat | Manglende koordinerede operationelle implementeringsplaner for alle delprogrammer og GDS (især mellem GD1 ,GD2, GD7 og GD8) | Dialogen mellem delprogrammer er ineffektiv, tidskrævede og upræcis. Manifesterer sig bl.a. som sen afklaring/beslutning ift. forretningsmæssige behov og ressourcemæssige problemer. | Leverancer kommer på forkert tidspunkt, i en ikke aftalt og/eller ringere kvalitet. | Projektets tilrettelæggelse |  |  | 0 |  | Indtraf | 5 | 2 | 5 |  |  |  | 5 | 25 | Programbølge 1 | Ja | Ja | GDS/PK/GDB |  |  | Nej | Programstyregruppe |  |  |  | X
Risici som ikke er endeligt færdigbehandlet:
Note on B14: Fortløbende nummerering af risici af hensyn til identifikation
Note on C14: Angiv hvilken bølge i programmet risikoen befinder sig i
Note on D14: Angiv hvilket projekt risikoen befinder sig i
Note on E14: Er risiko relateret til programniveau - dvs. tværgående for programmet?
Note on F14: Angiv hvilke andre projekter der berøres af risikoen
Note on G14: Dato for registrering eller opdatering af risiko
Note on H14: Angiv initialer på forfatter til tilføjelsen/opdateringen af risikoen
Note on I14: Kort og præcis beskrivelse af årsagen til den pågældende risiko
Note on J14: Kort og præcis beskrivelse af den pågældende risiko
Note on K14: Kort og præcis beskrivelse af den pågældende risikos effekt
Note on L14: Vælg fra listen hvilken risikogruppe risikoen tilhører: • Forretningsmæssige forhold • Projektets tilrettelæggelse • Markedsafklaring og teknisk løsning • Interessenter • Slutbrugere og slutprodukt
Note on M14: Kun relevant ved opdatering af risiko
Note on Q14: Vælg status for hændelse. Er der stadig en risiko for at hændelsen indtræffer (risiko), er den ikke længere mulig (indtraf ikke), eller er den indtruffet (indraf)? • Risiko • Indtraf ikke • Indtraf
Note on R14: Vælg fra listen et tal fra 1-5 sandsynligheden for at risikoen indtræffer: 1 - 0-20 % 2 - 20-40 % 3 - 40-60 % 4 - 60-80 % 5 - 80-100 %
Note on Y14: Risici med en risikoværdi over 2 eller under -2 indtastes efterfølgende i business casen. Risikoværdier over 10 bør føre til overvejelse af flere eller kraftigere tiltag
Note on AA14: Vælg fra listen i hvilken fase risikoen forventes at kunne indtræffe: • Analyse • Anskaffelse • Gennemførsel • Realisering - Præcisering af program - Programbølge 1 - Programbølge 2 - Programbølge 3 - Lukning af program
Note on AB14: Milepæle til tidlig identifikation af en risikos indtræffen eller mulige indtræffen
Note on AI14: Klik og vælg relevante tiltag,
Note on AO14: Kopieres fra business case
Note on M15: Vælg fra listen et tal fra 1-5 sandsynligheden for at risikoen indtræffer: 1 - 0-20 % 2 - 20-40 % 3 - 40-60 % 4 - 60-80 % 5 - 80-100 %
Note on N15: Vælg fra listen en værdi fra 1-5 for de negative konsekvenser hvis risikoen indtræffer: 1 - Ubetydelige konsekvenser 2 - Mindre konsekvenser 3 - Betydelige konsekvenser 4 - Store konsekvenser 5 - Meget store konsekvenser Såfremt konsekvensen vil være positiv for projektet, vælg en værdi mellem -1 og -5: -1 - Ubetydelige, positive konsekvenser -2 - Mindre, positive konsekvenser -3 - Betydelige, positive konsekvenser -4 - Store, positive konsekvenser -5 - Meget store, positive konsekvenser
Note on O15: Udregnes automatisk som sandsynlighed x konsekvens
Note on P15: Beskriv meget kort tiltag til håndtering af risiko før seneste opdatering.
Note on AD15: Angiv initialer på den der håndterer risikoen
Note on AE15: Angiv initialer på den ansvarlige for risikoen
Note on AF15: Dato for hvornår tiltaget skal være afsluttet.
Note on AG15: Angiv om der er udarbejdet beredskabsplan for håndtering af risikoens indtræffen og henvis evt. til særlig plan
Note on AH15: Vælg fra listen det nuværende eskalateringsniveau i organisationen: • Projektleder • Projektejer • Projektstyregruppe • Programleder • Programejer • Programstyregruppe
Note on AO15: Konsekvenser for projektudgifter hvis hændelsen indtræffer
Note on AP15: Konsekvenser for økonomisk gevinstrealisering hvis hændelsen indtræffer
Note on AQ15: Konsekvenser for ikke-økonomisk gevinstrealisering hvis hændelsen indtræffer
Note on S16: Vælg fra listen en værdi fra 1-5 for de negative konsekvenser hvis risikoen indtræffer: 1 - Ubetydelige konsekvenser 2 - Mindre konsekvenser 3 - Betydelige konsekvenser 4 - Store konsekvenser 5 - Meget store konsekvenser Såfremt konsekvensen vil være positiv for projektet, vælg en værdi mellem -1 og -5: -1 - Ubetydelige, positive konsekvenser -2 - Mindre, positive konsekvenser -3 - Betydelige, positive konsekvenser -4 - Store, positive konsekvenser -5 - Meget store, positive konsekvenser
Note on T16: Vælg fra listen en værdi fra 1-5 for konsekvensen hvis risikoen indtræffer: 1 - Ubetydelige konsekvenser 2 - Mindre konsekvenser 3 - Betydelige konsekvenser 4 - Store konsekvenser 5 - Meget store konsekvenser Såfremt konsekvensen vil være positiv for projektet, vælg en værdi mellem -1 og -5: -1 - Ubetydelige, positive konsekvenser -2 - Mindre, positive konsekvenser -3 - Betydelige, positive konsekvenser -4 - Store, positive konsekvenser -5 - Meget store, positive konsekvenser
Note on U16: Vælg fra listen en værdi fra 1-5 for konsekvensen hvis risikoen indtræffer: 1 - Ubetydelige konsekvenser 2 - Mindre konsekvenser 3 - Betydelige konsekvenser 4 - Store konsekvenser 5 - Meget store konsekvenser Såfremt konsekvensen vil være positiv for projektet, vælg en værdi mellem -1 og -5: -1 - Ubetydelige, positive konsekvenser -2 - Mindre, positive konsekvenser -3 - Betydelige, positive konsekvenser -4 - Store, positive konsekvenser -5 - Meget store, positive konsekvenser
Note on V16: Vælg fra listen en værdi fra 1-5 for konsekvensen hvis risikoen indtræffer: 1 - Ubetydelige konsekvenser 2 - Mindre konsekvenser 3 - Betydelige konsekvenser 4 - Store konsekvenser 5 - Meget store konsekvenser Såfremt konsekvensen vil være positiv for projektet, vælg en værdi mellem -1 og -5: -1 - Ubetydelige, positive konsekvenser -2 - Mindre, positive konsekvenser -3 - Betydelige, positive konsekvenser -4 - Store, positive konsekvenser -5 - Meget store, positive konsekvenser
Note on W16: Vælg fra listen en værdi fra 1-5 for konsekvensen hvis risikoen indtræffer: 1 - Ubetydelige konsekvenser 2 - Mindre konsekvenser 3 - Betydelige konsekvenser 4 - Store konsekvenser 5 - Meget store konsekvenser Såfremt konsekvensen vil være positiv for projektet, vælg en værdi mellem -1 og -5: -1 - Ubetydelige, positive konsekvenser -2 - Mindre, positive konsekvenser -3 - Betydelige, positive konsekvenser -4 - Store, positive konsekvenser -5 - Meget store, positive konsekvenser
Note on X16: Udregnes automatisk som den højeste konsekvensscore.
Note on AB16: Er der fastsat en advarselsindikator?
Note on AC16: Er advarselsindikatoren overskredet?

## Lister (hidden)
Risikotype | Fase | Skala | Kvalitet | Status | Vælg fase | Ja/nej | Eskalation | Tiltag | Primært formål
Forretningsmæssige forhold | Analyse | 1 | Uændret | Risiko | Vælg projekt/programfase | Ja | Projektleder | X | Vælg primært formål
Projektets tilrettelæggelse | Anskaffelse | 2 | Øges | Indtraf ikke | Idé | Nej | Projektejer |  | Effektivisering
Markedsafklaring og teknisk løsning | Gennemførsel | 3 | Mindskes | Indtraf | Analyse |  | Projektstyregruppe |  | Kvalitetsløft
Interessenter | Realisering | 4 |  |  | Anskaffelse |  | Programleder |  | Implementering af lovgivning
Slutbrugere og slutprodukt | ---------------------- | 5 |  |  | Gennemførsel |  | Programejer
| Præcisering af program | -1 |  |  | Realisering |  | Programstyregruppe
| Programbølge 1 | -2 |  |  | --------------------- |  | Direktion
| Programbølge 2 | -3 |  |  | Identificering af program
| Programbølge 3 | -4 |  |  | Præcisering af program
| Lukning af program | -5 |  |  | Programbølge 1
Programbølge 2
Programbølge 3
Lukning af program

## Versionshistorik Mads (hidden)
Kategorierne for økonomiske konsekvenser ændres til worst case, best case og middel estimat
Typografi | Farve på overskrifter, hvid kant af celler, farvning af omkringliggende celler
Indsat ekstra kolonne til konsekvenser af gevinstrealisering
Kommentar til økonomi ændret så der ikke refereres til BC
Kommentar til risikoværdi ændret så det hedder produktet i stedet for gennemsnittet
Kommentar til leverance/kvalitet redigeret ("estimeres" slettet)
Ny kommentar til konsekvenser for gevinstrealisering
Vejledningboks indsat
Før reducerende tiltag fjernet
Sandsynlighed og konsekvens gjort til 5-punktsskala
reducerende tiltag fjernes. Det er et tiltag der først kan tages stilling til efter risikoscoren og da arket opdateres løbende vil ssh og konsekvens blive opdateret alligevel
Early Warning tilføjet, jf. Rambøll-rapport
Forfatter tilføjet, jf. Rambøll-rapport
Risikotype udvidet ift. terminologi benyttet af statens it-projektråd
status for risiko før seneste opdatering tilføjet som halvskjulte celler (ssh, konsekvens, risikoværdi, tiltag)
Konsekvensscorene ændret så muligt at blive negativ til positive risici (muligheder), jf. Rambøll-rapport
Tilføjet status over udvikling i risikoværdi
Proximity specificeret ved at flytte tidspunktet (fase), ændre navnet, kommentar samt tilføje farvekode til id af nære risici
Præcise konsekvenser for økonomi og gevinstrealisering tilføjet som halvskjulte celler til kopering fra bc
Farve for halvskjulte celler lidt mørkere
linjer adskilt af matte farveændringer
Version 2.02
Ændring af lovgivningskategorie

## Risikohåndtering
Risikohåndtering
Håndtering af risiko
Risiko-id | Accepteres | Overvåges | Risikodeling/forsikring | Risikoårsag behandles | Risiko-hændelse behandles | Risikoeffekt behandles | Beskrivelse af tiltag
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A1 |  |  |  | X | X
A2 |  | X
A4 |  |  |  | X
A6 |  |  |  | X
A7 |  | X
A11
A13 |  |  |  | X |  |  | Risikoen er løftet til PK. Der følges op på mitigerende tiltag på ugemøderne mellem GD1, GD2, GD7 og GD8, men ansvaret for opgaven skal placeres.
A14 | [6 empty] | Delprogramledelsen beder GD7 om at verificere, om der er mangler ift. dette i DLS skabelonen.
A15 |  | X |  | X |  |  | Milepæl vedr. kontraktindgåelse med DAR leverandør udskudt til august.
A17 |  |  |  | x |  |  | Problemstililngen rejses for GSTs direktion mhp. hurtig …
B1 |  |  |  | X | X
B5 |  |  |  | X | X
B9 | [6 empty] | Delprogrammet har gjort sine behov for testmiljøer klart for GD7. Verificering af opfyldelse af behov afventer.
B10 |  |  |  | X
C4 |  |  |  | X
Note on B6: Fortløbende nummerering af risici af hensyn til identifikation