## Ark1
GD2 Ændringslog pr. 24. november 2015
Del 1. Udfyldes af forelsagsstiller v. ændringsanmodning | [11 empty] | Del 2. udfyldes af programsekretariatet
ID | Status* | Dato for indlevering | Foreslagsstiller | Baselinet dokument, der skal ændres (version) | Problem | Ændringsønske | Hvilke andre projekter/delprogrammer påvirkes af ændring - og er konsekvens afstemt med dem? | Konsekvens af ændring for tidsplan, økonomi, kvalitet samt hvilke nye risici & emner ændringen medfører | Ændring håndteres inden (dato) | Kommunikation – hvem bør informeres om ændringen og hvem har ansvaret for det | Forslag til proces for håndtering af ændringsønsket | Eskaleringsniveau (PL, PF, SG, PK, GDB) | Tovholder på eskalerings-proces | Dato for behandling og henvisning til beslutningssted | dokumentation som ændres | Dato for ændret dokumentation & initialer på udførende | Gældende version af dokumentation efter ændring
27 | Behandling | 19.11.2015 | Lovprojektet | MS projectplan | Pga. ressortændringerne i juni mv. har det været nødvendigt at lave en ny baselinet tidsplan for fremsættelse af samleloven ifm. GD1 og GD2. | Der er udarbejdet en ny baselinet tidsplan på overordnet niveau for projektet med fremsættelse af lovforslaget i oktober 2016. Iht. tidsplanen skal der ligge et færdigt og clearet forslag til samlelov den 20. maj. Denne leverance foreslået desuden indført som milepæl i delprogrammets samlede milepælsplan (v2.3). Der udarbejdes en detaljeret tidsplan for projektet frem mod 20. maj. |  | ændringen medfører en forhøjet risiko ift. leverance tidspunkt for det samlet koordinerede lovforslag. Se risikoregister nr. A19. |  |  | Forelægges styregruppen til godkendelse på SG møde 3. dec. 2015
26 | Behandling | 19.10.2015 | Delprogram-ledelsen | MS projectplan | Arbejdspakkerne "11.2 afklaring af løsning for Grønland" og "11.4 Beskrivelse af standard for Danske adresser" er ikke igangsat pga. tidspres ift. andre højere prioriterede opgaver (DLS aflevering mm) og udfordring ift. ressourcer efter ressortændringerne. | AP "11.2 afklaring af løsning for Grønland" udskydes til at slutte 31/12-2015. AP "Beskrivelse af standard for Danske adresser" udskydes til at starte 1/4-2016 og afsluttes 1/8-2016. | Konsekvenser afstemmes ifm. PF møde 21. oktober 2015. |  |  | Delprogramledelsen orienterer PF den 21. oktober 2015 | Orienteringspunkt i PF | PF | THJ | PF den 21/10-2015 | MS projectplan | 23-11-2015 - THJ | 2015-11-23
25 | Behandling | 19.10.2015 | Delprogram-ledelsen | MS projectplan | Arbejdspakken "Opdateret kommunikationsplan" er ikke igangsat pga. tidspres ift. andre højere prioriterede opgaver (DLS aflevering mm) og udfordring ift. ressourcer efter ressortændringerne. | AP "Opdateret kommunikationsplan" udskydes til at starte er og afsluttes primo februar med styregruppegodkendelse senest medio april. AP "Interessentfora" udskydes til start efter opdatering af kommunikationsplanen med slut ultimo maj 2016. | Projekterne påvirkes ikke. Konsekvenser afstemmes ifm. PF møde 21. oktober 2015. | Der er en mindre risiko for at de eksterne interessenter,som forventes at realisere gevinster i delprogrammet informeres for sent. |  | Delprogramledelsen orienterer PF den 21. oktober 2015 | Orienteringspunkt i PF | PF | THJ | PF den 21/10-2015 | MS projectplan | 23-11-2015 - THJ | 2015-11-23
24 | Behandling | 19.10.2015 | Delprogram-ledelsen | MS projectplan | Arbejdspakken vedr. datavaskplan er ikke igangsat pga. tidspres ift. andre højere prioriterede opgaver (DLS aflevering mm) og udfordring ift. ressourcer efter ressortændringerne. | AP "Opdateret kommunikationsplan" udskydes til at starte er og afsluttes primo februar med styregruppegodkendelse senest medio april. AP "Interessentfora" udskydes til start efter opdatering af kommunikationsplanen med slut ultimo maj 2016. | Projekterne påvirkes ikke. Konsekvenser afstemmes ifm. PF møde 21. oktober 2015. | Der er risiko for at de eksterne interessenter,som forventes at realisere gevinster i delprogrammet informeres for sent ift. tilpasning af egne løsninger. |  | Delprogramledelsen orienterer PF den 21. oktober 2015 | Orienteringspunkt i PF | PF | THJ | PF den 21/10-2015 | MS projectplan | 23-11-2015 - THJ | 2015-11-23
23 | Behandling | 19.10.2015 | Delprogram-ledelsen | MS projectplan | Arbejdspakken "11.6 Plan for samordnet datavask" er ikke igangsat pga. tidspres ift. andre højere prioriterede opgaver (DLS aflevering mm) og udfordring ift. ressourcer efter ressortændringerne. | Arbejdspakken "11.6 Plan for samordnet datavask" udskydes til at starte medio november og afsluttes primo februar med styregruppegodkendelse. Planen forskyder AP "11.7 Gennemførsle af datavask - koordingeing ift. projekter og kommuner" til start primo februar og slut (opdateres) | Ingen påvirkes direkte. Planen skal være på plads i tid til at der kan være udført datavask i 3 kommuner den 15/4-2016. Konsekvenser afstemmes ifm. PF møde 21. oktober 2015. | Deadline for leverancen har meget lidt tolerance, hvilket øger risiko for at den ikke når at komme på plads til tiden. |  | Delprogramledelsen orienterer PF den 21. oktober 2015 | Orienteringspunkt i PF | PF | THJ | PF den 21/10-2015 | MS projectplan | 23-11-2015 - THJ | 2015-11-23
22 | Behandling | 19.10.2015 | Herla-DAR | MS projectplan | Arbejdspakken "Opdatering af DAR 1.0s løsningsarkitektur" er ikke leveret pga. tidspres ift. aflevering af udstillingsmodeller mv. | Arbejdspakken "31.3 Opdatering af DAR 1.0s løsningsarkitektur" udskydes til færdiggørelse medio november. | ingen | Ingen |  | DAR projektet orienterer om ændringen i GD2s projektforum | Orienteringspunkt i PF | PF | THJ | PF den 21/10-2015 | MS projectplan | 23-11-2015 - THJ | 2015-11-23
21 | Behandling | 2015-10-19 | krpol-DAGI | MS projectplan | Tekniske vanskeligheder med DAGI-editoren, ressourceudfordringer og afventning af høringssvar fra Kirkeministeriet bevirker, at alle rettelser i DAGI-sognetemaet ikke er udført. | Dagi-projektmilepælen "21.1 Grunddataforbedringer – Sogne vs. adresser kvalitetssikret" om indarbejdelse af rettelser i DAGI-sognetemaet udskydes en måned til 1/11-15 | Ingen konsekvenser for øvrige projekter/delprogrammer | Kvalitetsforbedring af sogneinddelinger opnås senere end planlagt. | 1/10-15 (overskredet) | DAGI-projektet orienterer om ændringen i GD2-projektforum og GD2-sekretariatet orienterer om emnet på GD2-styregruppemøde. | Orienteringspunkt i Projektforum og Styregruppen. | PF | THJ | PF den 21/10-2015 | MS projectplan | 23-11-2015 - THJ | 2015-11-23
20 | Godkendt | 2015-08-24 | krpol-DAGI | MS projectplan | Tekniske vanskeligheder med DAGI-editoren og afventning af høringssvar fra Kirkeministeriet bevirker, at alle rettelser i DAGI-sognetemaet ikke er udført. | Dagi-projektmilepælen "21.1 Grunddataforbedringer – Sogne vs. adresser kvalitetssikret" om indarbejdelse af rettelser i DAGI-sognetemaet udskydes til 1/10-15 | Ingen konsekvenser for øvrige projekter/delprogrammer | Kvalitetsforbedring af sogneinddelinger opnås senere end planlagt. | 28/7-15 (overskredet) | DAGI-projektet orienterer om ændringen i GD2-projektforum og GD2-sekretariatet orienterer om emnet på GD2-styregruppemøde. | Orienteringspunkt i Projektforum og Styregruppen. | PF | THJ | PF den 27/8-2015 | MS projectplan | 31-08-2015 - THJ | 2015-08-31
19 | Godkendt | 2015-08-17 | MIM/THJ-Test | MS projectplan | Registerprojekterne har ikke leveret forretningsmæsige servicebeskrivelser og hændelsesbeskeder i rette kvalitet og til deadline den 7. august. | Arbejdspakker vedr. QA af registerprojekternes forretningsmæssige specifikationer (services, hændelser, datamodel) udskydes til den 26. august. Deadline for reviewkommentarer udskydes til | Registerprojekterne er berørt og ny tidsplan er afstemt med GD1 registerprojekter og DAR. | Registerprojekter må nedprioritere andre opgaver | 2015-08-18 | GD1 & GD2 Projektforum |  | PL | THJ | PL den 18/9-2015 | MS projectplan | 25-08-2015 - THJ | 2015-08-25
18 | Godkendt | 2015-06-18 | Jer-DS | MS projectplan | Afklaring af snitflade om ansvaret for navne på vej og vejstrækninger er endnu ikke på plads og skal aftales mellem DS og DAR. | 24.3 ”afklaring af temaplacering mellem stednavne og DAR” udskydes til den 1. september 2015 | Ingen konsekvenser for GD2s projekter. | Ingen | 2015-09-01 | Projektforum for GD2 | Orienteringspunkt for Projektforum | PF | THJ | Høring i PF med frist 23. juni 2015 | MS projectplan | 25-08-2015 - THJ | 2015-08-25
17 | Godkendt | 2015-06-16 | krpol-DAGI | MS projectplan | Inden funktionaliteten for afstemningsområder færdigudvikles ønskes ved kommunal inddragelse bl.a. at teste muligheden for håndtering af det fastlagte format. | Dagi-projektmilepælen "pilottest med kommunal deltagelse" for løsning til kommunernes editering af afstemningsområder udskydes til 15/7-15 | Ingen konsekvenser for øvrige projekter/delprogrammer | Sikrer muligheden for kommunal inddragelse | 1/6-15 (overskredet) | DAGI-projektet orienterer om ændringen i GD2-projektforum. | Orienteringspunkt i Projektforum og Styregruppen. | PF | THJ | Høring i PF med frist 23. juni 2015 | MS projectplan | 25-08-2015 - THJ | 2015-08-25
16 | Godkendt | 2015-06-16 | KSK-DAR | MS projectplan | Set i lyset af, at der pågår et review af services og datamodel pt - emner som er en stor del af løsningsarkitekturerne – er det uhensigtsmæssigt at have en sideløbende kvalitetssikringsarbejde af disse bilag i Løsningarkitekturen. Da det betyder en dobbelt kommentering, og kan give et tilbageløb. Derfor vil det give mening at kvalitetssikringen af løsningsarkitekturen afventer, at det andet review arbejde er overstået. Derudover er det generelt meget svært at nå at få løsningsarkitekturen færdiggjort inden sommerferien i en ordentlig kvalitet. | Tværgående kvalitetssikring af løsningsarkitekturerne er udskydes til at finde sted efter den øvrige kvalitetssikringen af services og hændelser er foretaget. Løsningsarkitekturerne forventes udsendt i uge 29, og være endeligt kvalitetssikret den 20. august. | Da løsningsarkitekturerne bygger på udbudsmaterialet samt målarkitektur må tværgående review af løsningsarkitekturen hos GD1/2 ligeledes udskydes til at være afsluttet den 20. august 2015. Der er ikke nogen direkte påvirkning af eksterne projekter. Konsekvenser af en udskydelse af løsningsarkitekturer er tidligere afstemt med GD1og GD2. | Der er risiko for at udbudsmaterialet ikke til fulde understøtter eksterne afhængigheder. Hvilket kan have en konsekvens for økonomien da evt. ændringer til DAR vil skulle håndteres som ændringer overfor leverandøren. | 25.06.2015 | PF | Orientering/høring i PF | PF | THJ | Høring i PF med frist 23. juni 2015 | MS projectplan | 25-08-2015 - THJ | 2015-08-25
15 | Godkendt | 2015-06-16 | MLI | MS projectplan | På grund af mgl. afklaring om DAF hændelser og funktionalitet samt ressourcesituation har løsningbeskrivelse for integration ml. DAGI, DAR, CPR samt løsning for Grønland ikke kunne gøres færdig før DAR udbud. | Arbejdspakker 11.1 og 11.2 udskydes til færdiggørelse 01-10-2015 | afstemt med DAGI, DAR, CPR adresseanvendelse. | DAR: Endelig integration imellem DAR, CPR og DAGI afklares først når afklaringsfasen med DAR’s leverandør er overstået. Eventuelle ændringer til DAR, initieret af afklaringerne, skal derfor håndteres som ændringer, hvilket kan have en økonomisk konsekvens. | 25.06.2015 | PF | Orientering/høring i PF | PF | THJ | Høring i PF med frist 23. juni 2015 | MS projectplan | 27-06-2015 - THJ | 2015-06-27
14 | Godkendt | 2015-06-16 | MLI | MS projectplan | På grund af arbejdet med korrektionsplan for DAF og generel ressourcesituation, har løsningsbeskrivelse vedr. sikkerhed mod fejlindberetningervedrørende afstemningsområder til DAGISys måtte udskydes. | Arbejdspakke 11.4 udskydes til færdiggørelse 01-07-2016 | afstemt med DAGI | ingen | 25.06.2015 | PF | Orientering/høring i PF | PF | THJ | Høring i PF med frist 23. juni 2015 | MS projectplan | 27-06-2015 - THJ | 2015-06-27
13 | Godkendt | 2015-06-16 | MLI | MS projectplan | På grund af korrektionsplan for DAF og afledte udskydelser af DAR/AWS kan Beskrivelse af dansk standard for adresser udskydes til august 2016 | Arbejdspakke 11.5 udskydes til færdiggørelse 01-08-2016 | Anvendere | Formentlig ingen konsekvens p.g.a. korrektionsplan for DAF | 25.06.2015 | PF | Orientering/høring i PF | PF | THJ | Høring i PF med frist 23. juni 2015 | MS projectplan | 27-06-2015 - THJ | 2015-06-27
12 | Godkendt | 2015-06-16 | MLI | MS projectplan | På grund af arbejdet korrektionsplan for DAF og generel ressourcesituation, har plan for samordnet datavask (ud over hvad der ligger i registerprojekterne) måtte udskydes til efterår 2015. Gennemførelse af datavask må udskydes tilsvarende. | Arbejdspakke 11.6 udskydes til færdiggørelse 01-10-2016. Arbejdspakke 11.7 udskydes til færdiggørelse 03-04-2017. | Alle projekter i GD2. | DAR: datavask afklares først efter afklaringsfasen med leverandøren til DAR er overstået. Eventuelle ændringer til DAR, initieret af afklaringerne, skal derfor håndteres som ændringer, hvilket kan have en økonomisk konsekvens. | 25.06.2015 | PF | Orientering/høring i PF | PF | THJ | Høring i PF med frist 23. juni 2015 | MS projectplan | 27-06-2015 - THJ | 2015-06-27
11 | Godkendt | 2015-06-16 | MLI | MS projectplan | På grund af arbejdet korrektionsplan for DAF og generel ressourcesituation, har opdateringen af programmets kommunikationsplan og etablering af egentlige interessentfora måtte udskydes til efterår 2015. | Opdateret kommunikationsplan udskydes til færdiggørelse 19-10-2015. Etablering af interessentfora udskydes til 17-11-2015. | Alle projekter i GD2. | Ingen | 25.06.2015 | PF & SG | Orientering af PF & SG | PF | EMU/THJ | Høring i PF med frist 23. juni 2015 | MS projectplan | 27-06-2015 - THJ | 2015-06-27
10 | Behandling | 2015-05-22 | Leif Hernø-GD7 | GD2 milepælsplan v2.2 | GD7 har forelagt en korrektionsplan for datafordeleren, som blev godkendt af Grunddatabestyrelsen den 22. maj 2015. Korrektionsplanen betyder, at dobbeltdriften i GD2 starter 4 måneder senere end planlagt i GD2 implementeringsplan (v2.0). Desuden ændres dato for afslutning af referenceimplementeringen til den 7. september 2015, og registerprojekterne skal aflevere DLSer den 2. oktober 2015. | GD2s milepælsplan tilpasses den nye korrektionsplan jf. forslag til opdateret milepælsplan v3.0 i udkast. Projekternes arbejdspakker konsekvensrettes som følge af ændringerne i milepælsplanen. | Alle projekter i GD2 undtagen lovprojektet. | DAR: Tidsplanen i udbudsmaterialet for DAR 1.0 skal korrigeres - herunder bodsbelagte milepæle - hvilket vil ske sammen med leverandøren i afklaringsfasen. Økonomiske konsekvenser af ny tidsplan vil blive klarlagt her, og der forventes er endeligt overblik september 2015. DAGI: 1) Referenceimplementeringen af DAGI idriftsættes senere (7/9-15) og fremstår nu som en ”prøve-implementering”. 2) DLS for DAGI opdeles, således at GD1/GD2-afhængige leverancer specificeres til den 2/10-15, mens resterende leverancer specificeres til 15/1-16. 3) Perioden for opretholdelse af projektorganisationen forlænges i lighed med den forsinkede idriftsættelse (hvilket kræver øgede ressourcer). 4) Tidspunktet for hvornår brugerne kan tilgå DAGI-data på Datafordeleren udskydes i lighed med den forsinkede idriftsættelse. Det overvejes derfor at udstille nye tjenester på Kortforsyningen sideløbende med de nuværende tjenester (hvilket kræver øgede ressourcer). SUP: Konsekvensen af den opdaterede milepælsplan er, at kommunerne får længere tid til at løse opgaven med supplering af adresser, og at Taskforcen dermed også skal fungere i længere tid. | 2015-06-26 | Alle interessenter i GD2 - THJ (ny baselinet milepælsplan offentliggøres på Adresseprogrammet.dk | Godkendelse i SG 25/6-2015 | SG | EMU/THJ | 2015-06-25 | Milepælsplan (Ny baseline), ms project, arbejdspakkedokumenter, BC-A3 regneark | 26-08-2015 - THJ | Milepælsplan v 3.0
9 | Godkendt | 2015-05-11 | KSK-DAR | GD2 milepælsplan v2.1 | For at sikre, at der er nok tid til udarbejdelse af DARs udbudsmateriale udskydes udsendelse af materialet, hvilket har konsekvenser for milepæl 4 ”DAR 1.0 kontrakt indgået med leverandør (udbud)” | Milepæl 4 ”DAR 1.0 kontrakt indgået med leverandør (udbud)” udskydes fra den 8. juli 2015 til den 25. juli 2015. | Ingen konsekvenser for GD2s projekter. | Der er ingen eksterne konsekvenser. Leverandørens udviklingstid afkortes men KOMBIT vurderer, at udviklingstiden stadig er tilstrækkelig, og udsættelsen vurderes dermed ikke at give yderligere risici i projektet. | Snarest | Styregruppen (GD2) Projektforum for GD2 | Tages op som et generelt orienteringspunkt i projektforum. Behandles i styregruppen | SG | EMU/THJ
8 | Godkendt | 2015-04-16 | HEGK-DAR | DAR Arbejdspakkedokument og MS project | Opdatering af DAR løsningsarkitektur sker først efter udarbejdelsen af DAR udbudsmateriale. Udbudsmaterialet udsendes den 7/5 2015 og først herefter kan løsningsarkitekturen opdateres. | Arbejdspakke 31.3 afslutning udskydes til den 8. juni | Da løsningsarkitekturerne bygger på udbudsmaterialet samt målarkitektur må tværgående review af løsningsarkitekturen hos GD1/2 ligeledes udskydes til at være afsluttet den 8. juni 2015. Der er ikke nogen direkte påvirkning af eksterne projekter. Konsekvenser af en udskydelse af løsningsarkitekturer er tidligere afstemt med GD1og GD2. | Der er risiko for at udbudsmaterialet ikke til fulde understøtter eksterne afhængigheder. Hvilket kan have en konsekvens for økonomien da evt. ændringer til DAR vil skulle håndteres som ændringer overfor leverandøren. |  | Projektforum | Behandles i Projektforum 11. maj | PF | EMU/THJ | Projektforummøde 11. maj 2015 | DAR arbejdspakker og MS projectplan | Udføres ifm. opdatering af generiske arbejdspakker for etablering af DLS (frist 10. juni)
7 | Behandling | 2015-03-18 | Leif Hernø-GD7 | GD2 milepælsplan v2.0 | DAF har meddelt af implementering af hændelse på DAF først sker 31.12.2015 | Hændelser implementeres på Datafordeleren hurtigst muligt og senest den 31. 12. 2015 (Status for milepælen i den kommende korretionsplan for datafordeleren kendes pt. ikke) | Ingen konsekvenser
6 | Godkendt | 2015-03-16 | KSK-DAR | DAR Arbejdspakkedokument og MS project | På grund af manglende ressourcer er det ikke muligt at færdiggøre Løsningsarkitekturen før DAR skal i udbud. Hvilket betyder at GD2 (og GD1) ikke kan kommentere på materialet før udbuddet | Arbejdspakke 31.3 afslutning udskydes til den 27. april - 14 dage efter færddiggørelse af udbudsmaterialet til DAR. | Hensigten med review af løsningsarkitekturen hos GD1/2 inden udbudsmaterialets færdiggørelse var at sikre at LA, og dermed også udbudsmaterialet, understøtter aftalte tværgående afhængigheder. Der er ikke nogen direkte påvirkning af eksterne projekter. Konsekvenser er afstemt med GD1og GD2. | Der er risiko for at udbudsmaterialet ikke til fulde understøtter eksterne afhængigheder. Hvilket kan have en konsekvens for økonomien da evt. ændringer til DAR vil skulle håndteres som ændringer overfor leverandøren. | Ændringen er indtruffet | Styregruppen (GD2) | Tages op som et generelt orienteringspunkt i projektforum.
5 | Godkendt | 2015-03-06 | JRK-DS | PID for DS og evt. impl. Plan | Danske Stednavne er planlagt afsluttet med udgangen af 2014. Implementeringen på DAF er ikke afsluttet. | Danske Stednavne ønskes forlænget til udgangen af 2016, så implementeringen af Danske Stednavne på DAF er gennemført. | Ingen konsekvenser | Samarbejdet med DAGI og DAR kan styrkes og sikre en bedre koordination. | 2015-06-01 | Styregruppen (GD2) | Tages op som et generelt orienteringspunkt i projektforum. | PF | THJ/EMU |  | PID for DS opdateres på et passende tidspunkt
4 | godkendt | 2015-03-16 | krpol-DAGI | Milepælsplan v2.0 | Hændelser medtages ikke i referenceimplementeringen af DAGI (det har ligget som en option i kontrakten med Datafordelerleverandøren at medtage hændelser i referenceimplementeringen). | Milepæl 5 ændres til ikke at indeholde hændelser. Milepælen rettes til: "Referenceimplementering af DAGI (DAGI 0 prod.data og DAGI 1 testdata) i drift" | Den fulde gevinst af referenceimplementeringen opnås ikke. Der bliver samtidig hændelsesimplementering på alle fem registre uden forudgående erfaringsgrundlag. | Hændelsesfunktionaliten opbygges men bliver ikke afprøvet i referenceimplementeringen. | 2015-03-20 | Datafordeleroperatøren er ansvarlig for at meddele ændringen i relevante sammenhænge. DAGI-projektet har orienteret om ændringen i GD2-projektforum og GD2-sekretariatet orienterer om emnet på GD2-styregruppemøde. | Projektforum orienteres om ændringen 11. maj | SG | THJ/EMU | 27-01-2015. Referat af styregruppemødet 27-01-2015 | Milepælsplan v 2.0 | THJ-26-03-2015 | Milepælsplan v 2.1
3 | godkendt | 2015-01-26 | KSK-DAR | Milepælsplan v2.0 | For at sikre, at der er nok tid til udarbejdelse af DARs udbudsmateriale udskydes udsendelse af materialet, hvilket har konsekvenser for milepæl 4 ”DAR 1.0 kontrakt indgået med leverandør (udbud)” | Milepæl 4 ”DAR 1.0 kontrakt indgået med leverandør (udbud)” udskydes fra den 10. juni 2015 til den 8. juli 2015. | Ingen konsekvenser for GD2s projekter. Det undersøges pt om det har konsekvenser for GD7. | Der er ingen eksterne konsekvenser. Leverandørens udviklingstid afkortes men KOMBIT vurderer, at udviklingstiden stadig er tilstrækkelig, og udsættelsen vurderes dermed ikke at give yderligere risici i projektet. Projekterne GD2 og delprogrammerne i GD1, GD7 har meddelt, at det ikke giver anledning til bemærkninger. | 2015-03-20 | Styregruppen (GD2) Projektforum for GD2 (er orienteret den 11.marts) | Tages op som et generelt orienteringspunkt i projektforum (er orienteret den 11.marts). | SG | THJ/EMU | 27-01-2015. Referat af styregruppemødet 27-01-2015 | Milepælsplan v 2.0 | THJ-26-03-2015 | Milepælsplan v 2.1
2 | godkendt | 2015-01-01 | Sara Bjerre - GD8 | MS projectplan | Den eksterne milepæle: GD8 Milepæl 1: Modelleringsregler, skabeloner mv. fastlagt. med frist den 1. januar 2015 er overskrevet | Modelregler 1.1 godkendes 20. januar. Der udestår afklaring af om leverancen indeholder yderligere skabeloner | GD1 & GD2s registerprojekter i første omgang DAGI og Matriklens Udvidelse. | Change management for modelregler mm. er ikke fastlagt. Leverancen skal følges op ad dette. Evalueringen af DAGI's indgåelse af DLS inkl. godkendelse af Datamodel må lægges til for om leverencen af skabeloner er fuldstændig. | 2015-01-27 | Projektforum-programledelsen | ingen | SG | KE | 27-01-2015. Referat af styregruppemødet 27-01-2015 | MS projectplan opdateres | THJ-31-03-2015 | MS projectplan pr 31-03-2015
1 | Godkendt | 2015-01-14 | Leif Hernø-GD7 | MS projectplan | Den eksterne milepæle: GD7 - Milepæl 1: "Skabeloner og specifikationskrav fastlagt" med frist den 1. januar 2015 er overskrevet | milepælen opdeles i tre delleverancer: Del 1: 19/12 2014 - DLS skabelon der indeholder Datamodel, Opdatering og Synkronisering (”Data ind i datafordeleren”) Del 2: 16/1 2015 - DLS skabelon opdateret med bilag vedr. Tjenestespecifikationer (”Data ud af data-fordeleren”) Del 3: 6/2 2015- DLS skabelon opdateret med bilag vedr. hændelser og sikkerhed, samt WSDL snit-flader | GD1 & GD2s registerprojekter i første omgang Matriklens Udvidelse. | MU har tilkendegivet, at der ikke er obstruerende konsekvenser sålænge nye milepæle overholdes. | 2015-01-27 | Projektforum-programledelsen | ingen | SG | KE | 27-01-2015. Referat af styregruppemødet 27-01-2015 | MS projectplan opdateres | THJ-31-03-2015 | MS projectplan pr 31-03-2015
*Status: Opfordring til anmodning, Anmodning, Behandles, godkendt, afvist, udskudt