## formsvar_issueadr
GD2 Issueliste pr. 31/1-2014
Oprettet | Titel | ID | Beskrivelse | Oprettet af | Ejer | Frist | Status | Åben/lukket
30.01.2014 | Ændring af datavaskplan | 115 | Planen for datavask skal ændres under hensyntagen til ressourcesituationen i delprogrammet og de første måneders erfaringer. | grunddata@mbbl.dk | MBBL & GST | 2014-02-20 | 31/1-14: GST og MBBL aftaler rammerne for en ny plan og planen skal meldes ud til kommunerne inden udgangen af uge. Mål: ny plan udsendes til kommunerne 20. februar. | Åben
30.01.2014 | Ajourføring af supplerende bynavne | 114 | ajourføringsmønsteret for suppl bynanvne i adrreg og DAGI ikke er afklaret herunder funktionalitet i den service og snitflade som DAGI udstiller. | grunddata@mbbl.dk | Programledelsen | 2014-03-27 | 31/1-14: programledelsen tilrettelægger en proces mhp at afklare løsningen og konsekvenser. | Åben
14.01.2014 | Kommende ny vejreference | 113 | Der arbejdes på definition af en referencemodel for vejdata som potentielt vil erstatte relationer mellem adresser og FOT-objekter. Når dette arbejde er afsluttet vil det givet medfører ændringer i forhold til løsningsarkitekturen. | grunddata@mbbl.dk | Programledelsen |  | 27/1-14: Issuet er opstået ifm review af løsningsarkitekturen for adresserregisteret. Afventer resultatet af arbejdet hos GST. Opfølgning APRIL | Åben
14.01.2014 | Håndtering af Grønlandske adresser | 112 | Grønland har meddelt at de ønsker at være med i det danske adressereg. Problemstillingen skal analyseres og der skal ske en konsekvensvurdering. Analysen vil påvirke det nuværende produkt 1.4. | grunddata@mbbl.dk | Programledelsen | 2014-03-01 | 27/1-14: Analysen forventes igangsat i februar. Styregruppen orienteres om emnet 6. februar. | Åben
30.01.2013 00:00 | Evt. afhængighed til GD6 | 1 | Det skal afklares om GD2 har afhængigheder til GD6, Virksomhedsdata | grunddata@mbbl.dk | Sekr. |  | undersøges på GD6 styregruppemøde d. 18/3. 16/8-2013: Ifm beslutningen om løsningsbeskrivelse for GD6 afklares evt. afhængigheder. Programledelsen deltager i styregruppemøde i GD6 31. januar. | Åben
11.10.2013 14:00 | Livscyklus på Adresseregisterets objektid"er | 101 | det skal beskrives, hvordan adresseregisteret skal håndtere hændelser på objekterne: navngiven vej, adgangspunkt og adresse. Herunder hvilke forretningshændelser der udløser oprettelse af eller nedlæggelse af et objekt og dets id. | grunddata@mbbl.dk | programledelsen | 2014-02-14 | Programledelsen udarbejder tegneserier, som overgives til arbejdsgruppen for produkt 1.6 "Retningslinjer for integration DAGI/Adr Reg/CPR" 14. februar. | Åben
22.11.2013 11:23 | GD2’s behov for myndighedsregister | 102 | Der er identificeret et behov i programmet for vedligeholdelse af myndighedskoder. Programledelsen rejser sagen overfor Grunddatabestyrelsen | grunddata@mbbl.dk | Sekr. | 2013-12-31 | Issue drøftes på PFmødet 26/11-13. 27/1-14: Issue fremlægges SG til behandling 6. februar, hvorefter det sendes til drøftelse i Grunddatabestyrelsen og forventes behandlet på mødet den 27. februar. | Åben
04.02.2013 00:00 | Ejendomsadresse, repræsentativ | 7 | Det skal analyseres og afklares hvordan en ejendom, hvortil der fysisk er knyttet nul eller flere adresser, kan udpege en enkelt repræsentativ adresse e.l. som brugervendt beskrivelse af ejendommens beliggenhed (fx en moderejendom til ejerlejligheder) | grunddata@mbbl.dk | MBBL, GST, GD1 |  | GD1 beslutning fra PFmøde 26/11-2013: Håndtering af Beliggenhedsadressen i Ejendomsdataprogrammet Indstilling Det indstilles, at den eksisterende information i Ejendoms Stam Registeret (ESR) vedrørende beliggenhedshedsadressen videreføres som et selvstændigt register i tilknytning til Matriklen. De nærmere vilkår og rammer for etableringen, herunder økonomi og forretningsregler for ajourføring m.m. besluttes på det første styregruppemøde i Ejendomsdataprogrammet i 2014. Opfølgning 4. februar. | Åben
26.11.2013 10:02 | Afklaring af kommunegrænse: uoverensstemmelse ml. FOT kommunegrænse og matrikulære kommunegrænse | 103 | I forbindelse med påbegyndelsen af grunddataforbedringerne har udsendelsen af de autogenererede afstemningsområder udløst en afledt problematik. Kommunerne er blevet opmærksomme på at kommunegrænsen i DAGI er den topografiske FOT-kommunegrænse, og at denne ikke er magen til den matrikulære kommunegrænse. Dette gør dem i tvivl om hvilken kommunegrænse der er ”den rigtige” i forhold til deres forvaltning på forskellige områder. Der er behov for afklaring og klare retningslinier for dette. | rulkr@gst.dk | GST |  | 27/1-14: For såvidt angår kommunegrænser på land præciseres GST en løsning som indgår i datavaskplanen. Mht kommunegrænser på vand undersøger GST de juridiske implikationer. | Åben
04.02.2013 00:00 | Bygningsadresse, repræsentativ | 8 | Det skal analyseres og afklares hvordan en bygning, hvortil der fysisk er knyttet nul eller flere adresser, kan udpege en enkelt repræsentativ adresse som brugervendt beskrivelse af bygningens beliggenhed (fx en etageejendom med flere adgangsadresser) | grunddata@mbbl.dk | MBBL, GD1 |  | 19/8-13: GD1 skal formulere løsning. Er i proces ifm. løsning af udeståender fra løsningsarkitektur for BBRs udvidelse. Opfølgning 14. februar | Åben
28.06.2013 09:31 | Kommunernes opdatering af supplerende bynavn i DAGI | 106 | Det skal via møde mellem MBBL, GST og KL afklares, hvilke værktøjer kommunerne skal kunne benytte sig af ved ajourføring af DAGIs temaer herunder supplerende bynavne | grunddata@mbbl.dk | GST / MBBL | 2013-10-01 | 19/08-13: Løsning er i proces. 17/10-13: løsningsbeskrivelse fortsat i proces. 22/11. Der afholdes møde den 27. november mhp en afklaring. 14/1-14: Issue nr. ændret idet der er observeret to issues med nr. 62). Løsningsforslag forelægges til beslutning på PFmødet 30. januar. | Åben
30.01.2013 00:00 | CPR afhængighed GD7 mv. | 2 | CPR har afhængigheder til datamodelleringsprojektet og datafordeleren | grunddata@mbbl.dk | CPR |  | 16/8-2013: Håndteres af CPR ifm GD5 og ændringer som følge af GD7s forsinkelse. afventer løsningsarkitektur for GD2.h | Åben
30.01.2013 00:00 | Matrikelprocesser til adresseregister | 4 | MBBL har identificeret en afhængighed til GD1, idet processer omkring adressedannelsen er afhængig af at matriklen/præmatriklen udstiller hændelser og data. Afhængigheden skal håndteres. | grunddata@mbbl.dk | MBBL /GD1 |  | 16/8-2013: GD1 har (sammen med GD2) igangsat en afklaringsproces som er resulteret i en fælles løsningsbeskrivelse. Der er fortsat et udestående i forhold til hændelser. Opfølgning 14. februar. | Åben
14.01.2014 | Ekstra sikkerhed mod fejlindberetninger til DAGIsys | 108 | For visse DAGI tema foregår indberetningen ved at kommunene uploader det færdige tema til DAGIsys. Da eventuelle fejl heri, vil have mange konsekvenser for adresseregisteret, CPR og dermed de enkelte borgere (eks. Sundhedskort, valg mm.) skal det sikres, at kommunen aktivt skal godkende at resultatet af uploadet er som forventet. | grunddata@mbbl.dk | Programledelsen |  | 14/1-14: Som resultat af mødet i forhold til issue nr. 62 blev dette nye issue identificeret. Til behandling i PF den 30. januar 2014. 31/1-14: programledelsen tilrettelægger en proces mhp at afklare løsningen og konsekvenser. | Åben
14.01.2014 | Samspil med FOT | 111 | Det skal afklares hvorvidt registrering af veje kan ske i FOT på et tidligt tidspunkt og hvorledes samspillet i øvrigt skal være. | grunddata@mbbl.dk | Programledelsen | 2014-03-01 | 14/1-14: Issuet er opstået ifm review af løsningsarkitekturen for adresserregisteret. Der er aftalt møde mellem alle parter den 4. februar | Åben
14.01.2014 | Forsinket planlægning af arbejdspakker hos SKAT | 107 | SKAT har ikke udarbejdet en detaljeret plan for tilvejebringelsen af deres produkter. Ifølge implementeringsplanen er ERST afhængig af produkterne. | grunddata@mbbl.dk | Programledelsen |  | 27/1-14: Der har været afholdt møde med SKAT den 13. januar. Jacob Rasch er udpeget som ny projektleder for GD2.j SKATs adressegrundlag. Det er aftalt at SKAT på næste styregruppemøde fremlægger en ny tidsplan for tilvejebringelsen af deres produkter. | Åben
13.02.2013 00:00 | CVF og FOT uoverenstemmelser | 13 | Være opmærksom på at der er uoverensstemmelse mellem vejdaministratuive systsemer (fx Vejman og CVF) og FOT (K2, K4) | grunddata@mbbl.dk | KL |  | 19/8-13: indgår i beslutningsgrundlag for den kommende vejreferencemodel. CVF er udenfor programmets scope. Lukkes. | Lukket (Fremgår som en del af beslutningsloggen ID nr. 7)
06.02.2013 00:00 | N5 adresser ift. DST og ATs indberetingsløsninger | 10 | Analyser og afklar om DST"s og Arbejdstilsynets indberetningsløsninger til CVR skal tilpasses kravet om N5-adresser. Kan samtænkes med tilsvarende problemstillinger hos SKAT | grunddata@mbbl.dk | ERST |  | møde ml ERST, DST, SKAT og programledelsen planlægges. Møde afholdt d. 18/3 2013. DST indberetningsløsninger tilpasses kravet om N5-adresser. AT anvender ERST selvbetjeningsløsninger. Se tillige issue# 61. | Lukket (Fremgår som en del af beslutningsloggen ID nr. 30)
30.01.2013 00:00 | Håndtering af bygningsnavn | 33 | Den fremtidige håndtering af bygningsnavn (gårdnavn, lokalitet) skal analyseres og afklares, herunder om bygningsnavn fortsat skal indgå i adressen og eller håndteres som et stednavn. Afklaringen bør ske på programniveau i et produkt "placering af bygning | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | produkt er beskrevet 25/2 (se endvidere issue nr. 19, der omhandler samme problematik) | Lukket (Fremgår af beslutningsloggen ID nr. 9, 32 og 54)
10.03.2013 00:00 | registrering af gårdnavne | 19 | Overveje om gårdnavne skal registeres i BBR eller som stednavn (K1) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | Medtaget som produkt i implementeringsplanen og lukkes. (se endvidere issue nr. 33, der omhandler samme problematik) | Lukket (Fremgår af beslutningsloggen ID nr. 9, 32 og 54)
31.01.2013 00:00 | Adresse havvindmøller | 42 | Det skal afklares om vindmøller til havs skal have adresse | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | Det skal de ikke | Lukket (Fremgår af beslutningsloggen ID nr. 89 )
06.02.2013 00:00 | Fejlmeldeklient | 22 | Overvej om Fejlmeldeklient/dialogklient skal være fælles også i dialog med Datafordeleren. GST har allerede lanceret en indberetningsportal (FIP), som de mener kan anvendes. Spørgsmålet kan evt. drøftes med Datafordeleren | grunddata@mbbl.dk | MBBL/GST |  | GST finder en dato, spørgsmål til datafordeleren på mødet 19. feb. Mødet har været afholdt og sagen lukkes. | Lukket (Fremgår af beslutningsloggen ID nr. 88)
04.02.2013 00:00 | Personer ikke på adresse | 6 | Det skal analyseres og afklares hvordan personer som ikke kan registreres med en bopæl eller ophold på en dansk adresse, skal registreres i CPR. | grunddata@mbbl.dk | CPR |  | ligger uden for programmet og lukkes | Lukket (Fremgår af beslutningsloggen ID nr. 86)
31.01.2013 00:00 | Stormodtagerpostnumre | 9 | Post Danmark bør udstille stormodtagerpostnumre | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | Status 17/10-2013. Løsning godkendt i PF 23/10-13 | Lukket (Fremgår af beslutningsloggen ID nr. 77)
05.04.2013 15:30 | GD2 adresseprogrammet og dataudvekling mellem ERST, SKAT, DST og AT | 105 | Der skal findes en løsning på det problem at den nuværende udvekslingsprotokol P2 ikke understøtter de autoritative adresser, som er på ”N5-form”. Der er principielt tre løsningsmodeller. ERST tager intitiativ til et teknisk arbejdsmøde mellem ERST, Skat og DSt, hvor et eller flere løsningsscenarier kan besluttes. Programledelsen holdes orienteret. Mødet holdes primo/medio april. | grunddata@mbbl.dk | ERST | 2013-04-30 | Der er arragneret "tekniker" møde mellem SKAT og ERST i uge 14, hvorefter det tages op på ledelsesniveau. Møde afholdt d. 4/4 2013. Løsning:P2 protokol anvendes uforandret. ERST, SKAT og DST validerer adresser på N5-form, før udveksling af data. Arbejdspakker: 43.1-43.3, 61.1-61.2, 71.1-71.3. (14/1-14: Issue nr. ændret idet der er observeret to issues med nr. 61) | Lukket (Fremgår af beslutningsloggen ID nr. 30)
06.02.2013 00:00 | Kommunikationsstrategi(er) | 11 | Afgør om kommunikationsstrategi for GD2 - skal være en samlet eller tre seperate for adresser, stednavne og adm enheder | grunddata@mbbl.dk | Sekr. |  | programledelsen udarbejder plan | Lukket (Fremgår af beslutningsloggen ID nr. 25)
13.02.2013 00:00 | Sammenhæng ml. postnr og adresse | 62 | Der bør være sammenhæng mellem postnumer og kommunetilhørsforhold, da alarmcentralen har ikke lokalkendskab (112 kan godt svare i København, når opkaldet er fra Esbjerg!) (K2) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | ligger uden for programmet at ændre | Lukket (Fremgår af beslutningslog ID nr. 90)
11.10.2013 13:56 | håndtering af navnedelen af supplerende bynavne og postnumre | 100 | Det skal afklares, hvor det autoritative navn for supplerende bynavn og postnummer lagres og ajourføres på en sådan måde, at adresseregisteret altid har adgang til selve navnet. | grunddata@mbbl.dk | Programledelsen | 2013-11-01 | 11/10-13: løsningsforslag er at autoritative navn lagres og ajourføres i DAGI og at adresseregisteret lytter på hændelser. Adresseregisterets løsningsarkitektur konsekvensrettes. Se beslutningsloggen #65. 31/1-14: GST indsender tekstforslag til note i notat vedr. regler for suppl. bynavne vv0.5a | Åben
12.03.2013 09:06 | Dansk adresseforum og fælles håndtering af interessenter | 104 | Det skal ifm. kommunikationsplanen afklares, om der skal etableres et dansk adresseforum, og om der skal ske en fælles håndtering af interessenter på sigt. Beslutning er medtaget i issuelog | grunddata@mbbl.dk | Projektforum |  | 19/08-13: se beslutningslog nr. 25. (14/1-14: Issue nr. ændret idet der er observeret to issues med nr. 60) | Lukket
13.02.2013 00:00 | officielle af skovvejnavne | 14 | Overveje om Naturstyrelsens uofficielle vejnavne i skove skal gøres officielle? (K4) | grunddata@mbbl.dk | MBBL/GST |  | 19/8-13: Afklaring heraf indgår i plan for datavask. Opfølgning januar 2014. Analyse er igangsat, opfølgning sker i marts måned. Lukket: Indgår som arbejdspakke 23.1 hos GST | Lukket
16.09.2013 11:13 | Grunddataregistres opdateringsklienter | 98 |  | thj@mbbl.dk | Projektforum | 2011-09-25 | se beslutningslog nr. 74 | Lukket
30.01.2013 00:00 | Datavask strategi | 26 | Datavask bør analyseres og planlægges på programniveau, fx i form af et produkt på programniveau, "strategi for datavask" mm. | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | Produkt er beskrevet 25/2 | Lukket
30.01.2013 00:00 | Historiske adressedata | 31 | Det skal analyseres og afklares hvordan CPR's (samt CVR's og SKAT's) historiske data skal håndteres i forhold til den nye datamodel, herunder etablering af en adresse-UUID på historiske adresser samt datavask. Afklaringen bør ske på programniveau i et pro | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | produkt er beskrevet 25/2 | Lukket
30.01.2013 00:00 | Udstilling af FOT vejmidte | 32 | Der mangler et produkt for den FOT-service, der skal udstille vejmidterne for adresseregisteret. Nyt produkt "Service FOT vejmidte" | grunddata@mbbl.dk | GST |  | produkt er beskrevet 25/2 | Lukket
30.01.2013 00:00 | Integration DAGI-Adr-CPR | 34 | Der skal fastlægges en løsningsarkitektur for integrationen mellem DAGI, Adresseregister og CPR. Afklaringen bør ske på programniveau i et produkt "Løsningsarkitektur DAGI, Adr, CPR" | grunddata@mbbl.dk |  |  | produkt er beskrevet 25/2 | Lukket
30.01.2013 00:00 | Adressevask mod DAGI | 36 | Produktet "#N Adressevask" hos GST, skal hedde "DAGI-Adressevask" og være et produkt hos GST | grunddata@mbbl.dk | GST |  | produkt er beskrevet 25/2 | Lukket
04.02.2013 00:00 | Særlige postadresser | 37 | Det skal analyseres og afklares hvordan særlige postadresser som postbokse og stormodtagerpostnumre med eget postnummer skal håndteres. Tilføj et produkt "analyse af særlige postadresser". | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | produkt er beskrevet 25/2 | Lukket
04.02.2013 00:00 | Gadepostnumre | 39 | Det skal analyseres og afklares hvordan de særlige gadepostnumre i København K, V og Frederiksberg C skal håndteres, herunder om de skal etableres som geografisk tema i DAGI og hvordan de skal indgå i adresseregisteret. | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | produkt er beskrevet 25/2 | Lukket
30.01.2013 00:00 | Post danmark bidrag | 35 | En evt. anvendelse af Post Danmarks adressedata skal indgå i strategien for GD2 datavask | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Suppl. Adresser 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | 2 indgange v. blandet bolig&erhverv | 60 | Medtænke at blandet bolig og erhverv ofte har 2 indgange (K2) f.eks. ved butik i stueetagen og opgang ved siden af | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Suppl. Adresser 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Adresse og rettigheder/lovliggørelse | 61 | Tydeliggøre at en adresse ikke i sig selv giver nye rettigheder eller lovliggørelse af ikke-lovlige forhold (K2) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Suppl. Adresser 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Haveforeninger og matriklen | 63 | Overveje husnummerering i haveforeninger bør tage udgangspunkt i parcelnumrene (K2) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Suppl. Adresser 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | specificering af tekniske anlæg | 66 | Overveje lovgivning om og hvornår der skal fastsættes adresse til tekniske anlæg (K2) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Suppl. Adresser 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Erhvervsadressedataansvarlig | 69 | Overveje de særlige udfordringer mht. at ajourføre erhvervsadresser - (f.eks. kunne det være butikscenteret selv da butikker/lejemål er foranderlige). (K4) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Suppl. Adresser 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Afgrænsning af erhvervsadresser | 70 | Overveje en afgrænsning (/omfang) af erhvervsadresser - skal eks. Campingpladser og stier indgå? (K4) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Suppl. Adresser 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Hvad tildeles adresser? | 71 |  | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Suppl. Adresser 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Adresser til husbåde | 73 | Overveje adresseproblematik ift. Husbåde, kajpladser o.l. (K4) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Suppl. Adresser 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Flere adresser på et CVRnr | 75 |  | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Suppl. Adresser 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | El-selskabers uofficielle adresser | 88 | Analysere om det er muligt at samarbejde medforsyningsselskaberne om at anvender deres uofficielle adresser f.eks. i haveforeninger ifm. supplerende adresser. (K3) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Suppl. Adresser 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Vedligeholdelse af stednavne | 65 | Overveje hvem der vedligeholder stednavne (Kommunerne ønsker ikke at det er dem) (K2) | grunddata@mbbl.dk | GST |  | overgivet til stednavne (JER) 27/2-2013 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Politiet og stednavne | 92 | Overveje hjælp fra politiet til at opdatere og supplere bestanden af stednavne (K3) | grunddata@mbbl.dk | GST |  | overgivet til Stednanvne 27/2-2013 | Lukket
30.01.2013 00:00 | Navigationssystemers behov | 29 | Det skal fastlægges hvilke krav fra navigationsløsninger (fx i GPS og smartphones), der skal indgå i kravsspec. af AWS 4 | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adressetjenester 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Krav om brug af grunddata | 49 | Det bør overvejes, at snakke med 112 sekretariatet om, at de skal kunne bruge de autoritative adresser i deres system (K1) | grunddata@mbbl.dk |  |  | overgivet til Adressetjenester 8/3 | Lukket
31.01.2013 00:00 | Fornyelse af opslagstavle | 51 | Forbedret opslagstavle: 112 tilkendegiver at de ikke kun har behov for nye vejnavne, men også har behov for information om nye adresser samt slettede adresser/vejnavne | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adressetjenester 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | GIS og adresse+adressepunkt | 68 | Indtænke at adresser og adressepunkt skal kunne bruges direkte i GIS (K4) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adressetjenester 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Vejadresseringsnavn - acadre | 82 | Overveje hvordan man undgår it-systemer ruger det korte vejnavn (vejadresseringsnavn), i stedet for det fulde vejnavn. (F.eks. journaiseringssystemer som Arcadre) (K2) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adressetjenester 8/3 | Lukket
31.01.2013 00:00 | På tværs af kommunegrænser | 45 | Det nye adresseregister bør ikke have begrænsninger der hindrer kommuner i at "se" hinandens vejnavne og adresser - og anvende nabokommunens navngivne veje til adressering | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
31.01.2013 00:00 | Krav til adresseklient | 52 | Analyser og overvej kompleksiteten af Adresseklienten ift bekendtgørelse og regler | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Mock-up med kontrol af vejnavne | 57 |  | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Mock-up med adresseforhold | 58 | Adressergister skal give mulighed for at man kan se om adressen bruges til bolig og/eller erhverv (K2, K3, K4) / Overveje om brugen af adressen skal indgå i selve registeringen af adressen? (K4) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Brugervenlighed ift. Registerudformning | 67 | Brugervenlighed ift. Udformningen af adresseregisteret (indretning skal tage højde for de nye arbejdsgange) (K2) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Adressedannelse i "digital byggesag" | 72 | Analysere og overveje hvordan adressedannelsen kan integreres i "min digitale byggesag" el. Byg & Miljø-systemet (K4) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Pulicering af mock-up nu | 77 | Overveje at lancere en adresseregisterløsning svarende til det som mock-up'en illustrerer, - for at opnå forbedringerne før de supplerende adresser skal fastsættes (K4) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Masseupload i adresseregister | 78 | Medtænkte funktionalitet hvor man kan masseuploade i adresseregister (K4) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Kommunens godkendelse af adresseindberetning | 79 | Kommunen skal altid have mulighed for at godkende eller afvise borgerens adresseindberetning i selvbetjeningsløsning (K4) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Adressepunkter på etager | 80 | Overveje at hvis der skal sættes adressepunkter på etager kan det gøres med en kode? (K4) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Markering af ulovlig bygning i BBR | 83 | Overveje felt/notatfelt i BBR, hvor man kan markere at bygning eller anvendelsen af bygning mm. er ulovligt (K1) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Kortvisning af adresser i brug | 86 | Overveje funktion i adresseregisteret som viser hvilke husnumre på en vej, der er i brug og hvilke der er "frie". (K3) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | BBR-kort GIS og bygningsgeokodning | 89 | Overveje funktionalitet som koordinerer Adresseregisterets kort-funktionalitet med BBR's funktioner for bygningsgeokodning (K3) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Info om adressen i adresseregister | 93 | Overveje en funktionalitet (fx en standard tekstskabelon) i adresseregistret, som kan hjælpe adressemyndigheden i høringsprocessen omkring adresser og vejnavne (K3). | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Visning af antal adressesager i BBR | 96 | Problem at det nuværende BBR kun kan søge 100 gamle adressesager frem af gangen (K2) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til Adresseregister 8/3 | Lukket
31.01.2013 00:00 | Altid etagebetegnelse | 41 | Det bør overvejes at ændre reglerne, således at en adresse med dørbetegnelse som ligger i en bygning med kun en etage, ikke behøver en etageangivelse (dvs. "Åvej 12, th" vs. "Åvej 12, 1. th") (ikke alle anbefaler dette) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til adresselov 8/3 | Lukket
31.01.2013 00:00 | Husnummer m/u bogstav | 43 | Det skal afklares om brugen af et bogstav i husnummeret skal være konsekvent, dvs. således at det "rene husmummer" (uden bogstav) også skal ændres til husmunner med bogstav (dvs. "1 og 1A" vs. "1A og 1B") 112 og Folia anbefaler en sådan stramning af regl | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til adresselov 8/3 | Lukket
31.01.2013 00:00 | Vejnavneforkortelse af "Sankt" | 44 | Det skal afklares om "Sct." kan anvendes som gyldig forkortelse for Sankt?, eller om "Skt." er enste gyldige forkortelse | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til adresselov 8/3 | Lukket
31.01.2013 00:00 | Krav om brug af grunddata | 48 | Det bør overvejes hvordan man sikrer at ambulancer, politi mm. faktisk anvender navigationssystemer (GPS mv.) med opdaterede og korrekte grunddata (K1, K2) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til adresselov 8/3 | Lukket
31.01.2013 00:00 | Forkert adresseskiltning | 50 | Det bør overvejes om kommunen skal have flere sanktionsmuligheder overfor en ejer eller bruger, der skilter med en anden adresse eller vejnavn, end det der er fastsat. | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til adresselov 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Adresser i Byggelovgivningen | 74 | Overveje om der i byggelovgivning skal indgå regler om som kan understøtte fastsættelse af adresser (K4) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til adresselov 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Addressering af bygningsløse ejendomme | 76 |  | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til adresselov 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Ens stavemåde i vejskilt og system | 81 | Overveje lovgivning som specifikt siger at det skiltede og det registrerede vejnavn skal være stavet ens (K1) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til adresselov 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Husnummer m/uden bogstav | 84 | Overveje lovgivning vedr. husnummer med/uden bogstav (K1) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til adresselov 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Anmeldelsesordning for vejnavne | 85 | Overveje om der skal være en "anmeldesesordning" for vejnavne, mhp. at undgå at vejnavne med ukorrekt stavemåde tages i brug, for efterfølgende at skulle rettes. | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til adresselov 8/3 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Synlighed af bygningsnavne | 95 | Overveje om der skal lovgives om synlighed af bygningsnavne (K2) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | overgivet til adresselov 8/3 | Lukket
30.01.2013 00:00 | Matrikelhændelser til DAGI | 25 | GST har identificeret en afhængighed til GD1 idet man er afhængig af hændelser fra matriklen vedr. skelændringer som påvirker en DAGI-grænse. Afhængigheden skal håndteres. | grunddata@mbbl.dk | GST |  | Overført til DAGI | Lukket
30.01.2013 00:00 | CPR Vej data for Grønland | 28 | Der skal etableres en særlig løsning som sikrer CPR-folkeregisteringen på Grønland, når CPR's vejregister nedlægges. Løsningen bør analyseres og skitseres på programniveau i form af et produkt "CPR-løsning for Grønland" | grunddata@mbbl.dk | Sekr. |  | indgår som produkt i implementeringsplan (beskrevet 25/2. ) | Lukket
06.02.2013 00:00 | Systemoverblik | 53 | Systemoverblik (to-be) skal kunne vise adresse sammenhænge mellem adresseregisteret og CPR /CVR. | grunddata@mbbl.dk | Sekr. |  | indgår i målarkitektur | Lukket
06.02.2013 00:00 | Matrikulære hændelser | 55 | Systemoverblikket mangler FOT og Matriklen. BBRog DAGI skal kunne lytte på matrikulære hændelser. | grunddata@mbbl.dk | Sekr. |  | indgår i målarkitektur | Lukket
06.02.2013 00:00 | Behov for N5adresser hos virksomheder i SKAT | 56 | Analyser og afklar behovet for N5 adresser hos virksomheder der kun er hos SKAT og om der skal tages højde for dette i datavasken. | grunddata@mbbl.dk | Sekr. |  | indgår i målarkitektur | Lukket
06.02.2013 00:00 | Interimløsning CPRs vejeregister | 54 | Findes produkt: Interimløsning for dannelse af CPRs-vejregister pba Adresseregisteret | grunddata@mbbl.dk | Sekr. |  | indgår i implementeringsplan | Lukket
04.02.2013 00:00 | Begrebet Indgang | 38 | I begrebsmodellen for adresser skal begrebet "adgangspunkt" og dettes relation til navngiven vej overvejes og defineres. | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | indgår i begrebsmodel 25/2 | Lukket
13.02.2013 00:00 | CPR åbning af husnummerintervaller | 87 | CPR skal åbene op for husnummerintervaller så kommunerne ikke bliver stoppet ved datavask. (K3) | grunddata@mbbl.dk | sekr. |  | indgår allerede i programmet | Lukket
13.02.2013 00:00 | Adressepunkt og officiel adresse | 90 | Overveje lovgivning som siger at en adresse ikke kan godkendes før der er tilknyttet adressepunkt (K3) | grunddata@mbbl.dk | Sekr. |  | indgår allerede i programmet | Lukket
13.02.2013 00:00 | LSA i FOT | 91 | Programmet bør understøtte LSA (løbende sagorientering ajourføring) i forbindelse med ajourføring af FOT (K3) | grunddata@mbbl.dk | Sekr. |  | indgår allerede i programmet | Lukket
13.02.2013 00:00 | Hændelser og FOT | 94 | Hændelser aftales med FOT (K2) | grunddata@mbbl.dk | sekr. |  | indgår allerede i programmet | Lukket
13.02.2013 00:00 | Indgang til BBR via kort | 59 | Adresseregisteret bør ancvvende et kort som indgang (K2) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | indgår allerede | Lukket
13.02.2013 00:00 | Udstykning medtage adressedannelse | 17 | Udstykning skal medtage adressedannelse i processen | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | Identisk med issue nr. 4 og lukkes. | Lukket
30.01.2013 00:00 | Indenlandske adresser | 27 | Det skal præciseres at vi taler om indenlandske adresser generelt i GD2 | grunddata@mbbl.dk | Sekr. |  | iagtages i forhold til programdokummenter | Lukket
31.01.2013 00:00 | Strandnumre og kantpæle | 47 | Strandnumre og kilometer kantpæle bør indgå i stednavnesystemet e.l. | grunddata@mbbl.dk | GST |  | er overgivet til Stednanve (JER) 27/2-2013 | Lukket
04.02.2013 00:00 | GST bypolygoner | 40 | GST's nuværende bypolygoner i SNSOR indgår pt. ikke i planerne for nye temaer for DAGI. Det tilknyttede bynavn indgår dog i stednavne. | grunddata@mbbl.dk | GST |  | Er overgivet til DAGI og stednavne 27/2 | Lukket
13.02.2013 00:00 | Suppl. Bynavne i DAGI | 64 | Supplerende bynavne skal ind i DAGI (K2) | grunddata@mbbl.dk |  |  | del af programmet allerede | Lukket
04.02.2013 00:00 | Adressetyper i CVR mv | 20 | Det skal analyseres og afklares hvilke "typer" af adresser (fx besøgsadresse, beliggenhedsadresse, postadresse o.l.) der er behov for hos CVR og SKAT | grunddata@mbbl.dk | ERST |  | behandlet på møde ml. MBBL og ERST torsdag den 28/2. intervaladresser bibeholdes i virksomhedsregistreringen. Beslutning beskrevet i beslutninglog (nr. 13,14,15 og 16). | Lukket
04.02.2013 00:00 | Intervaladresser i CVR mv | 21 | Det skal analyseres og afklares om og hvordan fra-til adresser kan indgå i en valid virksomhedsadresseregistrering i CVR og SKAT | grunddata@mbbl.dk | ERST |  | behandlet på møde ml. MBBL og ERST torsdag 28/2. Intervaladresser bibeholdes i virksomhedsregistreringen. Beslutning beskrevet i beslutningslog ID: 13, 14, 15 og 16 | Lukket
19.08.2013 10:14 | Dannelse af CPRvejdistrikter | 97 | Ifm udarbejdelsen af løsningsarkitektur hos CPR skal det afklares, om løsningen skal være sådan, at der løbende dannes husnummerintervaller af DAGI+adresser+navngivne veje. Og om den skal være hændelsesbaseret eller total generering af nye datasat med husnummerintervaller fx en gang i døgnet. | mwink@gst.dk | CPR |  | behandles forud el. på projektforummødet 22/8-13. 17/10-13: løsnng vedr. dannelse af CPR vejdistrikter indgår i GD2.h og medtages i PID og løsningsarkitektur hos CPR. | Lukket
30.01.2013 00:00 | Udstilling af FOT data | 30 | Der skal udformes en principiel strategi for brug af FOT i GD2, fx i form af et produkt på programniveau, "Afklaring af udstilling af FOT-data". | grunddata@mbbl.dk | GST |  | 7/2-13: GST udformer produktbeskrivelse som medtager identificerede, nye aspekter . Produktet er bes | Lukket
13.02.2013 00:00 | Kommunale ress. til adresseområdet | 15 | Kommunerne har problemer med at få ressourcerne allokeret til adressemyndigheden - og det er nødvendigt for at kunne realisere adresseprogrammet (K1, K2, K3, K4) | grunddata@mbbl.dk | KL |  | 19/8-2013: overført til risikolog og følges der. | Lukket
13.02.2013 00:00 | DST og arbejdstilsynet interessenter? | 23 | Afklare DST"s og Arbejdstilsynets rolle i GD2 - i forbindelse med erhvervsregistreringen | grunddata@mbbl.dk | Sekr. |  | 19/8-13: overleveret til GD2.i (CVR). Det er afklaret at DST er interessent, idet de registerer virksomhederne første gang. | Lukket
13.02.2013 00:00 | tilmelding til folkeregister | 12 | Overveje hvad man gør ved tilmelding til folkeregistret, hvis der ikke er en officiel adresse (K1). Overveje hvordan det håndteres når personer tilmelder sig en adresse, som er registret som erhverv. (K4) | grunddata@mbbl.dk | CPR |  | 19/8-13: Indgår i taskforcens analyse samt i afklaring af lovgivning om samspil ml. adr.reg og CPR. Opfølgning 1. januar 2014. 14/1-14: Afsluttes og overføres til adresselov | Lukket
13.02.2013 00:00 | Hus på lejet grund/ejerlejlighed | 24 | Overveje de særlige adresseproblemer der findes vedr. bygninger på lejet grund og ejerlejligheder (K1) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | 19/8-13: identisk med issue nr. 7 og lukkes. | Lukket
13.02.2013 00:00 | Forbedret digital flytteløsning | 16 | Nyt produkt som forbedrer den digitale flytteløsning | grunddata@mbbl.dk | KL |  | 19/8-13: er medtaget som produkt i implementeringsplanen. lukkes. | Lukket
10.03.2013 00:00 | stednavne til ubebyggede arealer | 18 | Overveje at anvende stednavne som del i at håndtere ubebyggede arealer (K1) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  | 19/08-13: Er medtaget i taskforcens analyse og lukkes. | Lukket
11.10.2013 13:52 | Adresser udenfor kystlinie | 99 | For DAGItemaer som er afgrænset via kystlinien vil nålestiksmetoden ikke kunne anvendes. Afklaring er nødvendig for så vidt angår kommuner, sogn, afstemningsområder og supplerende bynavne | thj@mbbl.dk | GST | 2013-12-01 | 17/10-13. issue overføres til GD2.a mhp at finde en løsning som sikrer nålestiksfasthed. | Lukket
30.01.2013 00:00 | Fremadrettede krav om historik | 5 | Fremtidige krav til historik og livscyklus bør afklares og beskrives på grunddataprogram niveau | grunddata@mbbl.dk | Sekr. |  | 16/8-2013: GD2 forventer at projekterne efterlever anbefalinger i det kommende datamodelleringskoncept. Issues lukkes. | Lukket
14.01.2014 | Indmeld postnummerændring | 110 | Adressefastsættelse kan medføre at det skal vurderes hvorvidt postnummerinddelingen skal ændres. Hvem håndterer dette? Ikke DAGISYS som oprindeligt antaget. | grunddata@mbbl.dk | Programledelsen | 2013-12-31 | 14/1-14: Issuet er opstået ifm review af løsningsarkitekturen for adresserregisteret. (Fremgår af beslutningslog ID nr. 92) | Lukket
14.01.2014 | Udstilling af hændelser på supplerende bynavn og gadepostnumre | 109 | Det skal afklares hvorvidt det er DAGISYS eller Adresseregisteret, der udstiller hændelser på Supplerende bynavn og Gadepostnumre | grunddata@mbbl.dk | Programledelsen | 2013-12-31 | 14/1-14: Issuet er opstået ifm review af løsningsarkitekturen for adresserregisteret. (Fremgår af beslutningslog ID nr. 91) | Lukket
31.01.2013 00:00 | Adresser til haveforeninger | 46 | Fastsættelse af adresser til haveforeninger har virkelig haft en effekt (Citat: 112-sekretariatet og Folia) | grunddata@mbbl.dk | MBBL |  |  | Lukket
åbne issues markret med grå