## Beslutningslog
Beslutningslog
Adresseprogrammet
ID | Oprettet dato | Evt Ref # Issue Log | Evt Ref # Risko Log | Diskussion/spørgsmål/ Issue | Beslutning | Beslutningstagere | Ansvarlig (Instition /navn) | Planlagt afsluttet | Realiseret afsluttet | Opfølgning / Status (dato og resultat)
1 | 2013-02-07 |  |  | Fremlæggelse af programstyringsdokument for styregruppen | Der er frist tirsdag den 12. februar for input til programstyringsdokumentet, derefter udarbejdes den version der udsendes til styregruppen. Mindre bemærkninger der først kommer efterfølgende kan markeres med [], men bemærkninger skal så foreligge til styregruppemødet. (Primært ERST og evt. CPR) | PF* | Alle | 2013-03-06 | 2013-03-06 | Afsluttet
2 | 2013-02-07 | 30 |  | FOT afklaring | GST udformer produktbeskrivelse for afklaring vedr. udstilling af FOT-data. Beskrivelse medtager identificerede, nye aspekter ifm. objeker som skal benyttes af stednavne og DAGI. | PF | GST | 2013-02-12 | 2013-02-19 | Afsluttet
3 | 2013-02-07 |  |  | Møde med GD7 - Datafordeleren | Indbydelse udsendes og tilmelding koordineres af sekretariatet | PF | Sekr. | 2013-02-13 | 2013-02-13 | Afsluttet
4 | 2013-02-07 |  |  | IT arkitektur spørgsmål til datafordeleren | Fælles (GD1 og GD2) notat vedr. afklaring om datafordeleren udsendes til PF til orientering | PF | Sekr. | 2013-02-07 | 2013-02-07 | Afsluttet
5 | 2013-02-07 |  |  | Forelæggelse for IT Projektrådet | Sekretariatet udarbejder tidsplan for forelæggelse for IT projektrådet og leverer uddybning af nødvendigt materiale. | PF | Sekr. | 2013-03-06 | 2013-03-06 | Afsluttet
6 | 2013-02-27 |  |  | Håndtering af GD2s integration til FOT | Det indgår i grunddataprogrammet, at FOT's data udstilles gennem datafordeleren. GST foretager en teknisk afklaring vedr. stabile FOT identifikationer og rapporterer tilbage til projektforum i GD2. | Møde ml. Sekr. & GST | GST | 2013-04-03 | 2013-04-04 | Afsluttet (indgår som arbejdspakke i implementeringsplanen)
7 | 2013-02-27 | 13 |  | Håndtering af principbeslutning om ny vejreference | MBBL og GST mødes mhp at afklare og beskrive roller og processer i ”as is” og ”to be" ifm. FOT og vejnavne. ARSIM og MLI sætter mødet op. | Møde ml. Sekr. & GST | GST&MBBL | 2013-04-03 | 2013-04-04 | Afsluttet: I overensstemmelse med beslutningen i SIGI afklares sagen af GST, VD og KL, dvs. udenfor GD2.
8 | 2013-02-27 | 114 |  | Håndtering af særlige vejnavne | MBBL og GST er enige om, at vejnavne i statsskovene bør indgå som en del af det officielle adressesystem. GST analyserer omfanget og evt. udfordringer. MBBL og GST er enige om at operationalisere opgaven for NST og kommunerne, evt. således at den kan indgå i øvrig datavvask ifm. GD2. GST og MBBL mødes med NST om problemstillingen. Mht. forsvarets arealer så overvejer GST situationen. | Møde ml. Sekr. & GST | GST&MBBL | august-okt 2013 |  | Afsluttet: overført til issuelog nr 114, hvor den viderebehandles.
9 | 2013-02-27 | 19 og 33 |  | Håndtering af CPR's bygningsnavne | MBBL analyserer problemet mhp. at finde en løsning. GST er ikke afvisende for at medtage bygningsnavnene som stednavne, hvis analysen peger på det og hvis de i øvrigt lever op til stednavnemodellen. (se beslutning i ID nr. 54) | Møde ml. Sekr. & GST | MBBL | 2013-09-01 | 2013-04-04 | Afsluttet: Opgaven er indarbejdet som en arbejdspakke i implementeringsplanen. (oplæg til løsning udsendt 27/3-2013 af MLI)
10 | 2013-02-27 |  |  | Håndtering af særlige opgaver ifm. datavask og dataforbedringer | MBBL iværksætter udarbejdelsen af en datavaskstrategi. MBBL fremsender oplæg herom til GST, som medvirker med oplysninger. Delprogrammet skal være særlig opmærksom på at minimere ressourcetrækket til efterbehandlingsopgaver hos kommunerne og andre. | Møde ml. Sekr. & GST | MBBL | 2013-04-03 | 2013-04-03 | Afsluttet: Opgaven er indarbejdet som en arbejdspakke i implementeringsplanen
11 | 2013-02-27 |  |  | FIP anvendelsesmuligheder for adresser og vejnavne | GST er umiddelbart positivt indstillet, men må først undersøge muligheden og konsekvenserne grundigere. I regi af GD2 er aftalt en præsentation af FIP-systemet. | Møde ml. Sekr. & GST | GST | 2013-04-03 | 2013-03-20 | Afsluttet: møde med teknisk forklaring af FIP afholdt 20/3. En evt anvendelse af FIP-konceptet som grundlag for adresseregisterets "dialogklient" afventer igangsætning af de relevante arbejdspakker.
12 | 2013-02-27 |  |  | Sikring af samspil mellem DAGI og kommunale data om distrikter | GST fortsætter sin analyse af sagen sammen med KL. Hvis sagen ikke afklares, må det overvejes at føre den på risikologgen. | Møde ml. Sekr. & GST | GST | 2013-04-03 | 2013-04-16 | Afsluttet: Der er formuleret en arbejdspakke om spørgsmålet i implementeringsplanen. Analyseresultatet forventes inden udgangen af 2013.
13 | 2013-06-17 | 20 og 21 |  | Intervaladresser | Erhvervsstyrelsen mener at der, efter gennemførelsen af delprogrammet, stadig anvendes interval-adresser i erhvervsregistreringen. Dette synspunkt lægges til grund for det videre arbejde i delprogrammet. | Møde ml. Sekr. & ERST | Sekr. |  | 2013-06-17 | Afsluttet: Godkendt af ERST forretning og IT 17. juni 2013
14 | 2013-06-17 | 20 og 21 |  | Intervaladresser | Ved opgradering af erhvervsregistrenes adresseoplysninger i forbindelse med delprogrammets gennemførelse, gælder der for interval-adresser at både fra-adresse og til-adresse skal være valide adresser. Denne anbefaling medtages i delprogrammets implementeringsplan. | Møde ml. Sekr. & ERST | Sekr. |  | 2013-06-17 | Afsluttet: Godkendt af ERST forretning og IT 17. juni 2013
15 | 2013-02-28 | 20 og 21 |  | Intervaladresser | Erhvervsstyrelsen forudsætter at delprogrammet sætter kraftigt fokus på kommunikationsopgaven i forbindelse med ændringerne, for at undgå en væsentlig forøgelse af henvendelser til Erhvervsstyrelsens support/hotline. Denne opgave adresseres i delprogrammets kommunikationsplan. | Møde ml. Sekr. & ERST | Sekr. |  | 2013-06-17 | Afsluttet: Godkendt af ERST forretning og IT 17. juni 2013
16 | 2013-02-28 | 20 og 21 |  | Intervaladresser | Erhvervsstyrelsen anbefaler, at delprogrammet medtager etableringen af en service e.l. som gør det muligt for sagsbehandlere og supportbrugere (og virksomheder) at se hvilke autoritative adresser der findes i området. Denne anbefaling medtages i delprogrammets implementeringsplan. | Møde ml. Sekr. & ERST | Sekr. |  | 2013-06-17 | Afsluttet: Godkendt af ERST forretning og IT 17. juni 2013
17 | 2013-03-11 |  |  | DIGSTs ref. til digistaliseringsstrategien for GSTs projekter | Kontakte DIGST mhp. korrektion af referencenr til digitaliseringsstrategien for GSTs projekter i relation til navngivning af projekter i Grunddataprogrammet | PF | Sekr. | 2013-03-11 | 2013-03-11 | Afsluttet
18 | 2013-03-11 |  |  | Gensende arkitekturspørgsmål til datafordelen til PF | Sekretariatet gensender notatet om arkitekturspørgsmål/krav GD1 og GD2 til datafordeleren. Det uploades desuden i projektrummet på fælles website. | PF | Sekr. | 2013-03-11 | 2013-03-14 | Afsluttet
19 | 2013-03-11 |  |  | Arkitekturforum i GD2 organisationsdiagram | Det skal afklares om det kommende grunddata arkitekturforum skal med i GD2's organisationsdiagram | PF | Sekr. | 2013-03-20 | 2013-03-22 | Afsluttet: Det skal det ikke.
20 | 2013-03-11 |  |  | Foreløbig materiale om fælles datamodel | Det foreløbige materiale fra delprogrammet om den fælles datamodel udsendes til PF | PF | Sekr. | 2013-03-11 | 2013-03-11 | Afsluttet
21 | 2013-03-11 |  |  | Tydeliggøre "beslutningstagere" i beslutningsloggen | Det skal fremgå af beslutningsloggen i hvilket forum og mellem hvilke parter en beslutning, som føres til protokols i beslutningsloggen er truffet. | PF | Sekr. | 2013-03-11 | 2013-03-11 | Afsluttet
22 | 2013-03-11 |  |  | Afklaring af omfang af materiale til forelæggelse for Styregruppen 25. april | Omfanget af materiale, som skal forelægges styregruppen skal afklares på implementeringsworkshoppen 12. marts. | PF | Sekr. | 2013-03-12 | 2013-03-12 | Afsluttet
23 | 2013-03-11 |  |  | produktpakke vedr. "kommunikation" | Det skal på implementeringsworkshoppen 12. marts afklares, om der skal være en produktpakke, der omhandler "kommunikation". | PF | Sekr. | 2013-03-12 | 2013-03-12 | Afsluttet - der skal ikke være en produktpakke om kommunikation
23 | 2013-03-11 |  |  | Opdateret materiale ift. implementeringsplan og målarkitektur | Projektforum skal opdateres med nyeste materiale ifm. den fællesanalyse til brug ved implementeringspaln og målarkitektur | PF | Sekr. | 2013-03-11 | 2013-03-11 | Afsluttet - udsendt ifm. Dagsorden for workshop 12. mart 2013
24 | 2013-03-11 |  |  | Hjemmeside - adresse og password | Sekr. udsender link til hjemmeside, password og kort instruktion i adgang til projektrummet/issuelisten. | PF | Sekr. | 2013-03-11 | 2013-03-15 | Afsluttet
25 | 2013-03-11 | 11 og 104 |  | Kommunikationsplan - målgruppe og videre arbejde | Målgruppen for kommunikationsindsatsen udvides til også at omfatte den ”almene” virksomhed, organisation, borger, som bruger programmets data, og som skal forstå de nye muligheder, programmet medfører. Dernæst skal de grupper, som ”besværes” af programmet (kolonihavebeboere, hospitaler etc) også indgå. Der skal arbejdes videre med kommunikationsplanen. Det vil foregå på PF mødet 3. april, hvor sekretariatet vil forsøge at få kommunikationskonsulent Ola Jørgensen (tidl. konsulent for MBBL vedr. grunddata) til at facilitere den del. Forud for mødet vil projektlederne blive bedt om at identificere projektet/programmets væsentlige interessenter mm. | PF | Sekr. | 2013-04-25 | 2013-04-03 | Afsluttet - Det videre forløb er planlagt og skemalagt.
26 | 2013-03-11 | 60 |  | Dansk adresseforum og fælles håndtering af interessenter | Det skal ifm. kommunikationsplanen afklares, om der skal etableres et dansk adresseforum, og om der skal ske en fælles håndtering af interessenter på sigt. Beslutning er medtaget i issuelog (nr 60) | PF | PF | 2013-03-12 | 2013-03-12 | Afsluttet: Overført til issuelog nr 60, hvor den viderebehandles
27 | 2013-03-11 |  |  | Nye datoer for møder i Projektforum | To nye PF møder er kalenderlagt til hhv. tirsdag den 16. april kl. 9-11 (Kristine Pollas deltager i stedet for Morten Winkler) og tirsdag den 7. maj fra kl. 10-12, hvorefter vi tager ud og spiser sammen frem til kl. 14. | PF | Sekr. | 2013-03-11 | 2013-03-11 | Afsluttet
28 | 2013-03-12 |  |  | Grunddata på vejområdet | Der skal arrangeres et møde mellem GD2 programledelsen, FOT-sekretariatet og GST om adresseprogrammets aflevering af ny vejgeometri til FOT således, som det er beskrevet i foranalysen. GST arrangerer mødet. | Møde ml. Sekr. & GST | GST | 2013-03-22 | 2013-03-22 | Afsluttet: Mødet er arrangeret og afholdes hos MBBL torsdag den 4. april kl. 8:30-10
29 | 2013-03-12 |  |  | Vejnavne i statsskovene | Der skal arrangeres et møde mellem GD2 programledelsen, GST og Naturstyrelsen (NST) om vejnavne i statsskovene. GST arrangerer mødet. | Møde ml. Sekr. & GST | GST | 2013-03-22 | 2013-03-22 | Afsluttet: Mødet er arrangeret og afholdes hos NST fredag den 5. april kl. 14-15
30 | 2013-03-18 | 105 |  | GD2 adresseprogrammet og dataudvekling mellem ERST SKAT, DST og AT | Der skal findes en løsning på det problem at den nuværende udvekslingsprotokol P2 ikke understøtter de autoritative adresser, som er på ”N5-form”. Der er principielt tre løsningsmodeller. ERST tager intitiativ til et teknisk arbejdsmøde mellem ERST, Skat og DSt, hvor et eller flere løsningsscenarier kan besluttes. Programledelsen holdes orienteret. Mødet holdes primo/medio april. Bemærkning: Drøftelserne viste at der principielt er tre løsningsmodeller: a) Alle myndigheder anvender ERST’s selvbetjeningsløsning når virksomhedsadresse skal oprettes/ændres b) Ved oprettelse/ændring af en adresse anvender myndigheden den fælles adresseservice til at validerer adressen, så den er på N5 form. De opdaterede virksomhedsdata sendes via P2, dvs. med (den validerede) adresse på N3 form. Den modtagende myndighed anvender den fælles adresseservice til at ”opgradere” den modtagne (og altså valide) adresse fra N3 til til N5 form. c) Der etableres et nyt transportlag, der understøtter adresser på N5 form. | Møde ml. Sekr., ERST, Skat, DSt | ERST | primo/ medio apri | primo/ medio april | Afsluttet: overført til issuelog nr 105, hvor den viderebehandles. Der er arrangeret "tekniker" møde mellem SKAT og ERST i uge 14, hvorefter det tages op på ledelsesniveau.
31 | 2013-04-03 |  |  | Kommunikationsplan - kommunikationskanaler og videre arbejde | Projektforum leverer input til kommunikationskanaler ifm. kommunikation til de identificerede målgrupper senest fredag eftermiddag den 5. april. Sekretariatet arbejder videre med kommunikationsplanen. | PF | PF & Sekr. | 2013-05-01 | 2013-04-16 | Udkast til kommunikationskast sendes i høring i PF frem til tordag den 18. april, hvorefter den forelægges styregruppen til orientering - evt. drøftelse
32 | 2013-04-03 | 19 og 33 |  | Håndtering af bygningsnavne | Notat med oplæg til løsning er udsendt af Sekr. til PF 27/3. Notatet antager at der ikke er nogen praktiske eksempler på udnyttelse af oplysningen i offentlige løsninger. CPR undersøger om denne antagelse kan bekræftes eller afkræftes. KL anmodes om tilsvarende. (se beslutning i ID nr. 54) | PF | CPR, KL | 2013-05-01 |  | Aftale på PF-mødet 28. juni: Programsekretariatet gensender notatet og KL, CPR og GST svarer på notatets spørgsmål senest 19. august. Afsluttet: løsningsforslag godkendt af SG 2/10-13
33 | 2013-04-04 |  |  | FOTdanmarks rolle i GD2 | FOTdanmarks rolle og ansvar i forbindelse med adresseprogrammet (GD2) blev gennemgået og drøftet med udgangspunkt i foranalysens resultater, delaftalen og styringsdokumentets afsnit om rolle og ansvar. Gennemgangen gav ikke anledning til kritiske bemærkninger. FOT og GST tager sagen med hjem til relevante fora. | Møde mellem Sekr, GST, FOT | GST, FOT | 2013-05-01 | 2013-05-01 | afsluttet
34 | 2013-05-07 | 106 |  | Kommunernes indberetning i DAGI | Det skal via møde mellem MBBL, GST og KL afklares, hvilke værktøjer kommunerne skal kunne benytte sig af ved ajourføring af DAGIs temaer herunder supplerende bynavne | PF | GST | 1. okt 2013 |  | Afsluttet: overført til issuelog nr 106, hvor den viderebehandles.
35 | 10-06-2013 28-06-2013 |  |  | Kortlægning af forventet ressourceforbrug i GD2 - 2. halvår af 2013 | Der skal skabes et overblik over det forventede ressourceforbrug til projektaktiviteter. Vigtigt er især de steder hvor et projekt forventer ekstern bistand fra en anden myndighed: hvilken arbejdspakke, hvilken type bistand, hvilket omfang, hvornår osv. Vi starter med at kigge på de produkter og arbejdspakker som udføres i resten af 2013 og 1. halvår 2014. Resultatet af denne kortlægning præsenteres for styregruppen 20. juni. Beslutning 28-06-2013: En ydereligere detaljeret ressourceplan er nødvendig. Programsekretariatet udsender et nyt skema el. andet, som PF udfylder og sender retur senest 22. august. Møderække om ”beskrive systemintegrationen” indgår som en del af det ressourcetræk, der skal anskueliggøres. | PF | PF & Sekr. | 2013-06-17 | 2013-08-20 | afsluttet. Der er ikke brug for et mere detaljeret overblik.
36 | 2013-06-10 |  |  | Afklaring af CPRs krav til Adresseservices | Indledende møde omkring afklaring af CPR’s behov i forhold til adressetjenesternes funktionalitet. GD2.d (Adressetjenester) indkalder til mødet, som forsøges afholdt inden næste projektforummøde 28. juni 2013 | PF | CPR, GD2.d | 2013-06-28 | 2013-06-28 | Afsluttet - en møderække om systemintegration er planlagt fremadrettet.
37 | 2013-06-10 |  |  | Terminologi i programstyringsdokumentet | Programstyringsdokumentet (PSD) tilrettes ift. konsistent termonologi inden det publiceres på adresseprogrammet.dk | PF | Sekr. | 2013-06-20 | 26-06-2013 | afsluttet
38 | 2013-06-10 |  |  | Implementeringsplanen er GD2s styringsdokument ift. | PSD opdateres ikke løbende og kan derfor ikke være aktuelt hvad andgår tidsplaner. Implementeringsplanen anvendes som GD2s styringsdokument ift. tidsplanlægning. | PF | Sekr. | 2013-06-10 | 2013-06-10 | afsluttet
39 | 2013-06-10 |  |  | Kvalitetssikring af økonomioversigt i PSD | Et nyt udkast udkast til økonomioversigt til PSD kvalitetssikres hos GST, CPR og SKAT | PF | Morten W., SKAT | 2013-08-01 | 2013-10-01 | Afsluttet: GST og MBBL afholder møde om budgettal i august. SKAT melder evt. ny periodisering af budgettal. Økonomi afklaret med GST 25/9. Den opdaterede oversigt indføres i programstyringsdokumentet
40 | 2013-06-10 |  |  | Proces for kvalitetssikring af produkter fastlægges | Programsekretariatet fastlægger en proces for kvalitetssikring af produkter mv. inden udgangen af august 2013. | PF | Sekr. | 2013-09-01 | 2013-09-25 | afsluttet: proces godkendes på Pfmøde 25/9-13
41 | 2013-06-28 |  |  | Kommentering af teststategi | Rettelser/kommentarer til teststrategien sendes til sekretairatet senest tirsdag den 9. juli | PF | PF | 2013-09-01 | 2013-09-01 | afsluttet
43 | 2013-06-28 |  |  | Afleveringsdato for MiniPID | MiniPID udarbejdes og sendes til sekretariatet inden PF-mødet 22. august. | PF | PF | 2013-08-22 | 2013-08-22 | afsluttet
45 | 2013-06-28 |  |  | Procedure for svar på modtagelse af færdiggjorte produkter | Den fremtidige procedure for levering og modtagelse af færdige produkter ml. projekt og programleder er, at programledelsen sender et formelt svar/kvittering for modtagelsen til produktleverandør. | PF | PF | 2013-07-09 | 2013-07-09 | afsluttet
46 | 2013-06-28 |  |  | Kontaktoplysninger på projektledere på hjemmesiden | Vi offentliggør projektledernes mailadresser på www.adresseprogrammet.dk. CPR og ERST melder til sekretariatet, hvilket emailadresser, de ønsker anvendt. | PF | Sekr. | 2013-07-09 | 2013-07-09 | afsluttet
47 | 2013-06-28 |  |  | Oversigt over officielle projektnavne | Den korrekte oversigt over Adresseprogrammets projekter inkl. projektnumre, navne på projektledere lægges i projektrummet under "Grunddataprogrammet". | PF | Sekr. | 2013-06-28 | 2013-06-28 | afsluttet
48 | 2013-06-28 |  |  | Næste PF møde er 22. august | mødeindkaldelse udsendes | PF | Sekr. | 2013-07-09 | 2013-07-09 | afsluttet
49 | 2013-06-28 |  |  | Doodle af mødedatoer i 2. halvår 2013 | Programsekretariatet udsender en "doodle" med mødedatoer for projektforum i 2. halvår af 2013, som projektforummedlemmerne udfylder senest tirsdag den 9. juli. | PF | Sekr. | 2013-07-09 | 2013-07-09 | afsluttet
50 | 2013-08-22 |  |  | Spørgsmål om "hændelser" til GD7 | Jeanne, Finn og Morten W. mødes og formulerer en række spørgsmål til datafordeleren vedr. hændelser m. udgangpunkt i CPRs konkrete behov, som programledelsen efterfølgende sender til GD7. | PF | Finn, Jeanne, Morten W. | 2013-09-25 | 2013-09-20 | afsluttet: spørgsmål sendt til GD7 20/9-13 på vegne af GD1 og GD2
51 | 2013-08-22 |  |  | Møde om erfaring m. anvendelse af det nye datamodelkoncept | GST fremlægger deres erfaringer med at anvende det nye datamodelkoncept i udarbejdelsen af (løsningsarkitektur) for GD2's projektledere. | PF | Sekr. & Morten W. | 2013-09-25 | 2013-09-25 | afsluttet: Præsentation for projektforum 25/9-13
52 | 2013-08-22 |  |  | Indsamling af input til projekt "lov og regler" | Programledelsen fører en liste over ønsker/input til lovgivning og regler. Listen udstilles i projektrummet. | PF | Sekr. | 2013-08-29 | 2013-08-29 | afsluttet
53 | 2013-08-22 |  |  | Teststrategi godkendt af PF | Teststrategien blev godkendt og sendes nu til godkendelse i styregruppen | PF | Sekr. | 2013-08-22 | 2013-08-30 | afsluttet
54 | 2013-08-22 | 19 og 33 |  | 1.2 placering af bygningsnavne | CPR, GST og KL sender et officielt svar på spørgsmål vedr. produkt "placering af bygningsnavne". Svaret er programledelsen i hænde senest 25. september. Det er på Styregruppemødet den 2. oktober 2013 besluttet, at KL, CPR, GST og MBBL skal arbejde videre med at "bygningsnavne" fremover skal være i "Stednavnesystemet" | PF | Jeanne, Jens Bo, Tine | 2013-09-25 | 2013-09-25 | afsluttet: Svar er modtaget. Løsning forelægges styregruppen 2. okt.
55 | 2013-08-22 |  |  | 1.3 Løsning for gadepostnumre | Løsningsforslaget sendes til Trafikstyrelsen og Post Danmark mhp. deres bemærkninger. Planlagt afsluttet 25. september. | PF | Sekr. | 2013-09-25 | 2014-02-11 | Afsluttet. Se beslutning 78
56 | 2013-08-22 | 9 |  | 1.7 Løsning for stormodtagerpostnumre | ERST og MBBL kommenterer det udarbejdede forslag. (se beslutning i ID nr. 77) | PF | Lone, MLI | 2013-09-25 | 2013-09-24 | afsluttet: Kommentar modtaget 24/9-13. se beslutning 77.
57 | 2013-08-22 |  | 22 | Kvalitetssikring/Test på risikologgen | Manglende test/kvalitetssikring af de beskrevne it systemer skrives på risikologgen og præsenteres dermed for styregruppen. | PF | Sekr. | 2013-08-27 | 2013-08-30 | afsluttet: risiko nr. 22
58 | 2013-08-22 |  |  | Fælles kvalitetssikring | I PF forpligter man hinanden på, at hver enkel projektleder grundigt læser de dele af løsningsarkitekturer mv. og giver feedback, hvor der er integrationer og snitflader til eget projekt. | PF | PF | 2013-08-22 | 2013-08-22 | afsluttet
59 | 2013-08-22 |  |  | Dannelse af husintervaller | Løsning vedr. dannelse af CPR husnummerintervaller (vejdistrikter) indgår i GD2.h Adressegrundlag CPR, og medtages i PID herfor. | PF | Jeanne | 2013-12-01 | 2013-09-17 | afsluttet (medtaget i PID)
60 | 2013-08-22 |  |  | Programledelsens review af PIDer | Programledelsen reviewer MiniPID for GD2.d, GD2.f og GD2.h og sender kommentarer til projektlederne. | Sekr. | Sekr. | 2013-09-07 | 2013-09-17 | afsluttet: review foretaget og tilbagemeldinger sendt 16-17/9.
61 | 2013-09-25 |  |  | Programhenvendelse til FOT vedr. afklaring af relation til FOT-data | GD2.b og GD2.c koordinerer en programhenvendelse til FOT vedr. issue om afklaring af hvordan delprogrammets data stilles til rådighed for FOT, hhv opretter geometri i FOT. | PF | Karen, Jens Bo | 2013-10-09 | 2013-12-04 | afsluttet: Mødet den 24. blev afholdt og resulterede i at MBBL udformede et notat (udsendt ved PFmødet 26. november), som er sendt frem til FOT og er blevet taget vel imod. Der forestår nu en mere teknisk afklaring (dataindhold og -formater mv.) som vil foregå i december-januar.
62 | 2013-09-25 |  |  | Fastsættelse af slutdato for # 1.6 | Der skal fastlægges en slutdato for # 1.6. Karen indmelder en dato, som arbejdsgruppen vedr. produktet godkender. | PF | Karen | 2013-10-30 |  | afsluttet: På PF-mødet 23/10 blev det besluttet at arbejdspakken bestræbes på at blive afsluttet i dec. 2013
63 | 2013-09-25 | 9 |  | 1.7 Løsning for stormodtagerpostnumre | Projektleder på GD2.d og programledelsen færdigarbejder løsningsforslaget. (Se beslutning ID nr. 77) | PF | Morten L, Finn | 2013-10-09 | 2013-10-18 | afsluttet: løsningsforslag forelægges PF til godkendelse 23/10-13. se beslutning 77.
64 | 2013-09-25 |  |  | 1.5 Afklar løsning for historiske CPR Adr | programledelsen skal skriftligt redegøre for, om historiske CPR adresser er en del af programmet og meddele projetforum herom | PF | Morten L | 2014-02-28 | 2014-02-11 | afsluttet: historiske CPR adresser er ikke en del af programmet
65 | 2013-09-25 | 100 |  | Regler vedr. supplerende bynavne | MBBL beskriver reglerne for supplerende bynavne mhp. GD2.a's dannelse af temaet supplerende til kommunerne i januar 2014. | PF | Morten L | 2013-11-26 |  | afsluttet. Se beslutning 85.
66 | 2013-09-25 |  |  | Kvalitetssikring på tværs af GD1 og GD2 | programledelsen varetager kvalitetssikring på tværs af GD1 og GD2. | PF | Sekr. | 2013-10-27 | 2013-10-27 | afsluttet: Proces for den tværgående kvalitetssikring igangsat 27/9-13.
67 | 2013-09-25 |  |  | Koordinering af forventninger til Adresse- og dialogklient 1 | Krav og forventninger til Adresseklient 1 og dialogklient 1 koordineres mellem GD2.c og GD2.f | PF | Else-Marie, Karen | 2013-10-23 | 2013-10-17 | afsluttet: behovet afklaret
68 | 2013-09-25 |  |  | Kombits deltagelse i projektforum | Kombit udarbejder kravspecifikation for Adresseregisteret og inviteres på baggrund af ansvaret herfor fremad til projektforummøder. | PF | Karen | 2013-10-23 | 2013-10-15 | Afsluttet: Henrik Povlsen fra Kombit er indkaldt til alle planlagte Pfmøder
69 | 2013-09-25 |  |  | Ny tidsplan for GD2.d | GD2.d udarbejder en ny tidsplan og vurderer desuden implikationer for programplanen | PF | Finn | 2013-10-23 | 2013-10-17 | afsluttet: Tidsplan indarbejdet i PID og sendt til sekretariatet 17/10-13
70 | 2013-09-25 |  |  | Lukning af 43,1&2 "Løsningsarkitektur og design for Data leverandør services (SKAT, DST og AT)" | ERST lukker produkt 43.1,2. ERST sender programledelsen en skriftelig redegørelse for baggrunden (og konsekvenserne) for lukning af produktet. Lukningen forelægges styregruppen mundtligt på styregruppemødet den 2. oktober. | PF | Lone, sekr | 2013-10-02 | 2013-10-02 | afsluttet: ERST har sendt skriftlig redegørelse 26/9-2013. Emnet er forelagt styregruppen til orientering.
71 | 2013-09-25 |  |  | Beslutninger vedr indhold i strategi & plan for grunddataforbedringer (datavask) | Følgende beslutninger blev truffet: 1) strategien medtager et afsnit om regler og bekendtgørelser. 2) i Princip 6 indbygges en økonomisk balance/balancering 3) CPR's datavask skal afpasses med slutdato 1. okt. 2015. 4) forholdet/sammenhængen ml. supplerende adresser og datavask hos CPR og CVR skal beskrives. 5) Karen beskriver et nyt princip om kvalitet af datavask inden den næste vask påbegyndes. 6) Tidsplanen konkretiseres 6 måneder af gangen med oversigter, værktøjer mv. Der nedsættes en arbejdsgruppe til den detaljerede planlægning for de første 6 måneder af planen. | PF | Sekr. , Karen | 2013-10-09 | 2013-10-14 | Afsluttet: Arbedsgruppen for grunddataforbedringer har afholdt møder onsdag den 2. oktober og 9/10 14-16. Beslutninger er indarbejdet i endeligt udkast.
72 | 2013-09-25 |  |  | Skriftlige kommentarer til strategi & plan for grunddataforbedringer | Skriftlige kommentarer til strategi & plan for grunddataforbedringer indsendes til sekretariatet senest tirsdag den 1. okt. kl. 12.00. | PF | PF | 2013-09-30 | 2013-10-01 | Afsluttet: Morten W, Lone og Karen har sendt kommentarer
73 | 2013-09-25 |  |  | Videre proces for strategi & plan for grunddataforbedringer | Styregruppen orienteres om at strategi & plan for grunddataforbedringer er i proces og fremlægges til godkendelse på styregruppemødet i november. | PF | Sekr. | 2013-10-02 | 2013-10-02 | Afsluttet: Styregruppen er blevet orienteret
74 | 2013-09-25 | 98 |  | issue 98 "Grunddataregistres opdateringsklienter" lukkes | Afklaring har vist, at grunddataregistrenes opdateringsklienter ikke skal bruge datafordelren ved opdatering af data. Morten Winkler sender dokumentation herfor. Issuet lukkes. | PF | Morten W. | 2013-10-02 | 2013-10-11 | afsluttet: udsendt til PF 11/10-13
75 | 2013-10-09 |  |  | Navngivning af GST's grunddatasystemer i GD2 | GST's grunddatasystemer i GD2 for Administrative inddelinger og Stednavne benævnes fremover hhv. DAGISys og Danske Stednavne -forkortet DSSys. Fælles betegnelsen SDSYS udgår af programmet. GST’s produkter revideres i overensstemmelse hermed ifm den forventede kommende revision af implementeringsplan mv. | GST, Sekr. |  | 2013-10-09 | 2013-10-09 | afsluttet
76 | 2013-10-23 |  |  | Godkendelse af Strategi & plan for dataforbedringer samt 1. halvårsplan | Halvårsplanen (efter 2013 - forår 2014) tilrettes med nyt estimat af rettelser vedr. sogne. Med denne rettelse godkendte PF strategi og plan for grunddataforbedringer samt halvårsplanen, og de forelægges SG til hhv. godkendelse og orientering. Herefter offentliggøres dokumenterne på programhjemmesiden. KL tilretter deres administrative information ift. ændringerne vedr. sogne. | PF | Sekr. | 2013-10-30 |  | afsluttet
77 | 2013-10-23 | 9 |  | 1.7 Løsning for stormodtagerpostnumre | Løsningen for stormodtagerpostnumre godkendes i projektforum og indgår herefter i kravspecifikationen for Adressetjenester. | PF | Sekr. | 2013-12-31 |  | afsluttet.
78 | 2013-10-23 |  |  | 1.3 Løsning vedr. gadepostnumre | GST og programledelsen finder en løsning som er mere alignet med arbejdsgangene omkring de almindelige postnumre. Løsningen drøftes og dokumenteres mhp. at orientere styregruppen 30. okt. 2013. | PF | GST, Sekr. | 2014-01-30 | 2014-02-11 | afsluttet: Notat om gadepostnumre v.10 godkendt af PF 30. januar 2014 med enkelte, mindre rettelser fra Post Danmark og fra GST indarbejdet. Notatet indgår herefter i løsningsarkitekturen for GD2.a Administrative inddelinger (DAG) og GD2.c Adresseregister.
79 | 2013-10-23 |  |  | Fælles GD2 begrebsdefinitioner | Der udarbejdes fælles begrebsdefinitioner i GD2. Jeanne udarbejder et oplæg, som behandles i PF og på et senere tidspunkt inkluderes i en planlagt programhåndbog. | PF | Jeanne, Sekr. | 2013-11-26
80 | 2013-10-28 |  |  | Godkendelse af Adresseregisterets løsningsarkitektur | Listen over uafklarede emner suppleres med et emne vedr. præcisering af hvornår relationen imellem adressen og postnummeret etableres. Emnet vedr. funktionalitet (læse/skrive) af DAGISys’ ajourføringsservice for suppl. bynavne genåbnes og udvides. Med disse tilføjelser godkender projektforum Adresseregisterets løsningsarkitektur v0.91 og listen over uafklarede emner. Adresseregisteret og emnelisten forelægges styregruppen til godkendelse 30. okt 2013. | PF | Sekr. | 2013-10-30 | 2013-10-30 | afsluttet: Løsningsarkitektun med liste over uafklarede emner godkendt af styregruppen 30. okt. 2013
81 | 2013-10-28 |  |  | Videre proces for kvalitetssikring af DAGISys løsningsdesign | Programledelsen og GST fastlægger den videre proces for kvalitetssikring af DAGISys løsningsdesign og sikrer konsitens til adresseregister. | PF | GST, Sekr. |  |  | status: sker ifm. kvalitetssikring af hændelser senest 3. juni
82 | 2013-11-26 |  |  | Input til Nyhedsbrev 2 | Input til Adresseprogrammets nyhedsbrev 2 indsendes til programsekretariatet den 10. december. Der forventes input fra: GST & MBBL vedr. grunddataforbedringer, GD2.c vedr. DAR, GD2.f vedr. materiale til pilotprojekterne. | PF | Rune/Morten W., Sekr. Karen, Else-Marie | 2013-12-10 |  | afsluttet
83 | 2013-11-26 | 102 |  | Bemærkning til notat om GD2’s behov for myndighedsregister | Bemærkninger og præciseringer til notatet om "Behov for myndighedsregister" fremsendes til sekretariatet senest mandag den 2. december. | PF | PF | 2013-12-02 | 2013-02-11 | afsluttet: behandlet på Styregruppemøde 6/2. notat afventer kommentarer fra GST og fremsendes til GDB til behandling i bestyrelsen i februar.
84 | 2013-11-26 | 106 |  | Løsning vedr. kommunernes opdatering af supplerende bynavn i DAGI | Der afholdes et møde inden juleferien, hvor funktionaliteten af DAGI's ajourføringsservice som skal bruges af DAR afklares. Sekretariatet udsender notat af (18. okt 2013) vedr. emnet til projektforum. | PF | GST, Sekr. | 2013-12-20 |  | staus på issueloggen - issue 106
85 | 2013-11-26 | 100 |  | Notat om "Regler for DAGI temaet ”supplerende bynavne”" | Det specificeres i notatet om "Regler for DAGI temaet ”supplerende bynavne”", myndighedskravene er uændrede (= der stilles ikke nye krav til kommunerne). GST, KL og det øvrige projektforum sender kommentarer til notatet senest den 3. december. | PF | GST, KL, (PF) | 2013-12-03 | 2014-02-11 | afsluttet. PF har godkendt notatet i version 10. Reglerne beskrevet heri indgår hermed som grundlag for etablering af DAGI-temaet og løsningsdesign ifm. Administrative Inddelinger (DAGI), Adresseregister (DAR) og Adressetjenester (AWS) samt som grundlag for revisionen af ”Bekendtgørelse om vejnavne og adresser”.
86 | 2014-01-14 | 6 |  | Personer ikke på adresse | Det skal analyseres og afklares hvordan personer som ikke kan registreres med en bopæl eller ophold på en dansk adresse, skal registreres i CPR. Det er afklaret at problemstillingen er udenfor GD2s scope. | Sekr. / CPR | Sekr. / CPR |  |  | Afsluttet
87 | 2014-01-14 | 22 |  | Fejlmeldeklient | Overvej om Fejlmeldeklient/dialogklient skal være fælles også i dialog med Datafordeleren. GST har allerede lanceret en indberetningsportal (FIP), som de mener kan anvendes. Spørgsmålet er drøftet med Datafordeleren. Det er besluttet at der ikke er nogen fælles fejlmeldeklient i Grunddataprogrammet. | PF | MBBL / GST |  |  | Afsluttet
88 | 2014-01-14 | 42 |  | Adresse havvindmøller | Det skal afklares om vindmøller til havs skal have adresse. Det er undersøgt og havvindmøller skal ikke have en adresse | MBBL /GST | MBBL /GST |  |  | Afsluttet
89 | 2014-01-14 | 62 |  | Sammenhæng ml. postnr og adresse | Der bør være sammenhæng mellem postnumer og kommunetilhørsforhold, da alarmcentralen har ikke lokalkendskab (112 kan godt svare i København, når opkaldet er fra Esbjerg!). Det er undersøgt og problemstillingen ligger udenfor programmets scope. | MBBL | MBBL |  |  | Afsluttet
90 | 2014-01-14 | 109 |  | Udstilling af hændelser på supplerende bynavn og gadepostnumre | Det skal afklares hvorvidt det er DAGISYS eller Adresseregisteret, der udstiller hændelser på Supplerende bynavn og Gadepostnumre. Det er aftalt mellem GST og MBBL, at det er DAGISYS, der udstiller disse hændelser. | MBBL | MBBL /GST |  |  | Afsluttet
91 | 2014-01-14 | 110 |  | Indmeld postnummerændring | Adressefastsættelse kan medføre at det skal vurderes hvorvidt postnummerinddelingen skal ændres. Det er i forbindelse med review af adresseregistrert konstateret, at dette ikke håndteres af DAGISYS som oprindeligt antaget. Da processen ikke systemunderstøttes er det besluttet, at den nuværende procedurer vedr- indmeldelse af postnummer ændringer fastholdes | MBBL | MBBL /GST |  |  | Afsluttet
92 | 2014-02-18 |  |  | Fællesskabeloner til brug for tværgående kvalitetssikring i GD2 | På mødet den 18/2-2014 om den fremadrettede tværgående kvalitetssikring i Adresseprogrammet blev det besluttet, at de fælles skabeloner præsenteret i notatet "Tværgående kvalitetssikring" v.0.7 anvendes i GD2 til beskrivelse af services (egne = udgående & andres = indgående), sammensatte services, sikkerhedsroller, metada og hændelser samt integrationstabeller. | PF | PF |  |  | Afsluttet
93 | 2014-05-09 |  |  | Procedure vedr. håndtering af alle CPR Vej’s kommunale distrikter til anden repræsentation, når CPR Vej udfases | Notatet af den 6. maj 2014 blev godkendt af PF uden bemærkninger mhp forelæggelse og godkendelse i styregruppend den 15. maj. | PF | PF |  | 2014-05-09 | Afsluttet
94 | 2014-05-09 |  |  | Kravbilag til beskedfordeleren | GD2 formulerer i samarbejde med GD1 en række generelle krav til beskedfordeleren i et dokument, som ledsager løsningsarkitekturenes bilag A/den dokumentpakke, som GD7 anmodes om at godkende som grundlag for kravspecificering i delprogrammerne. | PF | PF | 2014-06-10
95 | 2014-05-09 |  |  | Udarbejdelse af eksempler som kan illustrere brugen af EDA i GD2 | Der skal udarbejdes et eller flere eksempler på forrentingsprocesser som berører DAGI, DAR og CPR og i forbindelse hermed, hvordan hændelser og services understøtter registrenes behov. Det sker mhp at illustrere og forklare delprogrammets anvendelse af EDA. Illustrationerne præstenteres på PFmødet den 10. juni. | PF | PF
96 | 2014-05-09 |  |  | DS udstillingsmodel godkendt i PF | DS udstillingsmodel er godkendt af programledelsen og efterfølgende præsenteret og godkendt på PFmøde den 9/5-2014. godkendt | PF | PF |  |  | Afsluttet
97 | 2014-06-13 |  |  | GD2 Hændelses og servicebeskrivelser godkendt i PF | På reviewmødet den 13/6-2014 blev hændelses og servicebeskrivelser for DAR, DAGI og DS godkendt med få tilrettelser. De godkendte versioner er: DAR – Løsningsarkitektur, bilag A v1.25, DAGI – Løsningsarkitektur, bilag A v0.5, Danske Stednavne – Hændelsesbeskrivelser v0.9 | PF | PF |  |  | Afsluttet
*PF står for Projektforum
PSD = programstyringsdokument
Beslutninger som ikke er afsluttet og kræver opfølgning:
Nye beslutninger ift. sidste udgave af beslutningsloggen
Beslutninger der kræver opfølgende handling af Projekforum eller enkelte projektledere
Beslutninger der kræver opfølgende handling alene af sekretariatet