## Risikoanalyse
STAMDATA
Projektnummer |  | GD2
Journalnummer
Projektleder |  | Morten Lind, MBBL
Styregruppeformand (Projektejer) |  | Søren Rude, MBBL
Version |  | Version 17
Sidst opdateret |  | 25. okt. 2013 | ændringer ift. ver. 16 er markeret med blå
Risiko id | Indhold | Dato | Risikotype | Tidspunkt (fase) | Inden reducerende tiltag |  |  | Reducerende tiltag | Efter reducerende tiltag |  |  | Konsekvenser for økonomi, tid og kvalitet |  |  |  |  | Beredskabsplan | Ansvarlig | Status | Dato for behandling i STG
[5 empty] | Sand- synlig- hed | Konse- kvens | Risiko- værdi |  | Sand- synlig- hed | Konse- kvens | Risiko- værdi | Økonomi |  |  | Tidsplan | Leverance/ kvalitet
[12 empty] | Sandsynlig | Optimistisk | Pessimistisk
1 | Budgetlov: Det er ikke muligt at foretage de nødvendige justeringer af budgettet iht. implementeringsplanen pga. budgetlovens begrænsninger ift. at overføre midler mellem budgetår. | 2013-02-20 | Organisation | Gennemførsel | 4 | 4 | 16 | Programledelsen gør grunddataprogrammet opmærksom på sagen og opfordrer til en fælles metodik. Forhandlinger indledes med FM. | 1 | 4 | 4 | N/A | N/A | N/A | Høj | Mindskes | Nej | Søren Rude | Behandles | 20.6.2013: MBBl oplyste at "budgetloven" er håndteret for så vidt angår 2014. 29.8.2013: Ingen ændring.
3 | Overbelastning af nøglepersoner i programsekretariatet: Delprogrammets nøglepersoner overbelastes og kan ikke i nødvendigt omfang løfte de relevante opgaver. | 2013-04-15 | Organisation | Gennemførsel | 3 | 3 | 9 | Nøglepersoner søges aflastet og støttet af konsulent/kollega, gennem skrappere prioritering. | 2 | 2 | 4 | N/A | N/A | N/A | Mellem | Mindskes | Nej | Søren Rude | Overvåges
4 | Tab af viden og kompetencer: Der opstår tab af viden og kompetencer ved tab af delprogrammets nøglepersoner i projekter, programsekretariatet og styregruppe. | 2013-04-10 | Organisation | Gennemførsel | 3 | 3 | 9 | Det sikres at delprogrammets planer, specifikationer og resultaterer er veldokumenterede og følger fælles standarder (best practice, statens it projektmodel mm.) så det er lettere for en ny person at overtage opgaven. | 2 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | Lille | Uændret | Nej | Programleder | Behandles
5 | Parternes prioritering af ressourcer: En eller flere af delprogrammets parter, dvs. deltagende myndigheder, foretager ændringer i prioriteringen, således at der mangler ressourcer og kapacitet til at gennemføre det/de projekter som myndigheden har ansvaret for. | 2013-04-10 | Organisation | Gennemførsel | 3 | 3 | 9 | Delprogrammet fastlægger på et tidligt tidspunkt parternes forpligtelser, opgaver og milepæle i en tilstrækkelig præcis implementeringsplan iht. programstyringsdokumentet. Programledelsen overvåger programmets fremdrift og "lytter" efter organisatoriske risici. Programledelsen søger at opretholde en god, tillidsfuld "programkultur", hvor parterne ikke er bange for at signalere evt. problemer før de er åbenlyse. | 1 | 3 | 3 | N/A | N/A | N/A | Lille | Uændret | Nej | Styregruppen | Overvåges
6 | Koncensusmodellen: Delprogrammets styregruppe afstår fra at tage nødvendige beslutninger i rette tid pga den konsensusprægede styringsmodel. | 2013-04-10 | Organisation | Gennemførsel | 2 | 3 | 6 | Delprogrammet fastlægger på et tidligt tidspunkt parternes forpligtelser, opgaver og milepæle i en tilstrækkelig præcis implementeringsplan iht. programstyringsdokumentet. Programledelsen overvåger projekternes fremdrift og anvender standard programværktøjer såsom risikolog og issueliste. | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | Lille | Uændret | Nej | Styregruppen | Overvåges
7 | Lovgivning: Delprogrammets parter, dvs deltagende myndigheder, lykkes ikke med rettidigt at koordinere og iværksætte den nødvendige lovgivning (BBR, CPR, CVR, Valglov, mv.). | 2013-04-10 | Interessenter | Gennemførsel | 3 | 3 | 9 | Programledelsen anerkender den særlige kompleksitet og "uberegnelighed" der er i lovgivningsprocessen. I løbet af 2013 udpeges en projektkoordinator for lovgivninginitiativerne i MBBL. Implementeringsplan og busines case er robust overfor forsinkelser af en vis størrelse. | 2 | 2 | 4 | N/A | N/A | N/A | Mellem | Uændret | Nej | Programleder | Behandles
8 | Andre myndigheder: Myndigheder og institutioner, der ikke er parter i delprogrammet, men som skal levere og ajourføre deres dele af grunddata, tager ikke ansvar og løser ikke opgaven (fx Kirkeministeriet). | 2013-04-15 | Interessenter | Gennemførsel | 3 | 2 | 6 | Delprogrammet formaliserer på et tidligt tidspunkt ifm. udarbejdelse af implementeringsplanen de forpligtelser og opgaver som myndigheder, der ikke deltager direkte i delprogrammet, har. De pågældende myndigheder inddrages i programprocessen og der aftales produktleverancer og milepæle. | 2 | 2 | 4 | N/A | N/A | N/A | Lille | Uændret | Nej | Programleder | Behandles
9 | Kommunernes ressourcer: Kommunerne allokerer ikke de nødvendige ressourcer til adressemyndigheden hhv. oprettelse af administrative inddelinger på det rigtige tidspunkt. | 2013-04-15 | Interessenter | Gennemførsel | 2 | 4 | 8 | Når implementeringsplanen har afdækket kommunernes ressourcebehov indenfor programperioden, kommunikeres dette ud af programledelsen og KL jf. kommunikationsplanen. Kommunernes teknikere støttes og vejledes konkret, og opgaverne "serveres på et sølvfad". | 1 | 4 | 4 | N/A | N/A | N/A | Høj | Mindskes | Nej | KL & Programleder | Behandles
10 | Nye opgaver: Delprogrammet pålægges at indarbejde nye større opgaver uden den nødvendige tilførsel af ressourcer og tilpasning af tidsplanen (fx Ny Vejreferencemodel eller Udenlandske adresser). | 2013-04-10 | Organisation | Gennemførsel | 2 | 3 | 6 | Både programledelsen og styregruppe gør det tydeligt overfor bestiller, at nye opgaver forudsætter tilførsel af yderligere ressourcer, samt at nye opgaver vil kunne påvirke den samlede programplan og gevinstrealisering. Evt. konflikter herom løftes til Grunddatabestyrelsen. | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | Mellem | Uændret | Nej | Styregruppen | Overvåges
11 | Delprogrammets produkter forsinkes: Delprogrammet og projekterne leverer ikke de aftalte produkter til tiden og/eller i den aftalte kvalitet. | 2013-04-15 | Leverandører | Gennemførsel | 3 | 3 | 9 | Implementeringsplanen beskriver tilstrækkeligt præcist de produkter, arbejdspakker og afhængigheder som hvert projekt er ansvarligt for. Programstyringen overvåger planens overholdelse. Implementeringsplan og business case er robust overfor forsinkelser af en vis størrelse. | 2 | 2 | 4 | N/A | N/A | N/A | Mellem | Mindskes | Nej | Programleder/ styregruppe | Overvåges
12 | IT-leverandører: Flere it-produkter som projekterne skal levere er afhængig af samme leverandør(er), hvorfor der opstår flaskehalsproblemer og forsinkelser. | 2013-04-15 | Leverandører | Gennemførsel | 2 | 2 | 4 | Eventuele risici kortlægges og evt. forbehold for leverandørernes kapacitet indarbejdes i projekternes udbudsmateriale. Implementeringsplan og business case er robust overfor forsinkelser af en vis størrelse. | 2 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | Lille | Uændret | Nej | Styregruppen | Behandles
13 | Negativ presseomtale: Der opstår modstand blandt berørte interessenter (eksempelvis borgere, virksomheder og institutioner mm) som oplever gener ifm. datavask og fastsættelse af supplerende adresser. | 2013-04-15 | Interessenter | Gennemførsel | 3 | 2 | 6 | I overensstemmelse med kommunikationsplanen tilrettelægges målrettet informationsinitiativer og der etableres et presseberedskab. Der sikres politisk opbakning til programmet ved de positive virkninger ved programmets realisering fremhæves, herunder at de positive effekter er blivende, mens gener og ulemper er af forbigående. | 2 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | Lille | Mindskes | Presse-beredskabsplan udarbejdes | Programleder | Behandles
14 | Ibrugtagning af data: Brugerne af delprogrammets grunddata (både myndigheder og virksomheder) tager ikke data i brug som forventet. | 2013-04-15 | Interessenter | Realisering | 3 | 3 | 9 | Kravspecifikation af delprogrammets datamodel og datatjenester udvikles i dialog med brugerne. Der udvikles en prototype, som brugerne tidligt kan forholde sig til. Initiativerne i kommunikationsplanen sættes i værk, og der udarbejdes en gevinstrealiseringsplan. | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | Lille | Uændret | Nej | Programleder | Behandles
15 | Delprogram 1: Ejendomsdata (GD1) og de nødvendige komponenter derfra forsinkes eller udskydes (især BBR 2.0 og Ny matrikel) | 2013-04-15 | Organisation | Gennemførsel | 2 | 2 | 4 | Delprogrammet udtrykker sine forventning til GD1 i implementeringsplanen og identificerer kritiske afhængigheder. Delprogrammet følger GD1s implementering nøje mhp. tidligt at kunne gøre opmærksom på evt. forsinkelser og konsekvenserne heraf overfor grunddatabestyrelsen. Om nødvendigt overvejes det at etablere overgangsløsninger. | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | Mellem | Uændret | Nej | Styregruppen | Overvåges
16 | ERST modernisering: Moderniseringsprogrammet i ERST forsinkes eller udskydes, og dermed CVR's anvendelse af delprogrammets autoritative adressedata. | 2013-04-15 | Organisation | Gennemførsel | 2 | 2 | 4 | Delprogrammet udtrykker sine forventning til ERST's i implementeringsplanen og identificerer kritiske afhængigheder. Delprogrammet følger moderniseringsprogrammet nøje mhp. tidligt at kunne gøre opmærksom på evt. forsinkelser og konsekvenserne heraf overfor grunddatabestyrelsen. Om nødvendigt overvejes det at etablere overgangsløsninger. | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | Mellem | Uændret | Nej | Styregruppen | Overvåges
17 | CPR modernisering: En egentlig modernisering af CPR-systemet sættes i værk på en sådan måde at CPR's ibrugtagen af de autoritative adressedata forsinkes. - Personanalysen - CPR er afhængig af Persondataanalysen, som kan have indflydelse på projektet, (hvordan) | 2013-04-15 | Organisation | Gennemførsel | 3 | 3 | 9 | Delprogrammet udtrykker sine forventning til CPR i implementeringsplanen identificerer kritiske afhængigheder. Delprogrammet følger GD5 analysen og den efterfølgede proces nøje mhp. tidligt at kunne gøre opmærksom på evt. forsinkelser og konsekvenserne heraf overfor grunddatabestyrelsen. Om nødvendigt overvejes det at etablere overgangsløsninger. | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | Mellem | Uændret | Nej | Styregruppen | Overvåges
18 | Datafordelerens implementering, SIMPEL forsinkelse: Delprogram 7, datafordeleren (GD7) kan ikke rettidigt implementere de nødvendige services (SDSYS, AWS 5.0, BBR, Matrikel) hvorved nærværende delprograms realisering forsinkes i en KORTERE periode. | 2013-04-15 | Organisation | Gennemførsel | 4 | 3 | 12 | Delprogrammet vil indgå i en tæt dialog med GD7 således at implementeringsplanerne for GD2 og GD7 kan afstemmes og koordineres. Ved en simpel forsinkelse forstås at forsinkelsen kan imødegås med enkle afværgeforanstaltninger i en kortere periode, fx fortsat drift af eksisterende systemer (fx OIS, AWS og kortforsyningen). Delprogrammet vil ved en simpel forsinkelse grundlæggende skulle sikre, at der sker en koordineret parallelforskydning af implementeringsplanerne for alle programmets projekter. | 4 | 1 | 4 | N/A | N/A | N/A | Lille | Uændret | Ja - Som følge af den høje sandsynlighed har GD2 og GD7 allerede haft en drøftelse heraf og aftalt at risikoen for forsinkelse af datafordelen analyseres nærmere, når GD7 til efteråret 2013 har et bedre grundlag for at revurdere implementeringsplanen. Dette vil være tidsnok til at aftale evt. koorigerende handlinger i GD2. | Styregruppen | Behandles
19 | Datafordelerens implementering, KOMPLEKS forsinkelse: Delprogram 7, datafordeleren (GD7) kan ikke rettidigt implementere de nødvendige services (SDSYS, AWS 5.0, BBR, Matrikel) hvorved nærværende delprograms realisering forsinkes i en længere periode og services skal etableres udenfor datafordeleren. Opdatering: 21/-8-2013: Risikoen er indtruffet og GD7/Datafordeleren er forsinket og idriftsættelse forventes at ske 12 måneder senere end forudsat ved udarbejdelsen af grunddataaftalerne jf. bilag 6b af 6. juni 2013 til grunddatabestyrelsens møde den 14. juni 2013. Det var oprindeligt forventningen, at distributionen for de kommende autoritative registre på ejendomsområdet inkl. adresser fra starten kunne implementeres på Datafordelerens basisplatform. Det er med den nye tidsplan ikke muligt, da de nye registres distribution skal være tilgængelig i 2015, og basisplatformen nu først forventes etableret i løbet af 2015. | 2013-04-15 | Organisation | Gennemførsel | 3 | 4 | 12 | Delprogrammet vil indgå i en tæt dialog med GD7 således at implementeringsplanerne for GD2 og GD7 kan afstemmes og koordineres. Ved en kompleks forsinkelse forstås at forsinkelsen udover fortsat drift af eksisterende systemer (fx OIS, AWS og kortforsyningen) kræver afværgeforanstaltninger, hvor der udvikles funktionalitet mm. udenfor datafordelermiljøet. Delprogrammet vil ved en kompleks forsinkelse skulle sikre at der udvikles erstatningsfunktionalitet i tilknytning til eksisterende systemer. Dette indebærer at alle program- og projektdokumenter bliver revideret ud fra de alternative forudsætninger, således at de faglige, tidsmæssige og økonomiske forhold er fuldt belyst og koordineret. | 3 | 2 | 6 | N/A | N/A | N/A | Lille | Uændret | Ja - Som følge af den høje sandsynlighed har GD2 og GD7 allerede haft en drøftelse heraf og aftalt at risikoen for forsinkelse af datafordelen analyseres nærmere, når GD7 til efteråret 2013 har et bedre grundlag for at revurdere implementeringsplanen. Dette vil være tidsnok til at aftale evt. koorigerende handlinger i GD2. | Styregruppen | Behandles | 20.06.2013: Digst oplyste at forsinkelsen er indtruffet. Grunddatabestyrelsen har besluttet at der skal igangsættes en analyse af forsinkelsens konsekvenser i forhold til den planlagte implementering 29.8.2013: Emnet behandlet. Orienterende note om risikoen, herunder den ressourceproblematikken for GD1, sendt til Grunddatabestyrelsen.
20 | Datafordelerens drift: Delprogram 7, datafordeleren (GD7) kan ikke levere den nødvendige driftstabilitet og oppetid. | 2013-04-15 | Organisation | Realisering | 2 | 3 | 6 | Delprogrammet formulerer klare krav til datafordelerens driftsstabilitet og oppetid og indgår i en tæt dialog med GD7 om dette. Delprogrammet specificerer sine services således at de kan driftes andre steder en i datafordeleren, hvis denne ikke kan levere den ønskede kvalitet og stabilitet. | 1 | 3 | 3 | N/A | N/A | N/A | Mellem | Mindskes | Nej | Styregruppen | Behandles
21 | Paralleldrift kan ikke afsluttes: parraleldrift af systemer kan ikke afsluttes som planlagt, dvs. at gevinsterne fra udfasning af gamle systemer udebliver - som fx at afstemningsområder etableres og vedligeholdes i DAGI men ikke kan nedlægges i CPR Vej. | 2013-04-15 | Organisation | Realisering | 3 | 2 | 6 | Udfasning af gamle systemer/parraleldrift er indarbejdet i implementeringsplanen. Programledelsen overvåger planens fremdrift. Implementeringsplan og business case er robust overfor forsinkelser af en vis størrelse. | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | Lille | Uændret | Nej | Styregruppen | Overvåges
22 | Manglende test: Teststrategien kan ikke implementeres pga ressoucemangel, og det viser sig ved, at der ikke bliver gennemført de beskrevne test og kvalitetssikring af de beskrevne it systemer. | 2013-08-22 | Organisation | Gennemførsel | 2 | 4 | 8 | Programmet arbejder for, at tilvejebringe de ødvendige ressourcer. | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | Mellem | Mindskes | Nej | Styregruppen | Overvåges
23 | Gennemførelse af analyse af GD7/Datafordelerens forsinkelse: GD7 har medio september med GST som projektleder igangsat en analyse, der bl.a. skal belyse hvilke services, funktionalitet mm. som kan etableres til at håndtere det komplekse samspil mellem registrene i GD2 samt en tidsplan herfor. Denne analyse skal sikre en afklaring ift. delprogrammernes forretnings- og tidsmæssige udfordringer, herunder evt. overgangsløsninger for Datafordeleren. Som en del heraf vurderes også hvilke økonomiske konsekvenser Datafordelerens nye tidsplan har og håndteringen heraf. Det er aftalt, at analysearbejdet skal være gennemført inden årsskiftet. Det er en risiko for analysen, at GD2 ikke inden for det aktuelle råderum kan tilvejebringe de nødvendige ressourcer/kompetencer til at bidrage til analysearbejdet i efteråret, da der ikke er råderum indenfor delprogrammet aktuelle rammer. | 2013-09-23 | Organisation | Gennemførsel | 4 | 4 | 16 | GD7 har udarbejdet analysen ”GD1-GD2-GD7 – Analyse af kritiske afhængigheder”. Analysen klarlægger problemstillingens omfang og behandles på næste møde i grunddatabestyrelsen. Hvis der her peges på en løsningsmodel, skal der foretages en konsekvensanalyse (for systemer, forretningen, tid og økonomi) som grundlag for udarbejdelse af reviderede planer for GD7 og GD2. Der er fortsat behov for at GD2 får tilført tid og ressource for at kunne indgå i analysearbejde og replanlægning. Det må konstateres, at GD2´s plan er under betydeligt pres og at tilpasninger må forventes. Det er fortsat en væsentlig del af risikohåndteringen at sikre usikkerheden omkring Datafordeleren ikke forplanter sig til projekterne. Projekterne arbejder indtil videre ud fra de allerede besluttede forudsætninger. Ifm. de tvivlspørgsmål, der uvægerligt opstår, søger programledelsen af skabe tilstrækkelige klarhed til at projektarbejdet ikke påvirkes unødigt. | 4 | 3 | 12 | N/A | N/A | N/A |  |  | nej | Søren Rude | Behandles | 29.8.2013: Emnet behandlet. Orienterende note om risikoen, herunder den ressourceproblematikken for GD1, sendt til Grunddatabestyrelsen.
2 | Deltagelse i fælles analyse: Delprogrammets parter, dvs. deltagende myndigheder, deltager ikke i fornødent omfang i den fælles analyse som bl.a. skal tilvejebringe målarkitektur og implementeringsplan. | 2013-02-01 | Interessenter | Analyse | 2 | 3 | 6 | Programledelsen har fokus på sagen og kontakter parterne hvis problemet opstår. Programledelsen tilrettelægger arbejdet så parterne ikke bebyrdes unødigt, men kan koncentre sig om de aktiviteter som er vigtige | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | Lille | Mindskes | Nej | Programleder | Lukket
Note on A9: Fortløbende nummerering af risici af hensyn til identifikation
Note on B9: Her beskrives den pågældende risiko kort og præcist
Note on C9: Dato risiko er registreret
Note on E9: Vælg fra listen hvilken fase risikoen tilhører • Analyse • Anskaffelse • Gennemførsel • Realisering
Note on F10: Vælg fra listen en værdi fra 1- 4 hvor sandsynligt det er at risikoen indtræffer. 1 (25% - Lav) 2 (50% - Medium) 3 (75% - Høj) 4 (90% - Meget høj)
Note on G10: Vælg fra listen en værdi fra 1- 4 hvor alvorlige konsekvenserne vil være såfremt hændelsen indtræffer. 1 (25% - Lav) 2 (50% - Medium) 3 (75% - Høj) 4 (90% - Meget høj)
Note on H10: Risikoværdien udregnes automatisk ved at beregne gennemsnit af værdierne for sandsynlighed og konsekvens.
Note on I9: Angiv foranstaltninger eller aktiviter der skal gennemføres.
Note on R9: Angiv om der er udarbejdet beredskabsplan og henvis evt. til særlig plan
Note on T9: Vælg status fra listen • Ny • Behandles • Overvåges • Lukket
Note on S9: Angiv navn på ansvarlig for at håndtere risikoen
Note on M10: Økonomiske konsekvenser hvis hændelsen indtræffer estimeres med værdierne sandsynlig, optimistisk og pessimistisk som grundlag for businesscasens beregninger
Note on P10: Tidsmæssige konsekvenser for projektforløb eller realisering hvis hændelsen indtræffer estimeres
Note on Q10: Vælg fra listen konsekvenser for leveranceomfang eller kvalitet hvis hændelsen indtræffer estimeres • Uændret • Forringelse • Forbedring
Note on J10: Vælg fra listen en værdi fra 1- 4 hvor sandsynligt det er at risikoen indtræffer. 1 (25% - Lav) 2 (50% - Medium) 3 (75% - Høj) 4 (90% - Meget høj)
Note on K10: Vælg fra listen en værdi fra 1- 4 hvor alvorlige konsekvenserne vil være såfremt hændelsen indtræffer. 1 (25% - Lav) 2 (50% - Medium) 3 (75% - Høj) 4 (90% - Meget høj)
Note on L10: Risikoværdien udregnes automatisk ved at beregne gennemsnit af værdierne for sandsynlighed og konsekvens.
Note on D9: Vælg fra listen hvilken risikogruppe risikoen tilhører • Organisation • Teknisk løsning • Leverandører • Interessenter

## Lister
Risikotype | Fase | Skala | Kvalitet | Status
Organisation | Analyse | 1 | Uændret | Ny
Teknisk løsning | Anskaffelse | 2 | Øges | Behandles
Leverandører | Gennemførsel | 3 | Mindskes | Overvåges
Interessenter | Realisering | 4 |  | Lukket