## Ark1
BILAG 9
Kortfattet leverancebeskrivelse - GD2
Senest opdateret | 2015-01-16
Version | 2-0
Opdateret af | NextPuzzle
ID# | Beskrivelse af leverance
[Angiv ID for den leverance som "leverandøren" skal levere - ID skal følge nummerserien for registrantens delprogram/gevinstdiagram] | [Beskriv leverancen kortfattet]
GD2.LXX: AWS 4 idriftsat. | De specificerede AWS 4 datatjenester er udviklet og sat i drift. Data synkroniseres løbende med adresserne i BBR. (Er en slutleverance, men den er fuldført og optræder ikke i den opdaterede implementeringsplan.)
GD7.LXX: Fællesoffentlig Datafordeler (DAF) idriftsat inkl. beskedfordeler. | DAF idriftsat inklusive beskedfordeler og abonnementsordning mv. (Reference til GD7's arbejdspakker/leverancer kendes ikke)
GD8.LXX: Fælles arkitekturrammer og komponenter.inkl. sikkerhed. | Fælles arkitekturrammer og -komponenter inkl. sikkerhedsløsning og -komponenter er etablere og klar til brug (Reference til GD8's arbejdspakker/leverancer kendes ikke)
GD1.LXX: GD1-registre (MAT, BBR, EF) udviklet og testet. | GD1's tre registerprojekter, dvs. Matriklens udvidelse, BBR's udvidelse og den nye Ejerfortegnelse er udviklet og testet på DAF (Ref til de relevante GD1 arbejdspakkker mangler)
GD4.LXX: GeoDK tjenster og hændelser udviklet og testet. | GeoDanmarks datatjenester inkl hændelsesbeskeder er idriftsat på DAF (Reference til arbejdspakker/leverancer kendes ikke)
GD2 L32: DAR 1.0 & AWS 5 register og tjenester udviklet og testet. | GD2's registerprojekt for DAR og AWS har udviklet og testetinkl. services og hændelser på DAF. (Arbejdspakker 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7)
GD1/GD2.LXX: Sammensatte tjenester udviklet og testet. | GD1 og GD2's sammensatte tjenester, som er specificeret af registerprojekterne selv, programmets egne anvendere og eksterne anvendere. (Arbejdspakker er pt. ikke nummereret)
GD1/GD2.LXX: Lovgivning gennemført. | De nye love og/eller ændringer i eksisterende lovgivning, som er nørvendige for gemmeførelsen af GD1 og GD2 er gennemført og trådt i kraft (Arbejdspakke er ikke nummereret, dato jf. tidsplan lovprogram)
GD2.13.2 Implementering af adresselovgivning (bl.a. Bek., vejledning, info, interessenthåndtering mv.). | Adresselovgivningen implementeres ifm. bekendtgørelse, vejledning, information, interessenthåndtering, herunder informationsmateriale, bruger- og dialogfora, websider mv. (Ny arbejdspakke 13.2)
GD2.XX: Aftaler m. regioner om brug af autoritative adresser i beredskab/kørsel. | Der er indgået aftaler m. regioner om brug af autoritative adresser i beredskab/kørsel (Arbejdspakke er pt. ikke nummereret)
GD2.34.2-4: Fastsættelse af supplerende adresser fuldført. | Den kommunale myndighed gennemgår de af Taskforcen udarbejdet opgavelister og fastsættes supplerende adresser til personregistrering, erhvervsregistrering hhv. øvrige (Arbejdspakker 34.2, 34.3, 34.4)
GD2.12.2: Datavask og dataforbedring er gennemført. | Adresseprogrammets datavaskaktiviteter skal gennemføres koordineret i overensstemmelse med planen. Store dele af aktiviteterne vil foregå i projekterne, og vil således indgå i disses arbejdspakker og produkter. Planen vil dog tillige omfatte væsentlige aktiviteter, som skal tilrettelægges og gennemføres selvstændigt – evt. organiseret i et egentlig MBBL projekt for adresse-datavask.
GD2.33.1-3: DAR 1.0 og AWS 5 idriftsat på DAF inkl. hændelsesbeskeder. | GD2's registerprojekt for DAR og AWS er færdiggjort og idriftsat inkl. services og hændelser på DAF.
GD2.3.4.4: CPR aftalte tilpasninger idriftsat. | Konverteringer Datavask (Arbejspakken er ikke nummereret pt)
GD2.LXX: Digital flytning tilpasninger idriftsat. | De digitale flytteløsninger som kommunerne betjener sig af er tilpasset (Arbejdspakke er pt. ikke nummereret)
GD2.51.3: CVR aftalte tilpasninger idriftsat. | Idriftsættelse af: 7. Ændret adressegrundlag ved virksomhedsregistrering, 8. Ændret snitflade i adressekomponent, 9. Virksomhedsadressedata opgradering (datavask), 10. Udstilling af virksomheder med autoritative adressedata, 11. Ændret snitflader mellem ERST og DST, 12. Koordinering på snitflader og forretningsregler mellem ERST og SKAT
GD2.52.3: SKAT aftalte tilpasninger af SKAT/ER idriftsat. | Idriftsættelse af ændringer i ES og kommunikation med ERST og CVR. Opgradering af eksisterende adresser (datavask).
GD2.53.3: DST aftalte tilpasnin. af DS/Esr idriftsat. | Idriftsættelse af ændringer i ESR og kommunikation med Erhvervsstyrelsen og CVR samt ajourføring af kopidatabase. Opgradering af eksisterende adresser.
GD2.22.9 – DAGI 0+1 register og tjenester idriftsat på DAF. | AP 22.9 Sikring af udstiling af DAGI 0+1 tema data og -tjenester på Datafordeleren.
GD2.32: DAGI 1 videreudviklet og testet. | DAGI er udviklet og testet med fuldt tema 1 data og tjenester og hændelsesbeskeder på DAF
GD2.22.11 – DAGI 1 opdateringer idriftsat. | AP 22.11 Sikring af udstiling af DAGI tema 2-data og -tjenester på Datafordeleren.
GD2.23.1.1 – Samarbejdsaftale med ansvarlige myndigheder. | AP 23.1. GST indgår samarbejdsaftaler med de respektive myndigheder om ajourføring af DAGI-inddelingerne.
GD2.23.1.2 - Myndighedsmæssig overførsel temaer fra CPR vej til DAGI. | AP 23.1. "Overflytning" af formel status fra CPR's vejregister til DAGI som autoritativt register for inddelingerne: Sogne, postnumre, kommuner, afstemningsområder, menighedsrådsafstemningsområder og supplerende bynavne
GD2.L44 – Nye processer for ajourføring af DAGI implementeret. | Nye processer implementeret for myndighederne, som skal ajourføre DAGI-inddelingerne. Implementeringen af ændrede processer hos myndighederne i forbindelse med ajourføring af DAGI-inddelingerne er ikke beskrevet som en arbejdspakke.
GD2.L45 - Systemændringer implementeret. | Systemændringer implementeret for myndighederne, som skal ajourføre DAGI-inddelingerne. Implementeringen af nyt system hos myndighederne til ajourføring af DAGI-inddelingerne er ikke beskrevet som en arbejdspakke.
GD2.24.2 - DS pilotdriftssystem idriftsat i kort forsyningen. | Arbejdspakkennummer 24.2 Pilotdrift gennemført . Applikationen er testet af anvendere.
GD2.26.1 - Interessenthåndtering DS. | Arbejdspakkenummer 26.1 - Interessenthåndtering – Udrulningsplan for Danske Stednavne. Omfatter en beskrevet udrulningsplan for Danske Stednavne. Hvordan og hvornår vil vi tilgå relevante myndigheder. Inkl. planer vedr. vejledning og oplysning på Geodatastyrelsens hjemmeside.
GD2.26.2 - Etablere samarbejder DS. | Arbejdspakkenummer 26.2 Etablere samarbejde om anvendelse af Danske Stednavne - Aftaler er indgået med eksempelvis Danmarks Statistik, Rejseplanen og 112.
GD2.26.3 - Afdækning af behov hos regionerne i DS. | Arbejdspakkenummer 26.3 Afdækning af behov hos Regioner for DS - DS har afholdt møder med Regionerne for at sikre at der kan opnås gevinster ved anvendelsen af Stednavne i bl.a. administrationen af sygetransporter. - Ønskerne fra Regionerne er dokumenteret i en liste som tages ind i udviklingen af DS.
GD2.25.8 - DS idriftsat på DAF (Kan direkte realisere dele af gevinster). | Arbejdspakkennummer 25.8 DS er klar til at blive anvendt sammen med de øvrige grunddata på Data-fordeleren.