## Slide 1: Møde i GD1-GD2 Testforum
Mandag den 14. marts 2016

## Slide 2: Agenda
Velkomst og præsentation
Status
  Testprojektet
  Projekter
Tema Fælles værktøjer
  Zephyr - fælles Teststyringsværktøj
  SoapUI - eksempler på afvikling af test
  Jira - fælles Fejlrapporteringsværktøj
  Fælles behov
Aktionsliste
Liste af risici
Eventuelt

## Slide 3: 2. Status – CPR-data i test
Redegørelsesnotat om anvendelse af CPR-data
Afstemning med CPR
CPR-projekt og testprojekt løbende
Møde med CPR-kontoret i torsdags
Løsning
Generelt kort notat i form af anmodning til CPR-kontoret
Instruks for de, der lagrer/bruger data – DAF og EFT
  Godkendelse og registrering af brugere
  Instruks for lagring, anvendelse og sletning

## Slide 4: 2. Status – Udfordring med tildeling af BFE-nummer
Problem
Tildeling af BFE-numre central for implementering i 2017 men også for test.
Løsningsmodel
Reduceret udgave af implementeringsmodel:
  Udtræk af ejerlejligheder fra TL til MAT
  MAT tildeler BFE på ejerlejligheder
  Udtræk af BPFG fra ESR til MAT
  MAT tildeler BFE på BPFG
  MAT tildeler BFE til ejerlejligheder i BPFG
  Udtræk af ejeroplysninger (inkl. administrator) fra ESR
  EFT indlæser ejeroplysninger (inkl. administrator) fra ESR
  BBR skal lægge BFE på samtlige ejendomstyper i BBR
  EBR dannes ved udtræk fra MAT og DAR.
+ hente data fra OIS-distributør og få tabel med BFE-nummer, SFE-ejendomsnummer, matrikelbetegnelse, ejerlejlighedsnummer, adresse og artskode

## Slide 5: 2. Status – testforberedelse
Behov for mere information – projektledere og testmanagere
Fælles møde på torsdag
Dokumentation
Forretningsmæssige beskrivelse af tværgående services i GD1 og GD2:
http://www.grunddataprogrammet.dk/Sekvensdiagrammer.html
Teknisk beskrivelse af tværgående services i GD1 og GD2:
http://beta.rammearkitektur.dk/QLM-modeller/GD1ogGD2/GD1ogGD2.htm
Meld gerne tilbage ved mangler eller andre behov for tilføjelser
Tilknytning af konsulenter
Testhuset
Strand og Donslund

## Slide 6: 2. Status – testforberedelse i projekterne
Fra cover til styregruppemøder GD1 og GD2 i morgen
Hertil kommer status for Geodatabank?

## Slide 7: 2. Status for projekterne
Noget nyt?

## Slide 8: Snitfladetesten Formål og roller
Registrene er ansvarlige for testcase og afvikling
Testprojektet er ansvarlig for fælles værktøjer og koordinering

## Slide 9: 2. Status for testprojektet

## Slide 10: 4. Samlet overblik over projekter
 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 
 | Mar | apr | maj | jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun
MAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SFE | Ejerlejl | BPFG |  |  | 
EJF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Drift |  |  |  | 
EBR |  | Fabriksprøve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Drift |  |  | 
BBR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BFE-nr 2.0 drift |  |  | 
DAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DAGI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suppl bynavn, Afst_områd, Men_afst_omr |  |  |  |  | 
DS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GeoDK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CPR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CVR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
E&E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DAF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TL |  | BFE-nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Har vi noget nyt til den her?

## Slide 11: Snitfladetesten Formål og roller
Registrene er ansvarlige for testcase og afvikling
Testprojektet er ansvarlig for fælles værktøjer og koordinering

## Slide 12
Samtlige ajourføringsservices mellem to register bliver testet.
Det forventes, at integrationen med datafordeleren testes – og derved at udstillingsservices bliver testet.
Samtlige hændelser (datanære – og forretningshændelser) er defineret i DLS og at den grundlæggende funktionalitet bliver testet.
Scope fra den overordnede testplan version 1.0

## Slide 13: Begreber - hierarki
Begreb | Navn/eksempel
Testprojekt | Snitfladetest
Test cycle | BBR-MU Udstilling Hændelser
Testcase | Test af ajourføringsservice EJDmABygningPaaFremmedGrundOpret

## Slide 14: Testscope per Testcycle
Positive
Fejlhåndtering/Negative
Sikkerhed
Timestamp/historik
Er der overlap med Datafordelerens test i DL4?

## Slide 15: Testcycle - niveau
En ”Test Cycle” dækker
  Et sæt af udstillingsservies med tilhørende hændelser (og omvendt) (REG-DAF)
  Et sæt ajourføringsservices (mellem to registre)

## Slide 16: Testcase - niveau
En testcase dækker en af følgende
  udstillingsservice
  hændelse med udstillingsservice
  ajourføringsservice

## Slide 17
Nødvendig dokumentation
 | Ansvarlig | Status
Connectivity beskrivelse til datafordeler | DAF | Er tilstrækkelig?
Connectivity beskrivelse mellem de enkelte registre (til brug for test af ajourføringsservices | REG | Ønskeliste fra NC
Beskrivelse af hændelser | DAF | Vi har en liste af hændelser og en generel beskrivelse ”Anvendelse af hændelser og tjenester” – er det tilstrækkeligt?
Beskrivelse af udstillingsservices | DAF | Vi har en liste af udstillingsservices og en generel beskrivelse ”Anvendelse af hændelser og tjenester” – er det tilstrækkeligt?
Beskrivelse af ajourføringsservices | REG | Vi har beskrivelser af ajourføringsservices fra BBR DAGI DAR EJF MU Er det tilstrækkeligt?

## Slide 18: Overordnet testafviklingsplan
 | Uger i 2016 |  |  |  |  |  |  | 
 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
BBR |  | BBR-MU Udstilling Hændelser |  | BBR-MU Ajourføring | BBR-EBR Ajourføring | BBR-DAR Ajourføring |  | 
EJF |  | EJF-DAR Udstilling Hændelser | EJF-CVR Udstilling Hændelser | EJR-MU Ajourføring | EJF-MU Udstilling | EJF-DAR Udstilling | EJF-EBR Udstilling | 
MU |  | MU-BBR Udstilling Hændelser | MU-EJF Udstilling | MU-DAR Udstilling Hændelser | MU-GeoDK Udstilling | MU-DAR Ajourføring | MU-EBR Udstilling | (MU-CVR)
EBR |  |  |  |  |  |  |  | 
DAR |  | DAR-MU Udstilling | DAR-EJF Udstilling | DAR-BBR Udstilling Hændelser |  |  |  | 
DAGI |  |  |  |  |  |  |  | 
DS |  |  |  |  |  |  |  | 
GeoDK |  |  |  |  |  |  |  | 
CVR |  |  |  |  |  |  |  | 
CPR |  |  |  |  |  |  |  | 
Model for planlægning af testafvikling i snitfladetesten
Testcycle
Verifikation og klargøring

## Slide 19
Snitfladetest uge 18 til 24 2016
Periode 2
Uge 21 til 22
Periode 3
Uge 23 til 24
Gentest
Uge 25 til 26
Opstart
Uge 18
Periode 1
Uge 19 til 20
BEA
EF
BBR
DAR
DAGI
MU
Gentest
Projekter indplacerer testområder
i de tre testperioder:
Ajourføring i andre registre (pr. register)
Services/hændelser fra DAF (pr. register)

## Slide 20
Periode 1 - Uge 19 til 20
Snitfladetest uge 19 til 24 2016 - Eksempel
DAF/EF
Services
Periode 1 - Uge 19 til 20
Periode 1 - Uge 19 til 20
DAF/CVR
Services og hændelser
DAF/MU
Services
DAF/DAR
Services og hændelser
DAF/CPR
Services og hændelser
DAGI/???
Services
DAF/BBR
Services og hændelser
DAF/DAR
Services og hændelser
DAF/BEA
Services
DAF/DAR
Services
MU -> EF
Ajourføring
MU -> BBR
Ajourføring
MU -> DAR
Ajourføring
DAF/BEA
Services
BBR -> MU
Ajourføring
BBR -> DAR
Ajourføring
DAR -> BBR
Ajourføring

## Slide 21: Tidsplan - Hvornår og hvad?
Hvert register gennemgår deres plan for snitfladetest og melder tilbage til testprojektet inden onsdag den 16. marts
Registrene afleverer en beskrivelse af testcykle per uge (fra uge 19 til uge 25)
Fredag den 18. marts fremsendes en revideret tidsplan til alle registre

## Slide 22: Kommunikation
Der er brug for en mere effektiv form for kommunikation under testen – forberedelser og afvikling
Regelmæssige telco
  Hver torsdag kl 10 i marts
  Hver dag kl 10 i april
  Eller?

## Slide 23: 5. Aktionsliste
Er der kommet nye input til aktionslisten i løbet af mødet?

## Slide 24: 5. Risici
Er der kommet nye risici frem i løbet af mødet?

## Slide 25: Ansvarlige

## Slide 26: Mail Adresser
Amina Schmidt as@e-nettet.dk
Annette Petersen anpet@gst.dk
Bo Dalsby bo.dalsby@skat.dk
Henrik Løje henlo@gst.dk
Jakob Schou jasch@gst.dk
Jeanne Olsen jo@cpr.dk
Jørgen Larsen De Martino jolde@gst.dk
Jørgen Skrubbeltrang joesk@gst.dk
Lise Pedersen Lise.Pedersen@gst.dk
Morten Romanow Bøgemose morbo@gst.dk
Morten Rostved moro@kombit.dk
Peter Laulund pelau@gst.dk
Peter Snedker pesne@gst.dk
Tadeusz Tajchman tat@gst.dk
Trine Wrist Lundorf TWL@skm.dk

## Slide 27: Adgang til projektforum
Ejendomsdataprogrammet | 
Url | http://grunddata-ejendom-adresse.dk/ejendomsdataprogrammet
Brugernavn | ejdprogram
Adgangskode | gd1
Adresseprogrammet | 
Url | http://grunddata-ejendom-adresse.dk/adresseprogrammet
Brugernavn | adrprogram
Adgangskode | gd2
Datafordeler | 
Url | http://grunddata-ejendom-adresse.dk/datafordeleren
Brugernavn | daf
Adgangskode | gd7

## Slide 28
Snitfladetest | Benævnelse for registerprojekterne egen test af ajourføringsservices og DAF tjenester.
Integrationstest | Benævnelse for den del af fællestesten, der omfatter de tværgående forretningsprocesser mellem registerprojekterne i GD1 og GD2
Anvendertest | Benævnelse for den del af fællestesten, der involverer GD1 og GD2 registerprojekternes primære anvendere, som ikke selv er en del af registerprojekterne i GD1 og GD2
Systemtest | Fælles benævnelse for snitfladetest, integrationstest og anvendertest. Begrebet anvendes til at skelne mellem kvalitetssikring af dokumenter og kvalitetssikring af de udviklede programmer.
Testdata | Testdata er et større udvalg af sammenhængende data fra flere grunddataregistre. Testdata bruges til integrationstest og snitfladetest.
Prøvedata | Prøvedata er de data, som bruges til integration af registrene på DAF. Prøvedata er en del af dataleverancespecifikationen.
Produktionsdata | Produktionsdata er de data, der er i produktionen.
3. Fælles begreber