## BC2013
Opdatering af business case
|  |  |  | Åvpris MBBL |  |  |  |  | 0.75
Tal til udgiftsbudget mm. |  |  |  | Åvpris komm |  |  |  |  | 0.5766
ÅV
BC-ID | Forudsætning |  | BC-ID2 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Totaler
MBBL
Omkostninger
1.a.1 | Personaleudgift lønninger |  | 1.a.1
1.a.1.8 | Projektledelse og -organisation (taskforce) O31 | O31 | 1.a.1.8 | Programledelse og -styring (O31a) | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 |  |  |  |  | -3
|  |  | Ny | Projektledelse, Adresseregister (*O31b) | ÅV 2013: 0.5; ÅV 2014: 0.75; ÅV 2015: 0.75; ÅV 2013: -0.375; ÅV 2014: -0.5625; ÅV 2015: -0.5625 | -1.5
|  |  | Ny | Projektledelse, taskforce, øvrige (O31c) | ÅV 2014: 1.5; ÅV 2015: 1.5; ÅV 2016: 0.83; ÅV 2014: -1.125; ÅV 2015: -1.125; ÅV 2016: -0.6225 | -2.8725
1.a.1.10a | MBBL indkøb af kommunale ÅV til taskforce O31 | O31 | 1.a.1.10a | Indkøb kommunale ÅV, taskforce (O31d) | ÅV 2013: 1; ÅV 2014: 2.5; ÅV 2015: 0.5; ÅV 2013: -0.75; ÅV 2014: -1.875; ÅV 2015: -0.375 | -3
1.a.1.15 | Grunddataforbedringer (O32) | O32 | Slet | [13 empty] | 0
1.a.1.14 | Lovgivning og regler (O30) | O30 | Slet | [13 empty] | 0
| Personaleudgifter og lønninger i alt |  |  |  | 2.5 | 5.75 | 3.75 | 1.83 | -1.875 | -4.3125 | -2.8125 | -1.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.3725
1.a.2 | Køb af IT-tjenesteydelser |  | 1.a.2
1.a.2.1 | Konsulentbistand til BBR-adresser, O33 | O33 | 1.a.2.1 | Konsulent til programstyring mm (O33a) | ÅV 2013: -1.2; ÅV 2014: -0.5; ÅV 2015: -0.5 | -2.2
|  |  | Ny | Konsulentbistand til Adresseregister (*O33b) | ÅV 2013: -1; ÅV 2014: -1.1 | -2.1
1.a.2.2 | IT-støtte til grundddataforbedr, konsulent O32a | O32a | 1.a.2.2 | Konsulent til datavask og taskforce (O32a) | ÅV 2013: -0.6; ÅV 2014: -0.9; ÅV 2015: -0.2 | -1.7
| Køb af IT-tjenesteydelser i alt | [7 empty] | -2.8 | -2.5 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6
1.a .6 | Imaterielle anlægsaktiver |  | 1.a .6
1.a.6.1 | Datatjenester for adresser O10 | O10 | 1.a.6.1 | Etablering af Adressetjenester (O10) | ÅV 2013: -0.85; ÅV 2014: -1.55; ÅV 2015: -0.3; ÅV 2016: -0.3 | -3
1.a.6.3 | Adressevælger O11 | O11 | 1.a.6.3 | Etablering af Adressevælger (O11) | ÅV 2013: -0.05; ÅV 2014: -0.35; ÅV 2015: -0.4 | -0.8
1.a.6.4 | Adresse fejl-melder O12 | O12 | 1.a.6.4 | Etablering af Adresse-fejlmelder (O12) | ÅV 2013: -0.1; ÅV 2014: -0.7 | -0.8
1.a.6.5 | Adresse - info O13 | O13 | 1.a.6.5 | Tilpasning af Adresse-info (O13) | ÅV 2013: -0.35; ÅV 2014: -0.35; ÅV 2015: -0.1 | -0.8
1.a.6.6 | BBR adresseregister O14 | O14 | 1.a.6.6 | Etablering af Adresseregister (*O14) | ÅV 2013: -0.5; ÅV 2014: -8.5 | -9
1.a.6.9 | Vejnavne og adresseklient O15 | O15 | 1.a.6.9 | Etablering af Adresseklient (*O15) | ÅV 2013: -0.5; ÅV 2014: -3.5 | -4
1.a.6.10 | Ejeroplysning og adresseforslag O16 | O16 | 1.a.6.10 | Etablering af Adressedialogklient (*O16) | [12 empty] | -3 | bar: ÅV 2014
1.a.6.15 | Løsning for Grønland O25 | O25 | 1.a.6.15 | Etablering af løsning for Grønland (*O25) | ÅV 2014: -0.8 | -0.8
1.a.6.2 | Flytteløsning tilpasning O24 | O24 | 1.a.6.2 | Tilpasning af Digital Flytteløsning (O24) | ÅV 2014: -0.5; ÅV 2015: -1 | -1.5
1.a.1.15 | IT-støtte til grunddataforbedringer O32 | O32 | Slet
| Imatrielle anlægsaktiver i alt | [7 empty] | -2.35 | -19.25 | -1.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.7
Gevinster
1.b.4 | Personaleomkostninger |  | 1.b.4
1.b.4.11 | Styring og 2nd line supp. Dataford. for add. G35 | G35 | 1.b.4.11 | Styring og 2nd line support Adressetjenester (G35) | 1.25 | 1.875 | 2.5 | 2.5 | -0.9375 | -1.4062 | -1.875 | -1.875 | -1.875 | -1.875 | -1.875 | -1.875 | -13.5938
1.b.4.12 | Support og styring adressemyn./grunddata G36 | G36 | 1.b.4.12 | Styring og support kommunal adr.mdh. (*G36) | 0.75 | 1.125 | 1.5 | 1.5 | -0.5625 | -0.84375 | -1.125 | -1.125 | -1.125 | -1.125 | -1.125 | -1.125 | -8.1562
| Personaleomkostninger i alt |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 4 | -1.5 | -2.25 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -21.75
1.b.6 | Matrielle og Imaterielle aktiver |  | 1.b.6
1.b.3.40 | Driftsudgifter til OIS-adresser og AWS G26 | G26 | Slet
1.b.6.2 | Driftsudg til datafordel f adresser, udvikling G24 | G24 | 1.b.6.2 | Driftsudgifter Adressetjenester (G24) | ÅV 2014: -0.4; ÅV 2015: -0.4; ÅV 2016: -0.4; ÅV 2017: -0.4; ÅV 2018: -0.4; ÅV 2019: -0.4; ÅV 2020: -0.4 | -2.8
1.b.6.9 | Driftsudg til BBR adresseregister G25 | G25 | 1.b.6.9 | Driftsudg.ifter Adresseregister (*G25) | ÅV 2014: -4.1; ÅV 2015: -4.1; ÅV 2016: -4.1; ÅV 2017: -4.1; ÅV 2018: -4.1; ÅV 2019: -4.1; ÅV 2020: -4.1 | -28.7
| Matrielle og imatrielle aktiver i alt |  |  |  | ÅV 2014: -4.5; ÅV 2015: -4.5; ÅV 2016: -4.5; ÅV 2017: -4.5; ÅV 2018: -4.5; ÅV 2019: -4.5; ÅV 2020: -4.5 | -31.5
| TOTAL MBBL | [7 empty] | -8.525 | -32.8125 | -12.8125 | -9.1725 | -7.5 | -7.5 | -7.5 | -7.5 | -93.3225
BC-ID | Kommunal adressemyndighed
Omkostninger
| Forudsætning | [7 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Totaler
1.a.1 | Personaleudgift lønninger |  | 1.a.1
1.a.1.16 | Supplerende erhvervsadresser, kommuner O1 | O1 | 1.a.1.16 | Adr.mdh. Fastsættelse af suppl. adresser (O1) | 6.5 | 39 | 19.5 |  | 2013: -3.7479; 2014: -22.4874; 2015: -11.2437 | -37.479
1.a.1.17 | Opgradering af adresser kommuner O2 | O2 | 1.a.1.17 | Adr.mdh. Datavask og opgradering adresser (O2) |  | 0.9 |  |  | 2014: -0.51894 | -0.51894
1.a.1.18 | Geografiske temaer kommuner O3 | O3 | 1.a.1.18 | Adr.mdh. Etablering af geografiske temaer (O1) | 1.5 | 1.2 |  |  | 2013: -0.8649; 2014: -0.69192 | -1.5568
1.a.1.19 | Indkøring og uddannelse i kommunerne O4 | O4 | 1.a.1.19 | Adr.mdh. Indkøring, uddannelse (*O4) |  | 8.8 |  |  | 2014: -5.0741 | -5.0741
| Personaleudgifter og lønninger i alt | [7 empty] | -4.6128 | -28.7723 | -11.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.6288
Gevinster
1.b.1 | Personaleomkostninger
1.b.4.3-10 | Tidsforbrug til adresse- ekstra opgaver (G30-31) | G30-G31 | 1.b.4.3-10 | Adr.mdh. Tid til større opgaveansvar (G30-31) | [5 empty] | -23.064 | -23.064 | -23.064 | -23.064 | -23.064 | -23.064 | -23.064 | -161.448
| Personaleomkostninger i alt | [7 empty] | 0 | -23.064 | -23.064 | -23.064 | -23.064 | -23.064 | -23.064 | -23.064 | -161.448
1.b.3 | Matrielle og Imaterielle aktiver |  | 1.b.3
1.b.3.33- 39 | Mindre omk. Særlig it løsning til registrering af adresse | G20 | 1.b.3.33- 39 | Adr.mdh. Omkostninger t. registr. af adr.punkt (*G20) | [12 empty] | 7 | bar: 2014 to 2020
| Matrielle og imatrielle aktiver i alt | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
| TOTAL kommunal adr.mdh. | [7 empty] | -4.6128 | -50.8363 | -33.3077 | -22.064 | -22.064 | -22.064 | -22.064 | -22.064 | -199.0768
BC-ID | CPR
Omkostninger
| Forudsætning | [7 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Totaler
1.a .6 | Imaterielle anlægsaktiver |  | 1.a .6
1.a.6.12 | CPR-tilpasning O20 | O20 | 1.a.6.12 | Tilpasning af CPR til nyt Adresseregister (O20) | [12 empty] | -9 | bar: 2014
TOTAL CPR
BC-ID | Skat
Omkostninger
| Forudsætning | [7 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Totaler
1.a .6 | Imaterielle anlægsaktiver |  | 1.a .6
1.a.6.2 | Skat Tilpasning O22 | O22 | 1.a.6.2 | Tilpasning af SKAT ES til nyt Adresseregister (O20) |  |  |  |  | 2014: -4.5 | -4.5
TOTAL skat
BC-ID | FOTdanmark
Omkostninger
| Forudsætning | [7 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Totaler
1.a .6 | Imaterielle anlægsaktiver |  | 1.a .6
1.a.6.14 | FOT tilpasning O23 | O23 | 1.a.6.14 | FOT tilpasning af systemsnitflader (O23) |  |  |  |  | 2014: -0.8 | -0.8
| TOTAL FOT | [7 empty] | 2014: -0.8 | -0.8
BC-ID | GST
Omkostninger
| Forudsætning | [7 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Totaler
1.a.1 | Personaleudgift lønninger |  | 1.a.1
1.a.1.19 | Opgradering af adresser O6 | O6 | 1.a.1.19 | GST bistand til datavask og opgrader. af adresser (O6) |  |  |  |  | 2013: -0.3 | -0.3
1.a.1.20 | Geografiske temaer O7 | O7 | 1.a.1.20 | GST bistand til etablering af geogr.temaer (O7) |  |  |  |  | 2013: -0.8 | -0.8
| Personaleudgifter og lønninger i alt | [7 empty] | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1
Gevinster
1.b.3 | Matrielle og Imaterielle aktiver |  | 1.b.3
1.b.3.48 | Driftsudgifter til Diva og KF-adressetjenester | G27 | 1.b.3.33- 39 | GST Driftsudgifter til DIVA-tjeneste (G27) | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7
| Matrielle og imatrielle aktiver i alt | [7 empty] | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7
| TOTAL GST | [7 empty] | -1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.4
Tal til gevinstrealisering mm.
1.b.1.1 | Tid til at håndtere fejl i indberetnings-løsninger | G1 | 1.b.1.1 | Tid til håndtering af fejl i indberetningsløsninger (G1)
1.b.1.8 | Tid til manuelt at taste data fra indberetningsløsninger | G2 | 1.b.1.8 | Tid til manuel indtastning i indberetningsløsninger (G2)
1.b.3.4 | Årlige etableringsudgifter for nye adresseafhængige it-systemer | G3 | 1.b.3.4 | Årlige etabl.udg. f. nye adresseafhæng. it-sysemer (G3)
1.b.1.45 | Driftsudgifter for nye adresseafhængige it-systemer | G4 |  | Driftsudgifter for nye adresseafhængige it-systemer
1.b.1.45 | Udgifter til opdateringsdata mv. for nuværende adresseafhængige systemer | G5 |  | Udgifter til opdatering mv. for eksist. adresseafhængige systemer
1.b.1.45 | Tid til opdatering af nuværende adresseafhængige systemer | G6 |  | Tid til opdatering af nuværende adresseafhængige systemer
1.b.1.45 | Tid til lokal håndtering af adressedata herunder erhvervsadresser | G7 |  | Tid til lokal håndtering af adressedata herunder erhvervsadresser
1.b.1.45 | Tid til manuel indsamling af oplysninger om nye vejnavne og adresser | G8 |  | Til til manuel indsamling af nye adressedata
1.b.1.45 | G4-G4 i alt | G4-G8 | 1.b.1.45 | Datahåndtering og opdatering af adressesystemer (G4-G8)
1.a.1.74 | Andre forretningsmæssige gevinster | G10 | 1.a.1.74 | Andre forretningsmæssige gevinster (G10)
Note on B45: Morten Lind: Rækker heruunder er ikke konsolideret mod endelig BC

## BC2015
GD2 Omkostningsark
Opdat. 2015 |  |  |  | ÅV-pris staten (mio.kr) | [6 empty] | 0.8
Alle tal PL 2012 |  |  |  | ÅV-pris kommunerne (mio.kr) | [6 empty] | 0.61787
Forudsætning |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Totaler | Kommentarer
MBBL
Omkostninger |  |  |  | ÅV
Personaleudgift lønninger
BC13 | O40 | P01 | GD2 | Gennemførelse af foranalyse | 2012: -1.15 | -1.15
F | O31a | P02 | GD2 | Delprogramledelse og -styring GD2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 |  |  |  | -4
NY |  | P03 | GD2 | Udvidet programdokumentation og -koordinering GD2 | 2014: 0.5; 2015: 0.5; 2016: 0.5; 2017: 0.5; 0.61787 2014: -0.4; 0.61787 2015: -0.4; 0.61787 2016: -0.4; 0.61787 2017: -0.4 | -1.6
NY |  | P04 | GD2 | Testmanager for systemintegration GD1/GD2 | 2014: 0.66; 2015: 1; 2016: 1; 2017: 1; 0.61787 2014: -0.528; 0.61787 2015: -0.8; 0.61787 2016: -0.8; 0.61787 2017: -0.8 | -2.928
F | O31b | A01 | ADR | Projektledelse Adresseregister | 2013: 0.5; 2014: 0.75; 2015: 0.75; 2016: 0.75; 0.61787 2013: -0.4; 0.61787 2014: -0.6; 0.61787 2015: -0.6; 0.61787 2016: -0.6 | -2.2
F | O31c | A02 | ADR | Projektledelse Taskforce og øvrige projekter | 2014: 1.5; 2015: 1.5; 2016: 1; 2017: 0.83; 0.61787 2014: -1.2; 0.61787 2015: -1.2; 0.61787 2016: -0.8; 0.61787 2017: -0.664 | -3.864
NY |  | A03 | ADR | Adresser bidrag til fælles testdata | 2015: 0.25; 2016: 0.25; 0.61787 2015: -0.2; 0.61787 2016: -0.2 | -0.4
NY |  | A04 | ADR | Bidrag til agil udvikling af adresser på DAF | 2015: 0.25; 2016: 0.25; 0.61787 2015: -0.2; 0.61787 2016: -0.2 | -0.4
NY |  | A05 | ADR | Test af systemintegration adresser | 2015: 0.16667; 2016: 0.33333; 0.61787 2015: -0.13333; 0.61787 2016: -0.26667 | -0.4
|  | A06 | ADR | Øget projektledelse ift. DAF tidsplan | 0.61787 2016: -0.871; 0.61787 2017: -1.487 |  | Indsat af AKR 7. maj 2015, pba. Notat fra MBBL. Rettet til med yderligere midler den 18. maj - AKR
Personaleudgifter og lønninger i alt |  |  |  |  | 1.5 | 4.41 | 5.4167 | 5.0833 | 3.33 | -1.15 | -1.2 | -3.528 | -4.3333 | -4.9377 | -4.151 | 0 | 0 | 0 | -19.3
Køb af IT-tjenesteydelser
BC13 | O41 | P11 | GD2 | Konsulentbistand til foranalyse | 2012: -1.203 | -1.203
F | O33a | P12 | GD2 | Konsulentbistand programstyring mm. GD2 | 0.61787 2013: -0.89039; 0.61787 2014: -0.33582; 0.61787 2015: -0.474; 0.61787 2016: -0.4; 0.61787 2017: -0.1 | -2.2002
NY |  | P13 | GD2 | Konsulentbistand til replanlægning GD2 | 0.61787 2013: -0.1272; 0.61787 2014: -0.78 | -0.9072
NY |  | P14 | GD2 | Specifikation og etablering af test- og prøvedata GD2 | [14 empty] | 0
NY |  | P15 | GD2 | Kvalitetssikring og test af snitflader GD2 (i GD1) | [14 empty] | 0
NY |  | P16 | GD2 | Test af systemintegration i GD1/GD2, testcases mv. (i GD1) | [14 empty] | 0
F | O33b | A11 | ADR | Konsulentbistand Adresseregister | 0.61787 2013: -0.67879; 0.61787 2014: -0.54699; 0.61787 2015: -0.7; 0.61787 2016: -0.374 | -2.2998
| O31d | A12 | ADR | Indkøb kommunale ÅV til Taskforce | 0.61787 2013: -0.735; 0.61787 2014: -0.891; 0.61787 2015: -0.65; 0.61787 2016: -0.5; 0.61787 2017: -0.224 | -3
F | O32a | A13 | ADR | It-støtte til datavask og Taskforce | 0.61787 2013: -0.61791; 0.61787 2014: -1.0316; 0.61787 2015: -0.33; 0.61787 2016: -0.22; 0.61787 2017: -0.1 | -2.2996
NY |  | A14 | ADR | Kombit bidrag til fælles testdata adresser | 0.61787 2015: -0.1875; 0.61787 2016: -0.188 | -0.3755
NY |  | A15 | ADR | Kombit bidrag til agil udvikling af adr. på DAF | 0.61787 2015: -0.1875; 0.61787 2016: -0.1875 | -0.375
NY |  | A16 | ADR | Kombit test af systemintegr. adresser | 0.61787 2015: -0.125; 0.61787 2016: -0.25 | -0.375
NY |  | A17 | ADR | Kombit etablering af fælles testmiljø | 0.61787 2015: -0.45 | -0.45
Køb af IT-tjenesteydelser i alt | [9 empty] | -1.203 | -3.0493 | -3.5854 | -3.104 | -2.1195 | -0.424 | 0 | 0 | 0 | -13.4852
Imaterielle anlægsaktiver
BC13 | O42 | A21 | GD2 | Driftsomkostninger til foranalyse | 2012: -0.047 | -0.047 | AKR april 2015: MBBL har oplyst at denne ikke kan aktiveres
| O10-O11, O13 | A22 | ADR | Etablering af Adressetjenester mv. | 0.61787 2013: -1.8614; 0.61787 2014: -1.448; 0.61787 2015: -0.75; 0.61787 2016: -0.5405 | -4.5999 | AKR april 2015: Det er reelt kun denne der kan aktiveres
| O12, O14-16 | A23 | ADR | Etablering af Adresseregister og -klienter | 0.61787 2013: -1.6237; 0.61787 2014: -0.7722; 0.61787 2015: -4.5; 0.61787 2016: -9.904 | -16.7999 | AKR april 2015: MBBL har oplyst at denne ikke kan aktiveres
| O25 | A24 | ADR | Etablering af løsning for Grønland | 0.61787 2016: -0.8 | -0.8 | AKR april 2015: MBBL har oplyst at denne ikke kan aktiveres
| O24 | A25 | ADR | Tilpasning af Digital Flytteløsning | 0.61787 2016: -1.5 | -1.5 | AKR april 2015: MBBL har oplyst at denne ikke kan aktiveres
Imatrielle anlægsaktiver i alt | [9 empty] | -0.047 | -3.4851 | -2.2202 | -5.25 | -12.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.7468
Gevinster |  |  |  | ÅV
Personaleomkostninger
| G35 | A30 | ADR | Styring og support Adressetjenester | 1.25 | 1.875 | 2.5 | 2.5 |  |  | -1 | -1.5 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -14.5
| G36 | A31 | ADR | Styring og support kommunal adr.mdh. | 0.75 | 1.125 | 1.5 | 1.5 |  |  | -0.6 | -0.9 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -8.7
Personaleomkostninger i alt |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | -1.6 | -2.4 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -23.2
Driftsudgifter | [19 empty] | AKR maj 2015: Navngivningen er ændret fra "imaterielle anlægsaktiver" til "driftsudgifter"
F | G24 | A40 | ADR | Driftsudgifter Adressetjenester | 0.61787 2013: -0.41299; 0.61787 2014: -1.0363; 0.61787 2015: -1.512; 0.61787 2016: -1.45; 0.61787 2017: -1.45; 0.61787 2018: -0.4; 0.61787 2019: -0.4; 0.61787 2020: -0.4 | -7.0613
F | G25 | A41 | ADR | Driftsudgifter Adresseregister | 0.61787 2015: -0.635; 0.61787 2016: -2.1167; 0.61787 2017: -4.1; 0.61787 2018: -4.1; 0.61787 2019: -4.1; 0.61787 2020: -4.1 | -19.1517
Matrielle og imatrielle aktiver i alt | [9 empty] | 0 | -0.41299 | -1.0363 | -2.147 | -3.5667 | -5.55 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -26.213
TOTAL MBBL | [9 empty] | -2.4 | -9.7474 | -12.77 | -18.0343 | -26.5683 | -13.325 | -7.7 | -7.7 | -7.7 | -105.9451
Kommunerne |  |  |  |  | 0.61787 2013: -9.7474; 0.61787 2014: -12.77; 0.61787 2015: -18.0343; 0.61787 2016: -26.5683; 0.61787 2017: -13.325; 0.61787 2018: -7.7; 0.61787 2019: -7.7; 0.61787 2020: -7.7
Omkostninger |  |  |  | ÅV
Forudsætning | [9 empty] | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Personaleudgift lønninger
| O1 | K01 | ADR | Adr.mdh. Fastsættelse af suppl. Adresser |  | 25 | 51 | 27 | 10 | 2014: -15.4468; 2015: -31.5115; 2016: -16.6826; 2017: -6.1787 | -69.8196
| O2 | K02 | ADR | Adr.mdh. Datavask og opgradering adresser | 0.5 |  | 1 |  |  | 2013: -0.30894; 2015: -0.61787 | -0.92681
| O3 | K03 | ADR | Adr.mdh. Etablering af geografiske temaer | 1.5 | 1 |  |  |  | 2013: -0.92681; 2014: -0.61787 | -1.5447
| O4 | K04 | ADR | Adr.mdh. Indkøring, uddannelse |  |  |  | 8 |  | 2016: -4.943 | -4.943
Personaleudgifter og lønninger i alt |  |  |  |  | 2 | 26 | 52 | 35 | 10 | 0 | -1.2357 | -16.0647 | -32.1294 | -21.6255 | -6.1787 | 0 | 0 | 0 | -77.2341
Gevinster |  |  |  | ÅV | [14 empty] | 0
Personaleomkostninger
| G30-G31 | K11 | ADR | Adr.mdh. Tid til større opgaveansvar |  | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | -24.7149 | -24.7149 | -24.7149 | -24.7149 | -23.064 | -23.064 | -23.064 | -168.0516
Personaleomkostninger i alt | [9 empty] | 0 | 0 | -24.7149 | -24.7149 | -24.7149 | -24.7149 | -23.064 | -23.064 | -23.064 | -168.0516
Matrielle og Imaterielle aktiver
| G20 | K21 | ADR | Adr.mdh. Omkostninger t. registr. af adr.punkt | [14 empty] | 7 | bar: 2014 to 2020
Matrielle og imatrielle aktiver i alt | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
TOTAL kommunerne | [9 empty] | 0 | -1.2357 | -39.7796 | -55.8443 | -45.3404 | -29.8936 | -22.064 | -22.064 | -22.064 | -238.2857
CPR
Omkostninger
Forudsætning | [9 empty] | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Imaterielle anlægsaktiver
| O20 | C01 | ADR | Tilpasning af CPR til nyt Adresseregister | [5 empty] | 2015: -1.5; 2016: -7.5 | -9
TOTAL CPR | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -1.5 | -7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9
SKAT
Omkostninger
Forudsætning | [10 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Imaterielle anlægsaktiver
| O22 | V01 | ADR | Tilpasning af SKAT ES til nyt Adresseregister | [6 empty] | 2015: -2.25; 2016: -2.25 | -4.5
TOTAL SKAT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | -2.25 | -2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5
GeoDanmark
Omkostninger
Forudsætning | [9 empty] | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Imaterielle anlægsaktiver
| O23 | K01 | ADR | GeoDK/Vref tilpasning af systemsnitflader | [5 empty] | 2016: -0.8 | -0.8
TOTAL GeoDanmark | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
GST
Omkostninger |  |  |  | ÅV
Totalt forbrug | [9 empty] | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| 1.6.a.1 | D01 | DAGI | DAGI Kravspecifikation | [5 empty] | 2012: -0.2; 2013: -0.7 | -0.9 | drift
F | 1.a.1.3 | D02 | DAGI | DAGI projektledelse | [5 empty] | 2013: -0.25; 2014: -0.25; 2015: -0.25; 2016: -0.25; 2017: -0.05 | -1.05 | drift
| 1.a.5.1 | D03 | DAGI | DAGI tilpasning af eksisterende samt nye data | [5 empty] | 2013: -0.111; 2014: -0.11; 2015: -0.4; 2016: -0.2 | -0.821 | anlæg
|  | D04 | DAGI | DAGI Systemudvikling | [5 empty] | 2013: -0.22 |  | interne timer - drift
| 1.6.1.a | D04 | DAGI | DAGI Systemudvikling | [5 empty] | 2013: -0.45; 2014: -0.4; 2015: -0.4 | -1.25 | anlæg
NY |  | D05 | DAGI | Test af systemintegration DAGI | [5 empty] | 2015: -0.1; 2016: -0.1; 2017: -0.05 | -0.25 | anlæg
NY |  | D06 | DAGI | Øget programdokumentation og koordinering | [5 empty] | 2013: -0.125; 2014: -0.25; 2015: -0.125; 2016: -0.125 | -0.625 | drift
|  |  | DAGI | Subtotal DAGI | [5 empty] | -0.2 | -1.856 | -1.01 | -1.275 | -0.675 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -5.116
| 1.6.a.1 | S01 | DS | Kravsspecifikation | [5 empty] | 2012: -0.18; 2013: -0.21 | -0.39 | interne timer - drift
|  | S02 | DS | Stednavne projektledelse | [5 empty] | 2013: -0.33; 2014: -0.33; 2015: -0.25; 2016: -0.1; 2017: -0.025 | -1.035 | interne timer - drift
| 1.a.6.2 | S03 | DS | Stednavne etablering af governance | [5 empty] | 2014: -0.12 | -0.12 | interne timer - drift
|  | S04 | DS | Stednavne tilpasning af eksisterende samt nye data | [5 empty] | 2013: -0.18 | -0.18 | interne timer - drift
|  | S05 | DS | Systemudvikling | [5 empty] | 2013: -0.3; 2014: -0.25; 2015: -0.158 |  | interne timer - drift
|  | S05 | DS | Systemudvikling | [5 empty] | 2014: -0.25 | -0.25 | anlæg
NY |  | S06 | DS | Test af systemintegration Stednavne | [5 empty] | 2015: -0.1; 2016: -0.1; 2017: -0.05 | -0.25 | interne timer - drift
NY |  | S07 | DS | Øget programdokumentation, koordinering og replanlægning | [5 empty] | 2013: -0.15; 2014: -0.2; 2015: -0.1; 2016: -0.1 | -0.55 | interne timer - drift
|  |  | DS | Subtotal Stednavne | [5 empty] | -0.18 | -1.17 | -1.15 | -0.608 | -0.3 | -0.075 | 0 | 0 | 0 | -3.483
| O6 | A51 | ADR | GST bistand til datavask/opgradering, adresser | [5 empty] | 2015: -0.3 | -0.3 | interne timer - drift
| O7 | A61 | ADR | GST bistand til DAGI-temaer, adresser | [5 empty] | 2014: -0.4; 2015: -0.4 | -0.8 | interne timer - drift
|  |  | ADR | Subtotal Adresser | [5 empty] | 0 | 0 | -0.4 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1
Totalt forbrug i alt | [9 empty] | -0.38 | -3.026 | -2.56 | -2.583 | -0.975 | -0.175 | 0 | 0 | 0 | -9.699
Gevinster |  |  |  | ÅV
Driftsudgifter
| G27 | A71 | ADR | GST Driftsudgifter til DIVA-tjeneste (G27) | [5 empty] | 2017: 0.1; 2018: 0.1; 2019: 0.1; 2020: 0.1 | 0.4 | AKR maj 2015: Navngivningen er ændret fra "imaterielle anlægsaktiver" til "driftsudgifter"
Matrielle og imatrielle aktiver i alt | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4
TOTAL GST | [9 empty] | -0.38 | -3.026 | -2.56 | -2.583 | -0.975 | -0.075 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -9.299
NB: GST har, i tilknytning til det anførte ressourceforbrug, haft behov for at understøtte projekterne, bl.a. i forbindelse med forlængelse af projektperioden.
GD2 BUSINESS CASE I ALT | [18 empty] | -367.8298
Note on E8: Morten Lind: Optræder ikke i Omk2013. Omfatter kun 2012, tilføjet i BC2013
Note on E11: Morten Lind: Jf. tidl. beslutning i GDBest. Omsat til ÅV. GD2 medtager omk. for både GD1 og GD2
Note on E20: Morten Lind: Optræder ikke i Omk2013. Omfatter kun 2012, tilføjet i BC2013
Note on E22: Morten Lind: Jf. tidl. beslutning i GDBest.
Note on E23: Morten Lind: GD1 medtager omkostningen for både GD1 og GD2
Note on E24: Morten Lind: GD1 medtager omkostningen for både GD1 og GD2
Note on E25: Morten Lind: GD1 medtager omkostningen for både GD1 og GD2
Note on E26: Morten Lind: Jf. BC2013, inkl. opgradering af adr.data til DAR. Pba. erfaring fra 2014 er det nødvendigt at tillægge 100 tkr/år til yderl. Tværgående q-sikr
Note on E27: Morten Lind: I Omk2013 optræder denne post under MBBL personaleudgifter
Note on E35: Morten Lind: Optræder ikke i Omk2013. Omfatter kun 2012, tilføjet i BC2013
Note on E36: Morten Lind: Denne er sammensat af BC2013 O10, O11, O13
Note on E37: Morten Lind: Denne er sammensat af BC2013 O12, O14, O15, O16
Note on E58: Morten Lind: Kommunale årsværk gengiver her KL's input PR. 20-03-2015 til estimering af den oprindelige opgave tillagt ekstra ressourcebehov ifm. forsinkelser i it-funktionalitet og opdateret implementeringsplan.
Note on G66: MLI: Tidspunkt for start af større opgaveansvar er som BC2013, dvs. ikke tilpasset ny imp.plan
Note on U94: Anna Louise Kropp Kehler: Dette er vel en personaleudgift?
Note on U95: Anna Louise Kropp Kehler: Dette er vel en personaleudgift?
Note on U100: Anna Louise Kropp Kehler: Dette er vel en personale udgift?
Note on A117: Anna Louise Kropp Kehler: Disse driftudgifter kan ikke aktiveres. Overskriften er derfor rettet til "Driftsudgift" fra "Matrielle og Imatrielle aktiver"