## Risikoanalyse
STAMDATA
| Projektnummer |  | GD1
Journalnummer
| Projektleder |  | Peter Lindbo Larsen, MBBL
| Styregruppeformand (Projektejer) |  | Søren Rude, MBBL
| Version |  | Version 0.9
| Senest ajourført |  | 2013-09-27
| Risiko id | Indhold | Oprettet dato | Risikotype | Tidspunkt (fase) | Inden reducerende tiltag |  |  | Reducerende tiltag | Efter reducerende tiltag |  |  | Konsekvenser for økonomi, tid og kvalitet |  |  |  |  | Beredskabsplan | Ansvarlig | Status | Dato for behandling i STG
[6 empty] | Sand- synlig- hed | Konse- kvens | Risiko- værdi |  | Sand- synlig- hed | Konse- kvens | Risiko- værdi | Økonomi |  |  | Tidsplan | Leverance/ kvalitet
Aktualitet | [12 empty] | Sandsynlig | Optimistisk | Pessimistisk
1 | 21 | Datafordelerens implementering, KOMPLEKS forsinkelse: Delprogram 7, datafordeleren (GD7) kan ikke rettidigt implementere de nødvendige services (BBR, Matrikel, Ejerfortegnelse, AWS 5.0,) hvorved nærværende delprograms realisering forsinkes i en længere periode og services skal etableres udenfor datafordeleren. Risikoen er indtruffet og GD7/Datafordeleren er forsinket og idriftsættelse forventes at ske 12 måneder senere end forudsat ved udarbejdelsen af grunddataaftalerne jf. bilag 6b af 6. juni 2013 til grunddatabestyrelsens møde den 14. juni 2013. Det var oprindeligt forventningen, at distributionen for de kommende autoritative registre på ejendomsområdet inkl. adresser fra starten kunne implementeres på Datafordelerens basisplatform. Det er med den nye tidsplan ikke muligt, da de nye registres distribution skal være tilgængelig i 2015, og basisplatformen nu først forventes etableret i løbet af 2015. | 2013-05-15 | Organisation | Gennemførsel | 4 | 4 | 16 | Det er ifm. udarbejdelsen af den nye tidsplan for Datafordeleren aftalt, at der skal gennemføres en analyse i efteråret 2013 og på baggrund heraf udarbejdes en plan for samordnet implementering af delprogrammet på Datafordeleren. Som en del heraf vurderes hvilke økonomiske konsekvenser Datafordelerens nye tidsplan har på delprogrammet og håndteringen heraf. Gennemførelsen af analysen er et selvstændigt risikopunkt. | 4 | 3 | 12 | N/A | N/A | N/A | Lille | Uændret | Ja - Som følge af den høje sandsynlighed har GD1 og GD7 allerede haft en drøftelse heraf og aftalt at risikoen for forsinkelse af datafordelen analyseres nærmere, når GD7 til efteråret 2013 har et bedre grundlag for at revurdere implementeringsplanen. Dette vil være tidsnok til at aftale evt. koorigerende handlinger i GD1. | Programleder | Behandles | 20.6.2013: DIGST oplyste at forsinkelsen er indtruffet og at der igangsættes en analyse af konsekvenserne. 29.8.2013: Emnet behandlet. Orienterende note om risikoen, herunder ressourceproblematikken for GD1, sendt til Grunddatabestyrelsen.
| 24 | Gennemførelse af analyse af GD7/Datafordelerens forsinkelse: GD7 har medio september med GST som projektleder igangsat en analyse, der bl.a. skal belyse hvilke services, funktionalitet mm. som kan etableres til at håndtere det komplekse samspil mellem registrene i delprogrammerne samt en tidsplan herfor. Denne analyse skal sikre en afklaring ift. delprogrammernes forretnings- og tidsmæssige udfordringer, herunder evt. overgangsløsninger for Datafordeleren. Som en del heraf vurderes også hvilke økonomiske konsekvenser Datafordelerens nye tidsplan har og håndteringen heraf. Det er aftalt, at analysearbejdet skal været gennemført inden årsskiftet. Det er en risiko for analysen, at GD1 ikke inden for det aktuelle råderum kan tilvejebringe de nødvendige ressourcer/kompetencer til at bidrage til analysearbejdet i efteråret, da der ikke er råderum indenfor delprogrammernes aktuelle rammer. |  |  |  | 4 | 4 | 16 | Et væsentligt reducerende tiltag vil være at tilføre delprogrammet ressourcer til indkøb af konsulentbistand. Der er ansøgt herom i Grunddatabestyrelsen, men dette er indtil videre ikke imødekommet. Aktuelt prioriteres det højest at sikre at alle forudsætningerne ift. samspillet med datafordeleren er tydeliggjort, så analysen kommer til at hvile på det bedst mulige grundlag. Første skridt er at udarbejde en oversigt over alle relationer mellem systemerne i GD1 og Datafordeleren. Ovenstående tiltag er næppe tilstrækkelige og det er derfor nødvendigt at rejse ressourcespørgsmålet igen. Samtidig overvejer programledelsen om der er andre løsningen til problemet, uden dog aktuelt at kunne pege på nogen konkrete tiltag. Analysen af Datafordelerens forsinkelse behandles på grunddatabestyrelsens møde den 23. oktober, hvor risikoen ifm. GD1´s medvirken forventes at indgå. | 4 | 3 | 12 | [6 empty] | Søren Rude | Behandles | 29.8.2013: Emnet behandlet. Orienterende note om risikoen, herunder ressourceproblematikken for GD1, sendt til Grunddatabestyrelsen.
2 | 1 | Budgetlov: Delprogrammet har et flerårigt forløb og kan kun gennemføres i sin helhed, hvis det er muligt at overføre budgetposter mellem årene. Dette ser ud til at være vanskeligt/umuligt som følge af den nye ”budgetlov”. Risikoen vil manifestere sig årligt ved overgangen til nyt finansår. | 2013-02-20 | Organisation | Gennemførsel | 4 | 4 | 16 | Hvis problemstillingen kommer til at true projektets gennemførelse eller fremdrift bedes den berørte institution hurtigst muligt oplyse det til programledelsen, som vil gøre grunddatabestyrelsen opmærksom mhp. at facilitere en løsning. Ift. FL14 har GST fortsat et problem. | 1 | 4 | 4 | N/A | N/A | N/A | Høj | Mindskes | Nej | Programleder | Behandles | 20.6.2013: Risiko håndteret for MBBL og TLR, men fortsat aktuel for GST. 29.8.2013: Ingen ændring.
| 2 | Økonomisk råderum på programniveau for snævert: Der kommer flere og ikke-budgetterede opgaver, som skal håndteres på programniveau. | 2013-05-15 | Organisation | Gennemførsel | 3 | 3 | 9 | Afhængig af karakteren af nye programmæssige opgaver, vil programledelsen søge en løsning, som evt. vil involvere bistand fra andre aftaleparterne. I den yderste konsekvens kan det blive nødvendigt at foretage en prioritering af programledelsens opgaver. | 3 | 2 | 6 | N/A | N/A | N/A | Lille | Uændret | Nej | Programleder | Overvåges
| 3 | Et eller flere af projekterne kan ikke gennemføres inden for det aftalte budget: Hvis indkommende tilbud ikke kan holdes inden for budgettet kan de forsinke igangsættelsen af den udbudte entreprise. | 2013-05-15 | Organisation | Gennemførsel | 2 | 3 | 6 | Der er i implementeringsplanen indlagt milepæle i forbindelse med gennemførelse af udbud. Der rapportes til styregruppen om de tidsmæssige og økonomiske konsekvenser af afgivne tilbud. Dette kan betyde at der skal findes alternative løsninger, herunder justering af projekternes scope. | 2 | 2 | 4 | N/A | N/A | N/A | Mellem | Mindskes | Nej | Programleder/ styregruppe | Overvåges
| 4 | Nye administrative forudsætninger: Der er sket udvidelser/ændringer i de administrative forudsætninger/processer, som ikke har været indarbejdet i arbejdsplanerne for delprogrammet. Dermed er der ikke afsat tid og ressourcer hertil i det grundlag, som er politisk besluttet. | 2013-03-06 | Organisation | Gennemførsel | 3 | 3 | 9 | Programledelsen er i dialog med grunddatasekretariatet vedr. afhjælpende tiltag. Det er besluttet at udskyde udarbejdelsen af orienterende aktstykke til FIU, til efter risikovurderingen er gennemført. | 2 | 2 | 4 | N/A | N/A | N/A | Lille | Uændret | Nej | Programleder | Behandles
| 5 | Overbelastning af nøglepersoner i programsekretariatet: Delprogrammets nøglepersoner overbelastes og kan ikke i nødvendigt omfang løfte de relevante opgaver. | 2013-04-15 | Organisation | Gennemførsel | 3 | 3 | 9 | Nøglepersoner søges aflastet og støttet af konsulent/kollega, gennem skrappere prioritering. | 2 | 2 | 4 | N/A | N/A | N/A | Mellem | Mindskes | Nej | Søren Rude | Overvåges
| 6 | Tab af viden og kompetencer: Der opstår tab af viden og kompetencer ved at nøglepersoner ikke længere er til rådighed for program og/eller projekter. | 2013-04-10 | Organisation | Gennemførsel | 3 | 3 | 9 | Sikre at resultater og planer er veldokumenterede og følger fælles standarder, så det er lettere for en ny person at overtage opgaven. | 2 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | Lille | Uændret | Nej | Programleder | Behandles
| 7 | Deltagelse i fælles aktiviteter: Delprogrammets parter (deltagende myndigheder) har ikke mulighed for at indgå i projektsamarbejdet på de vilkår, som ligger til grund for aftalen om GD1. | 2013-02-01 | Organisation | Gennemførsel | 2 | 3 | 6 | Programledelsen har fokus på sagen og kontakter parterne hvis problemet opstår. Det kan blive nødvendigt at flytte opgaver mellem parterne. Iøvrigt tilrettelægger Programledelsen fælles aktiviteter så parterne ikke bebyrdes unødigt, men kan koncentrere sig om at udføre egne aktviteter | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | Lille | Mindskes | Nej | Programleder | Overvåges
| 8 | Parternes prioritering af ressourcer: En eller flere af delprogrammets parter, dvs. deltagende myndigheder, foretager interne ændringer i prioriteringen, således at der mangler ressourcer og kapacitet til at gennemføre det/de projekter som myndigheden har ansvaret for. Eksempelvis kan der opstå en situation, hvor parterne prioriterer egne behov og i mindre grad tilgodeser hensynet til dataanvenderne. Det kan f.eks. indebære en risiko for at de primære dataanvendere (kommunerne og SKAT) ikke kan gennemføre ejendomsbeskatningsopgaverne. | 2013-04-10 | Organisation | Gennemførsel | 3 | 3 | 9 | Delprogrammet fastlægger på et tidligt tidspunkt parternes forpligtelser, opgaver og milepæle i en tilstrækkelig præcis fælles implementeringsplan, jf. programstyringsdokumentet. Beslutning om ændring af implementeringsplanen træffes af styregruppen. Programledelsen overvåger programmets fremdrift og "lytter" efter organisatoriske risici. Programledelsen søger at opretholde en god, tillidsfuld "programkultur", med faciliteterende opfølgning frem for en kontrol-baseret. | 1 | 3 | 3 | N/A | N/A | N/A | Lille | Uændret | Nej | Styregruppen | Overvåges
| 9 | Projekternes produkter leveres ikke i den aftalte kvalitet: Projekternes indbyrdes afhængigheder ift. at modtage og anvende data eller andre produkter leveret af et andet projekt gør såvel projekterne som programmet sårbar overfor leverancer, som af den ene eller anden grund ikke overholder specifikationerne. Dette kan betyde forsinkelser af både projekt og program og dårligere kvalitet . Hvis det ikke er muligt at udbedre kvalitetsbristen, kan det give kaskadeeffekter. | 2013-04-15 | Interessenter | Gennemførsel | 3 | 4 | 12 | Implementeringsplanen og de bagved liggender bilag beskriver tilstrækkeligt præcist de produkter, arbejdspakker og afhængigheder, som de enkelte projekter er ansvarlige for. Test- og kvalitetsstrategien bestemmer, at projekternes leverancer kvalitetssikres i tre faser af implementeringsforløbet: 1: Specifikationstests; 2: Systemstest; 3: Forretningstests i paralleldriftsfasen. QA af produktkvaliteten er centrale elementer i disse tests. | 2 | 2 | 4 | N/A | N/A | N/A | Høj | Mindskes | Håndteres i delprogrammets Test- og kvalitetsstrategi | Programleder | Overvåges
| 10 | Delprogrammets produkter forsinket: Delprogrammet leverer ikke de aftalte produkter til tiden, hvorefter afhængige produkter og projekterne som sådan forsinkes og/eller leveres i en dårligere kvalitet. | 2013-04-15 | Organisation | Gennemførsel | 3 | 3 | 9 | Implementeringsplanen beskriver tilstrækkeligt præcist de produkter, arbejdspakker og afhængigheder som hvert projekt er ansvarligt for. Programstyringen overvåger planens overholdelse. Implementeringsplanen har indbygget buffer på 3 måneder (ikke disponeret tid), hvilket indebærer en vis robusthed overfor forsinkelser. | 2 | 2 | 4 | N/A | N/A | N/A | Mellem | Mindskes | Nej | Programleder/ styregruppe | Overvåges
| 11 | Samarbejdsaftalen vedr. Ejerfortegnelsen: Det kan vise sig, at det bliver vanskeligere end antaget at håndtere den delte projektledelse omkring specifikation og implementering af Ejerfortegnelsen i tilknytning til Tingbogen. Udover at dette vil skabe vanskeligere samarbejdsvilkår mellem TLR og MBBL, men også i forhold til KL og SKAT. | 2013-03-06 | Organisation | Gennemførsel | 2 | 2 | 4 | Parterne bag samarbejdsaftalen er enige om at om, at der på nogle af områderne er behov for uddybende bilag til samarbejdsaftalen. Dette omfatter udarbejdelse af detaljerede beskrivelser af hvordan TLR’s opgaver med Ejerfortegnelsen, herunder samarbejdet med KL og SKAT, samt opgaverne hvor der er samarbejde med Matriklen, skal håndteres fremover. Arbejdet med at præcisere samarbejdsaftalen påbegyndes i juni 2013. | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | Lille | Øges | Nej | Programleder/ styregruppe | Lukket
| 12 | Forsinkelse af datavasken: 1. Datavasken er mere omfattende og kræver flere ressourcer end antaget. 2. De medvirkende kan ikke medvirke i det krævede omfang. 3. Datavasken kan ikke gennemføres inden for projektets økonomi. Konsekvensen af hver af de tre hændelse bliver at datavasken forsinkes/udskydes eller gennemføres i reduceret kvalitet/omfang. | 2013-03-06 | Teknisk løsning | Gennemførsel | 2 | 4 | 8 | Der er gennemført et pilotprojekt for datavask, som danner grundlag for udarbejdelse af en fælles strategi for dataharmonisering og -migreringsstrategi. Denne strategi er under udarbejdelse og vil være klar i juni 2013. Strategien vil detaljeret beskrive de medvirkendes roller og ansvar i forhold til datavaskens gennemførelse. Desuden vil strategien indeholde en detaljeret aktivitetsplan, som alignes med den fælles implementeringsplan. Datavaskens fremdrift overvåges af programledelsen. | 2 | 2 | 4 | N/A | N/A | N/A | Lille | Øges | Nej | GST | Lukket
| 13 | Lovgivning: Delprogrammets parter får ikke rettidigt koordineret og igangsat den nødvendige følgelovgivning (BBR, GST, JM, SKAT mv.), hvorfor delprogrammets realisering forsinkes eller udskydes. | 2013-04-10 | Interessenter | Gennemførsel | 3 | 3 | 9 | Programledelsen anerkender den særlige kompleksitet og "uberegnelighed" der er i lovgivningsprocessen. I løbet af 2013 etableres en arbejdspakke med en ansvarlig, som skal koordinere og sikre at lovgivningsinitiativerne hos respektive myndigheder planlægges og implementeres. | 2 | 2 | 4 | N/A | N/A | N/A | Mellem | Uændret | Nej | Programleder | Behandles
| 14 | Paralleldrift kan ikke afsluttes: Paralleldriftsperioden kan ikke afsluttes som planlagt, fordi eksisterende kommunale forretningssytemer, der anvender ESR ikke kan udfases, på grund af ?. Det betyder, at gevinsterne der er knyttet til at kommunerne henter data i grunddataregistrene (Matriklen, BBR og Ejerfortegnelsen) udebliver/udskydes | 2013-04-15 | Organisation | Gennemførsel | 3 | 2 | 6 | Udfasning af gamle systemer er indarbejdet i implementeringsplanen. Programledelsen overvåger planens fremdrift. Implementeringsplan og business case er robust overfor forsinkelser af en vis størrelse. | 2 | 2 | 4 | N/A | N/A | N/A | Lille | Uændret | Nej | Programleder | Overvåges
| 15 | IT-leverandører: Flere it-produkter som projekterne skal levere er afhængig af samme leverandør(er), hvorfor der opstår flaskehalsproblemer og forsinkelser, som betyder at delprogrammets realisering forsinkes. | 2013-04-15 | Leverandører | Gennemførsel | 2 | 2 | 4 | Eventuele risici kortlægges og evt. forbehold for leverandørernes kapacitet indarbejdes i projekternes udbudsmateriale. | 2 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | Lille | Uændret | Nej | Styregruppen | Behandles
| 16 | Kommunale ressorcer: Kommunerne allokerer ikke de nødvendige ressourcer til på det rigtige tidspunkt at deltage i tværgående test, hvorfor delprogrammets realisering forsinkes eller får et dårligere resultat. | 2013-04-15 | Interessenter | Gennemførsel | 2 | 4 | 8 | Når delprogrammets testplaner, jf. test- og kvalitetsstrategi, har afdækket behovet for kommunernes medvirken indenfor de fastsatte testperioder kommunikeres dette ud af programledelsen og KL. | 1 | 3 | 3 | N/A | N/A | N/A | Høj | Mindskes | Nej | KL & Programleder | Behandles
| 17 | Ejendomsvurderingen og ejendomsbeskatning kan ikke gennemføres helt eller delvist på grunddata distribueret på tre forskellige systemer (BBR, Matrikel og Ejerfortegnelse): Det værst tænkelige scenarium vil være, at der ikke kan beregnes og opkræves ejendomssskatter, herunder ejendomsværdiskat, udfra ejendoms- og bygningsdata hentet i datafordeleren. | 2013-05-15 | Organisation | Gennemførsel | 1 | 4 | 4 | Implementeringen er planlagt gennemført, så der også sker en opdatering af ESR ift. planlagte datamodelændringer. Ligeledes vil ESR løbende overgå til at modtage ajourføringer fra grunddataregistrene via datafordeleren. Dermed er der til stadighed er en fall-back mulighed til ESR. | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | Lille | Uændret | Nej | Programleder | Overvåges
| 18 | Delprogram 2: Adressedataprogrammet (GD1) og de nødvendige komponenter derfra forsinkes eller udskydes (opsplitningen af BBR i en adresse- og bygningsboligdel), hvorved nærværende delprograms realisering af BBR v2.0 forsinkes | 2013-04-15 | Organisation | Gennemførsel | 1 | 4 | 4 | Delprogrammet udtrykker sine forventning til GD2 i implementeringsplanen og identificerer kritiske afhængigheder. Delprogrammet følger GD2s implementering nøje mhp. tidligt at kunne gøre opmærksom på evt. forsinkelser og konsekvenserne heraf overfor grunddatabestyrelsen. Om nødvendigt overvejes det at etablere overgangsløsninger. | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | Lille | Uændret | Nej | Styregruppen | Overvåges
| 19 | Datafordelerens drift: Delprogram 7, datafordeleren (GD7) kan ikke levere den nødvendige driftstabilitet og oppetid, hvorfor de forventede gevinster ved realiseringen af nærværende delprogram forsinkes eller reduceres. | 2013-04-15 | Organisation | Realisering | 2 | 3 | 6 | Delprogrammet formulerer klare krav til datafordelerens driftsstabilitet og oppetid og indgår i en tæt dialog med GD7 om dette. Delprogrammet specificerer sine services således, at de kan driftes andre steder end i datafordeleren, hvis denne ikke kan levere den ønskede kvalitet og stabilitet. | 1 | 3 | 3 | N/A | N/A | N/A | Mellem | Mindskes | Nej | Styregruppen | Overvåges
| 20 | Datafordelerens implementering, SIMPEL forsinkelse: Delprogram 7, datafordeleren (GD7) kan ikke rettidigt implementere de nødvendige services (BBR2.0, Matrikel, Ejerfortegnelse, AWS5.0) hvorved nærværende delprograms realisering forsinkes i en KORTERE periode. | 2013-05-15 | Organisation | Gennemførsel | 4 | 3 | 12 | Delprogrammet vil indgå i en tæt dialog med GD7 således at implementeringsplanerne for GD1 og GD7 kan afstemmes og koordineres. Ved en simpel forsinkelse forstås at forsinkelsen kan imødegås med enkle afværgeforanstaltninger i en kortere periode, fx fortsat drift af eksisterende systemer (fx OIS, AWS og kortforsyningen). Delprogrammet vil ved en simpel forsinkelse grundlæggende skulle sikre, at der sker en koordineret parallelforskydning af implementeringsplanerne for alle programmets projekter. | 4 | 1 | 4 | N/A | N/A | N/A | Lille | Uændret | Ja - Som følge af den høje sandsynlighed har GD1 og GD7 allerede haft en drøftelse heraf og aftalt at risikoen for forsinkelse af datafordelen analyseres nærmere, når GD7 til efteråret 2013 har et bedre grundlag for at revurdere implementeringsplanen. Dette vil være tidsnok til at aftale evt. koorigerende handlinger i GD1 | Programleder | Behandles
| 22 | Gevinstrealisering hos private aktører: De private aktører får ikke planlagt tilpasningen af egne forretningssystemer til den fremtidige struktur for ejendomsdata. Dermed kan de ikke drage fordel af at datakvaliteten er forbedret og at data er blevet lettere tilgængelige. | 2013-05-15 | Organisation | Gennemførsel | 2 | 3 | 6 | Delprogrammet er opmærksom på nødvendigheden af på et tidligt tidspunkt at igangsætte kommunikationsindsatsen i forhold til de mange anvendere af ejendomsdata og andre interessenter. Styregruppen vil udarbejde en kommunikationsplan for hvordan forskellige niveauer af dataanvendere informeres. Endvidere er der planlagt etabeleret et interessentforum - med ekstern deltagelse - for kommunikation af konkrete tekniske og administrative problemstillinger. | 1 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | Lille | Uændret | Nej | Programleder | Behandles
| 23 | Kritisk presseomtale: Der opstår kritisk omtale i pressen af delprogrammet og dets resultater. For eksempel vedr. manglende entydighed på identifikationen og registreringen af visse typer fast ejendom eller resultatet af datavasken. | 2013-04-15 | Interessenter | Gennemførsel | 2 | 2 | 4 | I overensstemmelse med kommunikationsplanen tilrettelægges målrettes de informationsinitiativer og der etableres et presseberedskab. Der sikres politisk opbakning til programmet ved at de positive virkninger ved programmets realisering fremhæves, herunder at de positive effekter er blivende, mens gener og ulemper er forbigående. | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | Lille | Uændret | Kommunikationsplan med presseberedskab udarbejdes | Programleder/ Styregruppe | Behandles
Note on B9: Fortløbende nummerering af risici af hensyn til identifikation
Note on C9: Her beskrives den pågældende risiko kort og præcist
Note on D9: Dato risiko er registreret
Note on E9: Vælg fra listen hvilken risikogruppe risikoen tilhører • Organisation • Teknisk løsning • Leverandører • Interessenter
Note on F9: Vælg fra listen hvilken fase risikoen tilhører • Analyse • Anskaffelse • Gennemførsel • Realisering
Note on J9: Angiv foranstaltninger eller aktiviter der skal gennemføres.
Note on S9: Angiv om der er udarbejdet beredskabsplan og henvis evt. til særlig plan
Note on T9: Angiv navn på ansvarlig for at håndtere risikoen
Note on U9: Vælg status fra listen • Ny • Behandles • Overvåges • Lukket
Note on G10: Vælg fra listen en værdi fra 1- 4 hvor sandsynligt det er at risikoen indtræffer. 1 (25% - Lav) 2 (50% - Medium) 3 (75% - Høj) 4 (90% - Meget høj)
Note on H10: Vælg fra listen en værdi fra 1- 4 hvor alvorlige konsekvenserne vil være såfremt hændelsen indtræffer. 1 (25% - Lav) 2 (50% - Medium) 3 (75% - Høj) 4 (90% - Meget høj)
Note on I10: Risikoværdien udregnes automatisk ved at beregne gennemsnit af værdierne for sandsynlighed og konsekvens.
Note on K10: Vælg fra listen en værdi fra 1- 4 hvor sandsynligt det er at risikoen indtræffer. 1 (25% - Lav) 2 (50% - Medium) 3 (75% - Høj) 4 (90% - Meget høj)
Note on L10: Vælg fra listen en værdi fra 1- 4 hvor alvorlige konsekvenserne vil være såfremt hændelsen indtræffer. 1 (25% - Lav) 2 (50% - Medium) 3 (75% - Høj) 4 (90% - Meget høj)
Note on M10: Risikoværdien udregnes automatisk ved at beregne gennemsnit af værdierne for sandsynlighed og konsekvens.
Note on N10: Økonomiske konsekvenser hvis hændelsen indtræffer estimeres med værdierne sandsynlig, optimistisk og pessimistisk som grundlag for businesscasens beregninger
Note on Q10: Tidsmæssige konsekvenser for projektforløb eller realisering hvis hændelsen indtræffer estimeres
Note on R10: Vælg fra listen konsekvenser for leveranceomfang eller kvalitet hvis hændelsen indtræffer estimeres • Uændret • Forringelse • Forbedring

## Lister
Risikotype | Fase | Skala | Kvalitet | Status
Organisation | Analyse | 1 | Uændret | Ny
Teknisk løsning | Anskaffelse | 2 | Øges | Behandles
Leverandører | Gennemførsel | 3 | Mindskes | Overvåges
Interessenter | Realisering | 4 |  | Lukket