## Slide 1: GD1-GD2 Replanlægning onsdag d. 20. august 2014

## Slide 2: GD1-GD2 Replanlægning Agenda
Introduktion
Roller og ansvar
Status og proces for replanlægning
GD 1 og GD2 – afhængigheder
1. udkast til fælles plan
Test og kvalitetssikring
Opsamling og konklusion

## Slide 4: GD1: Systemlandskabet omkring det samlede ESR
Beregning og
opkrævning
af ejendomsskat og bidrag
ESR
Ejerskab
GST Matrikel
Andre ejend.
Ejendomsskat
Bidrag
Vurdering
Registrering af ejerskaber og ejendomsadministratorer
Registrering af fast ejendom .
Vurdering af fast ejendom
Matrikel
Jordstykker
BBR
Bygning og bolig
Adresser
Landinspektør
Matr. sag
Tingbog
Ejerskab
Ejerlejlighed
BPFG
ESR integrationer
P-data
V-data
E-boks
Ejendoms-
værdiskat
Sociale pensioner
Forbrugs-
afregning
Bolig-
støtte
29 andre systemer

## Slide 5: GD2: Systemlandskabet for adresser
CPR Vej
Vejnavne, vejdistrikter
BBR
Bygning, bolig, adresser
Registrering af bygnings- og boligforhold jf. BBR-loven
CVR
Virksomheder beligg.adresse
Virksomheds-registrering (j-enh./p-enh.) jf. CVR-loven
CPR
Personer, bopælsadresse
Folkeregistrering jf. CPR-lovgivning
Anvendere af CPR-data
Anvendere
Anvendere af CVR-data
Anvendere af BBR-data
Anvendere af BBR-adresser
Anvendere af CPR Vej
Intet fælles adressegrundlag
”Valid N3”
”Valid N3”
”Valid N3”
”Valid N4”
”Valid N4”

## Slide 6: GD1.GD2 Samvirkende grunddataregistre
Fællesoffentlig data- og beskedfordeling
Grunddatasystemer og -registre
Kommunale opkrævningssystemer
GRUNDDATAANVENDERE
GD1-GD2 GRUNDDATASYSTEMER
DS
Stednavn
Ejendomsskat
Ejendomsbidrag
Opkræv. ejendom-me
SKAT Ejendomsvurdering
SVUR vurderin. grundlag
VUR Ejendoms vurdering
Øvrige ejdomsdata- anvendere
Offentlige og private systemer
Anvendere af
adressedata, DAGI, stednavne
Off. sektor
/digital forvaltning
CVR
Virksomhed
CPR
Personer
DAGI
Adm. inddeling
DAR
Adresser
Ejerfortegn.
Ejerskab
BBR
Bygning og bolig
Matrikel
Bestemt fast
ejendom
FOT
Kort, topografi
Privat sektor, løsninger og produkter
Beredskab, politi, ambulance
Gensidige afhængigheder

## Slide 8: Principper for udvikling og idriftsættelse
GD1’s paralleldriftsperiode: 1 år efter idriftsættelse af nye grunddataregistre
GD1-GD2: Successiv idriftsættelse af grunddataregistrene
  GD1: Matriklens udvidelse => Ejerfortegnelsen => BBR v2.0
  GD2: DAGI => BBR v1.7 => DAR v0.9 => Matriklens udvidelse => DAR v1.0
GD1-planen skal indeholde en tidsmæssig buffer på 3 mdr.
GD1-GD2: Fælles kvalitetssikring af projekternes specificering af krav til tværgående afhængigheder (services og hændelser).
GD1-GD2: Tværgående test af de forskellige idriftsættelses-mønstre og interimsløsninger

## Slide 9: GD1-GD2 Replanlægning Hovedtidsplan
30. oktober: Styregruppegodkendte implementeringsplaner foreligger
~ Ultimo 2014: Økonomi og business case opdateret iht. de nye implementeringsplaner
~ Årsskiftet 2014-2015: Revideret plan dokumenteret til brug for eksterne interessenter

## Slide 10: GD1-GD2 Replanlægning Agenda
Introduktion
Roller og ansvar
Status og proces for replanlægning
GD 1 og GD2 – afhængigheder
1. udkast til fælles plan
Test og kvalitetssikring
Opsamling og konklusion

## Slide 11: GD1 Ejendomsdataprogrammet Sammenhæng med grunddataprogrammet, delprogrammets projekter og BC
Grunddataprogrammet
GD2
Adresse-programmet
GD1
Ejendomsdata- programmet
GD …
…
GD …
…
GD …
…
GD …
…
GD 7
Datafordeler
GD1a
Matriklens udvidelse
GD1b
Udvidelse af BBR
Kommunale ejendomsøkonomi- systemer
Grunddatabestyrelsen
GD1 Styregruppe
GST
MBBL
GD1’s projekter
Grunddataprogrammets delprogrammer
Business case for ”Ejendomdataprogrammet”
GD1c
Ny Ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen
TLR/GST
KL/Kombit
Projekter der skal risikovurderes i It-projektrådet
GD1 Støtteprojekter
Lovgivning
Test og QA
GD1-sekr.

## Slide 12: GD Adresseprogrammet Omgivelser og delprogrammets projekter
Grunddataprogrammet
GD1
Ejendomsdata-programmet
GD2
Adresse- programmet
GD …
…
GD …
…
GD …
…
GD …
…
GD …
…
a.
Administ. Inddel.
b.
Stednavne
c.
Adresseregister
d.
Adresse-tjenester
j.
Adresse- regler
e.
Suppler. adresser
f.
CPR adr. grundlag
g.
CVR adr. grundlag
Støtte-projekter
-Lovgivning
-Test & QA
h
SKAT adr. grundlag
Grunddatabestyrelsen
GD2 Styregruppe
BBR Styregruppe
GST
MBBL
CPR, ERST, SKAT
GD2-sekr.
GD2, Adresse- programmet,
projekter
Grunddata delprogrammer
Projekt GD2.c Adresseregister, der skal risikovurderes i It-projektrådet
Øvrige projekter vedr. elementer i BC’en ”Genbrug af adressedata”
Business case for ”Genbrug af adressedata”

## Slide 13: GD1-GD2 Replanlægning Tværgående arbejdspakker
Programledelse/-styring for GD1 hhv. GD2
Kommunikation
Gevinstrealisering
Lovgivning
Fælles GD1/GD2/GD7 arkitekturrammer
Test og kvalitetssikring af GD1 hhv. GD2
Specifikation af sammenstillede service GD1/GD2

## Slide 14: GD1-GD2 Replanlægning Fælles GD1/GD2/GD7 arkitekturrammer
Beskrivelse af GD1/GD2’s idriftsættelsesmønstre
Sikkerhedsmodel
Sikkerhedsroller ift. at tilgå registrene og DF
Testmiljøer på DF
Hændelseshåndtering på DF
Data på DF
Fælles model og principper for ændringsstyring

## Slide 15: GD1-GD2 Replanlægning Agenda
Introduktion
Roller og ansvar
Status og proces for replanlægning
GD 1 og GD2 – afhængigheder
1. udkast til fælles plan
Test og kvalitetssikring
Opsamling og konklusion

## Slide 16: GD1-GD2 Replanlægning Historik – Vi kigger fremad!
Tilbage-
konverteringer
Hændelser
Metadata
Ændret scope
Ændrede
tidsplaner
Kvalitetssikring
Ændret
udbudsstrategi
Sikkerhed
Misforståelser
Roller & Ansvar
I replanlægningen kigger vi fremad
med udgangspunkt i nuværende status.

## Slide 17: GD1-GD2 Replanlægning Processen i hovedtræk
Fase 1 – GD projekter
Afstemning
af milepæle
GD-registre
Planudkast 2
Afstemt ift.
GD registre
Planudkast 1
Individuelle
planer
Fase 2 – Anvendere m.fl.
Afstemning
af milepæle
Anvendere mv.
Planudkast 3
Afstemt ift.
anvendere
Uge 35+36
Fase 3 QA
Afstemning
Test, risici,
Implementering
Planudkast 4
Klargjort til
Intern QA
Uge 37-40
Uge 34
Fase 4 – Godkendelse
Skriftlig QA.
og
godkendelse
Styregruppe
godkendelse
Planudkast 5
Klargjort til
styregrupper
Implemente-
ringsplan for
GD1 og GD2
Uge 41-43
Uge 44

## Slide 18: GD1-GD2 Replanlægning Godt udgangspunkt
Vi har et godt udgangspunkt i de hidtidige implementeringsplaner med 55 arbejdspakker og produkter I GD1 og 110 i GD2 fordelt på et antal projekter i begge delprogrammer.
Vi har identificeret afhængigheder mellem arbejdspakker, og disse er grundlæggende stadig de samme.
Men der er række forudsætninger, som er anderledes i dag end de var da implementeringsplanerne blev lavet i 2. kvartal 2013.
Derfor er der behov for en replanlægning – baseret på det gode materiale vi i forvejen har i GD1 og GD2.

## Slide 19: GD1-GD2 Replanlægning Slutprodukter
GD1
GD2
GD2
Implemen-
teringsplan
Arbejdspakker
Stednavne
Arbejdspakker
DAGI
Arbejdspakker
X
Arbejdspakker
DAR
...
GD1
Implemen-
teringsplan
Arbejdspakker
BBR
Arbejdspakker
Matriklens
udvidelse
Arbejdspakker
X
Arbejdspakker
Ejer-
fortegnelsen
...
Samlet plan
Ledelses
overblik
GD2
MS Project
Plan
GD1
MS Project
Plan
Vi simplificerer dokumentationen og opfølgning:
Arbejdspakker og produkter samles i én beskrivelse
Opdeles i ét dokument pr. projekt
Plantider og afhængigheder i MS Project.

## Slide 20: GD1-GD2 Replanlægning Agenda
Introduktion
Roller og ansvar
Status og proces for replanlægning
GD 1 og GD2 – afhængigheder
1. udkast til fælles plan
Test og kvalitetssikring
Opsamling og konklusion

## Slide 21: GD1-GD2 Afhængigheder Nuværende arkitekturmæssige sammenhænge
ESR
BBR
Matriklen
CPR
(P-Data)
eTL
OIS
CVR
(V-Data)
Kort-
forsyningen
Geografiske
kort mv.
OIS
Anvendere/ distributører
Anvendere
af Kort-
forsyning
ESR Inte-
grationer
ESR:
52-30 indgående
35-40 udgående
Ca. 240 via de åbne snitflader
Ca. 250 via Zs-roer services
OIS:
Mange anvendere
Finanssektoren mv.

## Slide 22: GD1-GD2 Afhængigheder Samarbejdende grunddataregistre og Datafordeler
BBR
DAR
Matriklen
Ejer-
fortegnelse
DAGI
Afhængigheder/implementeringsovervejelser
Ift. de 5 grunddataregistre:
De er alle indbyrdes afhængige.
Hvilke afhængigheder kan undværes i en kortere eller længere periode?
Hvad betyder dette i forhold til nødvendige interimløsninger?

## Slide 23: GD1-GD2 Afhængigheder Samarbejdende grunddataregistre og Datafordeler
BBR
DAR
Matriklen
Ejer-
fortegnelse
DAGI
Afhængigheder BBR-DAR?
DAR 1.0
Adresser
DAR 0.9
Kopiregister
Ift. Adreser
BBR 1.7
Bygning mv.
Adresser
BBR 2.0
Bygning mv.

## Slide 24: GD1-GD2 Afhængigheder Identificeret og kvalitetssikret ift. GD-registre
Ajourføringsservices
Udstillingsservices
Forretningshændelser

## Slide 25: GD1-GD2 Paralleldrift Væsentlige elementer ift. paralleldrift - ESR
Fællesoffentlig data- og beskedfordeling
Grunddatasystemer og -registre
DAR
Adresser
Matrikel
Bestemt Fast Ejendom
BBR
Bygning
og bolig
Ejerfortegnelse
Ejerskab
CPR/CVR
Personer/
virksomheder
Ejendomsskat
Vurdering &
Opkrævning
ESR
Nuværende ESR baseret på
grunddata
Manuelt?
Fra Registre?
Fra Datafordeler?
Tilbagekonvertering af grunddata til ESR bl.a. fordi ejendomsskat
i paralleldriftsfasen udskrives på baggrund af ESR DATA.
Sker dette fra Datafordeler, Grunddataregistre eller manuelt?
Er der styr på ansvar og roller – hvem har hvilke opgaver?

## Slide 26: GD1-GD2 Paralleldrift Væsentlige elementer ift. paralleldrift - OIS
ESR
BBR
Matriklen
CPR
(P-Data)
eTL
OIS
CVR
(V-Data)
OIS
Anvendere/ distributører
OIS må forventes længere periode i ”paralleldrift” end ESR
bl.a. på grund af den store anvendelse i finanssektoren m.fl.
Hvordan etableres OIS-data, når ESR nedlægges? Hentes data fra Datafordeleren? Tidligere en GD7 opgave men er det stadig det?
Er der styr på ansvar og roller – hvem har hvilke opgaver?

## Slide 27: GD1-GD2 Replanlægning Agenda
Introduktion
Roller og ansvar
Status og proces for replanlægning
GD 1 og GD2 – afhængigheder
1. udkast til fælles plan
Test og kvalitetssikring
Opsamling og konklusion

## Slide 28: GD1-GD2 Replanlægning Milepæle
 | M1 | Kravspecifikation/udbudsmateriale klar til udsendelse.
 | M2 | Udvikling i grunddataregister kan igangsættes.
 | M3 | Servicespecifikationer ift. ajourføringsservices, som andre projekter skal anvende, specificeret og kvalitetssikret af anvenderne.
 | M4 | Servicespecifikationer ift. ajourføringsservices, som andre projekter skal anvende, udviklet, testet og klar til integrationstest ift. anvenderne.
 | M5 | Register implementeret i testmiljø på Datafordeler.
 | M6 | Hændelsesbeskeder specificeret og kvalitetssikret i GD1 og/eller GD2.
 | M7 | Hændelsesbeskeder kvalitetssikret i GD7 og afleveret til Datafordelerens leverandør.
 | M8 | Servicespecifikationer ift. udstillingsservices specificeret og kvalitetssikret i GD1 og/eller GD2.
 | M9 | Servicespecifikationer ift. udstillingsservices kvalitetssikret i GD7 og afleveret til Datafordelerens leverandør.
 | M10 | Integrationstest mod Datafordeler kan påbegyndes.
 | M11 | System kan implementeres.
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

## Slide 29: GD1-GD2 Replanlægning Indmeldte milepæle
3. kv.
1. kv.
4. kv.
3. kv.
2. kv.
3. kv.
4. kv.
1. kv.
Ejer
DAR
Matrikel
BBR 2.0
DAGI
4. kv.
2. kv.
1. kv.
2015
2016
2014
DF
11
11
11
11
11
10
10
10
10
11
9
8
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
9
8
1
2
3
4
6
5
7
8
9
1
2
3
4
6
5
7
8
9
11
3
4
5
1
2
6
8
1
2
6
8
11
11

## Slide 30: GD1-GD2 Replanlægning Milepæle
 | M1 | Kravspecifikation/udbudsmateriale klar til udsendelse.
 | M2 | Udvikling i grunddataregister kan igangsættes.
 | M3 | Servicespecifikationer ift. ajourføringsservices, som andre projekter skal anvende, specificeret og kvalitetssikret af anvenderne.
 | M4 | Servicespecifikationer ift. ajourføringsservices, som andre projekter skal anvende, udviklet, testet og klar til integrationstest ift. anvenderne.
 | M5 | Register implementeret i testmiljø på Datafordeler.
 | M6 | Hændelsesbeskeder specificeret og kvalitetssikret i GD1 og/eller GD2.
 | M7 | Hændelsesbeskeder kvalitetssikret i GD7 og afleveret til Datafordelerens leverandør.
 | M8 | Servicespecifikationer ift. udstillingsservices specificeret og kvalitetssikret i GD1 og/eller GD2.
 | M9 | Servicespecifikationer ift. udstillingsservices kvalitetssikret i GD7 og afleveret til Datafordelerens leverandør.
 | M10 | Integrationstest mod Datafordeler kan påbegyndes.
 | M11 | System kan implementeres.
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

## Slide 31: GD1-GD2 Replanlægning Indmeldte milepæle
3. kv.
1. kv.
4. kv.
3. kv.
2. kv.
3. kv.
4. kv.
1. kv.
Ejer
DAR
Matrikel
BBR 2.0
DAGI
4. kv.
2. kv.
1. kv.
2015
2016
2014
DF
11
11
11
11
11
10
10
10
10
11
11
11
1
2
5
1
2
5
1
2
5
1
2
5
5
1
2
1
2
5
3
4
5
3
4
1
2
1
5
3
4
2
5
4
1
2
3
1
3
4
5
2
før
nu
før
nu
før
nu
før
nu
før
nu

## Slide 32: GD1/GD2 Replanlægning Justering af plan sammen med GD Registerprojekter
3. kv.
1. kv.
4. kv.
3. kv.
2. kv.
3. kv.
4. kv.
1. kv.
Ejer
DAR
Matrikel
BBR 2.0
DAGI
4. kv.
2. kv.
1. kv.
2015
2016
2014
DF
11
Signaturforklaring:
Register implementeret i testmiljø på Datafordeler.
Integrationstest mod Datafordeler kan påbegyndes.
System kan implementeres
Tværgående test og kvalitetsikring
11
10
11
10
5
5
5
5
5
10
10
10
11
11
11
11
5

## Slide 33: GD1-GD2 Replanlægning Tidsmæssige afhængigheder til Datafordeler mv.
Implementering af services på Datafordeleren:
  De nødvendige registerdata (milepæl 5) skal være implementeret på Datafordeleren inden dennes leverandør starter udvikling af services.
  Sammen med specifikation af service skal afleveres testcase og testgrundlag.
  SLA: Fra bestilling jvf. ovenstående afleveres til Datafordelerens leverandør må der maksimalt gå 3 mdr. Inden services afleveres testet og godkendt af leverandøren.
Tidsfrister som ikke er aftalt præcist endnu:
  SLA: Hvor lang tid skal GD7 have til at kvalitetssikre en servicebestilling? Med andre ord: Hvor stort “spænd” skal vi planlægge med mellem milepæl 8 og 9?
  SLA: Hvor lang tid skal GD7 have til at kvalitetssikre udstillingsmodellen? Med andre ord: Hvor stort “spænd” skal vi planlægge med mellem milepæl 5A og 5B? Dvs. den tid der går fra at en udstillingsmodel er færdig dokumenteret fra GD-projektet til at denne er godkendt af GD7 og test af overførsel af data mv. til Datafordeler kan begynde.

## Slide 34: GD1-GD2 Replanlægning Agenda
Introduktion
Roller og ansvar
Status og proces for replanlægning
GD 1 og GD2 – afhængigheder
1. udkast til fælles plan
Test og kvalitetssikring
Opsamling og konklusion

## Slide 35: GD1-GD2 Replanlægning Test og kvalitetssikring
Brainstorm (grupper)
  Hvilke udfordringer, krav og behov ser I i relation til test og kvalitetssikring?
Opsamling
  Nævn de 5 vigtigste opmærksomhedspunkter

## Slide 36: GD1-GD2 Replanlægning Agenda
Introduktion
Roller og ansvar
Status og proces for replanlægning
GD 1 og GD2 – afhængigheder
1. udkast til fælles plan
Test og kvalitetssikring
Opsamling og konklusion