

**Adresseprogrammet (GD2)**

**Ejendomsdataprogrammet (GD1)**

29. august 2014

Replanlægning - Møde med SKAT

## Stamdata

|  |  |
| --- | --- |
| Formål: | Afstemning af de projekt- og tidsmæssige afhængigheder mellem projektet og delprogram GD1/GD2 – herunder hovedmilepæle og arbejdspakker.Indsamling af eventuelle problemstillinger, som skal/bør medtages i replanlægningen. |
| Agenda: | 1. Projektets overordnede status
2. Projektets hovedmilepæle og relationer til GD1/GD2
3. Projektets arbejdspakker
4. Øvrige problemstillinger
 |
| Tid og sted: | MBBL 28. august 2014 fra 9:00 til 12:00 |
| Deltagere: | Projektet: | Anne Duus, Bo Dalsby, Henrik Kähler, Vibeke Højmark, Britt Montesinos |
|  | Delprogrammet: | Peter Lindbo, Asbjørn Lenbroch |
|  | Strand & Donslund: | Helle Torp EklundKlaus Hansen |

## **Projektets overordnede status**

SKAT anvender grunddataoplysninger til brug for ejendomsvurderingen og udstiller vurderingsoplysninger bl.a. til brug for kommuners ejendomsskatteberegning. Disse vurderingsoplysninger er i dag tilgængelige for kommunerne via ESR, hvorfor der skal findes en anden løsning, når kommunernes anvendelse af ESR ophører.

Mht. til udstilling af vurderingsoplysningerne betyder dette at disse 1) Inden paralleldriftens start (og tidligere aht. KOMBIT) skal udstilles på Datafordeleren 2) Stadig skal udstilles selvom ESR nedlægges.
Det skal bemærkes at der er en vigtig tidsmæssig forskel i disse to elementer.

Der er pt. ikke noget egentligt projekt i SKAT, der arbejder med en ny ejendomsvurdering, da forholdene omkring en ny ejendomsvurdering er politisk uafklaret. Det er derfor også uafklaret, hvorvidt der kommer et nyt vurderingssystem inden for GD1 programperioden. En ”plan B” hvor SKAT viderefører og anvender den eksisterende ESR/VUR funktionalitet er derfor et muligt scenarie.

## **Projektets hovedmilepæle og relationer til GD1/GD2**

Projektets indmeldte hovedmilepæle:
*GD1 kommer med bud på arbejdspakker og tilhørende milepæle, der vil være relevante at få indmeldt i forhold til SKATs udstilling af vurderingsoplysninger.
De 5 nedenstående milepæle i tabellen vedrører anvendelse af Grunddata. SKAT’s anvendelse af grunddata, herunder BFE holdes uden for GD1’s planer og er derfor ikke relevante.*

| **Væsentlige fælles milepæle til brug for replanlægning i GD1/GD2** | **Deadline** |
| --- | --- |
| M1 | Løsningsbeskrivelse/-arkitektur udarbejdet.Dvs. at det foreligger en beskrivelse af hvilke services, data og hændelser, som projektet har behov for fra Grunddataprogrammet hhv. af eventuelle leverancer af hændelser mv. til Grunddataprogrammet. |  |
| M2 | Udstillingsservices fra grunddataregistrene er kvalitetssikret. Dvs. hvornår forventer projektet at være klar til at godkende de services, som Grunddataprogrammet udstiller – alternativt stille krav til mangler i eller justeringer af disse. – *(ingen krav så længe der er paralleldrift (ESR))* |  |
| M3 | Hændelser fra grunddataregistrene er kvalitetssikret. Dvs. hvornår forventer projektet at være klar til at godkende de hændelser, som Grunddataprogrammet udstiller – alternativt stille krav til mangler i eller justeringer af disse. – *(ingen krav så længe der er paralleldrift (ESR))* |  |
| M4 | Integrationstest mod Grunddataprogram og Datafordeler kan påbegyndes. |  |
| M5 | Implementering - nye grunddata kan tages i anvendelse i egne it-løsninger.Adskil, hvis der både er en teknisk og forretningsmæssig implementering |  |

## **Projektets arbejdspakker**

Projektets indmeldte arbejdspakker:

*GD1 kommer med bud på arbejdspakker og tilhørende milepæle, der vil være relevante at få indmeldt i forhold til SKATs udstilling af vurderingsoplysninger.*

| **Nummer** | **Navn** | **Startdate** | **Slutdato** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## **Øvrige problemstillinger**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problemstilling** | **Involverede parter** | **Forslag til handling** |
| Ekspropriationer (tidlig registrering) skal vurderes, om det skal håndteres ved manuel indtastning eller lovgivningsmæssigt. | SKAT, GST | SKAT er i dialog med GST herom |
| Udstilling af vurderingsoplysninger og specifikation af hændelsesbeskeder på Datafordeleren aftales særskilt | SKAT, DIGST | Aftal mellem SKAT og DIGST |
| Det er muligt at der bliver tale om ”plan Y” hvor SKAT manuelt opdaterer ESR i paralleldriftsperioden.  | SKAT, KL | Aftales bilateralt mellem SKAT og kommuner(uden for scope af GD1) |
| Samvurderingen af to eller flere BFE videreføres. Den nuværende forretningsnøgle for samvurderede ejendomme (kommune ejendomsnummer) bortfalder. Et nyt VurderingsID identificerer den eller de ejendomme, som indgår i vurderingen. VurderingsID er et teknisk nr., som ejeren ikke skal kende til (men en teknisk nøgle der fremgår af vurderingen).Kommunernes beskatningsobjekt bliver fortsat vurderingsejendommen og ikke på BFE-niveau.  | SKAT, KL/KOMBIT | Dialog mellem SKAT og KL/KOMBIT(uden for scope af GD1) |

Andre forhold nævnt/drøftet på mødet

* Arbejdsdelingen mellem kommuner og SKAT i forbindelse med ejendomsvurderingen og ejendomsbeskatningen blev drøftet. Der er ikke planer om at ændre på den eksisterende opgave-/ansvarsdeling mellem SKAT og KL/kommunerne.
* Nuværende benyttelseskoder laves af SKAT som en del af skatteansættelsen og findes pt. i ESR/VUR. Disse vil blive videreført i SKATs systemer og vil blive udstillet sammen med de øvrige vurderingsoplysninger.
* Det forventes at vurderingsmeddelse og ejendomsskattebillet begge vil kunne hentes fra datafordeleren som strukturerede data og dokumenter (PDF).
* Såfremt der ikke laves et nyt vurderingssystem inden for GD1s programperiode, vil SKAT udstille vurderingsoplysninger (inkl. benyttelseskoder, ansættelser mv) på DF fra det eksisterende vurderingssystem (VUR). Det er nødvendigt, at analysere det fremtidige behov for vurderingsoplysninger både ift. OIS og kommuner.
* GD1 leverer bud på plan (herunder nødvendige milepæle og arbejdspakker) for, hvordan SKAT kan imødekomme GD1’s behov for at vurderingsoplysninger kan tilgås fra Datafordeleren.