## Risikoanalyse
Risikoregister
Version 2.1
STAMDATA
Programnavn | [8 empty] | Adresseprogrammet
Journalnummer | [8 empty] | <Valgfri – til intern styring>
Programleder | [8 empty] | Else-Marie Ulvsgaard
Projektets / programmets primære formål | [8 empty] | Effektivisering
Nuværende fase | [8 empty] | Vælg projekt/programfase
Risikobeskrivelse (identificering) | [11 empty] | Seneste status for risiko |  |  |  | Nuværende status for risiko (vurdering) | [11 empty] | Planlægning af risiko (planlægning) |  |  |  |  | Håndtering af risiko (håndtering)
Risiko-id | Programbølge-id | Projekt-id | Program niveau | Berørte projekter |  | Dato | Forfatter | Risikoårsag | Risikohændelse | Risikoeffekt | Risikotype | Status for risiko før seneste opdatering |  |  |  | Status | Sand- synlig- hed | Konsekvenser for økonomi, tid, kvalitet og gevinster | [5 empty] | Risiko- værdi | Forventet tidspunkt for indtræffen (fase) | Advarsels-indikatorer |  | Planlægning af risiko |  |  |  |  | Håndtering af risiko | [5 empty] | Detaljeret konsekvenser for økonomi og gevinstrealiering ift. mest sandsynlige udfald
[5 empty] | MED i udkast af 10/3-2015 under nummer: | [6 empty] | Sand-synlig-hed | Højeste konsekvens-score | Risiko-værdi | Beskrivelse af tiltag | [12 empty] | Hvem håndterer? | Ansvarlig | Deadline for tiltag | Beredskabs-plan | Eskalering | Accepteres | Overvåges | Risikodeling/forsikring | Risikoårsag behandles | Risiko-hændelse behandles | Risikoeffekt behandles | Projektudgifter (risikojusteret) | Økonomisk gevinstrealisering (risikojusteret) | Ikke-økonomisk (kvalitativ) gevinstrealisering (risikojusteret)
[18 empty] | Projekt-udgifter | Tidsplan | Leverance/ kvalitet | Effektiviserings-gevinster | Kvalitetsløfts-gevinster | Højeste score |  |  | Fast-sat | Over-skredet
1 |  |  |  |  | B1 |  |  | ufuldstændig specifikation af services og hændelsesbeskeder | Integration mellem grunddatasystemerne fungerer ikke optimalt |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 |  |  |  |  | C1 |  |  | Budgetoverskridelser | ikke tilstrækkelig ressourcetildeling fremadrettet | Fremdrift bremses |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
3 |  |  |  |  | C2 |  |  | For stort arbejdspres | afgang af nøglepersoner | Leverancer og tidsplan forsinkes |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
4 |  |  |  |  | C2 |  |  | afgang af nøglepersoner | forsinkelse i hovedmilepæle | Tidsplan forsinkes |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5 |  |  |  |  | Projektintern |  |  | Uklarhed om indhold og frister for leverancer og øget ressourceforbrug til afklaring ifm referenceimplementeringen | DAGIs milepæle i GD2 planen forsinkes | Tidsplan forsinkes |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
6 |  |  |  |  | C1 |  |  | For få økonmiske ressourcer | Løsninger må tilpasses | Ringere kvalitet i løsningerne |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
7 | [13 empty] | 0
8 |  |  |  |  | A8 |  |  | DARs leverandør har overset tekniske udfordringer | Opsplitning af BBR forsinkes | Tidsplan forsinkes (DAR 1.0) |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
9 |  |  |  |  | Projektintern |  |  | Utrilstrækkelige ressourcer og kompetencer til udvikling af DAR | DAR forsinkes og leveres i ringere kvalitet | Tidsplan forsinkes. Forringet kvalitet |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
10 |  |  |  |  | A2 |  |  | For få kvalificerede tilbud på DARs udbud | Leverandør som ikke er tilstrækkelig kompetent vælges | DAR leveres ikke i rette kvalitet |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
11 |  |  |  |  | Projektintern |  |  | DARs kravspecifikation er for uklar | DARs leverandør udvikler DAR i utilstrækkelig kvalitet og i uoverensstemmelse med målarkitekturen |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
12 |  |  |  |  | A6 |  |  | Utilstrækkeligt fokus på anvendere af nye grunddata | Anvendere benytter ikke de nye grunddata | Gevinster realiseres ikke |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
13 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
14 |  |  |  |  | B3 - medtages i projektet |  |  | Data- og beskedfordeler implementers på en sådan måde, at de ikke kan anvendes til replikering af data | CPR kan ikke etablere en lokal troværdig kopi af DAR | CPR anvender ikke DAR som kilde til adresse- og vejnavnedata |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
15 | [7 empty] | Mulighed for at designe og implementere APIer af høj kvaliett på DAF er ikke til stede | AWS5 kan ikke etableres i tilstrækkelig høj kvalitet | Adressetjenester udenfor DAF kan ikke udfases |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
16 | [7 empty] | Tjenester på DAF kan ikke udvikles med tilstrækkelig funktionalitet | Etablering af tjenester udenfor DAF som leverer denne kvalitet | Ekstrat tjenester udenfor DAF skal udvikles (udvidelse af scope mv.) |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
17 | [7 empty] | Processen for udvikling, fejlrettelser og udvidelser af tjenester på DAF bliver tung, langsommelig og dyr | ingen nye tjenester, ingen udvidelser og ingen fejlrettelser af tjenester på DAF | Tjenester udvikles udenfor DAF |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
18 |  |  |  |  | Projektintern |  |  | Feedback omkring anvendernes brug af tjenester på DAF udebliver, da KBD er SPOC | Registerejere mister viden om anvenderenes behov for tjenester | tjenesterne på DAF følger ikke anvendernes behov |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
19 |  |  |  |  | Projektintern |  |  | Viden om den faktiske brug af tjenesterne modtages ikke fra DAF (Projektspecifik?) | Modtager ikke nyttig viden omkring brugen af tjenesterne | Kvaliteten af tjenesterne forbedres i kke |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
20 |  |  |  |  | A9 |  |  | Ny adressebekendtgørelse kommer ikke rettidig ( kommunerne har ikke hjemmel til at gå ud over den nuværende ikrafttrædelsesdato (1. februar 2016)) | kommunerne ikke har tilstrækkelig tid til de enkelte opgaver på deres suppleringsopgave-lister | Supplering af adresser bliver ikke løst i en tilstrækkelig god kvalitet |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
21 |  |  |  |  | A10 |  |  | Mangler i udførelsen af den kommunale suppleringsopgave | idriftsættelsen hos CPR, CVR mv.forsinkes | Tidsplan forsinkes |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
22 |  |  |  |  | B7 |  |  | Manglende aftale med GeoDanmarks datas udstilling på DAF | GeoDanmarks data og hændeler er ikke til rådighed på DAF ved fælles system-integrationstest | Forsinkelse i tidsplanen/ yderligere omkostninger/kvalitetsforringelse af DAR og de adressedata der udstilles på DAF |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
23 |  |  |  |  | C3 |  |  | for lav bevilling til kommunale ressourcer i 2016 og 2017 | mangel på ressourcer | suppleringsopgaven kan ikke færddiggøres til tiden | Forretningsmæssige forhold |  |  | 0 |  | Risiko | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 25 | Gennemførsel |  |  | marts/april 2015 | KL | KL |  | Programstyregruppe |  |  |  | X
24 |  |  |  |  | A11 |  |  | forsinkelser hos leverandører | CVR, CPR og SKAT's systemer er ikke klar til tiden | kommunerne suppleringsopgave forlænges | Forretningsmæssige forhold |  |  | 0 |  | Risiko | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | Anskaffelse |  |  | 1. kvartal 2016 | projektledelsen i CPR, CVR og SKAT | Programledelsen |  |  |  | X
25 |  |  |  |  | Projektintern |  |  | GPS udbydere opdaterer ikke GPS med nye adresser | Nye adresser kommer ikke i brug | kommunerne kan ikke høste visse gevinster | Slutbrugere og slutprodukt |  |  | 0 |  | Risiko | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | Realisering |  |  | 1. kvartal 2016 | Programledelsen | Programledelsen |  |  |  | X
26 |  |  |  |  | issue afklaret ved replanlægningen |  |  | adresseklienten indeholder ikke aftalt funktionalitet | adrklienten indeholder mangler | Kommunerne kan ikke høste visse effektiviseringsgevinster | Forretningsmæssige forhold |  |  | 0 |  | Risiko | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 15 | Realisering |  |  | 1. og 2. kvartal 2016 | Projektledelsen på DAR | Programledelsen |  |  |  | X
[14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
Note on B14: Fortløbende nummerering af risici af hensyn til identifikation
Note on C14: Angiv hvilken bølge i programmet risikoen befinder sig i
Note on D14: Angiv hvilket projekt risikoen befinder sig i
Note on E14: Er risiko relateret til programniveau - dvs. tværgående for programmet?
Note on F14: Angiv hvilke andre projekter der berøres af risikoen
Note on H14: Dato for registrering eller opdatering af risiko
Note on I14: Angiv initialer på forfatter til tilføjelsen/opdateringen af risikoen
Note on J14: Kort og præcis beskrivelse af årsagen til den pågældende risiko
Note on K14: Kort og præcis beskrivelse af den pågældende risiko
Note on L14: Kort og præcis beskrivelse af den pågældende risikos effekt
Note on M14: Vælg fra listen hvilken risikogruppe risikoen tilhører: • Forretningsmæssige forhold • Projektets tilrettelæggelse • Markedsafklaring og teknisk løsning • Interessenter • Slutbrugere og slutprodukt
Note on N14: Kun relevant ved opdatering af risiko
Note on R14: Vælg status for hændelse. Er der stadig en risiko for at hændelsen indtræffer (risiko), er den ikke længere mulig (indtraf ikke), eller er den indtruffet (indraf)? • Risiko • Indtraf ikke • Indtraf
Note on S14: Vælg fra listen et tal fra 1-5 sandsynligheden for at risikoen indtræffer: 1 - 0-20 % 2 - 20-40 % 3 - 40-60 % 4 - 60-80 % 5 - 80-100 %
Note on Z14: Risici med en risikoværdi over 2 eller under -2 indtastes efterfølgende i business casen. Risikoværdier over 10 bør føre til overvejelse af flere eller kraftigere tiltag
Note on AB14: Vælg fra listen i hvilken fase risikoen forventes at kunne indtræffe: • Analyse • Anskaffelse • Gennemførsel • Realisering - Præcisering af program - Programbølge 1 - Programbølge 2 - Programbølge 3 - Lukning af program
Note on AC14: Milepæle til tidlig identifikation af en risikos indtræffen eller mulige indtræffen
Note on AJ14: Klik og vælg relevante tiltag,
Note on AP14: Kopieres fra business case
Note on N15: Vælg fra listen et tal fra 1-5 sandsynligheden for at risikoen indtræffer: 1 - 0-20 % 2 - 20-40 % 3 - 40-60 % 4 - 60-80 % 5 - 80-100 %
Note on O15: Vælg fra listen en værdi fra 1-5 for de negative konsekvenser hvis risikoen indtræffer: 1 - Ubetydelige konsekvenser 2 - Mindre konsekvenser 3 - Betydelige konsekvenser 4 - Store konsekvenser 5 - Meget store konsekvenser Såfremt konsekvensen vil være positiv for projektet, vælg en værdi mellem -1 og -5: -1 - Ubetydelige, positive konsekvenser -2 - Mindre, positive konsekvenser -3 - Betydelige, positive konsekvenser -4 - Store, positive konsekvenser -5 - Meget store, positive konsekvenser
Note on P15: Udregnes automatisk som sandsynlighed x konsekvens
Note on Q15: Beskriv meget kort tiltag til håndtering af risiko før seneste opdatering.
Note on AE15: Angiv initialer på den der håndterer risikoen
Note on AF15: Angiv initialer på den ansvarlige for risikoen
Note on AG15: Dato for hvornår tiltaget skal være afsluttet.
Note on AH15: Angiv om der er udarbejdet beredskabsplan for håndtering af risikoens indtræffen og henvis evt. til særlig plan
Note on AI15: Vælg fra listen det nuværende eskalateringsniveau i organisationen: • Projektleder • Projektejer • Projektstyregruppe • Programleder • Programejer • Programstyregruppe
Note on AP15: Konsekvenser for projektudgifter hvis hændelsen indtræffer
Note on AQ15: Konsekvenser for økonomisk gevinstrealisering hvis hændelsen indtræffer
Note on AR15: Konsekvenser for ikke-økonomisk gevinstrealisering hvis hændelsen indtræffer
Note on T16: Vælg fra listen en værdi fra 1-5 for de negative konsekvenser hvis risikoen indtræffer: 1 - Ubetydelige konsekvenser 2 - Mindre konsekvenser 3 - Betydelige konsekvenser 4 - Store konsekvenser 5 - Meget store konsekvenser Såfremt konsekvensen vil være positiv for projektet, vælg en værdi mellem -1 og -5: -1 - Ubetydelige, positive konsekvenser -2 - Mindre, positive konsekvenser -3 - Betydelige, positive konsekvenser -4 - Store, positive konsekvenser -5 - Meget store, positive konsekvenser
Note on U16: Vælg fra listen en værdi fra 1-5 for konsekvensen hvis risikoen indtræffer: 1 - Ubetydelige konsekvenser 2 - Mindre konsekvenser 3 - Betydelige konsekvenser 4 - Store konsekvenser 5 - Meget store konsekvenser Såfremt konsekvensen vil være positiv for projektet, vælg en værdi mellem -1 og -5: -1 - Ubetydelige, positive konsekvenser -2 - Mindre, positive konsekvenser -3 - Betydelige, positive konsekvenser -4 - Store, positive konsekvenser -5 - Meget store, positive konsekvenser
Note on V16: Vælg fra listen en værdi fra 1-5 for konsekvensen hvis risikoen indtræffer: 1 - Ubetydelige konsekvenser 2 - Mindre konsekvenser 3 - Betydelige konsekvenser 4 - Store konsekvenser 5 - Meget store konsekvenser Såfremt konsekvensen vil være positiv for projektet, vælg en værdi mellem -1 og -5: -1 - Ubetydelige, positive konsekvenser -2 - Mindre, positive konsekvenser -3 - Betydelige, positive konsekvenser -4 - Store, positive konsekvenser -5 - Meget store, positive konsekvenser
Note on W16: Vælg fra listen en værdi fra 1-5 for konsekvensen hvis risikoen indtræffer: 1 - Ubetydelige konsekvenser 2 - Mindre konsekvenser 3 - Betydelige konsekvenser 4 - Store konsekvenser 5 - Meget store konsekvenser Såfremt konsekvensen vil være positiv for projektet, vælg en værdi mellem -1 og -5: -1 - Ubetydelige, positive konsekvenser -2 - Mindre, positive konsekvenser -3 - Betydelige, positive konsekvenser -4 - Store, positive konsekvenser -5 - Meget store, positive konsekvenser
Note on X16: Vælg fra listen en værdi fra 1-5 for konsekvensen hvis risikoen indtræffer: 1 - Ubetydelige konsekvenser 2 - Mindre konsekvenser 3 - Betydelige konsekvenser 4 - Store konsekvenser 5 - Meget store konsekvenser Såfremt konsekvensen vil være positiv for projektet, vælg en værdi mellem -1 og -5: -1 - Ubetydelige, positive konsekvenser -2 - Mindre, positive konsekvenser -3 - Betydelige, positive konsekvenser -4 - Store, positive konsekvenser -5 - Meget store, positive konsekvenser
Note on Y16: Udregnes automatisk som den højeste konsekvensscore.
Note on AC16: Er der fastsat en advarselsindikator?
Note on AD16: Er advarselsindikatoren overskredet?

## Lister (hidden)
Risikotype | Fase | Skala | Kvalitet | Status | Vælg fase | Ja/nej | Eskalation | Tiltag | Primært formål
Forretningsmæssige forhold | Analyse | 1 | Uændret | Risiko | Vælg projekt/programfase | Ja | Projektleder | X | Vælg primært formål
Projektets tilrettelæggelse | Anskaffelse | 2 | Øges | Indtraf ikke | Idé | Nej | Projektejer |  | Effektivisering
Markedsafklaring og teknisk løsning | Gennemførsel | 3 | Mindskes | Indtraf | Analyse |  | Projektstyregruppe |  | Kvalitetsløft
Interessenter | Realisering | 4 |  |  | Anskaffelse |  | Programleder |  | Implementering af lovgivning
Slutbrugere og slutprodukt | ---------------------- | 5 |  |  | Gennemførsel |  | Programejer
| Præcisering af program | -1 |  |  | Realisering |  | Programstyregruppe
| Programbølge 1 | -2 |  |  | --------------------- |  | Direktion
| Programbølge 2 | -3 |  |  | Identificering af program
| Programbølge 3 | -4 |  |  | Præcisering af program
| Lukning af program | -5 |  |  | Programbølge 1
Programbølge 2
Programbølge 3
Lukning af program

## Versionshistorik Mads (hidden)
Kategorierne for økonomiske konsekvenser ændres til worst case, best case og middel estimat
Typografi | Farve på overskrifter, hvid kant af celler, farvning af omkringliggende celler
Indsat ekstra kolonne til konsekvenser af gevinstrealisering
Kommentar til økonomi ændret så der ikke refereres til BC
Kommentar til risikoværdi ændret så det hedder produktet i stedet for gennemsnittet
Kommentar til leverance/kvalitet redigeret ("estimeres" slettet)
Ny kommentar til konsekvenser for gevinstrealisering
Vejledningboks indsat
Før reducerende tiltag fjernet
Sandsynlighed og konsekvens gjort til 5-punktsskala
reducerende tiltag fjernes. Det er et tiltag der først kan tages stilling til efter risikoscoren og da arket opdateres løbende vil ssh og konsekvens blive opdateret alligevel
Early Warning tilføjet, jf. Rambøll-rapport
Forfatter tilføjet, jf. Rambøll-rapport
Risikotype udvidet ift. terminologi benyttet af statens it-projektråd
status for risiko før seneste opdatering tilføjet som halvskjulte celler (ssh, konsekvens, risikoværdi, tiltag)
Konsekvensscorene ændret så muligt at blive negativ til positive risici (muligheder), jf. Rambøll-rapport
Tilføjet status over udvikling i risikoværdi
Proximity specificeret ved at flytte tidspunktet (fase), ændre navnet, kommentar samt tilføje farvekode til id af nære risici
Præcise konsekvenser for økonomi og gevinstrealisering tilføjet som halvskjulte celler til kopering fra bc
Farve for halvskjulte celler lidt mørkere
linjer adskilt af matte farveændringer
Version 2.02
Ændring af lovgivningskategorie

## Risikohåndtering
Risikohåndtering
Håndtering af risiko
Risiko-id | Accepteres | Overvåges | Risikodeling/forsikring | Risikoårsag behandles | Risiko-hændelse behandles | Risikoeffekt behandles | Beskrivelse af tiltag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 |  |  |  | X
24 |  | X
25 |  | X
26 |  | X
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
0
0
Note on B6: Fortløbende nummerering af risici af hensyn til identifikation