**Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 ­– 2015**

Bilag A – Milepælsplan for GD2

Dette bilag indeholder milepæle fra GD2’s implementeringsplan v2.0. Milepælene opdateres løbende ift. tidsfrister og indhold, så dette bilag til en hver tid afspejler GD2s gældende milepælsplan.

Version: 2.3

Status: Forslag

Dato: 11. juni 2015

Dokument historie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Dato | Beskrivelse | Initialer |
| 2.0 | 15.03.2015 | Milepæle fra GD2’s implementeringsplan v2.0 udskilt i særskilt bilag | THJ |
| 2.1 | 19.03.2015 | Ændringer til M4 & M5 | THJ |
| 2.2 | 19.05.2015 | M4 ændret | THJ |
| 2.3 | 11.06.2015 | Forslag til ændringer | EMU |

Milepælsplan for GD2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **M 1** | **DAR 0.9 og AWS 4.0 idriftsat** | **15-05-2015** |
|  | Registret loadet med produktionsdata og der er åbnet for  anvendelse både internt og eksternt. |  |
| **M 2** | **Stednavnes dataleverancespecifikation indgået med DAF-operatør og DAF-leverandør** | **02-10-2015** |
|  | Dataleverance**specifikation** indgået med DAF-leverandør (og DAF-operatør) på baggrund af Datamodeller, tjeneste-specifikationer, prøvedata mv. |  |
| **M 3** | **DAGI ændringsanmodning aftalt med DAF-operatør og DAF-leverandør** | **02-10-2015** |
|  | Ændringsanmodning om endelige DAGI 1 temaer/services medtages i DAF aftalt med DAF-leverandør (og DAF-operatør) |  |
| **M 4** | **DAR 1.0 kontrakt indgået med leverandør** | **25-08-2015** |
|  | Udbudsprocessen er afsluttet og valg af leverandør er godkendt af styregruppen for BBR |  |
| **M 5** | **Referenceimplementering af DAGI (DAGI 0 prod.data og DAGI 1 testdata) i drift** | **07-09-2015** |
|  | DAGI idriftsat i registret.   * Registret loadet med produktionsdata og der er åbnet for  anvendelse både internt og eksternt. |  |
|  | DAGIs DAF-tjenester implementeret.   * Datafordeleren loadet med produktionsdata fra grunddataregistret og der er åbnet for adgang til de tilhørende tjenester. |  |
| **M 6** | **DAR 1.0 og AWS 5.0 Dataleverancespecifikation indgået med DAF-operatør og DAF-leverandør** | **02-10-2015** |
|  | Dataleveranceaftale indgået med DAF-leverandør på baggrund af Datamodeller, , tjenestespecifikationer, prøvedata mv. |  |
| **M 7** | **DAGI, Stednavne, DAR, AWS, GeoDanmark, GD1 og DAF klar til snitflade test** | **01-05-2016** |
|  | Fælles testmiljøer etableret |  |
|  | Testmiljøer til brug for tværgående test mellem to eller flere registre etableret – herunder testmiljøer på Datafordeleren. |  |
|  | DAGI, Stednavne, DAR 1.0, AWS 5.0 testet internt   * Udvikling og test gennemført internt i projektet. * Systemerne klargjort til snitfladetest. |  |
|  | DAGI, Stednavne, DAR 1.0, AWS 5.0’s DAF-tjenester udviklet, testet og godkendt af Registeransvarlige. |  |
| **M 8** | **DAGI, Stednavne, DAR, AWS, GeoDanmark og GD1 snitflader godkendt af GD2** | **-**  **01-07-2016** |
|  | Alle snitflader mellem DAGI, Stednavne, DAR 1.0, AWS 5.0, **GeoDanmark** og GD1 testet og godkendt af Registeransvarlige med ”live-integrationer” |  |
| **M 9a** | **Supplering af adresser til personregistrering gennemført** | **01-07-2016** |
| **M 9b** | **Supplering af adresser til erhvervsregistrering og øvrige gennemført** | **15-09-2015** |
| **M 10** | **CPR og Digital flytning klar til anvendertest** | **01-08-2016** |
|  | Fælles testmiljøer etableret |  |
|  | Testmiljøer til brug for tværgående anvendertest etableret – herunder testmiljøer på Datafordeleren. |  |
|  | CPR og Digital flytning testet internt   * Udvikling og test gennemført internt i projektet.   System klargjort til tværgående anvendertest. |  |
| **M 11** | **DAGI, Stednavne, DAR, AWS, GeoDanmark og GD1 tværgående end-to-end test på DAF godkendt** | **15-10-2016** |
|  | Godkendte testrapporter relation til de enkelte registre, de sammensatte services og delprogrammet som helhed. |  |
| **M 12** | **CVR, SKAT og DST klar til anvendertest** |  |
|  | Fælles testmiljøer etableret | **15-10-2016** |
|  | Testmiljøer til brug for tværgående anvendertest etableret – herunder testmiljøer på Datafordeleren. |  |
|  | CVR, SKAT og DST testet internt   * Udvikling og test gennemført internt i projektet.   Systemerne klargjort til tværgående anvendertest. |  |
| **M 13** | **DAGI, Stednavne, DAR og AWS idriftsat** | **01-01-2017** |
|  | DAGI, Stednavne, DAR, AWS idriftsat i registret.   * Registrene Stednavne, DAR/AWS loadet med produktionsdata og der er åbnet for anvendelse både internt og eksternt. * Eventuelle DAGI rettelser idriftsat i registret |  |
|  | DAGI, Stednavne, DAR, AWS’s DAF-tjenester implementeret.   * Datafordeleren loadet med produktionsdata fra grunddataregistrene Stednavne, DAR/AWS og der er åbnet for adgang til de tilhørende tjenester. * Eventuelle rettelser af DAGI tjenester implementeret |  |
| **M 14** | **CPR, CVR, SKAT, DST og Digital Flytteløsning anvendertest godkendt** | **01-03-2017** |
|  | Godkendte testrapporter relation til de enkelte anvendere. |  |
|  | Godkendt testrapport i relation til delprogrammet som helhed.  Test i adresseprogrammet på tværs af grunddatasystemer og anvendersystemer i GD2 gennemført med tilfredsstillende resultat. |  |
| **M 15** | **DAGI, DAR 1.0 og AWS 5.0 eventuelle rettelser idriftsat** | **01-04-2017** |
|  | Eventuelle DAGI rettelser idriftsat i registret og ændringer til DAF-tjenester implementeret |  |
| **M 16** | **CPR, CVR, SKAT, DST og Digital Flytteløsning opdateret med anvendelse af autoritative adresser** | **01-04-2017** |
|  | Opdateringerne til CPR, CVR, SKAT, DST, Digital Flytteløsning idriftsat   * Evt. dataopgradering * Anvendelse af adresser * Evt. udstilling |  |