## Projektliste (hidden)
Nr | Navn |  | Statusliste
1 | Software til HDS storeage system | 1 | Efter plan
2 | Revidering af Backup løsning | 2 | Kræver opmærksomhed
3 | Videreudvikling af Help Desk | 3 | Kritisk afvigelse
4 | Sikkerhed på mobiltelefoner | 4
5 | Mail gateway | 5
6 | PCI Krav | 6
7 | Firewall i banerne | 7
8 | Nye kortlæsere /chip inklusive mindre tilpasning (Udskiftning af Bro Bizz i banerne + fejlkører) | 8
9 | Mindre justeringer af betalingsanlæg | 9
11 | Nye kameraer + Nye antenner inkl. EasyGo | 11
12 | Arkiv database | 12
14 | Nye antenner inklusive EasyGo Asfing udvidelse | 14
15 | Lysgardiner (opstille testanlæg i bane 1) samt udvidelse af bro bizz baner | 15
17 | Videomatrix + intercom + administrativt telefon | 17
22 | Sick skannere | 22
23 | Opgradering til Navision 2009 | 23
24 | Gloria | 24
25 | Ombygning (3. sal) | 25
26 | Ombygning af stue på VS (Fællesomkostning) | 26
29a | Udsteder aktiviteter - Forretning | 29a
29b | Udsteder - IT-drift | 29b
29c | Udsteder - PCI | 29c
29d | Udsteder - Web | 29d
30 | Træningsversion af Navision (til øvelsesbrug i Kundecenter) | 30
31 | Udskiftning af brokort | 31
32 | Elektronisk fakturering | 32
35 | Instruktionsværktøj | 35
36 | Fælles mailboks Kundecenter og fejlrapporteringssystem KC | 36
38 | Bemandingsplanlægningssystem | 38
39 | Fakturainformation ved charge back | 39
40 | Kortvask indføres | 40
41 | Rutin incidentrapportering | 41
42 | Revision af SCADA Net/Transmission Net | 42
43 | Nyt intranet | 43
44 | Intergration af iTicket i www | 44
45 | Active Directiory og Exchange 2010 opgradering | 45
46 | VPN løsning for Teknisk Drift | 46
47 | Porteføljestyring | 47
48 | Mini DTL | 48
49 | Testmiljø | 49
50 | Easy GO AXT funktionalitet integreres med Navision | 50
51 | Chipkort version 2 | 51
52 | Konsolidering af banner servere | 52
53 | B-BAS | 53
0 | 0 | 0
54 | MK løsning for STB | 54
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
41 | 0 | 41
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
Note on B2: Lyserød markering skal muligvis sorteres fra

## Fact sheet (hidden)
Facts om initiativet

## Facts
Fact sheet
Projektets navn | Delaftale 2, Effektiv Genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne
Projektleder | Morten Lind
Formand for følge-/arbejdsgruppe | Søren Rude
Budget og finansiering | Budget svarer til ØU beslutning
Projektejer og organisatorisk enhed | Søren Rude
Ministerium og institution | Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Business case | Ja, udarbejdet i forbindelse med etablering af grunddataprogrammet
Projektets afhængigheder (De eksterne faktorer, såsom andre projekters leverancer, vedtagelse af lovforslag mv., projektet er afhængig af for at lykkes) | Grunddataprogrammets delaftale 1 - ejendomme, 4 - geografiske data og 7 - datafordeler

## Status
Initiativnavn og -nummer | Delaftale 2, Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne Etablering af projektstruktur | [6 empty] | Samlet status |  | Efter plan
Initiativets formål | Sikre effektiv anvendelse og genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne | [6 empty] | 3 |  | Kræver opmærksomhed
Kritisk afvigelse
Statusoverblik
Tidsplan |  | Budget |  | Business case/ understøttelse af business case |  |  | Risici og opmærksomhedspunkter |  |  | Foranalyse (idéfase)
Kritisk afvigelse |  | Kræver opmærksomhed |  | Kræver opmærksomhed |  |  | Kritisk afvigelse |  |  | Hovedanalyse
Anskaffelse
Fase | Gennemførsel |  | Budget & business case | [6 empty] | Gennemførsel
Rapport udfyldt af | MBBL- Tanja Haagh Jensen |  | Budget: Holder budgettet? Business case: Ser forudsætningerne ud til at holde/understøtter I business casen som tiltænkt? | [6 empty] | Realisering
Rapporteringsperiode | 19.11.2013 - 20.03.2014 |  | MBBL og GST oplyser, at de oprindeligt aftalte opgaver forventes at kunne løses indenfor de tildelte bevillinger
Næste rapporteringsperiode | 21.03.14 - ?
Opr. deadline: | 2016-12-31 |  | Business case: Ser forudsætningerne ud til at holde/understøtter I business casen som tiltænkt? | [6 empty] | Ja
Nuv. deadline: | 31-12.2016 |  | Udskydelsen af GD7/Datafordeleren påvirker GD1 og GD2 på en måde, som forventes at få tids- og ressourcemæssige konsekvenser for gennemførelsen af delprogrammet. Konsekvenserne vil blive opgjort, som opfølgning på replanlægningen af GD1 og GD2.
Risici og opmærksomhedspunkter |  |  |  |  | Korrigerende handling |  |  |  | Deadline
Replanlægning pga. Datafordelerens forsinkelse: GD7/Datafordeleren har ændret tidsplan og der er derfor ifm. grunddatabestyrelslens møde den 28. nov. 2013 igangsat en replanlægning i GD1 og GD2 for at tilvejebringe en ny samordnet tidsplan for implementeringen og idriftsættelsen i GD1, GD2 og GD7. Samtidig skal der findes en afklaring på en række tværgående arkitekturspørgsmål. Replanlægningen var planlagt til at blive afsluttet i april 2014. Ultimo februar 2014 anbefalede programledelsen for GD7 imidlertid at udveksling af hændelser/beskeder mellem registrene blev baseret på punkt-til-punkt integrationer, hvor det hidtil har været forudsat at udveksling af alle hændelser/beskeder sker via Datafordeleren. Dette vil være en væsentlig ændring og nærmere analyser er derfor nødvendige mhp. at finde en brugbar løsning, hvor Datafordeleren lever op til G1 og GD2 behov. Som konsekvens heraf har det været nødvendigt at sætte replanlægningen på standby indtil forudsætningerne er fastlagt. Det må forventes at stand-by perioden, der følger at den manglede afklaring omkring håndtering af hændelse/beskeder på Datafordeleren, vil få tidsmæssige konsekvenser for GD1 og GD2. |  |  |  |  | Når forudsætningerne for håndtering af hændelser/beskeder samt et fælles sikkerhedskoncept, herunder brugerrettighedsstyring, er fastlagt vil replanlægningen kunne genoptages. Hvis forudsætninger er fastlagt inden påsken, er der en realistisk mulighed (men ikke sikkerhed) for at replanlægningen kan gennemføres inden sommerferieperioden, såfremt forudsætningerne ikke ændrer væsentligt ved de grundlæggende principper, arkitektur og arbejdsdeling, som bl.a. er beskrevet i mål- og løsningsarkitekturerne for GD1 og GD2. |  |  |  | asap
Etablering af hændelsesfordeling: Efter aftale baserer GD1 sig på etableringen af en hændelse-/beskedfordeler i regi af GD7. Som opfølgning på ”GD1-GD2-GD7 - Analyse af kritiske afhængigheder” fra oktober 2013 er det oplyst fra GD7´s side at dette vurderes at være væsentligt risikofyldt. Forudsætningen er dog fastholdt frem til ultimo februar, hvor programledelsen for GD7 anbefalede at udveksling af hændelser/beskeder mellem registrene baseres på punkt-til-punkt integrationer, hvor det hidtil har været forudsat at udveksling af alle hændelser/beskeder sker via Datafordeleren. Baggrunden er et ønske om at reducere den tekniske kompleksitet omkring Datafordeleren. Programledelsen for GD1 og GD2 har vurderet at et bortfald af muligheden for fordeling af hændelser/beskeder via Datafordeleren vil være en betydende ændring, der kan true delprogrammets gennemførelse, både ift. samspillet mellem registrene og ift. anvendelsesmulighederne for både offentlige og private brugere. |  |  |  |  | GD1 og GD2 har gennemført en analyse af implikationerne af den af GD7 anbefalede udveksling af hændelser/beskeder mellem registrene baseret på punkt-til-punkt integrationer. Analysen viser at konsekvenserne for GD1 og GD2 er meget store og at grunddatprogrammet samlet set ikke opnår fordele ved at følge anbefalingen. De oprindelige forudsætninger bør derfor følges. Alternativt skal der findes en anden løsning på håndteringen af hændelser/beskeder, der imødekommer GD1 og GD2´s behov. Behovene er bl.a. beskrevet i mål- og løsningsarkitekturerne for GD1 og GD2. |  |  |  | asap
Milepæle 2014 | [5 empty] | Deadline | Ny deadline? |  | Gennemført?
DAGIsys idriftsat | [5 empty] | 2014-03-01 | 2020-04-01
Dialog & Adresseklient 1.0 idriftsat og adressesuppl. er forberedt | [5 empty] | 2013-05-01
AWS 4 idriftsat | [5 empty] | 2013-12-31 | 2014-05-15
Danske Stednavne (DSsys) idriftsat | [6 empty] | 2014-09-30
Digital flytning anvender autoritative adresser | [5 empty] | 2014-06-30
Produkter i indeværende periode |  |  |  | Næste periodes produkter
|  |  | 19.11.13 - 20.03.14 | [5 empty] | 21.03.14 -?
Udvikling og test Indberetningsportal for DAGISys og Dssys Løsningsdesign for DAGIsys og services udarbejdet (usikkerhed omkring arkitektur for hændelser kan kræve replanlægning af systemelementer) Kravspec for AWS4 Pilotprojekter for supplerende adresser afsluttet Dialogmøder med brancheorganisationer ifm. supplering af adresser PID udarbejdet for projekt GD2.e ”Adresseregler” Ny Adressebekendtgørelse sendt i høring CPR datamodel udarbejdet |  |  |  | Idriftsættelse Indberetningsportal for DAGISys og Dssys Udvikling, test og idriftsættelse af DAGISys og services Løsningsdesign for DSsys og services Design, udvikling og test af AWS4 Adressebekendtgørelse og vejledning hertil Udpegning af områder der skal suppleres med adresser til personregistrering Løsningsarkitektur & design for CVR services Idriftssættelse af adresseklient og dialogklient 1.0 replanlægnig af GD2 på baggrund af en forventet koordineret beslutning mellem GD1, GD2 & GD7 om en tidsmæssige udskydelse

## Bemærkninger felter i rød & gul
Bemærkninger til røde og gule markeringer: I felter markeret med rød/gul skal det angives, hvad årsagen er, og hvad der gøres for at få status tilbage i grøn
Tidsplan: GD7/Datafordeleren har ændret tidsplan og der er igangsat en replanlægning i GD1 og GD2 for at tilvejebringe en ny samordnet tidsplan for implementeringen og idriftsættelsen i GD1, GD2 og GD7. Der foreligger en skitse til nye implementeringsplan. Ultimo februar 2014 anbefalede programledelsen for GD7 imidlertid at udveksling af hæn-delser/beskeder mellem registrene blev baseret på punkt-til-punkt integrationer, hvor det hidtil har været forudsat at udveksling af alle hændelser/beskeder sker via Datafordeleren. Dette vil være en væsentlig ændring og nærmere analyser er derfor nødvendige mhp. at finde en brugbar løsning, hvor Datafordeleren lever op til G1 og GD2 behov. Som konsekvens heraf har det været nødvendigt at sætte replanlægningen på standby indtil forudsætningerne er fastlagt. Når forudsætningerne for håndtering af hændelser/beskeder samt et fælles sikkerhedskoncept, herunder brugerrettighedsstyring, er fastlagt vil replanlægningen kunne genoptages. GD1 og GD2 vil blive påvirket på en måde, som vil få tidsmæssige konsekvenser for gen-nemførelsen af delprogrammet.
Budget: De oprindeligt aftalte opgaver forventes at kunne løses indenfor de tildelte bevillinger. Tilpasningen til ændrede forudsætninger og tidsplan for Datafordeleren vil få tids- og ressourcemæssige konsekvenser for gennemførelsen af delprogrammerne. Konsekvenserne fastlægges ifm. genberegningen af bussiness cases efter at replanlægningen er gennemført.
Business case/understøttelse af business case: Der forventes også efter replanlægningen at være en positiv business case. Udskydelsen af den besluttede replanlægning vil dog få tids- og ressourcemæssige konsekvenser, som påvirke både omkostninger og gevinster.
Risici og opmærksomhedspunkter: For risikopunkterne "replanlægningen pga. datafordelerens forsinkelse" og "etablering af hændelsesfordeling" er den centrale problemstilling, at forudsætningerne omkring de tværgående arkitekturafklaringerne ikke er endeligt fastlagt. Det forventes, at der primo april kan være aftalt en løsning ift. hændelses-/beskedfordeling samt ift. sikkerhedskoncept, inkl. brugerstyring. Med udgangspunkt i de fastlagte forudsætninger kan replanlæg-ningen tilrettelægges og gennemføres.
Øvrige bemærkninger: Det skal bemærkes, at der er mange aktiviteter i GD1 og GD2, som ikke bliver påvirket af at replanlægning er sat på stand-by. GD1 og GD2 er således ikke gået i stå.

## Data - UDFYLDES EJ!
| Initiativnavn og -nummer | Samlet status | Tidsplan | Budget | Business case | Risici | Opr. deadline | Nuv. deadline | Fase
Data | Delaftale 2, Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne Etablering af projektstruktur |  | Kritisk afvigelse | Kræver opmærksomhed | Kræver opmærksomhed | Kritisk afvigelse | 42735 | 31-12.2016 | Gennemførsel