## Ark1
Afhængighedslog - GD2
Senest opdateret | 16.01.2015
Version | 2-0
Principper for afhængighedslog: • Den, der er afhængig af en leverance fra et andet projekt/enhed defineres som ’modtageren’, og er ansvarlig for identifikationen og registrering af afhængigheden. Den, der er ansvarlig for en leverance, som andre er afhængige af, er ’leverandøren’ • Afhængigheder på tværs af delprogrammer overvåges af Grunddatasekretariatet • Afhængigheder på tværs af projekter internt i et delprogram overvåges af delprogrammet • Afhængigheder internt i et projekt overvåges af projektet • Afhængigheder mellem delprogrammer og eksterne programmer og projekter overvåges af den enhed, som skal modtage den eksterne leverance (modtageren)
ID# | Leverance som er afhængig | Beskrivelse af afhængighed | Modtager | Leverandør | Krævet leveringsdato | Forventet leveringsdato | Status (farve - rød, gul, grøn) | Ansvarlig for overvågning | Dato for registrering
[Angiv ID for den leverance som "leverandøren" skal levere - ID skal følge nummerserien for registrantens delprogram] | [Angiv ID for den leverance, som er afhængig af anden leverance. Nummerserien skal følge registrantens nummerserie] | [Beskriv afhængigheden f.eks. inkl. kritikalitet] | [Angiv delprogram og projekt der er afhængig af en leverance] | [Angiv delprogram og projekt der er ansvarlig for den leverance andre er afhængige af] | [Angiv hvornår leverancen senest er nødvendig for at undgå forsinkelser] | [Angiv hvornår leverancen forventes leveret] |  | [Angiv hvem der er ansvarlig for overvågning og opfølgning jf. principper] | [Angiv dato for registrering]
GD7.LXX: Fællesoffentlig Datafordeler (DAF) idriftsat inkl. beskedfordeler. | GD2.25.8 - DS idriftsat på DAF (Kan direkte realisere dele af gevinster). |  |  | GD7 | 1.8.2015 | 20.05.2016 |  | Else-Marie Ulvsgaard | 20.01.2015
GD8.LXX: Fælles arkitekturrammer og komponenter.inkl. sikkerhed. | GD2.25.8 - DS idriftsat på DAF (Kan direkte realisere dele af gevinster). |  |  | GD8 | 1.8.2015 | Udfyldes, når leverance kendes |  | Else-Marie Ulvsgaard | 20.01.2015
GD1.LXX: GD1-registre (MAT, BBR, EF) udviklet og testet. | GD2.33.1-3: DAR 1.0 og AWS 5 idriftsat på DAF inkl. hændelsesbeskeder |  |  | GD1 | 31.12.2015 | 31.12.2015? |  | Else-Marie Ulvsgaard | 20.01.2015
LXX: GeoDK tjenster og hændelser udviklet og testet. | GD2.33.1-3: DAR 1.0 og AWS 5 idriftsat på DAF inkl. hændelsesbeskeder |  |  | Geodatastyrelsen | 01.01.2016 | Geodatastyrelsen svarer |  | Else-Marie Ulvsgaard | 20.01.2015
GD1/GD2.LXX: Sammensatte tjenester udviklet og testet. | GD2.33.1-3: DAR 1.0 og AWS 5 idriftsat på DAF inkl. hændelsesbeskeder |  |  | GD1/GD2 | 31.12.2015 | 31.12.2015? |  | Else-Marie Ulvsgaard | 20.01.2015
GD1/GD2.LXX: Lovgivning gennemført. | GD2.13.2 Implementering af adresselovgivning (bl.a. Bek., vejledning, info, interessenthåndtering mv.). |  |  | GD1/GD2 | 02.01.2016 | 31.12.2015? |  | Else-Marie Ulvsgaard | 20.01.2015