|  |  |
| --- | --- |
|  | Geodatasamarbejder  Ref. johta  Den 19. november 2015 |

Overordnet tidsplan for Samleloven

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Fase** | **Statdato** | **Slutdato** | **Varighed i mdr.** |
| 1 | Opstart  Projekt Initierings Dokumenter (PID) udarbejdes | OKT 2015 | NOV 2015 | Ca. 14 dg |
| **2** | **Screening af lovopgaven** | NOV 2015 | Julen 2015 | 4-7 uger |
| **3** | Bidrag til lovprogram | FEB 2016 | APR-MAJ 2016 | 3 md |
| **3** | Udarbejdelse af lovforslag | NOV 2015 | MAJ 2016 | 7 md |
| **4** | Ekstern høringsfase | JUNI 2016 | AUG 2016 | 4 ugers officiel høring med deraf flg. behandlinger. |
| **5** | Fremsættelse i Folketinget | OKT 2016 | DEC 2016 |  |
| **6** | Efter vedtagelsen | DEC 2016 | JAN 2017 | 1 md. efterbehandling |
| **7** | Realiseringsfase | JAN 2017 | - |  |