## EF
Produkter og leverancer for Ejerfortegnelsen
Navn | Deadline | Status (leveret/ ikke leveret)
31.5 Udvikling af Ejerfortegnelse
Løsningsdesign godkendt
leverandørens tidsplan godkendt
"øvrige milepæle fastsat ift. leverandørens tidsplan"
31.6 Etablering af ajourføringsservices
Servicespecifikationer er kvalitetssikret i GD1/GD2 og godkendt af registeransvarlig
Ajourføringsservices udviklet
Ajourføringsservices godkendt af registeransvarlige
31.7 Test af snitflader
Registerets snitflader godkendt
Test af snitflader gennemført
32 datafordelertjenester i relation til Ejerfortegnelsen
32.1 Etablering af registerdata på datafordeler
Udstillingsmodel godkendt forretningsmæssigt i GD1/GD2 og afleveret til GD8 godkendelse
Datamodelgrundlag (afleveringsmodel, udstillingsmodel og transfor-mationsregler) leveret til DAF-leverandør via DAF-operatør.
Prøvedata leveret til DAF-leverandør via DAF-operatør.
32.2 Etablering af dataleverancespecifikation
Forslag til dataleveranceaftale med bilag etableret.
32.3 Registrering/Opdatering af data på datafordeler
Registerdel af opdatering udviklet.
32.4 synkronisering af registerdata med datafordeler
Registerdel af synkronisering udviklet.
Registerdel af genetablering af synkroniserede data udviklet.
32.5 Etablering af udstillingsservices på datafordeler
Udstillingsservices godkendt af Registeransvarlig.
Etablering af udstillingsservices på Datafordeler
32.6 Etablering af fildistributionservices på datafordeler
Hændelsesbeskeder godkendt af registeransvarlig
33 Idriftssættelse af Ejerfortegnelse
33.1 Udvikling og test af migrering af ejeroplysninger fra ESR
Specifikation af ESR-udtræk
ESR data indlæst i Ejerfortegnelsen
33.2 Idriftsættelse af Ejerfortegnelse
Produktionsdata loades
Produktions-/ driftsprøve godkendt
Eksterne integrationer testet
Samlet produktionstest gennemført
Ejerfortegnelse overleveret til drift
33.3 Forretningsmæssig implementering af Ejerfortegnelsen
Intro og kursusmateriale produceret
Introforløb og kurser gennemført
Brugergruppe el. lign. oprettet.
Driftsorganisation etableret

## MU
Produkter og leverancer for Matriklens udvidelse | Deadline | Status
Navn |  | Status (leveret/ ikke leveret)
21.3 Udvikling af Matriklens Udvidelse
Løsningsdesign godkendt
MU udviklet (klar til intern test)
Godkendt funktionsprøve
System loadet med relevante MU testdata
"øvrige milepæle fastsat ift. leverandørens tidsplan"
21.3.1 Hovedspor
21.3.2 Ændringsspor
21.4 Etablering af ajourføringsservices
Servicespecifikationer godkendt af Registeransvarlige
Services godkendt af Registeransvarlig
21.6 Test af snitflader
Registerets snitflader godkendt.
21.7 Datavask
Revideret Datavask og -migreringsstrategi
Datavask afsluttet (ved start af MU Intern test).
Datavask af ændringer som er opstået i testfasen (inden MU idriftsættes)
22 datafordelertjenester i relation til matriklens Udvidelse
22.1 Etablering af registerdata på Datafordeler
Register med prøvedata etableret på datafordeleren
22.2 Etablering af dataleverancespecifikation (DLS)
Forslag til dataleveranceaftale med bilag etableret.
22.3 Opdatering af registerdata på datafordeler
Registerdel af opdatering udviklet
22.4 Etablering af Synkronisering med Datafordeler
Registerdel af synkronisering udviklet
Geodatabankdel af synkronisering udviklet
22.5 Etablering af udstillingsservices på datafordeler
Registerdel af opdatering udviklet
22.6 Generering af hændelsesbeskeder på datafordeler
Hændelsesbeskeder godkendt af registeransvarlig
22.7 Etablering af fildistribution services på Datafordeler
Fildistributionservices godkendt af Registeransvarlig
23 Implementering
23.1 Migrering af registerdata
Godkendt GD1/GD2 systemtest
miniMAKS DB data indlæst i MU-DB
MU idriftsat med SFE
23.3 Forretningsmæssig implementering af Matriklens Udvidelse
Intro og kursusmateriale produceret
Introforløb og kurser gennemført
Brugergrupper el. lign. Etableret
Driftsorganisation etableret
Matriklens udvikling overleveret til drift
23.3.1 BFE implementeret
Godkendt GD1/GD2 systemtest
miniMAKS DB data indlæst i MU-DB
MU idriftsat med BFE
23.3.2 Ejerlejligheder implementeret
Datadump / fil fra eTL med Ejerlejligheder
Ejerlejligheder fra eTL er indlæst i MU
23.3.3 BPFG implementeret
BPFG fra ESR er indlæst i MU og DAF
MU idriftsat med BPFG

## BBR
Produkter og leverancer for Udvidelse af BBR | Deadline | Status
Navn |  | Status (leveret/ ikke leveret)
41.4 Udvikling af BBR 2.0 inkl. klient
Løsningsdesign godkendt
Driftsklar løsning
"øvrige milepæle fastsat ift. leverandørens tidsplan"
41.5 Etablering af ajourføringsservices
Servicespecifikationer er kvalitetssikret i GD1/GD2 og godkendt af Registeransvarlig
Service godkendt af registeransvarlig
41.6 Test af snitflader
Registerets snitflader godkendt
42 datafordelertjenester i relation til BBR 2.0
42.1 Etablering af registerdata på datafordeler
Register med prøvedataetableret på datafordeleren
42.2 Etablering af dataleverancespecifikation (DLS)
Forslag til dataleveranceaftale med bilag etableret.
42.3 Registrering/Opdatering af data på datafordeler
Registerdel af opdatering udviklet
42.4 synkronisering af registerdata med datafordeler
Registerdel af synkronisering udviklet.
Registerdel af genetablering af synkroniserede data udviklet.
42.5 Etablering af udstillingsservices på Datafordeler
Udstillingsservices godkendt af Registeransvarlig.
42.6 Generering af hændelsesbeskeder i registeret
Hændelsesbeskeder godkendt af Registeransvarlig.
42.7 Etablering af fildistribution services på datafordeler
Fildistribution services godkendt af Registeransvarlig
43 Idriftssættelse af BBR
43.1 Udvikling og idriftssættelse af BBR 1.7
Idriftsat BBR 1.7
43.2 Idriftsættelse af BBR 2.0 register inkl. klient
Leveranceprøve godkendt
Overtagelsesprøve
Idriftssættelsesprøve godkendt
Driftsprøve godkendt
43.3 Idriftssættelse af BBR 2.0 på datafordeler
Overtagelsesprøve
Idriftssættelsesprøve godkendt
Driftsprøve godkendt
43.4 forretningsmæssig Implementering af BBR 2.0
Uddannelse af BBR medarbejdere